Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР)

Государственный плановый комитет СССР (Госплан СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 1.04.03-85*

Часть I

УДК 69:[658.512.4+658.152.33] (083.74)

Срок введения в действие 1 января 1991 г.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В.С. Воронцов, В.Г. Клименко, П.П. Олейник, В.В. Шахпаронов, В.А. Большаков, Н.Х. Авакян, Е.В. Денисова, Р.С. Дородных, В.П. Захарченко, С.Н. Шелковская) и ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты экон. наук В.А. Климов, А.С. Морозов, И.А. Титова, С.А. Тюрина, Г.Я. Романов) при участии институтов: Оргэнергострой, ВНИПИэнергопром, Атомэнергостройпроект, Гидропроект, Сельэнергопроект, Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгазпереработка, Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромез, Укргипромез, Московский Промстройпроект, Механобрчермет, Гипроруда, Гипрометиз, Гипросталь, Институт огнеупоров, ВНИПИвторчермет, Кривбасспроект, Гиредмет, ВАМИ, Гипроникель, Механобр, НИОХИМ, Гипропластпроект, Ярославский филиал ГИПИЛКП, Новосибирский филиал Гипропласта, НИОПИК, Иркутский филиал ГосНИИхлорпроекта, ВНИИВпроект, ГИАП, Новомосковский филиал ГИАП, Гипрокаучук, Гипрорезинотехника, Резинопроект, Ленинградский филиал Резинопроекта, Гипротяжмаш, Ленгипроэнергомаш, Ростовгипроэнергомаш, Укргипроэлектро, Ленгипроэлектро, Новочеркасский Гипроэлектро, Запорожский Гипроэлектро, ГипроНИИэлектро, Сибгипроэлектро, ГПИкабельпромпроект, Гипрохиммаш, ГипроНИИхиммаш, Гипростанок, ГипроНИИмаш, Гипромаш, Гипроприбор, Гипроавтопром, Гипротракторосельхозмаш, Гипросельмаш, Гипростройдормаш, ГСПИСоюзпроектверфь, Гипробум, Гипролестранс, ПИ-2, Гипростройматериалы, Гипроцемент, ВНИИпроектасбестоцемент, Союзгипронеруд, ГипроНИИметаллоруд, Союзгипростром, Гипростройматериалы (г. Рига), Гипросантехпром, Ленгипрострой, Гипростекло, НИПИсиликатобетон, ГПИ-1, ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-6, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-9, ГПИ-10, ГПИ-12, Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, Грузпищепром, Гипромясо, Гипромолпром, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект, Гипробиосинтез, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, ГипроНИИполиграф, Госгипроместпром, Гипронисельхоз, ЦНИИЭПовцепром, Гипропромсельстрой, Гипронисельпром, Гипроплодоовощпром, Союзводпроект, Союзлесхоз, Гипропромтрансстрой, Гипротранстэи, Гипроречтанс, СоюзморНИИпроект, Гипроавтотранс, Союздорпроект, ГипродорНИИ, Аэропроект, ВНИИСТ, НИПИоргнефтегазстрой, Гипротрубопровод, Гипронефтетранс, Гипросвязь, Гипросвязь-2, Гипросвязь-3, Гипросвязь-4, ГСПИ (связи), Гипрогеолстрой, Гипроторг, Гипрохолод, Гипроснаб, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго, ГипроНИИгаз, Гипрокоммунстрой, Брянский технологический институт, Гипробытпром, ЦНИИЭП учебных зданий Гипровуз, Гипрокино, Гипротеатр, ГипроНИИздрав, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, ГипроНИИ АН СССР, Арктикстрой, ДальНИИС, Московский горный институт, Мосинжпроект треста Мосоргинжстрой.

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (А.И. Голышев, канд. экон. наук Ю.А. Кузьмич, А.А. Лысогорский, В.И. Митин, И.А. Петров), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В.А. Королев, В.Л. Соколов, К.В. Ткачев), Сводным отделом капитальных вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (В.В. Метнев, Б.А. Чеботарев) при участии Главного экономического управления Госстроя СССР (Н.М. Ивахин, Ю.П. Романов, Т.И. Савичева) и Главгосэкспертизы Госстроя СССР (И.А. Некрашевич).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 г. № 51/90

ВЗАМЕН СН 440-79

СНиП 1.04.03-85* является переизданием СНиП 1.04.03-85 с изменениями № 1-4, утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. № 3/172, от 10 февраля 1987 г. № 28/13, от 30 декабря 1987 г. № 312 и от 17 июля 1989 г. № 124/38.

Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих нормах и правилах звездочкой.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

____________

* Переиздание с изменениями на 1 июня 1990 г.

1. Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем - "объектов") производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства, а также для распределения объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам строительства, при планировании капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства (ПОС).

2. Обеспечение строительства объектов капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных (контрактных) сроков строительства, не превышающих установленных настоящими нормами.

3. Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов, подготовительного периода, монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и необходимые пусконаладочные работы, а также показатели задела в строительстве.

4. В таблицах норм для пусковых комплексов указаны: над чертой - продолжительность строительства комплексов, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания их строительства.

В графе "Монтаж оборудования" указаны: над чертой - продолжительность монтажа оборудования, под чертой - порядковые месяцы начала и окончания его выполнения.

Время на комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы определяется периодом от месяца окончания его монтажа до предъявления объекта к сдаче в эксплуатацию.

5. В нормах задела в строительстве по кварталам (месяцам) приведены показатели нарастающим итогом, % сметной стоимости: над чертой - по капитальным вложениям, под чертой - строительно-монтажным работам.

6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию. Дата начала строительства объекта оформляется актом, составленным заказчиком и подрядчиком на основе первичной документации бухгалтерского учета строительной организации. Начало и окончание работ по монтажу оборудования оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.

7. Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм - экстраполяцией. При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, интерполяции и экстраполяции производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (по оказанию услуг). Примеры расчета приведены в прил. 1.

При экстраполяции мощность (или другой показатель) не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих нормах.

8. В случаях планирования начала строительства объектов во II, III и IV кварталах сроки ввода в действие основных фондов и объекта в эксплуатацию устанавливаются исходя из общей продолжительности строительства со смещением по календарным годам соответственно на один, два, три квартала.

Пример расчета приведен в прил. 2.

9. При определении продолжительности строительства объекта дополнительно учитывается время: на строительство в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства объекта; на выполнение внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, глубинное водопонижение, шпунтовое ограждение, закрепление грунтов, замена грунтов, проведение мероприятий по подготовке оснований, сложенных вечномерзлыми и пучинистыми грунтами); на проведение противооползневых мероприятий, устранение набухания и просадочности грунтов, устройство свайных фундаментов (при длине свай более 6 м), вертикальную планировку при формировании территории привозными грунтами, а также на лесосводку, снос и перенос зданий и сооружений с площадки застройки. В этом случае общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от наибольшей продолжительности строительства или сноса (переноса) одного из указанных внеплощадочных и внутриплощадочных зданий и сооружений или выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ, определенных на основе соответствующих норм.

10. В нормы продолжительности строительства объектов не включено время на строительство предприятий строительной индустрии, баз комплектации и комплекса зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей.

В случае включения в сводную смету строительства крупного предприятия затрат на создание объектов строительной индустрии и баз комплектации, а также жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, предназначенных для обеспечения строительства данного предприятия, норма продолжительности строительства предприятия увеличивается путем прибавления к ней наибольшей продолжительности строительства одного из объектов с коэффициентом совмещения не более 0,3.

Примечание. Конкретные значения коэффициентов совмещения по пп.9 и 10 устанавливают в проектах организации строительства.

11. При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-климатических районах страны могут применяться следующие коэффициенты:

1,6 - Магаданская обл.; побережье и острова Северного Ледовитого океана, Лещуконский, Мезенский, Пинежский районы и Ненецкий автономный округ Архангельской обл.; Камчатская обл.; Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа Красноярского края; Чукотский автономный округ Магаданской обл.; Сахалинская обл.; Ханты-Мансийский автономный округ (севернее 60-й параллели); Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской обл.; Охотский район Хабаровского края; Якутская АССР (севернее 60-й параллели);

1,4 - Мурманская обл., за исключением Мурманска; гг. Дудинка, Игарка, Норильск и Туруханский район Красноярского края; Якутская АССР (южнее 60-й параллели);

1,2 - Амурская обл.; Архангельская обл., за исключением Архангельска и Северодвинска; Бурятская АССР, за исключением Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключением Петрозаводска; Коми АССР, Мурманск; Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области и Красноярский край севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также Братска и Томска; Пермская обл. севернее 60-й параллели; Приморский край, за исключением Владивостока и Находки; Тувинская АССР; Ханты-Мансийский автономный округ (южнее 60-й параллели) Тюменской обл.; Хабаровский край, за исключением Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; Читинская обл., за исключением Читы.

12. При расчете продолжительности строительства объектов следует учитывать воздействие природно-климатических факторов на условия труда и технологию производства строительно-монтажных работ путем введения технологических перерывов в соответствии с требованиями соответствующих Строительных норм и правил (время на вмерзание свай, перерывы при зимней кладке, отогрев помещений, сезонность кровельных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов и т.д.).

13. Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на 30%.

14. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27 °С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента 1,1.

15. Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением коэффициентов: 1,1 - для объектов жилищно-гражданского назначения и 1,05 - для объектов производственного назначения, за исключением линейных сооружений, сооружений электроснабжения, транспорта и связи.

16. В случаях, когда на данную территорию распространяется несколько повышающих коэффициентов, предусмотренных пп.11-14 и общими указаниями к разделам норм, в расчет приниматься может только один из них.

17. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этих конструктивных решений.

18. Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 0,5 от общей продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощности в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого метода строительства.

19. Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать коэффициент 0,9, а при работе в три смены - 0,8.

20. Для объектов, продолжительность строительства которых по нормам (в том числе с применением коэффициентов) превышает 48 мес., принятое решение по продолжительности строительства подлежит экспертизе.

21 Продолжительность строительства новых и расширения действующих объектов, не приведенных в таблицах норм, определяется в проектах организации строительства исходя из стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с методикой, приведенной в прил. 3, или по объектам-аналогам, построенным с применением прогрессивных методов организации и технологии строительного производства в СССР или за рубежом.

В тех случаях, когда в состав таких объектов входят отдельные производства, здания и сооружения, продолжительность строительства которых установлена настоящими нормами, общая продолжительность строительства и задел в строительстве объектов определяются с учетом норм их составных частей и принятой организационно-технологической последовательности ввода этих частей в эксплуатацию.

22. Нормы продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов следует определять по прил. 4.

23. Пример расчета продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек, приведен в прил. 5.

Приложение 1

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 40 тыс. т конструкций в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 20 тыс. т и 60 тыс. т конструкций в год с нормами продолжительности строительства соответственно 18 и 23 мес.

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (23-18)/(60-20)=0,125 мес. Прирост мощности равен 40-20=20 тыс. т.

Продолжительность строительства Т с учетом интерполяции будет равна: T=0,125(20+18=20,5(21 мес.

Задача 2. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 150 тыс. т конструкций в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах максимальной мощности 90 тыс. т конструкций в год с продолжительностью строительства 30 мес.

Увеличение мощности составит:

Прирост к норме продолжительности строительства составит:

66,7(0,3(20%

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

мес.

Задача 3. Определить продолжительность строительства завода строительных стальных конструкций мощностью 15 тыс. т в год.

Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 20 тыс. т конструкций в год с продолжительностью строительства 18 мес.

Уменьшение мощности составит:

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:

25(0,3=7,5%

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

мес.

Приложение 2

РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В качестве норм задела в строительстве объекта в настоящих нормах представлены показатели:

готовности объекта К;

промежуточного ввода в действие основных фондов В;

задела З.

Показатель готовности объекта К определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца n-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель промежуточного ввода в действие основных фондов объекта В (или очереди строительства) определяется отношением стоимости основных фондов по вводимым пусковым комплексам к полной сметной стоимости строительства объекта или его очереди (сметной стоимости строительно-монтажных работ).

Показатель задела по капитальным вложениям З (строительно-монтажным работам) определяется разностью между показателями готовности строительства объекта и промежуточного ввода в действие основных фондов.

Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород проектной мощностью 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка в год строится в средней полосе европейской части РСФСР, нормативная продолжительность строительства завода - 36 мес., сметная стоимость строительства - 21 млн. руб., в том числе строительно-монтажных работ - 14 млн. руб.

Показатели задела для завода приведены в табл. 1.

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по годам строительства завода в соответствии с показателями задела и в зависимости от сроков начала строительства приведено в табл. 2.

Таблица 1

| Продолжительность | Начало | Показатели задела К в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- |
| строительства, мес. | строительства, | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
|  | квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 36 | I |

6

5

11

10

18

19

26

28

37

40

47

50

57

61

67

72

77

83

89

92

98

86

100

| 100 |
| --- |
|  | II |

6

5

11

10

18

19

26

28

37

40

47

50

57

61

67

72

77

83

89

92

98

96

100

100

III

6

5

11

10

18

19

26

28

37

40

47

50

57

61

67

72

77

83

89

92

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | IV |

6

5

11

10

18

19

26

28

37

40

47

50

57

61

67

72

77

83

89

92

98

96

100

100

Таблица 2

| Предприятие | Продолжительность строительства, мес. | Начало строительства, квартал | Объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ, млн. руб., по годам строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
| Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород | 36 | I |

5,5

3,9

8,6

6,2

6,9

| 3,9 | - |
| --- | --- |
| мощностью 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка в год |
| II |

3,8

2,7

8,2

5,9

8,6

4,9

0,4

0,4

III

2,3

1,4

7,6

5,6

8,8

5,9

2,3

1,1

IV

1,3

0,7

6,5

4,9

8,4

6,0

4,8

2,4

Приложение 3

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНиП 1.04.03-85*

1. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов Тн основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ С.

Для основных отраслей народного хозяйства эта зависимость выражается в виде функций:

где С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 г.;

A1, A2 - параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. таблицу).

2. При использовании расчетного метода коэффициенты к нормам не применяются. Метод применим для интервала объемов СМР по отраслям, подотраслям, видам производств и группам объектов, приведенных в таблице.

3. Задел в строительстве объектов определяется на основе “Методических рекомендаций для разработки норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений” (М.:ЦНИИОМТП, 1984).

4. Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей продолжительности строительства, определенной по формулам настоящего приложения.

5. Сроки передачи в монтаж и продолжительность монтажа технологического оборудования определяются с учетом наиболее эффективной организационно-технологической последовательности по графику, согласованному с монтажной организацией, генподрядчиком и заказчиком.

Пусконаладочные работы входят в расчетную продолжительность строительства.

Задача. Определить продолжительность строительства кондитерской фабрики при сметной стоимости строительно-монтажных работ 20,0 млн. руб.

Расчет. По таблице для предприятий пищевой промышленности зависимость Tн от C может быть представлена уравнением:

мес.

| Отрасль, подотрасль, виды производств и объектов | Значения коэффициентов | Интервал объемов СМР, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | мин. | макс. |
| Зависимость вида |
| 1. Электроэнергетика: |
| электроподстанции | 11,6 | 0,2 | 0,1 | 1,3 |
|  | 15,3 | -1,7 | 2,2 | 12,0 |
| ГРЭС | 4,5 | 0,01 | 30,0 | 110,0 |
| 2. Нефтедобывающая промышленность (установки подготовки, газокомпрессорные) | 9,2 | -0,5 | 0,1 | 6,0 |
| 3. Химическая промышленность: производство минеральных удобрений | 9,6 | -0,7 | 2,0 | 45,0 |
| 4. Тяжелое и транспортное машиностроение | 7,9 | -0,4 | 5,0 | 100,0 |
| 5. Автомобильная и подшипниковая промышленность (отдельные цехи, корпуса, здания) | 11,5 | -1,4 | 1,0 | 16,0 |
| 6. Лесная и деревообрабатывающая промышленность (лесозаготовительные предприятия) | 19,5 | -1,4 | 1,0 | 23,0 |
| 7. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 15,1 | -2,3 | 0,1 | 11,0 |
| 8. Пищевая промышленность | 14,8 | -1,4 | 1,0 | 30,0 |
| 9. Мясная промышленность | 14,1 | -0,8 | 1,0 | 19,0 |
| 10. Молочная промышленность | 18,7 | -1,7 | 0,1 | 4,5 |
| 11. Микробиологическая промышленность | 7,9 | -0,3 | 2,0 | 120,0 |
| 12. Мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленность | 12,2 | 0,05 | 0,2 | 18,0 |
| 13. Местная промышленность | 17,4 | -3,8 | 0,4 | 3,0 |
| 14. Сельскохозяйственное строительство: |
| свиноводство | 17,7 | -2,3 | 0,1 | 4,0 |
| птицеводческие фермы, птицефабрики | 9,8 | -0,1 | 1,0 | 27,0 |
| прочие объекты | 22,2 | -5,0 | 0,01 | 0,10 |
| заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции | 13,4 | -1,0 | 0,5 | 13,0 |
| 15. Предприятия сельхозтехники: |
| предприятия материально-технического обеспечения | 18,0 | -1,9 | 0,1 | 3,2 |
| 16. Торговля и общественное питание: |
| розничная торговля, магазины непродовольственные | 26,4 | -7,6 | 0,20 | 2,8 |
| рынки, общественное питание | 29,9 | -9,3 | 0,05 | 2,4 |
| общетоварные склады, предприятия холодильной промышленности | 20,2 | -5,1 | 0,2 | 4,0 |
| 17. Лесное хозяйство | 37,7 | -20,8 | 0,01 | 0,30 |
| 18. Морской транспорт | 20,6 | -7,3 | 0,2 | 1,8 |
| 19. Магистральный трубопроводный транспорт | 9,5 | -1,2 | 1,0 | 16,0 |
| 20. Материально-техническое снабжение | 13,8 | -1,4 | 0,5 | 9,0 |
| Зависимость вида |
| 1. Нефтеперерабатывающая промышленность | 3,3 | 8,8 | 1,0 | 40,0 |
| 2. Черная металлургия (в целом): | 2,0 | 9,8 | 2,0 | 190,0 |
| горно-обогатительные комбинаты и агломерационные фабрики | 2,1 | 9,6 | 2,0 | 150,0 |
| сталеплавильное, ферросплавное, огнеупорное производство | 2,3 | 8,8 | 1,0 | 90,0 |
| 3. Цветная металлургия | 2,8 | 12,6 | 2,0 | 72,0 |
| 4. Химическая промышленность | 4,8 | 10,5 | 1,0 | 70,0 |
| 5. Нефтехимическая и шинная промышленность | 3,7 | 17,7 | 1,0 | 80,0 |
| 6. Энергетическое машиностроение | 4,1 | 12,2 | 2,0 | 40,0 |
| 7. Приборостроение | 6,2 | 10,6 | 2,0 | 40,0 |
| 8. Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,6 | 22,1 | 10,0 | 240,0 |
| 9. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 2,1 | 17,4 | 10,0 | 400,0 |
| 10. Машиностроение для животноводства и кормопроизводства | 2,7 | 7,5 | 2,0 | 104,0 |
| 11. Судостроительная промышленность и судоремонт | 5,7 | 4,5 | 0,5 | 20,0 |
| 12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 4,6 | 11,6 | 1,0 | 100,0 |
| 13. Целлюлозно-бумажная промышленность | 2,2 | 7,4 | 10,0 | 500,0 |
| 14. Промышленность строительных материалов | 6,4 | 10,4 | 1,0 | 30,0 |
| 15. Легкая промышленность | 4,9 | 10,0 | 1,0 | 36,0 |
| 16. Строительство предприятий связи | 23,8 | 1,2 | 0,5 | 7,0 |
| 17. Сельскохозяйственное строительство: |
| животноводство | 10,6 | 2,7 | 0,1 | 3,4 |
| овцеводство | 10,5 | 3,4 | 0,1 | 2,4 |
| предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна | 16,2 | 2,2 | 0,05 | 1,20 |
| предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей | 8,3 | 5,8 | 0,5 | 18,0 |
| 18. Воздушный транспорт | 3,0 | 12,5 | 1,0 | 45,0 |
| Зависимость вида |
| 1. Электроэнергетика (ТЭЦ) | 0,9 | 9,1 | 1,0 | 20,0 |
| 2. Нефтедобывающая промышленность: |
| базы производственного обслуживания | 7,6 | 7,2 | 0,1 | 1,8 |
| 3. Черная металлургия: |
| прокат готовой продукции | 0,1 | 17,4 | 10,0 | 130,0 |
| 4. Электротехническая промышленность | 0,5 | 19,6 | 4,0 | 50,0 |
| 5. Химическое и нефтяное машиностроение | 0,4 | 27,2 | 4,0 | 72,0 |
| 6. Станкостроительная и инструментальная промышленность | 0,5 | 14,6 | 2,0 | 36,0 |
| 7. Рыбная промышленность | 3,3 | 12,5 | 0,1 | 6,0 |
| 8. Медицинская промышленность | 0,7 | 13,6 | 2,5 | 60,0 |
| 9. Полиграфическая промышленность | 6,7 | 7,3 | 0,2 | 3,0 |
| 10. Предприятия сельхозтехники: |
| предприятия по ремонту и обслуживанию сельхозтехники | 6,8 | 7,3 | 0,1 | 3,0 |
| 11. Речной транспорт | 4,0 | 9,4 | 0,2 | 6,2 |

Приложение 4

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАСКОНСЕРВИРОВАННЫХ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ

Нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта, находящегося в строительстве на начало года, устанавливается следующим образом:

определяется общая продолжительность строительства объекта Т, мес., если он строится по проекту на объект в целом, очереди или пускового комплекса объекта, если проектная документация утверждена на отдельные очереди или пусковые комплексы, на основе СНиП 1.04.03-85*;

рассчитывается степень готовности строительства объекта, его очереди, пускового комплекса по стоимости строительно-монтажных работ К, %, освоенной на начало года, по формуле

где Сп - стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства объекта, его очереди и пускового комплекса;

С - сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта, его очереди и пускового комплекса;

определяется порядковый номер квартала n по СНиП 1.04.03-85*, соответствующий рассчитанной готовности строительства объекта К, и методом интерполяции устанавливается нормативное число месяцев tн для освоения стоимости выполненных строительно-монтажных работ;

устанавливается нормативная продолжительность завершения строительства переходящего объекта Тп, мес., по формуле

Тп=Т-tн

Продолжительность завершения строительства объектов, на которые не разработаны нормы, а также реконструкция действующих предприятий, определяются проектами организации строительства или проектами производства работ в соответствии с настоящей методикой.

Пример. Требуется определить нормативную продолжительность завершения переходящей стройки - завода по производству 150 тыс. дизельных двигателей в год.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 38,2 млн. руб., стоимость строительно-монтажных работ, освоенная от начала строительства завода, - 10,7 млн. руб.

Общая продолжительность строительства завода, определенная на основе СНиП 1.04.03-85*, равна 54 мес. (ссылка на позицию норм или прилагается соответствующий расчет).

Распределение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ, %, по кварталам строительства завода производится по таблице:

| Порядковый номер квартала n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K |

1

3

2

6

4

10

9

15

13

21

20

26

26

32

32

38

39

45

49

53

57

62

68

69

73

76

79

82

85

88

91

93

96

98

100

100

Степень готовности строительства завода по стоимости строительно-монтажных работ, освоенной от начала строительства (на начало года),  и приходится на седьмой квартал.

Данная степень готовности с учетом интерполяции должна быть достигнута за 19 мес.

Таким образом, нормативная продолжительность завершения строительства завода составляет: Тп=54-19=35 мес.

Приложение 5

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА, ВКЛЮЧАЕМОГО В ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫХ СТРОЕК

| 1. Название и местонахождение стройки | Завод объемно-блочного домостроения в Мурманской обл. |
| --- | --- |
| 2. Проектная мощность | 150 тыс. м2 общей площади в год |
| 3. Сметная стоимость, всего: | 17,2 млн. руб. |
| в том числе |
|  | подъездной железнодорожный путь | 4,6 млн. руб. |
| 4. Срок ввода объекта в действие | III кв. 1993 г. |
| 5. Начало строительства объекта по плану | IV кв. 1989 г. |
| 6. Продолжительность строительства: |
|  | а) по нормам (ссылка на пункт норм) | 27 мес. (разд. 14, п. 4) |
| б) дополнительная (согласно общим положениям к нормам), зависящая от: |

местонахождения стройки

протяженности внешних коммуникаций

Мурманская обл. - 1,4

| Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км (по норме - 21 мес.) |
| --- |
| в) общая расчетная продолжительность строительства | (27·1,4+21·1,4·0,3)=46,6=47 мес. |
| 7. Дополнительные сведения | Не имеются |
| 8. Распределение капитальных вложений и строительно-монтажных работ | Согласно расчету |

Расчет задела

Исходные данные. Продолжительность строительства завода объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год по норме 27 мес. Расчетная продолжительность с учетом привязки к конкретным условиям - 27·1,4=38 мес.; продолжительность строительства подъездного железнодорожного пути протяженностью 17 км по норме 21 мес., расчетная - 21·1,4=29,4=30 мес. Нормы задела по этим объектам согласно Нормам приведены в табл. 1.

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:

(1)

где Tн - продолжительность строительства предприятий по норме;

Tp - расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям;

n - порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.

Задел по капитальным вложениям К(п для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле:

(2)

где ,  - показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл. 1), на конец n-го квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте (n;

(n - коэффициент, равный дробной части коэффициента (n;

m - число месяцев в n+1-м квартале.

Для данного примера значения коэффициентов, рассчитанных по формуле (1), приведены в табл. 2.

Таблица 1

| Предприятие | Показатель |
| --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | K |

3

5

8

13

17

24

32

37

47

52

65

69

86

88

96

94

100

| 100 |
| --- |
| Подъездной железнодорожный путь протяженностью св. 10 до 50 км | K | 9 | 22 | 40 | 57 | 73 | 88 | 100 |

Таблица 2

| Предприятие | Коэффициент для расчета показателей |
| --- | --- |

| Кварталы |
| --- |
|  | задела | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завод объемно-блочного домостроения | (n | 0,71 | 1,42 | 2,13 | 2,84 | 3,55 | 4,26 | 4,97 | 5,68 | 6,39 | 7,10 | 7,82 | 8,53 | 9,00* |
| мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | (n | 0,71 | 0,42 | 0,13 | 0,84 | 0,55 | 0,26 | 0,97 | 0,68 | 0,39 | 0,10 | 0,82 | 0,53 | 0 |
| Подъездной железнодорож-ный путь протяженностью 17 км | (n | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 |
| (n | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0 |

_____________

*9,00 - на конец 38-го месяца или 12, 66-го квартала.

Показатели задела по капитальным вложениям для расчетной продолжительности строительства завода объемно-блочного домостроения определяются по формуле (2):

=K9=100%

Аналогично определяются показатели задела для расчетной продолжительности строительства по подъездному железнодорожному пути.

Показатели задела, соответствующие расчетной продолжительности строительства, приведены в табл. 3.

В соответствии с приведенными в Общих положениях по применению норм коэффициентами для привязки базовой нормы продолжительности строительства к конкретным условиям определены объемы капитальных вложений в целом по стройке.

Объем капитальных вложений по отдельным объектам Vк.в, входящим в состав стройки, рассчитывается по формуле (3):

(3)

где С - сметная стоимость объекта.

Объемы строительно-монтажных работ определяются аналогично объемам капитальных вложений (табл. 4).

Таблица 3

| Предприятие | Показатель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | K | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 46 | 59 | 73 | 87 | 94 | 99 | 100 |
| Подъездной железнодорожный путь | K | 6 | 14 | 24 | 36 | 48 | 61 | 75 | 82 | 92 | 100 |

Таблица 4

| Предприятие | Сроки начала и окончания строительства, |
| --- | --- |

| Объем капитальных вложений по кварталам, млн. руб. |
| --- |
|  | мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Завод объемно-блочного домостроения мощностью 150 тыс. м2 общей площади в год | 10-47 |
| 0,25 | 0,63 | 1,13 | 2,02 | 3,15 | 4,54 | 5,80 | 7,43 | 9,20 | 10,96 | 11,84 | 12,47 | 12,6 |
| Подъездной железнодорожный путь протяженностью 17 км | 1-30 | 0,28 | 0,64 | 1,10 | 1,66 | 2,21 | 2,81 | 3,45 | 3,77 | 4,23 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Итого по стройке в целом: |
|  | нарастающим итогом |
| 0,28 | 0,64 | 1,10 | 1,91 | 2,84 | 3,94 | 5,47 | 6,92 | 8,77 | 10,40 | 12,03 | 13,8 | 15,56 | 16,44 | 17,07 | 17,20 |
| по кварталам |
| 0,28 | 0,36 | 0,46 | 0,81 | 0,93 | 1,10 | 1,53 | 1,45 | 1,85 | 1,63 | 1,63 | 1,77 | 1,76 | 0,88 | 0,63 | 0,13 |

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей.

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства (ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяется проектом.

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как правило, должно быть закончено возведение:

сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных работ, пусковой котельной;

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий электропередачи распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на всех видах опор.

Продолжительность строительства ВЛ напряжением 35 кВ на железобетонных центрифугированных стойках устанавливается по п. 13, а на железобетонных вибрированных стойках - по п. 16 настоящего раздела Норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы      Tп - мест заболоченности, гористости, залесенности, застройки - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле

Tп=ТKбKгKлKсKпн,

где Kб, Kг, Kл, Kс, Kпн - коэффициенты, определяемые по формулам таблицы:

| Условия строительства линий | Коэффициенты |
| --- | --- |
| На болотах | Kб=1+0,7Б/ВЛ |
| В горной и сильно пересеченной местности | Kг=1+0,6Г/ВЛ |
| В лесистой местности, требующей расчистки просек | Kл=1+0,5Л/ВЛ |
| В городах и на участках промышленной застройки (стесненные условия) | Kс=1+0,1С/ВЛ |
| Вблизи объектов, находящихся под напряжением | Kпн=1+0,2ПН/ВЛ |
| Примечание: б, г, л, с, пн - соответственно длины болотных, горных, залесенных, стесненных и вблизи объектов, находящихся под напряжением участков ВЛ, км; ВЛ -общая протяженность высоковольтных линий, км. |

7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи и другие препятствия определяется, мес.:

на опорах высотой от 50 до 80 м .........................9

"            "           81 " 120 м ........................16

"            "              св.120 м ........................24

8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства одного из объектов комплекса - линии, перехода или подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства.

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства электрической подстанции или синхронного компенсатора. Продолжительность устройства синхронных компенсаторов составляет, мес.:

КС-15 000...................................4

КСВ-50 000-11...........................7

КСВ-100 000-11.......................10

11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, а также напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес., трассы которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

12. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением коэффициентов:

при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах ............................................................0,95

при бесканальной прокладке в сухих грунтах ..................................0,88

при надземной прокладке на низких и высоких опорах ...................0,85

13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию транзитной тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п. 13, разработаны в расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент 1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент K, определяемый по формуле

K = (K1a1 + K2a2 + .... + Kiai)/l

где a1, a2, ai, K1, K2, Ki - протяженности участков тепловой сети и коэффициенты для соответствующего способа прокладки;

l - общая протяженность тепловой сети.

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Показа-тель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |
| 19, 20 и т.д. до 33 |
| Тепловые электрические станции (ТЭС) |
| 1. Промышленно-отопительная | Паровая котельная закрытого типа: |
|  | теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | Мощность, т/ч, пара |

Число и производи-

| тельность котлов (к) |
| --- |
| 300 | 3к·100т/ч | 28 | 5 |

9

| 19-27 | K |
| --- | --- |

2

2

8

7

16

17

26

29

45

46

66

65

78

76

90

88

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

73

72

73

72

73

72

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

2

8

7

16

17

26

29

45

46

66

65

5

4

17

16

25

| 25 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
| 100 | 1к·100т/ч |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

3

| 19-21 | К |
| --- | --- |

5

6

11

13

22

27

34

41

59

64

84

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 300 | 2к·150т/ч | 26 | 5 |

8

| 18-25 | К |
| --- | --- |

3

2

11

12

24

25

38

40

60

57

75

74

87

86

96

95

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

81

79

81

79

100

100

З

3

2

11

12

24

25

38

40

60

57

75

74

6

7

15

| 16 | - |
| --- | --- |
|  | 1-й пусковой комплекс |
| 150 | 1к·150т/ч |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

4

| 18-21 | К |
| --- | --- |

4

3

14

15

29

32

47

51

74

72

91

90

100

| 100 |
| --- |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа: |
| Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Число и производительность котлов (к) |
| 348 | 3к·116 МВт/ч | 25 | 5 |

9

| 16-24 | К |
| --- | --- |

5

4

14

13

26

27

42

41

60

58

77

73

90

87

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | (300) | (100 Гкал/ч) |
| В | - | - | - | - | - | - |

80

81

80

81

100

100

З

5

4

14

13

26

27

42

41

60

58

77

73

10

6

18

| 17 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

232

(200)

2к·116 МВт/ч

(100 Гкал/ч)

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

6

| 16-21 | К |
| --- | --- |

6

5

18

16

32

33

46

49

66

67

85

84

100

100

417,6

(360)

2к·116 МВт/ч

| (100 Гкал/ч) | 24 | 5 |
| --- | --- | --- |

8

| 16-23 | К |
| --- | --- |

4

3

12

13

26

28

44

47

67

68

86

84

94

93

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

88

87

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

3

12

13

26

28

44

47

67

68

86

84

6

| 6 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

208,8

(180)

1к·208,8 МВт/ч

(180 Гкал/ч)

20

| 1-20 | 5 |
| --- | --- |

4

| 16-19 | К |
| --- | --- |

4

3

14

15

29

32

47

51

71

73

92

91

100

| 100 |
| --- |
|  | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с градирнями: |
| Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |
| 240 |

3 тг·80 тыс. кВт

| 3 к·500 т/ч | 39 | 6 |
| --- | --- | --- |

24

| 16-39 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

9

13

19

25

37

37

49

50

59

64

70

71

78

78

85

84

92

90

96

95

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

47

49

47

49

72

72

72

72

100

100

З

2

3

5

7

9

13

19

25

37

37

49

50

59

64

70

71

31

29

38

35

20

18

24

| 23 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

80

1 тг·80 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

10

| 16-25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

11

17

22

32

50

49

67

66

83

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
| 80 |

1 тг·80 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

21

| 12-32 | - |
| --- | --- |

8

| 25-32 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

5

18

13

28

24

38

38

56

56

76

76

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 330 |

3 тг·110 тыс. кВт

| 3 к·500 т/ч | 39 | 6 |
| --- | --- | --- |

24

| 16-39 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

9

13

17

25

37

37

49

51

59

60

69

69

78

78

85

84

92

90

95

95

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

48

50

48

50

72

73

72

73

100

100

З

2

3

5

7

9

13

17

25

37

37

49

51

59

60

69

69

30

28

37

34

20

17

23

| 22 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

110

1 тг·110 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

10

| 16-25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

11

17

21

32

49

49

66

66

83

82

99

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
| 110 |

1 тг·110 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

21

| 12-32 | - |
| --- | --- |

8

| 25-32 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

5

18

13

28

24

38

38

56

56

76

76

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 350 |

2 тг·175 тыс. кВт

| 4 к·500 т/ч или | 40 | 6 |
| --- | --- | --- |

23

| 17-40 | К |
| --- | --- |

2

3

6

8

11

15

17

23

28

32

42

42

55

52

65

63

74

75

82

81

89

86

93

91

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 4к·420 т/ч |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

60

58

60

58

60

58

60

58

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

6

8

11

15

17

23

28

32

42

42

55

52

65

63

74

75

22

23

29

28

33

33

37

| 38 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

175

1 тг·175 тыс. кВт

2 к·500 т/ч или

2 к·420 т/ч

28

| 1-28 | 6 |
| --- | --- |

11

| 17-28 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

14

19

22

29

37

40

53

53

75

67

86

81

97

96

100

100

410

1 тг·80 тыс. кВт

3тг·110 тыс. кВт

| 4 к·500 т/ч | 46 | 6 |
| --- | --- | --- |

31

| 16-46 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

8

12

15

21

31

34

43

48

52

60

60

67

67

73

73

77

79

81

85

85

91

89

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

32

33

32

33

61

64

61

64

80

82

80

82

80

82

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

4

6

8

12

15

21

31

34

43

48

52

60

60

67

35

40

41

44

18

17

24

21

11

7

15

11

18

| 15 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

80

1 тг·80 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

10

| 16-25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

11

17

22

32

51

49

67

66

83

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
| 110 |

1 тг·110 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

21

| 12-32 | - |
| --- | --- |

8

| 25-32 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

4

14

10

21

19

29

30

47

47

70

68

91

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 430 | 1 тг·80 тыс. кВт | 49 | 6 |

34

| 16-49 | К |
| --- | --- |

2

3

4

5

8

12

14

20

27

30

41

42

50

52

59

62

68

69

74

75

80

79

85

83

89

87

93

90

96

94

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 2 тг·175 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

33

30

33

30

33

30

33

69

69

69

69

69

69

69

69

100

100

5 к·500 т/ч

или 5 к·420 т/ч

З

2

3

4

5

8

12

14

20

27

30

41

42

50

52

59

62

38

36

44

42

50

46

55

50

20

18

24

21

27

25

29

| 28 | - |
| --- | --- |

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 80 |

1 тг·80 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

10

| 16-25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

13

17

22

30

46

43

70

62

86

81

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс |
|  | 175 |

1 тг·175 тыс. кВт

2 к·500 т/ч

26

| 12-37 | - |
| --- | --- |

13

| 25-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

5

16

12

24

21

33

33

45

45

58

58

71

71

84

84

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 485 | 1 тг·135 тыс. кВт | 52 | 6 |

36

| 17-52 | К |
| --- | --- |

2

2

5

6

9

12

14

20

24

29

35

38

46

47

54

56

61

64

67

70

73

74

79

78

84

82

88

86

92

90

95

94

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 2тг·175 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

38

38

38

38

38

38

38

38

71

71

71

71

71

71

71

71

100

100

6 к·420 т/ч

З

2

2

5

6

9

12

14

20

24

29

35

38

46

47

54

56

61

64

29

32

35

36

41

40

46

44

17

15

21

19

24

23

27

| 26 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 135 |

1 тг·135 тыс. кВт

2 к·420 т/ч

28

| 1-28 | 6 |
| --- | --- |

12

| 17-28 | К |
| --- | --- |

3

3

8

10

14

18

23

30

41

42

59

55

76

70

88

83

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
|  | 175 |

1 тг·175 тыс. кВт

2 к·420 т/ч

26

| 15-40 | - |
| --- | --- |

13

| 28-40 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

5

15

12

23

22

31

33

43

45

57

58

71

71

84

84

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 500 |

2 тг·250 тыс. кВт

| 2 к·1000 т/ч | 41 | 6 |
| --- | --- | --- |

21

| 21-41 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

7

11

11

17

17

24

26

32

37

40

48

49

59

58

71

68

83

77

91

85

96

92

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

62

63

62

63

62

63

100

100

З

2

3

4

6

7

11

11

17

17

24

26

32

37

40

48

49

59

58

71

68

21

14

29

22

34

| 29 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 250 |

1 тг·250 тыс. кВт

1 к·1000 т/ч

32

| 1-32 | 6 |
| --- | --- |

12

| 21-32 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

10

14

15

23

20

32

37

42

55

52

75

63

86

75

95

88

100

100

540

3 тг·180 тыс. кВт

| 3 к·670 т/ч | 42 | 6 |
| --- | --- | --- |

24

| 19-42 | К |
| --- | --- |

2

2

5

7

9

12

16

21

29

30

40

39

50

48

59

57

68

66

76

73

84

80

90

87

95

94

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

44

42

44

42

73

71

73

71

100

100

З

2

2

5

7

9

12

16

21

29

30

40

39

50

48

59

57

68

66

32

31

40

38

17

16

22

| 23 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 180 |

1 тг·180 тыс. кВт

1 к·670 т/ч

28

| 1-28 | 6 |
| --- | --- |

10

| 19-28 | К |
| --- | --- |

3

3

7

10

13

18

23

30

38

42

53

55

77

69

87

83

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
|  | 180 |

1 тг·180 тыс. кВт

1 к·670 т/ч

21

| 15-35 | - |
| --- | --- |

8

| 28-35 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

5

18

13

27

23

36

35

52

51

72

72

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 970 |

2 тг·110 тыс. кВт

| 3 тг·250 тыс. кВт | 64 | 7 |
| --- | --- | --- |

46

| 19-64 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

8

12

12

17

16

22

21

27

26

33

32

39

38

45

46

51

52

57

58

61

64

65

69

69

74

73

79

77

84

81

88

85

92

89

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

17

20

17

20

27

30

27

30

27

30

27

30

56

57

56

57

56

57

79

79

79

79

79

79

100

100

2 к·500 т/ч

3 к·1000 т/ч

З

2

3

5

7

8

12

12

17

16

22

21

27

26

33

32

39

38

45

29

31

35

37

31

31

37

35

42

39

47

43

23

20

28

24

32

28

13

10

16

14

19

| 18 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 110 |

1 тг·110 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

28

| 1-28 | 7 |
| --- | --- |

10

| 19-28 | К |
| --- | --- |

5

7

11

16

18

26

27

37

36

50

49

62

72

74

85

86

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
|  | 110 |

1 тг·110 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

21

| 15-35 | - |
| --- | --- |

8

| 28-35 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

7

20

16

30

29

41

44

57

59

74

75

89

89

100

100

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показа-тель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т.д. |
|  | подготовитель-ный период | монтаж оборудования |
| до 33 |
| 2. Расши- | Паровая котельная закрытого типа: |
|  | рение ТЭЦ | Мощность, т/ч | Число и производите-льность котлов (к) |
| 150 | 1 к·150 т/ч | 16 | 2 |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

15

16

29

33

51

50

74

70

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 200 | 2 к·100 т/ч | 18 | 2 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

9

9

20

23

31

35

56

59

83

81

100

| 100 |
| --- |
| Водогрейная котельная закрытого типа: |
| Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Число и производите-льность котлов (к) |

208,8

(180)

1 к·208,8 МВт/ч

| (Гкал/ч) | 16 | 2 |
| --- | --- | --- |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

15

16

29

33

51

50

74

70

96

95

100

100

Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с градирнями:

Мощность, тыс. кВт

Число и мощность турбо-

генераторов (тг), число и производите-льность котлов (к)

110

1 тг·110 тыс. кВт

| 1 к·500 т/ч | 20 | 4 |
| --- | --- | --- |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

6

8

17

20

30

34

45

50

62

70

84

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 160 | 1 тг·110 тыс. кВт | 27 | 4 |

17

| 11-27 | К |
| --- | --- |

3

3

8

10

22

20

36

30

50

44

69

58

82

73

92

90

100

| 100 |
| --- |
| 1 тг·50 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - |

54

59

54

59

100

100

2 к·500 т/ч

З

3

3

8

10

22

20

36

30

50

44

69

58

28

14

38

| 31 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

110

1 тг·110 тыс. кВт

1 к·500 т/ч

20

| 1-20 | 4 |
| --- | --- |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

4

5

11

15

38

29

56

44

74

64

91

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 175 |

1 тг·175 тыс. кВт

| 2 к·500 т/ч | 22 | 4 |
| --- | --- | --- |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

2

2

5

5

16

16

43

38

72

57

85

73

93

88

100

100

180

1 тг·180 тыс. кВт

| 1 к·670 т/ч | 22 | 4 |
| --- | --- | --- |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

1

2

4

5

15

17

35

38

72

57

88

75

95

90

100

100

250

1 тг·250 тыс. кВт

| 1 к·1000 т/ч | 27 | 4 |
| --- | --- | --- |

12

| 16-27 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

13

18

23

25

38

42

53

54

77

69

87

83

100

100

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

подгото-

вительный период

монтаж обору-

дования

3. Государ-

ственная районная электро-

| станция | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
| --- | --- |
| (ГРЭС) | Мощ-ность, тыс. кВт |

Число и мощность турбогене-

| раторов (тг), число и производительность котлов (к) |
| --- |
|  | 630 |

3 тг·210 тыс. кВт

| 3 к·670 т/ч | 42 | 6 |
| --- | --- | --- |

18

| 20-37 | К |
| --- | --- |

3

4

7

8

12

15

18

26

25

37

33

47

47

57

65

66

77

74

85

82

92

89

96

96

98

99

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

52

60

74

78

74

78

74

78

100

100

З

3

4

7

8

12

15

18

26

25

37

33

47

47

57

65

66

77

74

33

22

18

11

22

18

24

| 21 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
|  | 210 |

1 тг·210 тыс. кВт

1 к·670 т/ч

28

| 1-28 | 6 |
| --- | --- |

9

| 20-28 | К |
| --- | --- |

4

5

8

10

16

19

26

30

36

47

46

60

67

72

81

83

91

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 1260 |

6 тг·210 тыс. кВт

| 6 к·670 т/ч | 56 | 7 |
| --- | --- | --- |

32

| 20-51 | К |
| --- | --- |

2

2

4

5

6

9

10

15

14

22

19

29

28

36

39

44

47

51

54

58

61

65

68

71

75

76

82

81

88

86

94

91

97

95

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

37

43

48

43

48

56

59

69

70

69

70

82

81

82

81

82

81

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

2

4

5

6

9

10

15

14

22

19

29

38

36

39

44

47

51

24

21

18

17

25

23

19

17

13

11

19

16

12

10

15

14

17

| 17 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 210 |

1 тг·210 тыс. кВт

1 к·670 т/ч

28

| 1-28 | 7 |
| --- | --- |

9

| 20-28 | К |
| --- | --- |

4

5

8

10

15

18

24

31

35

45

46

59

64

75

85

92

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 1200 |

4 тг·300 тыс. кВт

| 4 к·1000 т/ч | 50 | 7 |
| --- | --- | --- |

26

| 19-44 | К |
| --- | --- |

1

2

3

4

6

8

10

16

16

25

24

34

36

43

50

52

59

60

66

67

76

74

84

81

89

88

94

94

97

97

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

39

44

39

44

58

61

77

78

77

78

77

78

77

78

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

1

2

3

4

6

8

10

16

16

25

24

34

36

43

50

52

59

60

29

23

37

30

26

20

12

10

17

16

20

19

22

| 21 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 300 |

1 тг·300 тыс. кВт

1 к·1000 т/ч

29

| 1-29 | 7 |
| --- | --- |

11

| 19-29 | К |
| --- | --- |

3

3

6

7

11

13

20

25

32

41

44

54

64

68

84

82

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2400 |

8 тг·300 тыс. кВт

| 8 к·1000 т/ч | 70 | 7 |
| --- | --- | --- |

46

| 19-64 | К |
| --- | --- |

1

2

3

4

5

7

7

10

11

16

15

22

23

28

31

35

38

42

44

48

50

54

56

60

62

66

68

71

74

76

80

81

86

85

90

88

93

91

96

94

97

97

98

98

99

99

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

21

26

21

26

32

36

43

46

43

46

54

56

54

56

65

66

76

76

76

76

87

87

87

87

87

87

87

87

100

100

З

1

2

3

4

5

7

7

10

11

16

15

22

23

28

31

35

38

42

23

22

29

28

24

24

19

20

25

25

20

20

26

25

21

19

14

12

17

15

9

7

10

10

11

11

12

| 12 | - |
| --- | --- |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
|  | 300 |

1 тг·300тыс. кВт

1 к·1000 т/ч

29

| 1-29 | 7 |
| --- | --- |

11

| 19-29 | К |
| --- | --- |

3

4

8

9

13

16

19

23

30

36

42

49

61

64

80

78

93

92

100

100

Левая часть таблицы

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Показатель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

подготови-

тельный период

монтаж

| оборудования |
| --- |
|  | 4000 |

8 тг·500 тыс. кВт

| 8 к·1650 т/ч | 88 | 12 |
| --- | --- | --- |

57

| 26-82 | К |
| --- | --- |

0,5

1

1

2

2

3

4

5

7

7

11

11

15

16

19

21

23

27

27

33

31

39

36

44

41

49

46

54

51

| 58 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

20

25

20

25

З

0,5

1

1

2

2

3

4

5

7

7

11

11

15

16

19

21

23

27

27

33

31

39

36

44

41

49

26

29

31

| 33 |
| --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
| 500 |

1 тг·500 тыс. кВт

1 к·1650 т/ч

40

| 1-40 | 12 |
| --- | --- |

15

| 26-40 | К |
| --- | --- |

1

2

4

4

6

7

8

10

14

15

21

22

29

32

49

43

59

54

66

66

80

78

91

90

99

98

100

100

Правая часть таблицы

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Показатель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

подготови-

| тельный период | монтаж оборудования |
| --- | --- |
|  | 4000 |

8 тг·500 тыс. кВт

| 8 к·1650 т/ч | 88 | 12 |
| --- | --- | --- |

57

| 26-82 | К |
| --- | --- |

56

62

61

66

66

70

71

74

75

78

79

81

83

84

87

87

91

89

93

91

95

93

97

95

98

97

99

99

100

100

В

31

35

31

35

42

45

42

45

53

55

53

55

64

65

64

65

75

75

75

75

86

85

86

85

86

85

86

85

100

100

З

25

27

30

31

24

25

29

29

22

23

26

26

19

19

23

22

18

14

18

16

9

8

11

10

12

12

13

| 14 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
| 500 |

1 тг·500 тыс. кВт

1 к·1650 т/ч

40

| 1-40 | 12 |
| --- | --- |

15

| 26-40 | К |
| --- | --- |

Левая часть таблицы

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- | --- |

Показатель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | подготовите-льный период | монтаж оборудования |
| 4. Расширение ГРЭС | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
| Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |
| 630 |

3 тг·210 тыс. кВт

| 3 к·670 т/ч | 36 | 4 |
| --- | --- | --- |

18

| 15-32 | К |
| --- | --- |

4

7

10

14

17

22

25

30

36

41

47

52

58

63

70

75

78

82

86

88

94

| 94 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

53

60

53

60

71

75

71

75

З

4

7

10

14

17

22

25

30

36

41

47

52

58

63

17

15

25

22

15

13

23

19

В том числе:

1-й пусковой комплекс

210

1 тг·210 тыс. кВт

1 к·670 т/ч

23

| 1-23 | 4 |
| --- | --- |

9

| 15-23 | К |
| --- | --- |

9

9

10

19

28

30

37

41

52

55

68

70

84

85

100

100

1000

2 тг·500 тыс. кВт

| 2 к·1650 т/ч | 44 | 6 |
| --- | --- | --- |

21

| 20-40 | К |
| --- | --- |

1

2

2

4

5

9

8

15

15

25

26

35

38

45

51

55

65

65

75

75

84

| 85 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| З |

1

2

2

4

5

9

8

15

15

25

26

35

38

45

51

55

65

65

75

75

84

85

В том числе:

1-й пусковой комплекс

500

1 тг·500 тыс. кВт

1 к·1650 т/ч

34

| 1-34 | 6 |
| --- | --- |

15

| 20-34 | К |
| --- | --- |

1

2

3

5

7

10

11

17

20

29

38

41

57

53

74

64

82

74

89

84

95

| 93 |
| --- |
|  | 2000 |

4 тг·500 тыс. кВт

| 4 к·1650 т/ч | 58 | 6 |
| --- | --- | --- |

33

| 20-52 | К |
| --- | --- |

2

3

6

7

12

11

18

17

24

23

30

29

36

37

42

44

48

51

55

58

63

| 64 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| З |

2

3

6

7

12

11

18

17

24

23

30

29

36

37

42

44

48

51

55

58

63

64

В том числе:

1-й пусковой комплекс

500

1 тг·500 тыс. кВт

1 к·1650 т/ч

34

| 1-34 | 6 |
| --- | --- |

15

| 20-34 | К |
| --- | --- |

3

5

8

11

14

17

21

25

29

35

49

45

59

56

60

67

73

77

82

87

91

| 94 |
| --- |
| 5. Газотурбинная | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
|  | электростанция (ГТС) | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность газотурбинных установок (гт) |
| 300 | 3 гт·100-750-2 | 34 | 3 |

14

| 17-30 | К |
| --- | --- |

2

4

5

10

10

16

15

22

26

32

38

44

51

57

64

69

77

80

89

90

99

| 98 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

52

59

70

74

70

74

70

74

З

2

4

5

10

10

16

15

22

26

32

38

44

51

57

12

10

7

6

19

16

29

24

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
| 100 | 1 гт·100-750-2 |

22

| 1-22 | 3 |
| --- | --- |

6

| 17-22 | К |
| --- | --- |

3

6

8

15

16

23

24

32

42

47

61

64

80

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Парогазовая установка | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
|  | (ПГУ) | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг) и газовых турбин (гт), число и производительность котлов (к) |
| 500 | 2 тг·210 тыс. кВт | 39 | 4 |

18

| 17-34 | К |
| --- | --- |

3

6

7

12

14

22

21

32

28

42

41

52

60

62

79

71

86

78

92

85

96

| 92 |
| --- |
| 2 гт·35 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

47

54

47

54

2 к·670 т/ч

З

3

6

7

12

14

22

21

32

28

42

41

52

60

62

79

71

86

78

45

31

49

38

В том числе:

1-й пусковой комплекс

250

1 тг·210 тыс. кВт

1 гт·35 тыс. кВт

2 к·670 т/ч

28

| 1-28 | 4 |
| --- | --- |

12

| 17-28 | К |
| --- | --- |

4

7

9

17

19

27

29

39

39

52

56

64

82

76

89

86

95

94

100

100

Правая часть таблицы

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

| Показатель |
| --- |
|  | общая | в том числе |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

подготови-

| тельный период | монтаж оборудования |
| --- | --- |
| 4. Расширение ГРЭС | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
| Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |
| 630 |

3 тг·210 тыс. кВт

| 3 к·670 т/ч | 36 | 4 |
| --- | --- | --- |

18

| 15-32 | К |
| --- | --- |

100

100

В

100

| 100 |
| --- |
| З | - |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

210

1 тг·210 тыс. кВт

1 к·670 т/ч

23

| 1-23 | 4 |
| --- | --- |

9

| 15-23 | К |
| --- | --- |
| 1000 |

2 тг·500 тыс. кВт

| 2 к·1650 т/ч | 44 | 6 |
| --- | --- | --- |

21

| 20-40 | К |
| --- | --- |

93

92

97

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | В |

61

61

61

61

61

61

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

32

31

36

35

38

| 38 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

500

1 тг·500 тыс. кВт

1 к·1650 т/ч

34

| 1-34 | 6 |
| --- | --- |

15

| 20-34 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | 2000 |

4 тг·500 тыс. кВт

| 4 к·1650 т/ч | 58 | 6 |
| --- | --- | --- |

33

| 20-52 | К |
| --- | --- |

71

70

79

76

87

82

91

87

94

91

96

94

98

97

99

99

100

100

В

37

43

37

43

57

60

57

60

76

78

76

78

76

78

76

78

100

100

З

34

27

42

33

30

22

34

27

18

13

20

16

22

19

23

| 21 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

500

1 тг·500 тыс. кВт

1 к·1650 т/ч

34

| 1-34 | 6 |
| --- | --- |

15

| 20-34 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
| 5. Газотурбинная электростанция | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
|  | (ГТС) | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность газотурбинных установок (гт) |
| 300 | 3 гт·100-750-2 | 34 | 3 |

14

| 17-30 | К |
| --- | --- |

100

100

В

100

| 100 |
| --- |
| З | - |

В том числе:

| 1-й пусковой комплекс |
| --- |
| 100 | 1 гт·100-750-2 |

22

| 1-22 | 3 |
| --- | --- |

6

| 17-22 | К |
| --- | --- |
|  | 6. Парогазовая установка (ПГУ) | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |
| Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг) и газовых турбин (гт), число и производительность котлов (к) |
| 500 | 2 тг·210 тыс. кВт | 39 | 4 |

18

| 17-34 | К |
| --- | --- |

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2 гт·35 тыс. кВт |
| В |

47

54

100

| 100 |
| --- |
|  | 2 к·670 т/ч |
| З |

51

| 44 | - |
| --- | --- |

В том числе:

1-й пусковой комплекс

250

1 тг·210 тыс. кВт

1 гт·35 тыс. кВт

2 к·670 т/ч

28

| 1-28 | 4 |
| --- | --- |

12

| 17-28 | К |
| --- | --- |

Левая часть таблицы

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- | --- |

Пока-

затель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

подготови-

тельный период

монтаж оборудо-

| вания |
| --- |
|  | Атомные электростанции |
| 7. Атомная электростанция (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |
|  | Мощность, тыс. кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), реакторов (р) |
|  | 4000 | 4 тг·1000 тыс. кВт | 144 | 24 |

87

| 48-134 | К |
| --- | --- |

0,4

0,4

0,7

1

1,1

1,6

1,4

2,2

1,8

2,9

2,2

3,6

2,6

4

3

5

3,7

6

4,5

8

5

9

6

10

7

12

9

14

10

17

12

19

14

21

16

| 24 |
| --- |
| 4 р·1000 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | З |

0,4

0,4

0,7

1

1,1

1,6

1,4

2,2

1,8

2,9

2,2

3,6

2,6

4

3

5

3,7

6

4,5

8

5

9

6

10

7

12

9

14

10

17

12

19

14

21

16

| 24 |
| --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
|  | 1000 |

1 тг·1000 тыс. кВт

1 р·1000 тыс. кВт

84

| 1-84 | 24 |
| --- | --- |

33

| 48-80 | К |
| --- | --- |

1

1

2

2

3

4

4

5

5

7

6

9

7

11

9

13

11

15

13

19

15

22

17

25

21

30

24

35

28

40

33

45

38

51

43

| 53 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс |
|  | 1000 |

1 тг·1000 тыс. кВт

1 р·1000 тыс. кВт

60

| 43-102 | - |
| --- | --- |

33

| 66-98 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,7

1

1

2

2

4

3

| 5 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс |
|  | 1000 |

1 тг·1000 тыс. кВт

1 р·1000 тыс. кВт

60

| 61-120 | - |
| --- | --- |

33

| 84-116 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-й пусковой комплекс |
|  | 1000 | 1 тг·1000 тыс. кВт |

66

| 79-144 | - |
| --- | --- |

33

| 102-134 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 р·1000 тыс. кВт |
| 8. Расширение АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |
|  | 2000 | 2 тг·1000 тыс. кВт | 84 | - |

51

| 24-74 | К |
| --- | --- |

0,5

0,8

0,9

1

1,4

2

2

4

4

7

5

9

7

12

9

17

13

22

17

27

23

33

28

40

34

47

41

54

49

60

56

67

63

72

70

| 77 |
| --- |
| 2 р·1000 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | З |

0,5

0,8

0,9

1

1,4

2

2

4

4

7

5

9

7

12

9

17

13

22

17

27

23

33

28

40

34

47

41

54

49

60

56

67

63

72

70

| 77 |
| --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
|  | 1000 |

1 тг·1000 тыс. кВт

1 р·1000 тыс. кВт

60

| 1-60 | - |
| --- | --- |

33

| 24-56 | К |
| --- | --- |

1

1

2

3

3

5

4

8

6

12

9

16

12

21

16

27

21

34

28

41

36

49

45

57

54

65

64

74

73

82

82

89

89

94

96

| 98 |
| --- |
| 9. Расширение АЭС с реакторами РБМК-1000 | Закрытого типа, одноконтурная, на ядерном топливе, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |
|  | 2000 | 4 тг·500 тыс. кВт | 78 | - |

51

| 19-69 | К |
| --- | --- |

1

2

2

4

3

6

5

8

7

11

10

14

13

17

16

21

20

26

24

31

28

36

32

41

37

47

42

52

47

59

52

65

58

70

65

| 75 |
| --- |
| 2 р·1000 тыс. кВт |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

56

| 66 |
| --- |
|  | З |

1

2

2

4

3

6

5

8

7

11

10

14

13

17

16

21

20

26

24

31

28

36

32

41

37

47

42

52

47

59

52

65

58

70

9

| 9 |
| --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
|  | 1000 |

2 тг·500 тыс. кВт

1 р·1000 тыс. кВт

54

| 1-54 | - |
| --- | --- |

33

| 19-51 | К |
| --- | --- |

2

3

3

5

5

8

8

11

11

15

15

19

20

23

25

28

31

35

37

41

43

48

49

55

57

63

65

71

72

79

80

87

89

93

100

100

Правая часть таблицы

| Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

18

27

21

30

24

33

28

37

32

41

36

45

41

49

45

53

48

57

52

60

56

64

60

67

63

71

67

74

70

77

73

80

77

83

80

86

83

88

86

90

89

92

91

93

93

95

95

96

97

97

98

98

99

98,3

99,3

99,0

99,7

99,5

100

| 100 |
| --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

41

35

41

35

41

35

41

35

41

35

41

57

62

57

62

57

62

57

62

57

62

57

62

79

81

79

81

79

81

79

81

79

81

79

81

99,3

99,0

99,7

99,5

100

100

18

27

21

30

24

33

28

37

32

41

36

45

41

49

45

53

48

57

17

19

21

23

25

26

28

30

32

33

35

36

16

18

20

21

23

24

26

26

29

28

32

30

12

12

14

14

16

15

18

16

19

17

20

| 17,3 | - |
| --- | --- |

49

62

55

67

63

73

70

79

78

85

85

90

91

94

97

98

99

99

100

100

5

9

7

12

10

16

12

20

18

27

24

34

32

42

40

50

51

59

61

68

72

78

83

87

89

93

96

97

99

99

100

| 100 |
| --- |
| - | - |

0,5

1

1

2

2

3

3

5

5

9

8

13

10

18

13

23

20

30

26

37

34

45

43

53

52

62

62

71

71

79

82

86

89

92

96

97

90

99

100

| 100 |
| --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

0,5

1

1

2

2

4

3

6

5

8

7

11

10

14

13

19

19

25

25

31

32

38

40

45

49

53

58

61

67

70

78

78

85

85

92

89

95

91

97

92

98

96

100

100

76

81

81

84

86

88

90

91

94

93

97

95

98

96

98,5

97

99

99

100

100

-

53

54

53

54

53

54

53

54

53

54

53

54

98,5

97

99

99

100

100

76

81

28

30

33

34

37

37

41

39

44

41

45

| 42 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

99

99

100

100

72

80

79

85

86

89

91

93

95

96

97

98

99

99

100

100

56

66

56

66

56

66

56

66

56

66

94

98

99

99

100

100

16

14

23

19

30

23

35

27

39

| 30 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Пока-

затель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, |

подготови-

тельный период

монтаж оборудо-

| вания |
| --- |
| 20 и т.д. до 33 |
| 10. Районная котельная | Паровая закрытого типа: |
| Мощность, т пара в час (т/ч) |

Число, тип и произво-

| дительность котлов (к) |
| --- |
| На газомазутном топливе: |
| 300 | 3 к·КПГМ-100 | 21 | 3 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

4

4

12

14

34

34

62

57

86

80

94

91

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - |

66

69

84

85

100

100

З

4

4

12

14

34

34

62

57

20

11

10

| 6 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
| 100 | 1 к·КПГМ-100 |

14

| 1-14 | 3 |
| --- | --- |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

5

5

16

18

46

42

74

68

100

| 100 |
| --- |
|  | 300 | 4 к·БКЗ-75 | 24 | 3 |

12

| 12-23 | К |
| --- | --- |

3

3

9

10

23

21

53

50

77

77

90

88

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - |

63

63

77

78

88

89

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

3

9

10

23

21

53

50

14

14

13

10

7

| 5 | - |
| --- | --- |
| В том числе: 1-й пусковой комплекс |
| 75 | 1 к·75 т/ч |

14

| 1-14 | 3 |
| --- | --- |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

4

4

11

11

35

26

70

61

100

| 100 |
| --- |
|  | 600 | 4 к·КПГМ-150 | 25 | 3 |

12

| 13-24 | К |
| --- | --- |

3

3

14

17

38

35

59

55

79

76

92

88

96

94

99

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - |

63

67

78

82

89

90

94

95

100

100

З

3

3

14

17

38

35

59

55

16

9

14

6

7

14

5

| 3 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |
| 150 | 1 к·КПГМ-150 |

15

| 1-15 | 3 |
| --- | --- |

3

| 13-15 | К |
| --- | --- |

6

5

20

21

55

44

78

69

100

| 100 |
| --- |
|  | На твердом топливе: |
| 300 | 4 к·БКЗ-75 | 24 | 3 |

12

| 12-23 | К |
| --- | --- |

3

4

11

15

33

35

61

59

80

79

93

89

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - |

63

68

77

82

88

90

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

4

11

15

33

35

61

59

17

11

16

7

9

| 5 | - |
| --- | --- |
| В том числе: 1-й пусковой комплекс |
| 75 | 1 к·БКЗ-75 |

14

| 1-14 | 3 |
| --- | --- |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

5

7

13

18

41

37

87

79

100

| 100 |
| --- |
|  | Водогрейная |
| Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) |

Число, тип и произво-

дительность котлов (к)

Закрытого типа на газомазутном топливе:

348

(300)

3 к·КВГМ-100 или

| 3 к·ПТВМ-100 | 21 | 3 |
| --- | --- | --- |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

3

3

15

17

41

39

66

62

87

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - |

75

77

89

88

100

100

З

3

3

15

17

41

39

66

62

12

10

6

| 6 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |

116

(100)

1 к·КВГМ-100 или

1 к·ПТВМ-100

14

| 1-14 | 3 |
| --- | --- |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

5

4

20

21

53

47

78

74

100

| 100 |
| --- |
|  | Полуоткрытого типа на газомазутном топливе: |

417,6

(360)

2 к·КВГМ-180 или

| 2 к·ПТВМ-180 | 21 | 3 |
| --- | --- | --- |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

10

11

30

27

54

44

74

67

84

80

92

90

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - |

79

73

79

73

100

100

З

10

11

30

27

54

44

74

67

5

7

13

| 17 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |

208,8

(180)

1 к·КВГМ-180 или

1 к·ПТВМ-180

14

| 1-14 | 3 |
| --- | --- |

4

| 11-14 | К |
| --- | --- |

13

14

37

34

66

56

87

83

100

| 100 |
| --- |
|  | Закрытого типа на твердом топливе: |

348

| (300) | 3 к·КВТК-100 | 25 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

12

| 13-24 | К |
| --- | --- |

2

3

10

15

33

34

61

63

85

79

92

88

94

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

67

71

73

75

84

86

100

100

З

2

3

10

15

33

34

61

63

85

79

25

17

23

19

15

| 13 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |

116

| (100) | 1 к·КВТК-100 |
| --- | --- |

16

| 1-16 | 3 |
| --- | --- |

4

| 13-16 | К |
| --- | --- |

3

4

11

17

36

39

66

72

92

90

100

100

580

| (500) | 5 к·КВТК-100 | 33 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

20

| 13-32 | К |
| --- | --- |

3

5

8

12

25

29

47

48

63

63

77

76

86

84

94

91

96

94

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

59

62

70

74

80

83

80

83

91

92

100

100

З

3

5

8

12

25

29

47

48

63

63

18

14

16

10

14

8

16

11

7

| 5 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |

116

| (100) | 1 к·КВТК-100 |
| --- | --- |

16

| 1-16 | 3 |
| --- | --- |

4

| 13-16 |  |
| --- | --- |

5

7

11

15

28

39

57

61

84

81

100

| 100 |
| --- |
|  | Электрические подстанции |

11. Электри-

| ческая подстанция | Напряжением 35/0,4 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый 1600 кВ·А включ. | 1 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |

0,5

| 0,6-1 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый 6300 кВ·А включ. | 2 | 0,5 |

1

| 2 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью 10000 или 16000 кВ·А включ. | 2 | 0,6 |

1,5

| 0,6-2 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 6300 кВ·А включ. | 3 | 0,5 |

2

| 2-3 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ с одним трансформатором мощностью 10000 и 16000 кВ·А включ. | 4 | 0,5 |

2,5

| 1,6-4 | К |
| --- | --- |

47

84

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 110/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ·А включ. | 2 | 0,5 |

1,5

| 0,6-2 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 110/35/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500до 25000 кВ·А включ. | 2 | 0,5 |

1,5

| 0,6-2 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ·А включ. | 5 | 1 |

3

| 3-5 | К |
| --- | --- |

55

69

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 10000до 16000 кВ·А включ. | 6 | 1 |

3,5

| 2,6-6 | К |
| --- | --- |

35

54

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500 до 6300 кВ·А включ. | 7 | 1,5 |

4

| 4-7 | К |
| --- | --- |

26

45

88

92

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 6300 до 25000 кВ·А включ. | 8 | 1,5 |

4

| 5-8 | К |
| --- | --- |

18

27

70

82

100

| 100 |
| --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

7

| 1-7 | 1,5 |
| --- | --- |

3

| 5-7 | К |
| --- | --- |

23

31

90

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 40000 кВ·А включ. | 9 | 2 |

4

| 6-9 | К |
| --- | --- |

17

30

65

78

100

| 100 |
| --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

8

| 1-8 | 2 |
| --- | --- |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

21

31

77

83

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 220/6-10 кВ или 220/35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ·А включ. | 4 | 0,5 |

2

| 3-4 | К |
| --- | --- |

70

77

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 220/110/6-10 кВ | 7 | 1,5 |

4

| 4-7 | К |
| --- | --- |

27

47

85

92

100

| 100 |
| --- |
|  | (комплектная) с одним или двумя |
| В | - |

80

87

100

| 100 |
| --- |
|  | трансформаторами мощностью каждый до 125000 кВ·А включ. |
| З |

27

47

5

| 5 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

6

| 1-6 | 1,5 |
| --- | --- |

3

| 4-6 | К |
| --- | --- |

32

52

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 220/6-10 кВ или220/35/6-10 кВ с | 11 | 2 |

5

| 7-11 | К |
| --- | --- |

13

18

33

54

80

91

100

| 100 |
| --- |
| одним или двумя трансформаторами |
| В | - | - |

74

84

100

100

мощностью каждый до 63000 кВ·А включ.

З

13

18

33

54

6

| 7 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

9

| 1-9 | 2 |
| --- | --- |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

16

20

41

59

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 220/110-150/35/6-10 кВ с одним | 15 | 2,5 |

8

| 8-15 | К |
| --- | --- |

8

16

21

39

44

68

82

93

100

| 100 |
| --- |
|  | или двумя трансформаторами |
| В | - | - | - |

78

85

100

| 100 |
| --- |
|  | мощностью каждый до 250000 кВ·А включ. |
| З |

8

16

21

39

44

68

4

| 8 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

12

| 1-12 | 2,5 |
| --- | --- |

5

| 8-12 | К |
| --- | --- |

10

17

25

42

54

73

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 330/110-150/35-6-10 кВ с двумя | 18 | 3,5 |

11

| 8-18 | К |
| --- | --- |

9

16

18

36

36

59

55

77

83

94

100

| 100 |
| --- |
| трансформаторами мощностью каждый до |
| В | - | - | - | - |

65

82

100

100

250000 кВ·А включ.

З

9

16

18

36

36

59

55

77

18

| 12 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

14

| 1-14 | 3,5 |
| --- | --- |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

12

18

24

40

50

65

76

85

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 500/110 кВ с двумя | 18 | 3,5 |

11

| 8-18 | К |
| --- | --- |

9

12

20

33

38

57

62

79

81

93

100

| 100 |
| --- |
| трансформаторами мощностью каждый до |
| В | - | - | - | - |

75

85

100

100

250000 кВ·А включ.

З

9

12

20

33

38

57

62

79

6

| 8 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

15

| 1-15 | 3,5 |
| --- | --- |

8

| 8-15 | К |
| --- | --- |

11

13

25

34

47

60

76

84

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя | 22 | 3,5 |

14

| 9-22 | К |
| --- | --- |

6

13

13

28

22

44

38

63

59

80

76

91

94

98

100

| 100 |
| --- |
| группами трансформаторов |
| В | - | - | - | - | - |

71

84

71

84

100

100

мощностью до 3х167000 кВ·А включ.

З

6

13

13

28

22

44

38

63

59

80

5

7

23

| 14 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

18

| 1-18 | 3,5 |
| --- | --- |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

9

15

18

31

29

49

51

70

79

88

100

| 100 |
| --- |
| Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя | 23 | 3,5 |

15

| 9-23 | К |
| --- | --- |

5

12

11

26

19

42

34

61

54

78

73

90

91

97

100

| 100 |
| --- |
| группами трансформаторов |
| В | - | - | - | - | - | - |

73

86

100

100

мощностью до 3х267000 кВ·А включ.

З

5

12

11

26

19

42

34

61

54

78

73

90

18

| 11 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

19

| 1-19 | 4 |
| --- | --- |

11

| 9-19 | К |
| --- | --- |

6

13

12

27

21

43

38

63

64

82

91

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 500/220-330/110 кВ с двумя | 23 | 4 |

15

| 9-23 | К |
| --- | --- |

5

11

10

25

17

40

31

58

50

76

70

89

89

96

100

| 100 |
| --- |
| группами трансформаторов |
| В | - | - | - | - | - | - |

71

81

100

100

мощностью до 3х167000 кВ·А включ.

З

5

11

10

25

17

40

31

58

50

76

70

89

18

| 15 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

19

| 1-19 | 4 |
| --- | --- |

11

| 9-19 | К |
| --- | --- |

6

12

13

27

22

44

40

64

66

83

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя | 31 | 6 |

21

| 11-31 | К |
| --- | --- |

4

7

9

14

14

24

22

38

35

52

51

67

65

81

79

92

90

97

98

99

100

| 100 |
| --- |
|  | группами трансформаторов |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

67

84

67

84

100

| 100 |
| --- |
|  | мощностью до 3х333000 кВ·А включ. |
| З |

4

7

9

14

14

24

22

38

35

52

51

67

65

81

79

92

23

13

32

| 15 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

15

| 11-25 | К |
| --- | --- |

5

8

11

16

17

26

27

40

44

56

63

71

80

85

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя | 33 | 6 |

23

| 11-33 | К |
| --- | --- |

3

5

6

12

10

20

16

31

27

43

38

56

54

73

69

84

80

90

90

96

100

| 100 |
| --- |
|  | группами трансформаторов |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

73

79

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | мощностью до 3х417000 кВ·А включ. |
| З |

3

5

6

12

10

20

16

31

27

43

38

56

54

73

69

84

7

11

17

| 17 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

17

| 11-27 | К |
| --- | --- |

4

6

8

13

13

23

21

35

35

49

50

64

70

82

88

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 750/500/330 кВ с двумя группами трансформаторов | 36 | 7 |

27

| 10-36 | К |
| --- | --- |

3

6

7

12

11

21

17

31

26

43

38

56

50

68

62

97

72

88

82

95

91

98

100

| 100 |
| --- |
| напряжением 750/330 кВ мощностью по 3х333000 кВ·А и двумя |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

79

88

79

88

100

100

группами трансформаторов 750/500 кВ мощностью по 3х417000 кВ·А

З

3

6

7

12

11

21

17

31

26

43

38

56

50

68

62

97

72

88

3

7

12

| 10 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

30

| 1-30 | 7 |
| --- | --- |

21

| 10-30 | К |
| --- | --- |

4

6

9

13

14

22

21

33

32

45

47

59

62

72

76

84

89

93

100

100

12. Электро-

| подстанция | Закрытого типа, строящаяся в городских условиях: |
| --- | --- |
|  | глубокого ввода | напряжением 110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью до 63000 кВ·А каждый | 15 | 2,5 |

6

| 10-15 | К |
| --- | --- |

12

10

25

33

44

58

81

91

100

| 100 |
| --- |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

13

| 1-13 | 2,5 |
| --- | --- |

4

| 10-13 | К |
| --- | --- |

14

11

29

34

50

61

92

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Напряжением 220/110/35/6-10 кВ с | 24 | 3,5 |

13

| 12-24 | К |
| --- | --- |

7

9

15

21

25

36

35

52

48

68

65

86

84

95

100

| 100 |
| --- |
| одной или двумя группами |
| В | - | - | - | - | - | - |

78

86

100

100

трансформаторов мощностью от 63000 до 125000 кВ·А каждый

З

7

9

15

21

25

36

35

52

48

68

65

86

6

| 9 | - |
| --- | --- |
| В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |

21

| 1-21 | 3,5 |
| --- | --- |

10

| 12-21 | К |
| --- | --- |

9

10

18

22

29

38

41

54

56

71

77

90

100

100

Воздушные линии электропередачи

13. Воздушная линия электро-

| передачи | Напряжением, кВ /число цепей/ протяженность, км: |
| --- | --- |
| 35/1-2/10 | 1,5 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 20 | 3 | 1 | - | К | 100 |
|  | 40 | 4 | 1 | - | К | 70 | 100 |
| 80 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |
|  | 110-150/1/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |
| 100 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 150 | 8 | 1 | - | К | 25 | 65 | 100 |
|  | 110-150/2/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |
| 100 | 6 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |
|  | 150 | 8 | 1 | - | К | 25 | 60 | 100 |
|  | 200/1/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |
| 100 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 150 | 8 | 1 | - | К | 25 | 65 | 100 |
|  | 250 | 11 | 1 | - | К | 15 | 45 | 75 | 100 |
| 220/2/10 | 2,5 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 20 | 3,5 | 1 | - | К | 35 | 100 |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |
| 100 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |
|  | 150 | 9 | 1 | - | К | 25 | 60 | 100 |
|  | 250 | 13 | 1 | - | К | 10 | 30 | 55 | 90 | 100 |
|  | 330/1/20 | 4 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 50 | 4,5 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 100 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 200 | 9 | 1 | - | К | 25 | 60 | 100 |
|  | 400 | 15 | 2 | - | К | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 |
|  | 330/2/20 | 4,5 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 50 | 100 |
| 500/1/20 | 4,5 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 50 | 5,5 | 1 | - | К | 50 | 100 |
| 100 | 7 | 1 | - | К | 35 | 50 | 100 |
|  | 200 | 10 | 1 | - | К | 20 | 50 | 85 | 100 |
| 400 | 17 | 2 | - | К | 5 | 20 | 40 | 60 | 85 | 100 |
| 600 | 24 | 2 | - | К | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 500/2/20 | 6 | 1 | - | К | 40 | 100 |
| 50 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |
|  | 750/1/200 | 12 | 1 | - | К | 15 | 40 | 65 | 100 |
| 300 | 16 | 2 | - | К | 10 | 25 | 45 | 65 | 90 | 100 |
| 500 | 24 | 2 | - | К | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 700 | 30 | 2 | - | К | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
|  | Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей |

14. Электро-

| станция дизельная | Проектная мощность, кВт, до: |
| --- | --- |
| 400 | 7 | 1 |

3

| 5-7 | К |
| --- | --- |

15

50

95

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 800 | 8 | 1,5 |

4

| 5-8 | К |
| --- | --- |

15

45

90

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 1200 | 10 | 2 |

5

| 6-10 | К |
| --- | --- |

15

35

65

70

95

90

100

| 100 |
| --- |
| 2400 | 12 | 2 |

6

| 7-12 | К |
| --- | --- |

15

25

45

60

90

80

100

100

15. Комплекс электро-

| снабжения | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ·А - до 3 шт. | 2 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |

1

| 2 | К | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 15 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ·А - до 7 шт. | 3 | 1 |

2

| 2-3 | К | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 30 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ·А - до 15 шт. | 5 | 1,5 |

3

| 3-5 | К |
| --- | --- |

65

75

100

| 100 |
| --- |
| В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 45 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ·А - более 15 шт. | 7 | 2 |

4

| 4-7 | К | 25 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. Воздушная линия электро-

| передачи | Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км, до: |
| --- | --- |
| 5 | 1 | - | - | К | 100 |
|  | 15 | 2 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 30 | 3 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 60 | 4 | 0,5 | - | К | 90 | 100 |
| 90 | 5 | 1 | - | К | 75 | 100 |
| Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяженностью, км, до: |
| 10 | 2 | 0,5 | - | К | 100 |
|  | 20 | 4 | 1 | - | К | 95 | 100 |
| 40 | 6 | 1,5 | - | К | 50 | 100 |
| 60 | 8 | 2 | - | К | 35 | 70 | 100 |

17. Электри-

ческий распреде-

| лительный | Напряжением 6-10 кВ до 14 комплектных ячеек заводского изготовления: |
| --- | --- |
|  | пункт | без трансформатора | 2 | 0,5 |

1

| 2 | К | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | с трансформатором | 3 | 1 |

1

| 3 | К | 100 |
| --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети |

18. Магист-

| ральная тепловая сеть | Диаметр, мм |
| --- | --- |

Мощ-

ность, МВт/ч (Гкал/ч)

Протя-

жен-

| ность, км |
| --- |
| 250- | До 46 | 1 | 4 | 1 | - | К | 92 | 100 |
| 350 | (40) | 3 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |
|  | 400- | 58-116 | 1 | 4 | 1 | - | К | 62 | 100 |
| 500 | (50-100) | 3 | 7 | 1 | - | К | 35 | 80 | 100 |
|  | 600- | 174-638 | 1 | 5 | 1 | - | К | 57 | 100 |
| 1000 | (150-550) | 3 | 8 | 1 | - | К | 25 | 65 | 100 |
|  | 5 | 11 | 1 | - | К | 15 | 45 | 75 | 100 |
| 1200 | 986 | 1 | 6 | 1 | - | К | 62 | 100 |
|  | (850) | 3 | 10 | 1 | - | К | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 5 | 14 | 1 | - | К | 10 | 30 | 55 | 80 | 100 |
|  | 10 | 23 | 1 | - | К | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
| 1400 | 1392 | 1 | 7 | 1 | - | К | 45 | 98 | 100 |
| (1200) | 3 | 12 | 1 | - | К | 10 | 40 | 70 | 100 |
| 5 | 16 | 1 | - | К | 10 | 30 | 50 | 75 | 95 | 100 |
| 10 | 26 | 1 | - | К | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 96 | 100 |
|  | 15 | 37 | 1 | - | К | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 98 | 100 |
|  | 30 | 42 | 5 | - | К |

10

11

15

16

21

22

26

27

32

33

38

39

46

47

54

55

62

64

70

75

80

84

90

92

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 | 51 | 5 | - | К |

10

10

13

14

16

17

17

20

23

24

27

29

31

33

35

37

40

44

47

51

56

61

66

71

76

80

85

88

92

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 19. Насосная станция | Подача, м3/ч: |
| 500 |
| 5 | 1 |

2

| 3-4 | К |
| --- | --- |

53

72

100

| 100 |
| --- |
|  | 5000 |
| 7 | 1 |

2

| 5-6 | К |
| --- | --- |

29

46

94

91

100

| 100 |
| --- |
| 15000 |
| 9 | 1 |

2

| 7-8 | К |
| --- | --- |

28

40

85

79

100

100

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооружений обустройства нефтяных месторождений.

2. Нормы установлены с учетом применения комплектно-блочного метода при производстве строительно-монтажных работ.

3. Продолжительность строительства комплексов объектов обустройства месторождений, объектов сбора и транспорта нефти и газа с эксплуатационных скважин, объектов системы поддержания пластового давления определяется в соответствии с планом разбуривания месторождения, принятым в технологической схеме (проекте).

4. Обустройство месторождения включает:

а) технологический комплекс сбора и транспортировки нефти и газа, располагаемый на территории месторождения: обустройство устьев эксплуатационных скважин (одиночных и кустовых), выкидные трубопроводы, замерные установки, нефтегазосборные трубопроводы, сепарационные установки, нефтепроводы и газопроводы (в том числе газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с предварительным сбросом пластовой воды), компрессорные станции (для транспортировки нефтяного и газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химреагента и ингибитора коррозии, блоки гребенок распределительных (для газлифта и заводнения);

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, размещаемый на центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка предварительного разделения продукции скважин, установка подготовки нефти (УПН), резервуарные парки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки нефтяного газа к транспортировке (УПГ), газокомпрессорные станции, установки осушки газа, установки очистки газа от сероводорода, технологические трубопроводы, факельная система.

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей месторождения может отличаться от приведенного. При этом нормы продолжительности строительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбора и транспортировки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти, газа и воды приняты едиными.

В состав комплекса входят:

объекты электроснабжения, связи и сигнализации;

трансформаторные подстанции с питающей электролинией, производственная связь;

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооружения на них;

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции, водоводы, коллекторы и сети;

автомобильные дороги (с мостовыми переходами) до месторождений и по их территории;

объекты подсобно-вспомогательного назначения: административно-бытовые здания, пожарные депо, диспетчерские пункты, лаборатории, операторные и др.;

в) производственные и ремонтные базы: базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих управлений (БПО НГДУ), управлений буровых работ (БПО УБР), управлений разведочного бурения (БПО УРБ), управлений технологического транспорта, автомобильной, тракторной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампонажных контор, базы управлений производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТО и КО), управлений повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и промыслово-геофизические базы.

5. Продолжительность строительства не включенных в настоящий раздел объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодорог, объектов электроснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, причалов и прочих объектов для нефтедобывающей промышленности определяется по соответствующим разделам настоящих Норм и прибавляется к продолжительности строительства комплекса объектов обустройства или отдельных объектов в соответствии с п. 11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей промышленности распространяются Общие указания и Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Показатель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

подготови-

| тельный период | монтаж оборудования |
| --- | --- |
| 9 | 10 |
| 1. Дожимная нефтенасосная станция с предварительным | Производительность, тыс. м3/сут: |
| сбросом пластовой воды в блочно-комплектном | 5 | 4 | 1 |

2

| 2-3 | К |
| --- | --- |

72

92

100

| 100 |
| --- |
| исполнении | 10 | 5 | 1 |

3

| 2-4 | К |
| --- | --- |

81

71

100

| 100 |
| --- |
|  | 20 | 7 | 1 |

5

| 2-6 | К |
| --- | --- |

39

40

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Дожимная нефтенасосная станция без | Производительность, тыс. м3/сут: |
| предварительного сброса пластовой воды в блочно- | 5 | 4 | 1 |

2

| 2-3 | К |
| --- | --- |

72

92

100

| 100 |
| --- |
| комплектном исполнении | 10 | 5 | 1 |

3

| 2-4 | К |
| --- | --- |

81

71

100

| 100 |
| --- |
|  | 20 | 7 | 1 |

5

| 2-6 | К |
| --- | --- |

39

40

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3*. Нефтепроводы, газопроводы, водоводы | Протяженность, км, до: |
|  | 10 | 2 | 1 | - | К |

100

| 100 |
| --- |
| 10-20 | 2 | 1 | - | К |

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 45 | 100 |
| 4*. Межпромысловые нефтепроводы, газопроводы, водоводы | Протяженность, км, до: |
|  | 20 | 3 | 1 | - | К |

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 5 | 1 | - | К | 45 | 100 |
| 5. Центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды в блочно-комплектном исполнении | Предварительное обезвоживание нефти, очистка пластовой воды, обезвоживание нефти, сепарация нефти, компримирование газа. Производительность, млн. т/год: |
|  | 1 | 12 | 3 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

10

15

51

58

93

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 3 | 15 | 3 |

6

| 8-13 | К |
| --- | --- |

7

9

28

30

59

60

82

83

100

| 100 |
| --- |
| 6 | 18 | 4 |

7

| 10-16 | К |
| --- | --- |

5

8

23

34

58

62

81

85

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 9 | 24 | 4 |

9

| 14-22 | К |
| --- | --- |

4

7

13

19

26

34

42

52

65

69

78

80

91

90

100

| 100 |
| --- |
| 6. Установка подготовки нефти | Предварительное обезвоживание нефти, сепарация, обезвоживание и обессоливание нефти, очистка пластовой воды. Производительность, млн. т/год: |
|  | 1 | 12 | 3 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

10

15

51

58

93

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 3 | 15 | 3 |

6

| 8-13 | К |
| --- | --- |

7

9

28

30

59

60

82

83

100

| 100 |
| --- |
| 6 | 18 | 4 |

7

| 10-16 | К |
| --- | --- |

5

8

23

34

58

62

81

85

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 9 | 24 | 4 |

9

| 14-22 | К |
| --- | --- |

4

7

13

19

26

34

42

52

65

69

78

80

91

90

100

| 100 |
| --- |
| 7. Газокомпрессорная станция в блочно-комплектном исполнении | Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, охлаждение газа. Производительность, тыс. м3/сут: |
|  | до 300 | 6 | 1 |

3

| 3-5 | К |
| --- | --- |

57

63

100

| 100 |
| --- |
|  | св. 300 | 7 | 1 |

3

| 4-6 | К |
| --- | --- |

25

31

83

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 8*. Компрессорная станция газлифтной добычи нефти | Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, осушка, охлаждение газа и конденсата. Производительность, тыс. м3/сут: |
|  | до 300 | 6 | 1 |

3

| 3-5 | К |
| --- | --- |

57

63

100

| 100 |
| --- |
|  | 2000-5000 | 20 | 2 |

18

| 3-20 | К |
| --- | --- |

1

4

9

13

33

33

61

57

79

76

92

92

100

| 100 |
| --- |
| 5000-10000 | 28 | 4 |

22

| 7-28 | К |
| --- | --- |

2

6

9

15

23

28

37

41

52

54

69

68

86

81

96

91

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 9. Установка осушки газа в блочно-комплектном исполнении | Производительность 500 тыс. м3/сут | 5 | 1 |

3

| 2-4 | К |
| --- | --- |

72

70

100

| 100 |
| --- |
| 10. Установка очистки газа от сероводорода в блочно-комплектном исполнении | Производительность 500 тыс. м3/сут | 4 | 1 |

2

| 2-3 | К |
| --- | --- |

88

89

100

| 100 |
| --- |
| 11. Кустовая насосная станция в блочно-комплектном исполнении | Перекачка воды. Производительность, тыс. м3/сут: |
|  | до 4 | 2 | 1 |

2

| 1-2 | К |
| --- | --- |

100

| 100 |
| --- |
| от 4 до 16 | 4 | 1 |

2

| 2-3 | К |
| --- | --- |

73

69

100

| 100 |
| --- |
| 12. База производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления (БПО НГДУ) | В составе: производственного корпуса с бытовыми помещениями, площадками для оборудования, вспомогательных сооружений и коммуникаций. Мощность, обслуживание скважин: |
|  | 200-400 | 12 | 3 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

15

16

46

48

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 600-800 | 15 | 4 |

3

| 9-11 | К |
| --- | --- |

9

11

38

40

64

65

86

87

100

| 100 |
| --- |
| 1200 | 18 | 4 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

6

8

30

31

56

58

77

78

87

88

100

| 100 |
| --- |
| 13. База производственного обслуживания управления буровых работ и управления разведочного бурения (БПО, УБР, УРБ) | В составе: производственного корпуса БПО, производственного здания УБР, инструментальной площадки, площадки для хранения оборудования с козловым краном грузоподъемностью 10 т, эстакады и очистных сооружений. Мощность, обслуживание буровых станков: |
|  | 6 | 9 | 2 |

2

| 6-7 | К |
| --- | --- |

21

18

61

61

100

| 100 |
| --- |
| 12 | 14 | 3 |

3

| 9-11 | К |
| --- | --- |

8

11

40

42

77

79

98

87

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 16 | 4 |

3

| 11-13 | К |
| --- | --- |

6

9

29

31

67

69

87

86

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 14. База производственного обслуживания управления технологического транспорта, автомобильной, тракторной и спецтехники (БПО УТТ) | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, топливно-заправочного пункта, склада ГСМ, материального склада, гаража, моечной эстакады. Мощность, обслуживание единиц транспорта: |
|  | 200-400 | 12 | 3 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

11

13

46

48

79

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 500 | 15 | 3 |

3

| 10-12 | К |
| --- | --- |

9

10

45

47

73

75

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 15. База управления производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (БПО УПТО и КО) | В составе: административного корпуса, гаража, складов, автовесов. Мощность, обслуживание грузооборота, тыс. т/год: |
|  | 200-300 | 12 | 3 |

4

| 7-10 | К |
| --- | --- |

18

19

46

48

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 400 | 15 | 3 |

4

| 9-12 | К |
| --- | --- |

9

12

40

42

64

65

86

87

100

| 100 |
| --- |
| 500 и более | 18 | 4 |

4

| 11-14 | К |
| --- | --- |

7

9

36

38

56

58

77

78

87

88

100

| 100 |
| --- |
| 16. Трубная база обсадных труб | В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год: |
|  | I-100-150 | 12 | 3 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

11

15

47

55

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | II-50-100 | 10 | 3 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

10

13

43

51

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | III-10-50 | 8 | 2 |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

16

23

47

50

100

| 100 |
| --- |
|  | 17. Трубная база бурильных труб | В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год: |
|  | I-60-90 | 12 | 3 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

11

15

47

55

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | II-30-60 | 10 | 3 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

10

13

43

51

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | III-10-30 | 8 | 2 |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

16

23

47

50

100

| 100 |
| --- |
|  | 18. Трубная база насосно-компрессорных труб | В составе: производственно-административного корпуса, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год: |
|  | I-90-150 | 14 | 3 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

9

11

26

35

55

63

89

92

100

| 100 |
| --- |
| II-30-90 | 12 | 3 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

16

19

48

51

78

81

100

| 100 |
| --- |
|  | III-до 30 | 10 | 2 |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

14

19

38

45

89

93

100

| 100 |
| --- |
| 19. База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, лесопильного отделения, площадки для оборудования, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание буровых установок: |
|  | 30 | 12 | 3 |

4

| 7-10 | К |
| --- | --- |

18

19

46

48

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 | 15 | 3 |

4

| 8-11 | К |
| --- | --- |

8

9

38

39

62

63

83

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 20. Промыслово-геофизическая база | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, стоянки для автомобилей, вспомогательных объектов. Мощность, обслуживание партий: |
|  | 6 | 9 | 2 |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

25

27

66

68

100

| 100 |
| --- |
| 12 | 12 | 3 |

4

| 7-10 | К |
| --- | --- |

18

19

46

48

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 24 | 15 | 3 |

4

| 8-11 | К |
| --- | --- |

8

9

38

39

62

63

83

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 21. База производственного обслуживания тампонажной конторы | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание агрегатов: |
|  | 75 | 14 | 3 |

4

| 9-12 | К |
| --- | --- |

8

10

30

33

67

69

89

90

100

| 100 |
| --- |
| 120 | 16 | 3 |

4

| 9-12 | К |
| --- | --- |

6

8

28

29

62

61

83

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 200 | 19 | 3 |

4

| 10-13 | К |
| --- | --- |

4

5

25

31

39

48

60

65

84

82

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 22*. База управления повышения нефтеотдачи и | Мощность, число ремонтов в год: |
| капитального ремонта скважин (УПН и КРС) | до 200 | 12 | 3 |

3

| 10-12 | К |
| --- | --- |

15

16

46

48

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | св. 200 до 500 | 15 | 4 |

3

| 13-15 | К |
| --- | --- |

9

11

38

40

64

65

86

87

100

| 100 |
| --- |
| -“- 500 -“- 1000 | 18 | 4 |

6

| 13-18 | К |
| --- | --- |

6

8

30

31

56

58

77

78

87

88

100

| 100 |
| --- |
|  | -“- 1000 | 24 | 4 |

9

| 16-24 | К |
| --- | --- |

4

7

13

19

26

34

42

52

65

69

78

80

91

90

100

| 100 |
| --- |
| 23*. База обеспечения химпродуктами | Склад химических продуктов, площадки емкостей, эстакады слива и налива химических продуктов, насосная. Мощность, грузопоступлений, тыс. т/год, до: |
|  | 2 | 6 | 1 |

1

| 6 | К |
| --- | --- |

42

46

100

| 100 |
| --- |
|  | 10 | 16 | 2 |

11

| 6-16 | К |
| --- | --- |

8

9

24

26

47

49

70

73

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 20 | 18 | 3 |

12

| 7-18 | К |
| --- | --- |

6

8

18

19

33

36

70

74

87

89

100

| 100 |
| --- |
| 24*. База управления "Энергонефть" | Мощность, тыс. условных ремонтов в год: |
|  | до 6 | 12 | 2 |

8

| 5-12 | К |
| --- | --- |

21

18

61

61

85

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 6-15 | 15 | 3 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

8

11

40

42

77

79

93

92

100

| 100 |
| --- |
| 15-20 | 17 | 4 |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

6

9

29

31

67

63

87

86

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | св. 20 (25) | 23 | 4 |

10

| 14-23 | К |
| --- | --- |

6

9

29

31

67

63

80

84

85

86

90

91

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 25*. Установка предварительного сброса пластовой воды | Производительность, млн. т/год: |
|  | 1 | 2 | 1 | - | К |

100

| 100 |
| --- |
| 3 | 3 | 1 | - | К |

100

| 100 |
| --- |
| 6 | 4 | 1 | - | К |

79

78

100

| 100 |
| --- |
| 26*. Резервуарный парк | Вместимость, тыс. м3: |
|  | 10 | 3 | - | - | К |

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 10 | 1 |

5

| 6-10 | К |
| --- | --- |

15

20

45

47

77

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 | 11 | 2 |

5

| 7-11 | К |
| --- | --- |

18

22

46

48

77

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 | 12 | 2 |

5

| 8-12 | К |
| --- | --- |

18

22

45

47

77

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 | 13 | 2 |

5

| 9-13 | К |
| --- | --- |

18

22

45

47

77

77

93

95

100

| 100 |
| --- |
| 100 | 16 | 3 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

14

16

33

35

60

61

78

80

92

92

100

| 100 |
| --- |
| 27*. Специальная тепловая станция, водогрейная установка | Водогрейная установка, котельная отопительная с тремя котлами Е-1/9, ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч (Гкал/ч): |
|  | 60 (10) | 5 | 1 |

2

| 4-5 | К |
| --- | --- |

68

64

100

| 100 |
| --- |
|  | 150 (50) | 6 | 1 |

3

| 4-6 | К |
| --- | --- |

64

59

100

| 100 |
| --- |
| 28*. Компрессорная станция для закачки воздуха в пласт для внутрипластового горения | Установка ОВГ, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9; ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, м3/мин: |
|  | 64 | 4 | 1 |

2

| 3-4 | К |
| --- | --- |

85

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 220-350 | 6 | 1 |

3

| 4-6 | К |
| --- | --- |

65

59

100

| 100 |
| --- |
| 29*. Специальная тепловая станция, парогенераторная установка | Парогенераторная установка, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9, П/С 6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч: |
|  | 9 | 4 | 1 |

2

| 3-4 | К |
| --- | --- |

87

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 50-60 | 6 | 1 |

3

| 4-6 | К |
| --- | --- |

65

59

100

100

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. В составе нефтеперерабатывающих заводов к вторичным процессам отнесены процессы каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, депарафинизации топлив, алкилирования, производства битума, полимеризации, изомеризации, газофракционирования, вакуумной перегонки мазута, получения этилена и пропилена, а также производства масляного и нефтехимического профиля. К установкам углубления вторичных процессов отнесены установки выделения и разделения на индивидуальные углеводороды и получения водорода. Процессы получения серы, регенерации серной кислоты отнесены к третичным процессам.

2. Нормы продолжительности строительства комплексов установок (производств, цехов) включают в себя время на строительство установки (производства, цеха) и объектов общезаводского хозяйства: парка промежуточных резервуаров в объеме трехсуточного хранения полупродуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопровода, канализации стоков соответствующих систем; электрических кабельных и воздушных сетей; сетей связи, КИПиА; технологических трубопроводов, прокладываемых на стойках или эстакадах.

3. В нормы включено время на испытание и комплексное опробование оборудования, аппаратов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в три стадии, в период между окончанием монтажа и завершением строительства объекта:

первая - раздельное, затем совместное испытание и опробование всего комплекса технологических сооружений, аппаратов, емкостей, оборудования, машин, контрольно-измерительных приборов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, электроэнергия, воздух, инертный газ, гидравлическая энергосреда, электроэнергия с применением подстроенных катушек) на прочность, плотность, проходимость и действие оборудования, машин и приборов комплекса с целью определения готовности их к безопасному приему обкаточного продукта или сырья и к загрузке в них катализаторов и реагентов; испытание проводится при устойчивой положительной температуре наружного воздуха;

вторая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и горячая циркуляция, обкатка и наладка аппаратов и оборудования, отдельных узлов и всего комплекса установки, производства, цеха или блока на обкаточном продукте с имитацией технологического процесса и наладкой параметров регулирования, включая приборы контроля, регистрации и автоматизации процесса, совместное опробование под нагрузкой оборудования, аппаратуры и приборов всех процессов, входящих в комбинированные установки;

третья - опытная обкатка оборудования установки, производства, цеха или блока на проектном сырье, регулирование приборов контроля, регистрации и автоматизации с настройкой и выведением на заданный режим для получения продукции в соответствии с проектом, совместный опытный пробег всех объектов с получением проектной продукции пускового комплекса.

4. Время на доизготовление и укрупнительную сборку негабаритных аппаратов диаметром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, производимых в непосредственной зоне установки аппаратов в проектное положение и требующих по условиям техники безопасности прекращения всех строительно-монтажных работ в зоне, определяется проектом организации строительства и прибавляется к норме продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес.

5*. Нормы продолжительности строительства объектов комплектно-блочным методом установлены для предприятий, зданий и сооружений, проектируемых в блочном исполнении и обеспеченных комплектной поставкой.

6*. В нормах учтена:

укрупнительная сборка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая параллельно с подготовительными и строительными работами строительно-монтажными организациями на специально оборудованных площадках (полигонах) укрупнительной сборки, располагаемых рядом со строительной площадкой, и не влияющая на общую продолжительность строительства;

доставка блоков с площадки укрупнительной сборки автотранспортом и установка их монтажными кранами в проектное положение.

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Показатель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

подготови-

тельный период

монтаж оборудо-

| вания |
| --- |
|  | Производства топливного и масляного профиля (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов) |
| 1. Комплекс установки первичной атмосферной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АТ-6) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 24 | 4 |

10

| 12-21 | К |
| --- | --- |

7

8

15

16

34

30

48

49

66

69

89

88

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 2. Комплекс установки первичной атмосферно-вакуумной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АВТ-6) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 27 | 4 |

12

| 12-23 | К |
| --- | --- |

3

3

16

19

36

38

51

51

64

64

74

74

85

85

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Комплекс комбинированной установки переработки нефти (ЛК-6У) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 35 | 4 |

18

| 14-31 | К |
| --- | --- |

4

5

8

12

12

20

20

31

36

44

51

57

65

69

77

80

88

89

93

93

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 4*. Комплекс установки вакуумной перегонки мазута | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |
|  | 1300 | 13 | 2 |

8

| 4-11 | К |
| --- | --- |

10

12

46

41

74

71

98

96

100

| 100 |
| --- |
| 3000 | 21 | 2 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

6

5

14

16

38

33

66

61

85

87

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 5*. Комплекс установки гидрокрекинга (68-2к) | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |
|  | 1000 | 27 | 3 |

18

| 8-25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

12

16

22

26

34

42

48

60

65

80

78

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 1500 | 30 | 3 |

21

| 9-29 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

16

22

26

36

42

50

60

63

80

77

93

87

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 6*. Комплекс установки каталитического крекинга | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 30 | 3 |

17

| 10-26 | К |
| --- | --- |

4

4

9

11

15

20

28

34

44

52

64

70

82

87

97

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 7. Комплекс установки каталитического риформинга с предварительной гидроочисткой сырья (Л-35-11-1000) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 24 | 2 |

14

| 8-21 | К |
| --- | --- |

4

4

10

10

16

21

36

41

62

65

82

85

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 8. Комплекс установки гидроочистки дизельных топлив | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 23 | 2 |

13

| 8-20 | К |
| --- | --- |

3

3

10

12

28

30

50

53

70

73

92

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 9. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9хРТ) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 17 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

8

10

20

23

33

36

66

69

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 10. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9х2РТ) | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 20 | 2 |

13

| 6-18 | К |
| --- | --- |

4

6

14

16

34

36

59

66

78

85

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 11. Комплекс производства битума с вакуумной перегонкой мазута | Мощность по переработке, тыс. т/год: мазута - 1300, битума - 500 | 21 | 2 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

4

5

15

16

34

33

63

55

87

83

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Комплекс производства битума | Мощность по переработке битума, тыс. т/год: |
|  | 250 | 14 | 2 |

4

| 8-11 | К |
| --- | --- |

6

7

36

33

77

72

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 750 | 21 | 2 |

11

| 8-18 | К |
| --- | --- |

4

5

14

19

30

36

59

59

86

87

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 13. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/6) | Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год | 19 | 2 |

10

| 7-16 | К |
| --- | --- |

4

5

14

16

36

37

64

63

89

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 14*. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/5) | Мощность по переработке сырья 1500 тыс. т/год | 22 | 2 |

13

| 8-20 | К |
| --- | --- |

4

5

11

14

29

34

52

54

70

74

90

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 15. Комплекс установки прокалки кокса | Мощность по переработке сырья 140 тыс. т/год | 24 | 3 |

9

| 14-22 | К |
| --- | --- |

4

5

8

12

13

21

20

36

41

56

68

76

93

94

100

| 100 |
| --- |
| 16. Комплекс газофракционирующей установки (ГФУ) | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |
|  | 450 | 17 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

3

4

17

27

53

58

85

84

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 550 | 20 | 2 |

10

| 8-17 | К |
| --- | --- |

3

3

11

14

31

39

63

65

86

85

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 750 | 25 | 3 |

17

| 8-24 | К |
| --- | --- |

6

8

13

18

23

27

39

41

59

54

75

67

88

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 17*. Комплекс установки сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой и пропан-пропиленовой фракции (25-8) | Мощность по переработке сырья 180 тыс. т/год | 19 | 2 |

11

| 7-17 | К |
| --- | --- |

4

5

10

13

36

32

61

56

77

80

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 18. Комплекс установки изомеризации фракций НК-62° (ЛИ-300В) | Мощность по переработке сырья 300 тыс. т/год | 17 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

4

3

17

27

53

58

85

84

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 19. Комплекс производства серы из сероводорода | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |
|  | 20 | 6 | 1 |

2

| 4-5 | К |
| --- | --- |

46

46

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 | 7 | 1 |

3

| 4-6 | К |
| --- | --- |

24

22

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 20. Комплекс установки экстракции ароматических углеводородов (Л-35-10/700) | Мощность по переработке сырья 700 тыс. т/год | 21 | 2 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

4

10

15

25

33

58

58

85

79

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 21. Комплекс производства жидких парафинов (Парекс) | Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год | 24 | 2 |

14

| 8-21 | К |
| --- | --- |

4

3

9

11

24

25

44

43

66

63

86

81

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 22*. Комплекс подготовки сырья для установки (Парекс) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 18 | 2 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

9

10

24

32

54

66

85

86

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 23. Комплекс цеха (производства) алюмокобальтмолибде-новых катализаторов (Г-43-7) | Мощность по переработке сырья 0,9 тыс. т/год | 16 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

6

7

25

33

56

61

86

87

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 24. Комплекс цеха (производства) алюмоплатиновых катализаторов (Г-43-10) | Мощность по переработке сырья 1 тыс. т/год | 16 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

8

11

25

32

58

63

86

87

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 25. Комплекс цеха (производства) микросферических алюмосиликатных катализаторов (Г-43-6) | Мощность по переработке сырья 9 тыс. т/год | 18 | 3 |

9

| 7-15 | К |
| --- | --- |

8

10

26

30

63

63

91

90

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 26. Комплекс производства сульфонатных присадок | Мощность по производству продукта 30 тыс. т/год | 19 | 2 |

10

| 8-17 | К |
| --- | --- |

6

9

15

23

34

49

69

75

92

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 27. Комплекс производства сукцинимидных присадок | Мощность по производству продукта 10-12 тыс. т/год | 19 | 2 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

5

9

13

23

34

49

69

75

92

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 28. Комплекс установки карбамидной депарафинизации дизельных топлив | Мощность по производству продукта 500 тыс. т/год | 21 | 3 |

12

| 7-18 | К |
| --- | --- |

5

6

15

15

30

36

52

56

74

78

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 29. Комплекс установки производства водорода | Мощность по водороду 20 тыс. т/год | 18 | 2 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

7

10

21

23

50

53

80

86

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 30*. Установка производства водорода в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 20 тыс. т/год | 16 | 2 |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

3

6

12

18

40

46

87

86

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 31. Комплекс комбинированной установки глубокой переработки мазута (КТ-1) | Мощность по переработке сырья 4000 тыс. т/год | 34 | 4 |

19

| 13-31 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

14

21

30

32

44

45

57

58

69

70

79

81

89

90

95

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 32. Комплекс установки висбрекинга гудрона | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 13 | 2 |

6

| 6-11 | К |
| --- | --- |

6

7

15

20

52

62

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 33. Комплекс производства метилтретичнобутилового эфира (МТБЭ) | Мощность по производству продукта 50 тыс. т/год | 14 | 2 |

6

| 7-12 | К |
| --- | --- |

6

7

15

23

64

71

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 34*. Блок производства МТБЭ в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 40 тыс. т/год | 10 | 2 |

4

| 5-8 | К |
| --- | --- |

9

21

63

64

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 35. Комплекс блока сооружений оборотного | Мощность, тыс. м3/ч: |
| водоснабжения | 10 | 14 | 2 |

4

| 9-12 | К |
| --- | --- |

10

12

40

42

70

72

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 20 | 2 |

8

| 11-18 | К |
| --- | --- |

15

16

35

37

55

56

78

78

88

88

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 100 | 24 | 2 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

15

16

30

32

45

48

60

64

77

80

87

91

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 36. Комплекс блока внутризаводских | Мощность, тыс. м3/сут: |
| сооружений очистки сточных вод | 10 | 12 | 2 |

2

| 10-11 | К |
| --- | --- |

30

31

60

62

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 | 18 | 2 |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

20

20

40

40

60

60

80

80

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 | 24 | 2 |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

15

15

30

30

45

45

60

60

75

75

89

89

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 37*. Установка синтеза газа в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 15 тыс. м3/ч | 16 | 2 |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

4

8

14

21

45

49

91

93

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 38*. Комплекс комбинированной установки по производству масел | Мощность по производству продукции, тыс. т/год: |
| КМ-2 | 100 | 25 | 3 |

16

| 8-23 | К |
| --- | --- |

3

3

7

9

16

20

36

43

60

65

81

84

94

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 200 | 28 | 3 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

13

15

27

29

44

45

60

62

76

77

90

90

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 39*. Комплекс установки регенерации отработанных масел | Мощность по переработке сырья 50 тыс. т/год | 14 | 2 |

8

| 5-12 | К |
| --- | --- |

13

15

41

44

74

73

98

96

100

100

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам продолжительности строительства и задела в строительстве объектов нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- | --- |

Показа-

тель

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

подготовитель-

| ный период | монтаж оборудования |
| --- | --- |
|  | 1*. Установка комплексной подготовки газа | На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |
|  | 2,5 | 8 | 1 |

7

| 2-8 | К |
| --- | --- |

31

34

74

77

100

| 100 |
| --- |
| 3,5 | 9 | 1 |

6

| 3-8 | К |
| --- | --- |

28

30

66

68

100

| 100 |
| --- |
| 5,0 | 10 | 2 |

6

| 5-10 | К |
| --- | --- |

25

25

60

60

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 10,0 | 15 | 4 |

9

| 7-15 | К |
| --- | --- |

15

18

40

46

65

69

85

85

100

| 100 |
| --- |
| На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |
|  | 2,5 | 10 | 2 |

6

| 5-10 | К |
| --- | --- |

21

24

52

53

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 3,5 | 12 | 2 |

7

| 6-12 | К |
| --- | --- |

19

21

44

45

76

76

100

| 100 |
| --- |
|  | 5,0 | 16 | 4 |

9

| 7-15 | К |
| --- | --- |

13

14

34

35

61

61

84

84

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 10,0 | 20 | 6 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

10

11

24

25

41

41

60

60

74

74

88

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 2*. Головные сооружения по подготовке газа | На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |
|  | 10 | 16 | 4 |

9

| 7-15 | К |
| --- | --- |

15

17

39

40

59

62

79

79

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 | 18 | 5 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

13

15

35

46

53

60

70

70

85

85

100

| 100 |
| --- |
|  | На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд. м3/год: |
|  | 10 | 18 | 5 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

9

11

23

24

39

39

56

56

73

73

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 | 20 | 6 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

8

10

21

22

35

35

50

50

65

65

85

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Холодильная станция | Производительность, млрд. м3 газа (млн. т конденсата) в год: |
|  | 10 (0,5) | 18 | 4 |

10

| 7-16 | К |
| --- | --- |

7

7

27

25

57

50

75

74

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 (4,5) | 24 | 6 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

3

4

11

12

20

20

40

40

54

54

75

76

94

94

100

| 100 |
| --- |
| 4. Газораспределительная станция | Часовая пропускная способность, тыс. м3. |
|  | 150 | 4 | 1 |

3

| 1-3 | К |
| --- | --- |

73

75

100

| 100 |
| --- |
|  | 300 | 5 | 1 |

4

| 1-4 | К |
| --- | --- |

62

63

100

| 100 |
| --- |
|  | 500 | 6 | 1 |

4

| 2-5 | К |
| --- | --- |

45

45

100

| 100 |
| --- |
| 5. Подземные хранилища газа | В составе: прискважинных сооружений с обвязочными газопроводами, ингибитопроводами, компрессорной станции, газораспределительного пункта и прочих объектов подземного хранилища газа. Объем активного газа, млрд. м3: |
|  | 0,5 | 12 | 2 |

7

| 5-11 | К |
| --- | --- |

18

22

45

47

77

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 1 | 14 | 3 |

8

| 6-13 | К |
| --- | --- |

17

21

39

43

69

68

91

90

100

| 100 |
| --- |
| 2 | 16 | 3 |

9

| 7-15 | К |
| --- | --- |

14

16

33

35

55

56

78

80

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3 | 18 | 4 |

10

| 7-16 | К |
| --- | --- |

9

10

20

19

40

38

70

70

80

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 5 | 20 | 5 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

7

7

22

22

38

38

56

56

75

75

93

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Газоперерабатывающий завод | Мощность по переработке нефтяного газа 1 млрд. м3/год с применением технологической линии с отбензиниванием по схеме низкотемпературной конденсации или низкотемпературной абсорбции с турбодетандером | 24 | 5 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

8

9

17

19

27

29

40

40

60

61

79

80

92

92

100

100

5*. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ СЛАНЦЕВУЮ)

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве установлены для обогатительных фабрик, строящихся по отдельным титульным спискам.

2. При строительстве углеобогатительной фабрики очередями или пусковыми комплексами продолжительность строительства первой очереди (пускового комплекса) определяется нормативной продолжительностью строительства обогатительной фабрики равной мощности.

3. Продолжительность строительства и задела в строительстве для конкретных обогатительных фабрик, а также для последующих пусковых комплексов (очередей), уточняется проектом организации строительства с учетом указаний Общих положений.

| Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- |
| Объект | Характеристика | общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |
| 1. Центральная обогатительная фабрика для коксующихся углей | В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породоподготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |
| до 3000 | 30 | 5 |

23

| 7-29 |
| --- |
|  | 3001-4500 | 34 | 5 |

27

| 7-33 |
| --- |
|  | 4501-6000 | 38 | 6 |

30

| 8-37 |
| --- |
|  | 6001-9000 | 42 | 6 |

34

| 8-41 |
| --- |
| 2. Центральная обогатительная фабрика для энергетических углей | В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породоподготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |
| до 1500 | 22 | 4 |

17

| 5-21 |
| --- |
|  | 1501-3000 | 25 | 4 |

20

| 5-24 |
| --- |
|  | 3001-4500 | 30 | 5 |

24

| 6-29 |
| --- |
|  | 4501-6000 | 34 | 5 |

28

| 6-33 |
| --- |
|  | 6001-9000 | 38 | 6 |

31

| 7-37 |
| --- |
|  | 9001-12000 | 45 | 6 |

38

7-44

| Продолжительность | Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) обогатительных фабрик по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- |
| строительства, мес. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 |

6

7

14

16

27

31

45

50

64

67

84

86

98

98

100

100

23

5

6

11

13

24

27

41

45

60

62

81

82

95

95

100

100

24

4

5

8

11

20

22

37

39

56

57

78

79

92

92

100

100

25

3

4

6

8

17

18

32

33

52

53

75

74

90

89

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 26 |

3

4

6

8

17

18

30

32

49

50

70

70

86

86

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 27 |

3

4

6

8

16

17

28

30

46

47

65

65

82

82

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 28 |

3

4

6

8

16

17

26

28

43

44

61

61

78

78

90

90

98

98

100

100

29

3

4

6

8

15

16

25

27

41

42

57

58

74

75

88

88

96

96

100

100

30

3

4

6

8

14

16

24

26

39

40

53

54

71

72

86

87

94

95

100

100

31

3

4

6

8

14

16

24

26

39

40

51

52

67

68

81

82

91

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 32 |

3

4

6

8

14

16

24

26

38

39

49

50

63

63

77

78

88

88

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 33 |

3

4

6

8

14

16

24

26

37

38

47

48

60

60

73

73

85

85

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 34 |

2

3

6

8

14

16

24

26

36

37

46

47

57

57

69

69

82

82

93

93

99

99

100

100

35

2

3

6

8

13

15

22

24

34

34

43

44

54

54

66

66

79

79

90

90

97

97

100

100

36

2

3

6

8

13

15

20

22

30

31

40

41

51

51

62

62

76

76

87

87

94

94

100

100

37

2

3

6

7

12

14

19

21

28

29

37

39

48

48

59

60

73

73

85

85

93

93

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 38 |

2

3

6

7

11

13

18

20

26

28

35

37

45

46

56

58

70

71

83

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 39 |

2

2

5

7

10

12

16

18

24

26

32

34

42

43

52

54

65

66

79

79

90

90

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 |

2

2

4

6

9

11

14

16

23

25

29

31

39

40

48

50

60

62

75

75

87

87

94

94

99

99

100

100

41

2

2

4

6

8

10

13

15

21

23

28

30

36

38

45

47

56

58

71

71

84

84

93

93

98

98

100

100

42

2

2

3

5

7

9

12

14

20

21

26

28

34

37

42

44

52

54

68

69

82

82

93

93

97

97

100

100

43

2

2

3

5

6

8

12

14

20

21

26

28

34

37

41

43

52

54

66

69

79

79

90

90

96

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 44 |

2

2

3

5

6

8

12

14

20

21

25

27

33

36

41

43

51

53

64

66

76

77

87

87

93

93

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 45 |

2

2

3

5

6

8

12

14

20

21

25

27

33

36

40

42

51

53

63

65

73

74

83

83

91

91

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 46 |

2

2

3

5

5

7

12

14

19

20

24

26

31

34

38

40

49

51

61

63

70

71

80

80

88

88

96

96

99

99

100

100

47

2

2

3

4

5

7

12

14

18

19

23

24

30

32

37

39

46

48

59

61

67

67

74

74

81

81

88

88

96

96

100

100

48

2

2

3

4

5

6

12

14

18

18

22

22

28

28

34

35

42

43

56

58

65

66

73

73

80

80

86

86

94

94

100

100

6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1*. Продолжительность работ по предварительному осушению обводненных торфяных месторождений с верховым, переходным и смешанным типами залежей нормами не учтена. Продолжительность этих работ устанавливается проектом в один или два года в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий по добыче торфа и прибавляется к общей продолжительности строительства.

2. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа для приготовления торфоминерально-аммиачных удобрений устанавливается по нормам для предприятий соответствующей мощности по добыче торфа для компостирования.

3. Продолжительность строительства предприятия по добыче торфа малой степени разложения устанавливается применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа на топливо.

Расчетная мощность предприятия по добыче торфа на топливо Рт определяется по формуле

Рт=Fм(сQт10-3,

где Fм(с - эксплуатационная площадь под добычу торфа малой степени разложения, га;

Qт - сезонный сбор торфа на топливо при степени разложения залежи 25%, т/га.

4*. Продолжительность строительства предприятия с одновременной добычей торфа различного назначения (для компостирования, на топливо, малой степени разложения и т.д.) определяется по суммарной мощности добычи торфа применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа преобладающего назначения, при этом мощность предприятия по добыче торфа малой степени разложения приводится к мощности по добыче торфа на топливо в соответствии с п. 3.

5*. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа мощностью, превышающей максимальные значения, приведенные в нормах, определяется с учетом строительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п. 21 Общих положений.

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

подготови-

тельный период

монтаж оборудо-

| вания |
| --- |
|  | 1. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой низинной залежи | Добыча торфа влажностью 55% для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автотранспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до: |
|  | 50 | 24 | 6 |

3

| 22-24 | К |
| --- | --- |

12

12

26

33

45

55

61

75

71

83

81

91

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 90 | 24 | 6 |

3

| 22-24 | К |
| --- | --- |

17

17

31

35

44

55

61

75

71

83

81

91

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 150 | 36 | 6 |

6

22-24

| 34-36 | К |
| --- | --- |

7

5

10

10

14

15

19

22

31

37

44

53

57

69

72

83

79

87

84

94

95

99

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

30

30

30

30

30

30

30

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

7

5

10

10

14

15

19

22

31

37

44

53

57

69

42

53

49

57

54

64

65

| 69 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 50 тыс. т торфа в год |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

3

| 22-24 | К |
| --- | --- |

15

17

29

35

43

55

60

75

70

83

80

91

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 100 тыс. т торфа в год |

24

| 13-36 | - |
| --- | --- |

3

| 34-36 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

17

29

35

43

55

60

75

70

83

80

91

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 300 | 36 | 6 |

6

| 34-36 | К |
| --- | --- |

7

5

11

11

15

17

20

23

28

32

38

42

48

52

58

62

69

72

79

82

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

30

30

30

30

30

30

30

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

7

5

11

11

15

17

20

23

28

32

38

42

48

52

28

32

39

42

49

52

60

| 62 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

3

| 22-24 | К |
| --- | --- |

15

17

29

35

43

55

60

75

70

83

80

91

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год |

24

| 13-36 | - |
| --- | --- |

3

| 34-36 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

12

20

22

30

32

40

45

55

57

70

72

85

87

100

| 100 |
| --- |
|  | Добыча торфа влажностью 40% на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность тыс. т торфа в год, до: |
|  | 300 | 36 | 6 |

6

22-24

| 34-36 | К |
| --- | --- |

7

5

11

11

15

17

20

23

28

32

38

42

48

52

58

62

69

72

79

82

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

30

30

30

30

30

30

30

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

7

5

11

11

15

17

20

23

28

32

38

42

48

52

28

32

39

42

49

52

60

| 62 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

3

| 22-24 | К |
| --- | --- |

15

17

29

35

43

55

60

75

70

83

80

91

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год |

24

| 13-36 | - |
| --- | --- |

3

| 34-36 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

12

20

22

30

32

40

45

55

57

70

72

85

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 600 | 48 | 8 |

12

21-24

| 33-36 | К |
| --- | --- |

5

4

8

8

12

12

16

16

20

21

25

27

31

34

39

39

49

50

60

61

71

71

82

82

87

87

91

92

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

25

25

25

25

25

25

25

25

55

55

55

55

55

55

55

55

100

| 100 |
| --- |
| 45-48 | З |

5

4

8

8

12

12

16

16

20

21

25

27

31

34

14

14

24

25

35

36

46

46

27

27

32

32

36

37

40

| 42 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 150 тыс. т торфа в год |

24

| 1-24 | 8 |
| --- | --- |

4

| 21-24 | К |
| --- | --- |

14

15

27

30

41

45

55

60

66

70

77

80

88

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 180 тыс. т торфа в год |

24

| 13-36 | - |
| --- | --- |

4

| 33-36 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

12

20

22

30

32

43

45

56

57

70

72

85

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью до 270 тыс. т торфа в год |

24

| 25-48 | - |
| --- | --- |

4

| 45-48 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

17

30

32

45

47

60

62

70

72

80

82

90

94

100

| 100 |
| --- |
| 2. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой верховой залежи | Добыча торфа влажностью 55% для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автомобильным и железнодорожным транспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до: |
|  | 50 | 36 | 6 |

3

| 34-36 | К |
| --- | --- |

10

13

22

28

37

44

51

60

57

66

63

72

68

78

75

85

81

89

87

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 90 | 36 | 6 |

3

| 34-36 | К |
| --- | --- |

12

15

25

29

37

43

52

60

57

66

63

72

68

78

75

85

81

89

87

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 150 | 48 | 6 |

6

34-36

| 46-48 | К |
| --- | --- |

5

5

9

9

13

13

16

18

25

30

36

42

45

53

58

68

63

73

69

78

76

83

82

88

87

92

91

95

95

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

30

30

30

30

30

30

30

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

5

9

9

13

13

16

18

25

30

36

42

45

53

58

68

63

73

69

78

76

83

52

58

57

62

61

65

65

| 68 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 50 тыс. т торфа в год |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

3

| 34-36 | К |
| --- | --- |

10

15

23

29

35

43

50

59

56

66

62

72

68

78

75

84

81

89

87

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 100 тыс. т торфа в год |

36

| 13-48 | - |
| --- | --- |

3

| 46-48 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

15

23

29

35

43

50

59

56

66

62

72

68

78

75

84

81

89

87

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 300 | 48 | 6 |

6

34-36

| 46-48 | К |
| --- | --- |

6

5

9

9

13

13

17

18

22

25

28

32

34

39

43

47

52

55

60

65

71

75

82

85

87

89

91

93

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

30

30

30

30

30

30

30

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

6

5

9

9

13

13

17

18

22

25

28

32

34

39

43

47

52

55

60

65

71

75

52

55

57

59

61

63

65

| 67 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

3

| 34-36 | К |
| --- | --- |

10

15

23

29

35

43

50

60

56

66

62

72

68

78

75

85

81

89

87

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год |

36

| 13-48 | - |
| --- | --- |

3

| 46-48 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

12

14

20

22

30

32

40

42

49

54

61

66

75

80

81

85

87

90

93

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Добыча торфа влажностью 40% на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозка готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность, тыс. т в год, до: |
|  | 300 | 48 | 6 |

6

34-36

| 46-48 | К |
| --- | --- |

6

5

9

9

13

13

17

18

22

25

28

32

34

39

43

47

52

55

60

65

71

75

82

85

87

89

91

93

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

30

30

30

30

30

30

30

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

6

5

9

9

13

13

17

18

22

25

28

32

34

39

43

47

52

55

60

65

71

75

52

55

57

59

61

63

65

| 67 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

3

| 34-36 | К |
| --- | --- |

10

15

23

29

35

43

50

60

56

66

62

72

68

78

75

85

81

89

87

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год |

36

| 13-48 | - |
| --- | --- |

3

| 46-48 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

12

14

20

22

30

32

40

42

49

54

61

66

75

80

81

85

87

90

93

95

100

| 100 |
| --- |
| 3. Завод торфяных брикетов | В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов подсобного производственного назначения. Мощность, тыс. т брикетов в год: |
|  | 30 | 18 | 4 |

12

| 7-18 | К |
| --- | --- |

14

17

36

33

53

49

70

65

86

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 | 24 | 5 |

15

| 10-24 | К |
| --- | --- |

11

14

22

28

33

42

45

55

59

66

73

77

86

88

100

| 100 |
| --- |
| 4*. Производство прессованной (формованной) продукции из торфа малой степени разложения | В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения. Цехи по производству полых торфяных горшочков мощностью до 50 млн. шт/год | 14 | 1 |

9

| 6-14 | К |
| --- | --- |

10

16

31

35

58

64

87

89

100

| 100 |
| --- |
| Цехи по производству плит сухого прессования мощностью до 30 тыс. м3/год | 15 | 2 |

10

| 4-15 | К |
| --- | --- |

11

13

32

36

64

68

85

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 5*. Производство кипованной (фасованной) продукции из торфа | В составе: приемного отделения, отделения подготовки торфа, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения |
|  | Цехи по производству кипованного торфа мощностью до 30 тыс. т/год | 15 | 2 |

10

| 5-14 | К |
| --- | --- |

10

12

30

31

62

65

88

90

100

| 100 |
| --- |
| Цехи про производству ТМАУ-4К, 6К мощностью до 5 тыс. т/год | 13 | 1 |

8

| 6-13 | К |
| --- | --- |

13

14

36

37

70

73

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 6*. Склад топлива | Мощность 10-50 тыс. т условного топлива в год | 20 | 2 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

9

8

21

21

41

38

59

56

75

73

90

90

100

100

7*. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

подгото-

| вительный период | монтаж оборудо-вания |
| --- | --- |

1. Обогати-

| тельная фабрика марганцевых | В составе: корпусов приема и дробления, обогащения, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн. т сырой руды в год: |
| --- | --- |
|  | руд | 2 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т/год | 16 | 2 |

4

| 11-14 | К |
| --- | --- |

16

18

32

33

48

50

76

77

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т/год | 11 | 1 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

13

19

36

43

92

86

100

| 100 |
| --- |
| 4 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 20 | 3 |

5

| 14-18 | К |
| --- | --- |

8

9

28

31

48

56

64

72

80

88

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 13 | 2 |

3

| 9-11 | К |
| --- | --- |

12

16

40

42

70

68

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 8 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 22 | 3 |

6

| 15-20 | К |
| --- | --- |

11

12

22

24

34

38

50

56

70

74

86

83

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 2 млн. т/год | 16 | 2 |

4

| 11-14 | К |
| --- | --- |

12

15

24

30

48

52

77

75

97

98

100

100

2. Обогати-

| тельная фабрика железных руд | В составе: корпусов дробления, обогащения, сгущения, фильтрации, сепарации, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн. т руды в год: |
| --- | --- |
| 4 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 20 | 3 |

4

| 16-19 | К |
| --- | --- |

8

9

28

31

48

56

64

72

80

88

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 13 | 2 |

4

| 9-12 | К |
| --- | --- |

12

16

40

42

70

68

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 8 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 23 | 3 |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

8

9

17

19

30

35

47

54

67

74

84

88

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 19 | 2 |

5

| 14-18 | К |
| --- | --- |

9

10

27

28

45

46

63

64

81

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 12 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 29 | 4 |

9

| 19-27 | К |
| --- | --- |

7

8

13

15

25

26

41

42

57

58

67

68

77

80

89

91

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн. т/год | 23 | 3 |

9

| 13-21 | К |
| --- | --- |

8

9

17

20

31

38

46

56

71

75

85

86

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 16 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3,2 млн. т/год | 28 | 4 |

9

| 19-27 | К |
| --- | --- |

6

7

13

15

24

27

36

40

48

44

61

59

76

73

88

85

97

95

100

| 100 |
| --- |
| 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3,2 млн. т/год | 23 | 3 |

9

| 14-22 | К |
| --- | --- |

8

9

17

20

31

38

46

56

71

75

85

86

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 20 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 30 | 4 |

9

| 21-29 | К |
| --- | --- |

6

7

13

15

19

23

29

35

40

48

57

60

70

72

84

85

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 4 млн. т/год | 24 | 3 |

9

| 15-23 | К |
| --- | --- |

7

8

14

18

25

30

40

46

60

64

81

78

95

93

100

| 100 |
| --- |
| 25 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. т/год | 32 | 4 |

12

| 20-31 | К |
| --- | --- |

4

5

10

12

18

22

27

33

36

45

47

57

63

68

78

79

88

87

96

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 5 млн. т/год | 27 | 2 |

10

| 17-26 | К |
| --- | --- |

7

8

12

15

23

28

34

42

51

57

70

71

84

82

94

92

100

100

3. Фабрика окомкования концентрата горно-обога-

тительных комбинатов

На две обжиговые машины полезной площадью по 520 м2, мощностью 7 млн. т.

| В составе: корпуса вагоноопрокидывания, склада сырых материалов, корпусов дробления известняка, приготовления шихты, окомкования, обжига, грохочения, склада известняка и окатышей, погрузочного бункера окатышей, конвейерных галерей, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
| --- |
| 1-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн. т окатышей в год | 27 | 4 |

15

| 12-26 | К |
| --- | --- |

7

8

12

15

23

28

34

42

51

57

70

71

84

82

94

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн. т окатышей в год | 23 | 3 |

15

| 8-22 | К |
| --- | --- |

8

9

17

20

31

38

46

56

71

75

85

86

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Дробильно-сортировоч-ная фабрика | В составе: корпусов дробления, сортировки, складов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность по сырой руде, млн. т/год: |
| 4 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 18 | 3 |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

9

11

21

26

40

48

66

72

91

89

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 16 | 3 |

5

| 11-15 | К |
| --- | --- |

9

11

20

25

40

48

68

72

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 12 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 22 | 3 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

8

9

17

20

31

38

46

56

71

75

85

86

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн. т/год | 19 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

9

10

27

28

45

46

63

64

81

82

98

97

100

100

5. Агломе-

| рационная фабрика | Агломерационная фабрика на две агломашины, площадь спекания агломашин 312 м2. Мощность 6 млн. т агломерата в год. В составе: вагоноопрокидывателя, приемных бункеров, складов, корпусов дробления и сортировки известняка, измельчения топлива, шихтовых бункеров, корпусов первичного смешивания, отделения агломерации, охлаждения и сортировки агломерата, корпусов эксгаустеров, транспортных галерей с перегрузочными узлами, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
| --- | --- |
| 1-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн. т агломерата в год | 19 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

8

10

17

23

31

42

58

60

79

79

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн. т агломерата в год | 11 | 1 |

6

| 5-10 | К |
| --- | --- |

13

18

44

46

86

85

100

| 100 |
| --- |
|  | Металлургические и коксохимические заводы и комбинаты |

6. Коксо-

| химический цех | Коксохимический цех в составе двух коксовых батарей по 65 печей вместимостью камеры 41,6 м3. Мощность 2,2 млн. т кокса (6%-ной влажности) в год. В составе: вагоноопрокидывателя, гаража для размораживания угля, дробильных отделений, закрытого склада угля; смесительного отделения, тракта подачи угля, угольной башни, установки сухого тушения кокса, коксосортировки, бункеров (склада кокса), отделения конденсации газа, машинонасосного отделения, аммиачно-сульфатного и бензольного отделений, сероочистки и биологической очистки сточных вод, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. |
| --- | --- |
| Пусковой комплекс 1-й батареи мощностью 1,1 млн. т/год | 23 | 4 |

14

| 9-22 | К |
| --- | --- |

6

7

13

17

23

30

41

47

59

64

79

79

94

93

100

| 100 |
| --- |
| Пусковой комплекс 2-й батареи мощностью 1,1 млн. т/год | 15 | 2 |

10

| 5-14 | К |
| --- | --- |

8

10

24

31

52

57

88

84

100

| 100 |
| --- |
| 7. Кислородно- | Три конвертера вместимостью 300-350 т. Мощностью 10 млн. т стали в год. В составе двух пусковых комплексов: |
|  | конвертерный цех с установкой непрерывной разливки (УНРС) или с машиной непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | 1-й пусковой комплекс (конвертеры № 1 и 2 с УНРС) мощностью 5 млн. т стали в год. В составе: конвертерного отделения, миксерного отделения переливания чугуна, отделения шихтовых магнитных материалов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом слябов или заготовки, отделения первичной переработки шлаков, отделения сыпучих материалов, дымососного отделения, установки внепечной обработки, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 32 | 4 |

15

| 16-30 | К |
| --- | --- |

2

3

5

8

11

18

18

28

33

41

50

55

67

70

80

82

88

90

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс (конвертер № 3 с УНРС) мощностью 5 млн. т стали в год в том же составе, что и по конвертерам № 1 и 2 | 16 | 2 |

10

| 5-14 | К |
| --- | --- |

8

10

26

29

49

52

76

77

98

97

100

| 100 |
| --- |
| Три конвертера вместимостью 200-250 т с УНРС (МНЛЗ) мощностью 7,4 млн. т стали в год в том же составе, что по конвертерам вместимостью 300-350 т |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн. т стали в год в составе двух конвертеров с УНРС (МНЛЗ) | 30 | 4 |

15

| 15-29 | К |
| --- | --- |

3

6

8

14

16

25

33

37

48

50

63

64

76

76

87

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн. т в год в составе одного конвертера с УНРС (МНЛЗ) | 15 | 2 |

9

| 5-13 | К |
| --- | --- |

9

12

32

37

60

62

85

84

100

100

8. Электро-

| сталепла- | Цех с тремя дуговыми печами вместимостью по 100 т с УНРС. Мощность 1,5 млн. т стали в год |
| --- | --- |
|  | вильный цех с УНРС | 1-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т стали в год. В составе: электросталеплавильного отделения, отделения шихтовых материалов, отделения сыпучих материалов, отделения ферросплавов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом, отделения внепечной обработки стали, отделения ремонта сталеразливочных ковшей, дымососные отделения с газоочистками, отделения первичной переработки шлака, ремонтных мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 23 | 4 |

11

| 11-21 | К |
| --- | --- |

7

8

14

18

22

30

36

44

55

60

74

76

94

92

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т в том же составе, что и 1-й пусковой комплекс | 19 | 2 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

6

10

14

23

32

40

57

60

82

78

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т в том же составе, что и 1-й пусковой комплекс | 19 | 2 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

5

10

13

23

30

40

55

58

80

77

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 9. Цех горячей прокатки с листовым непрерывным станом 1700- | Мощность 5-8 млн. т проката в год. Цех с широкополосным станом. В составе: здания цеха, склада слябов, нагревательных печей, собственного стана, отделения отделки, вальцешлифовальной мастерской, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения |
|  | 2000 мм | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. т проката в год | 38 | 5 |

16

| 21-36 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

8

13

13

21

20

31

29

41

40

51

51

62

63

72

78

82

92

90

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2-4 млн. т проката в год | 24 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

4

7

8

18

15

31

32

45

54

61

76

77

97

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 10. Цех холодной прокатки полосовой стали со | Мощность 2,5 млн. т проката в год. В составе: здания цеха, отделений прокатки, травления, отжига, дрессировки, горячего цинкования, алюминирования, резки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
|  | станом 1700-2500 мм | 1-й пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т проката в год | 32 | 4 |

16

| 15-30 | К |
| --- | --- |

2

4

5

11

10

19

15

28

24

39

39

52

56

66

73

80

92

92

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т проката в год | 22 | 2 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

4

6

9

14

20

26

40

44

65

64

90

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 11. Цех холодной прокатки жести и полосовой | Мощность до 1000 тыс. т/год. В составе: здания цеха, отделений травления, прокатки, очистки, отжига, дрессировки, лужения, хромирования, резки, сортировки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
|  | стали со станом 1200- | 1-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т/год | 32 | 4 |

15

| 16-30 | К |
| --- | --- |

2

3

6

9

12

17

19

27

32

38

52

53

72

67

87

81

95

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 1400 мм | 2-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т/год | 22 | 2 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

4

6

9

15

17

26

39

45

63

65

90

85

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Цех гнутых профилей | Мощность 400-700 тыс. т/год. В составе: здания цеха, основных производственных агрегатов продольной резки заготовок, профилегибочных и упаковки готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 250-400 т/год | 16 | 2 |

5

| 11-15 | К |
| --- | --- |

8

10

24

32

48

54

82

76

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 150-300 тыс. т/год | 14 | 1 |

5

| 9-13 | К |
| --- | --- |

10

15

35

35

67

60

95

92

100

| 100 |
| --- |
| 13. Сортопрокат-ный цех | Мощность 500-1000 тыс. т/год. С мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников и уборочных устройств, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 25 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

5

6

10

15

20

24

35

38

57

53

77

68

89

86

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 14. Отделение отделки сортопрокат-ного цеха | Производительность 500-1000 тыс. т/год. Отделение отделки сортового проката из легированных сталей. В составе: термических печей, агрегатов контроля и зачистки, инструментальных мастерских, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 14 | 2 |

5

| 9-13 | К |
| --- | --- |

10

15

30

35

63

62

93

90

100

100

15. Сорто-

| прокатный цех с отделением отделки | Мощность 500-1000 тыс. т/год. Цех с мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников, уборочных устройств и отделения отделки. В составе: термических печей, агрегатов контроля и зачистки, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 32 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

16

| 15-30 | К |
| --- | --- |

4

5

8

12

13

22

23

34

36

46

54

58

71

70

84

82

96

92

99

97

100

| 100 |
| --- |
| 16. Цех покрытия | Покрытие листа или жести. Мощность, тыс. т/год: горячего цинкования - 320, электролитического лужения - 200-250, полимерных покрытий - до 200. В составе: отделения горячего цинкования-алюминирования или отделения электролитического лужения-хромирования, или нанесения полимерных покрытий. В составе: здания агрегатов покрытия и отделений резки, упаковки готовой продукции и др., объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения | 22 | 3 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

3

6

9

16

16

28

36

48

65

68

90

86

98

97

100

100

17. Трубо-

| прокатный цех | Мощность до 1000 тыс. т/год. Трубопрокатный цех с установкой трубопрокатного агрегата с непрерывным станом для производства труб нефтяного сортамента диаметром до 170, 250 или 350 мм. В составе: кольцевой печи для нагрева заготовки, прошивного и непрерывного станов, индукционной подогревательной печи, калибровочного и редукционно-растяжного станов с отделением отделки труб в составе: печей для закалки и отжига труб, отделки труб, проверки замков к бурильным трубам и высотного механизированного склада, обслуживаемого штабелерами |
| --- | --- |
| 1-й пусковой комплекс с установкой стана и отделения отделки, мощностью по стану до 1000 тыс. т и отделения отделки до 450 тыс. т в год | 38 | 6 |

13

| 24-36 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

10

14

17

22

25

32

34

42

42

54

52

64

67

74

84

83

92

90

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс отделения отделки мощностью до 450 тыс. т/год | 27 | 3 |

9

| 18-26 | К |
| --- | --- |

4

5

10

15

16

25

23

37

37

50

59

65

79

82

97

95

100

| 100 |
| --- |
| 18. Блок сталепроволо-чного производства | Мощность, тыс. т/год: стальной проволоки - 120, стальных канатов - 50, проволочных изделий - 25. В составе: сталепроволочного и канатного цехов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
| 1-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 80 тыс. т, стальных канатов - 30 тыс. т | 23 | 4 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

4

6

11

16

18

26

33

42

54

57

75

74

96

92

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 40 тыс. т, стальных канатов - 20 тыс. т, проволочных изделий - 25 тыс. т | 16 | 1 |

5

| 11-15 | К |
| --- | --- |

4

6

13

22

29

43

80

76

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 19. Цех металлокорда | Мощность 15 тыс. т/год. Цех металлокорда в составе: здания цеха, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год | 23 | 3 |

3

| 20-22 | К |
| --- | --- |

5

8

9

17

16

31

24

47

42

65

76

85

96

93

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 10 тыс. т/год | 16 | 2 |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

4

9

7

27

12

48

60

74

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 20. Крепежный цех | Мощность 109 тыс. т/год. Крепежный цех в составе: отдельно стоящих зданий, объектов энергетического назначения |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 40 тыс. т/год | 16 | 2 |

6

| 10-15 | К |
| --- | --- |

8

9

21

28

42

48

68

69

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 2-й пусковой комплекс мощностью 69 тыс. т/год | 11 | 1 |

4

| 8-11 | К |
| --- | --- |

16

17

45

47

87

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 21. Цех товаров | В составе: здания цеха и инженерных коммуникаций. Мощность, млн. руб/год: |
|  | народного потребления | 3-4 | 16 | 2 |

6

| 10-15 | К |
| --- | --- |

3

6

9

15

34

38

63

67

94

94

100

| 100 |
| --- |
| 6-7 | 19 | 3 |

14

| 5-18 | К |
| --- | --- |

4

7

16

21

35

40

64

68

85

86

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - |

63

62

63

62

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

7

16

21

35

40

64

68

22

24

32

| 33 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. руб/год | 13 | 3 |

8

| 5-12 | К |
| --- | --- |

7

11

26

33

52

59

85

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2-3 млн. руб/год | 11 | - |

7

| 12-18 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20

22

60

62

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 8-10 | 21 | 3 |

13

| 8-20 | К |
| --- | --- |

3

5

9

12

21

25

44

47

73

76

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - |

51

53

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

5

9

12

21

25

44

47

73

76

42

| 39 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. руб/год |

16

| 1-16 | 3 |
| --- | --- |

8

| 8-15 | К |
| --- | --- |

6

9

18

23

38

43

69

71

97

97

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 5-6 млн. руб/год

13

| 9-21 | - |
| --- | --- |

7

| 14-20 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3

5

17

21

48

52

85

84

100

| 100 |
| --- |
| 22. Завод (цех) по переработке | В составе: цеха комплексной переработки лома, копрового отделения и других объектов, необходимых для эксплуатации. Мощность, тыс. т/год: |
|  | лома | 400 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год | 21 | 3 |

6

| 14-19 | К |
| --- | --- |

9

13

24

31

40

47

56

64

75

81

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс. т/год | 24 | 3 |

6

| 17-22 | К |
| --- | --- |

6

8

14

18

26

32

38

47

64

65

80

79

94

92

100

| 100 |
| --- |
| 200 |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год | 19 | 3 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

8

10

18

24

39

45

68

67

88

84

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год | 16 | 2 |

6

| 9-14 | К |
| --- | --- |

14

17

32

36

60

64

87

83

98

96

100

| 100 |
| --- |
| 100 | 16 | 3 |

6

| 10-15 | К |
| --- | --- |

16

21

37

42

59

65

87

83

98

96

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 13 | 2 |

5

| 8-12 | К |
| --- | --- |

15

18

30

41

74

74

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность по заготовке лома - 20 тыс. т/год и переработке лома - 5 тыс. т/год | 11 | 2 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

20

26

44

54

84

78

100

| 100 |
| --- |
| Мощность по заготовке лома - 10 тыс. т/год и переработке лома - 3 тыс. т/год | 9 | 1 |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

26

33

54

68

100

100

8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
|  | Горнорудная промышленность |
| 1. Фабрика по обогащению руд цветных металлов | В составе: корпусов дробления и обогащения, складов концентратов, очистных сооружений и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для пуска фабрики (пускового комплекса). Мощность, млн. т/год сырой руды: |
|  | 0,3 | 18 | 4 |

4

| 14-17 | К |
| --- | --- |

2

3

9

12

36

40

65

70

82

86

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - |

60

62

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

9

12

36

40

65

70

22

| 24 | - |
| --- | --- |
|  | 0,6 | 20 | 4 |

4

| 16-19 | К |
| --- | --- |

3

4

11

14

35

35

60

65

76

81

92

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

65

66

100

100

З

3

4

11

14

35

35

60

65

76

81

27

| 30 | - |
| --- | --- |
| 1,0 | 24 | 5 |

8

| 15-22 | К |
| --- | --- |

4

5

13

16

28

34

45

55

64

66

75

75

88

88

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

68

70

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

13

16

28

34

45

55

64

66

75

75

20

| 18 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 0,5 млн. т/год |

20

| 1-20 | 5 |
| --- | --- |

5

| 15-19 | К |
| --- | --- |

5

6

22

24

38

43

50

60

70

68

85

82

100

| 100 |
| --- |
| 3,0 | 30 | 5 |

9

| 20-28 | К |
| --- | --- |

4

5

14

16

23

26

33

36

43

45

56

57

70

71

85

85

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

70

71

70

71

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

14

16

23

26

33

36

43

45

56

57

70

71

15

14

27

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 1,2 млн. т/год |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

6

| 18-23 | К |
| --- | --- |

6

7

19

22

31

35

43

46

54

53

70

67

88

83

100

| 100 |
| --- |
|  | 5,0 | 32 | 6 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

6

12

14

21

22

31

32

42

42

53

54

64

64

74

74

83

85

92

93

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

56

74

74

100

100

З

5

6

12

14

21

22

31

32

42

42

53

54

64

64

74

74

29

29

18

| 19 | - |
| --- | --- |
| В том числе: пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т/год |

26

| 1-26 | 6 |
| --- | --- |

6

| 20-25 | К |
| --- | --- |

6

9

15

20

26

31

40

45

55

52

69

66

82

78

95

90

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 40 | 6 |

15

| 24-38 | К |
| --- | --- |

6

7

13

14

17

19

20

25

36

37

43

45

50

53

55

60

67

70

76

78

85

86

90

95

95

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

29

41

58

60

77

78

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

6

7

13

14

17

19

20

25

36

37

43

45

50

53

55

60

67

70

76

78

56

45

32

35

18

| 20 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год |

32

| 1-32 | 6 |
| --- | --- |

8

| 24-31 | К |
| --- | --- |

7

10

13

22

22

29

30

40

42

51

55

62

68

73

80

85

85

90

92

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Алюминиевая промышленность |
| 2. Алюминиевый завод | Двухкорпусная серия электролиза при поточном строительстве по одному корпусу. |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе: одного корпуса электролиза с преобразовательной подстанцией, бункерами глинозема, газоочистными сооружениями, электролитейной со складом готовой продукции, приемным складом глинозема, с его внешним транспортом, блоком вспомогательных отделений, с цехом по производству подовой массы, с цехом капитального ремонта электролизеров и блоков ремонтных цехов, со складом оборудования и другими объектами общезаводского хозяйства, в объеме, необходимом для задействования первого корпуса электролиза. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 100-140 млн. руб. | 38 | 6 |

12

| 24-35 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

9

14

14

22

22

30

31

39

41

48

51

57

65

69

79

81

92

92

99

99

100

| 100 |
| --- |
| Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, приемным складом глинозема, его внешним транспортом, ремонтно-строительным цехом, электролитейной и другим межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска комплекса. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 55-100 млн. руб. | 33 | 2 |

18

| 14-31 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

7

11

11

17

18

26

27

37

42

54

61

72

80

87

93

96

100

| 100 |
| --- |
| Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, с межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска каждого комплекса, но без электролитейной. Сметная стоимость строительно-монтажных работ до 55 млн. руб. | 22 | 1 |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

5

7

14

20

24

34

41

51

63

70

83

87

98

99

100

| 100 |
| --- |
|  | Цех обожженных анодов, мощность 280 тыс. т/год | 45 | 6 |

30

| 14-43 | К |
| --- | --- |

1

2

2

3

3

5

5

9

9

16

17

25

26

35

38

48

50

60

61

69

71

78

81

87

88

97

95

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

42

48

42

48

42

48

72

75

72

75

72

75

100

100

З

1

2

2

3

3

5

5

9

9

16

17

25

26

35

38

48

8

12

19

21

29

30

9

12

16

22

23

| 23 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 87 тыс. т/год |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

12

| 14-25 | К |
| --- | --- |

1

1

2

4

6

10

12

18

22

32

40

50

58

68

81

88

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс. т/год

21

| 16-36 | - |
| --- | --- |

12

| 23-34 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

6

9

14

24

27

43

58

70

84

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс. т/год |

21

| 25-45 | - |
| --- | --- |

12

| 32-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

7

12

17

25

34

46

59

68

84

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Глиноземный завод на | Мощность 1100 тыс. т глинозема в год |
| бокситовом | В том числе: |
| сырье | 1-я очередь мощностью 250 тыс. т/год | 48 | 9 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

1

1

2

2

3

4

5

6

9

11

15

18

21

25

28

33

36

41

45

50

54

59

64

68

74

77

84

85

93

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-я очередь мощностью 250 тыс. т/год | 21 | 2 |

12

| 8-19 | К |
| --- | --- |

5

7

13

17

22

28

35

43

59

65

82

84

100

| 100 |
| --- |
| 3-я очередь мощностью 250 тыс. т/год | 21 | 2 |

12

| 8-19 | К |
| --- | --- |

5

8

11

17

21

29

44

51

67

72

88

90

100

| 100 |
| --- |
| 4-я очередь мощностью 350 тыс. т/год | 24 | 2 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

4

6

9

13

18

24

34

41

53

60

74

77

90

90

100

| 100 |
| --- |
| Объекты Вторцветмета |
| 4. База (цех) Вторцветмета | По переработке лома и отходов цветных металлов в составе: производственного цеха, энергетического, складского и транспортного хозяйства, инженерных коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |
|  | 3 | 10 | 2 |

2

| 8-9 | К |
| --- | --- |

18

24

50

66

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 10 | 12 | 2 |

2

| 9-10 | К |
| --- | --- |

20

21

58

54

84

82

100

| 100 |
| --- |
| 5. Завод Вторцветмета | Мощность 30 тыс. т/год. В составе: объектов основного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, инженерных коммуникаций | 24 | 4 |

8

| 16-23 | К |
| --- | --- |

4

5

17

21

36

43

57

65

76

88

89

94

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: главного производственного блока, | 33 | 4 |

21

| 11-31 | К |
| --- | --- |

4

6

8

11

13

18

21

25

28

33

39

45

52

57

66

70

81

83

92

93

100

| 100 |
| --- |
| мастерских, энергетического, транспортного, складского |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

56

62

56

62

100

100

хозяйства, инженерных коммуникаций

З

4

6

8

11

13

18

21

25

28

33

39

45

52

57

66

70

25

21

36

| 31 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе: блока производственных и вспомогательных цехов, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса |

26

| 1-26 | 4 |
| --- | --- |

11

| 11-21 | К |
| --- | --- |

7

9

15

18

24

29

37

41

50

54

64

67

76

80

89

91

100

100

2-й пусковой комплекс в составе: до оборудования плавильного цеха, цеха флюсов и шлаков, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса

18

| 16-33 | 1 |
| --- | --- |

9

| 23-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

20

19

37

36

56

54

82

81

100

100

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
|  | Азотная промышленность |
| 1*. Производство аммиака | Мощность, тыс. т/год: |
|  | 200-220 | 27 | 4 |

13

| 13-25 | К |
| --- | --- |

5

6

11

15

18

25

32

35

48

49

65

64

82

78

94

93

100

| 100 |
| --- |
| 450-475 | 30 | 4 |

20

| 9-28 | К |
| --- | --- |

3

7

7

14

15

22

27

33

42

46

60

60

77

72

91

84

97

94

100

| 100 |
| --- |
| 2.Производство слабой азотной кислоты | Мощность 120 тыс. т/год (один агрегат) | 12 | 2 |

6

| 6-11 | К |
| --- | --- |

12

14

36

41

80

78

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 240 тыс. т/год (два агрегата по 120 тыс. т/год) | 18 | 2 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

7

7

21

25

44

46

72

64

90

83

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 360 тыс. т/год (три агрегата по 120 тыс. т/год) | 24 | 3 |

15

| 8-22 | К |
| --- | --- |

7

8

13

16

29

28

45

40

61

55

77

69

90

86

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 380 тыс. т/год (один агрегат) | 24 | 3 |

14

| 10-23 | К |
| --- | --- |

6

6

10

15

23

28

45

45

64

61

85

78

90

93

100

| 100 |
| --- |
| 3*. Производство адипиновой кислоты | Мощность 50 тыс. т/год | 39 | 3 |

24

| 13-36 | К |
| --- | --- |

2

2

5

5

9

11

14

19

21

28

32

39

44

51

59

64

74

78

87

90

95

95

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

77

82

77

72

100

100

З

2

2

5

5

9

11

14

19

21

28

32

39

44

51

59

64

74

78

87

90

18

13

21

| 15 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс. т/год |

33

| 1-33 | 3 |
| --- | --- |

18

| 13-30 | К |
| --- | --- |

3

2

7

6

12

13

18

22

28

33

40

45

54

58

70

71

85

85

96

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс. т/год

24

16-39

1

16

15

| 22-36 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

8

12

16

23

27

38

41

59

59

80

76

95

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Производство аммиачной селитры | Мощность 450 тыс. т/год (156,8 тыс. т/год на 100% азота) | 20 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

3

3

10

15

25

31

51

53

78

74

94

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 5*. Производство слабой азотной кислоты и аммиачной селитры | Мощность 360-380 тыс. т/год слабой азотной кислоты и 450 тыс. т/год аммиачной селитры (156,8 тыс. т/год на 100% азота) | 28 | 5 |

15

| 12-26 | К |
| --- | --- |

3

3

7

10

15

20

28

34

46

51

64

67

81

82

94

92

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 6*. Производство | Мощность, тыс. т/год: |
| карбамида | 330 (148,8 на 100% азота) | 28 | 4 |

16

| 10-25 | К |
| --- | --- |

3

3

7

10

11

18

28

33

48

49

67

65

85

79

96

92

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 400 (184,0 на 100% азота) | 30 | 4 |

16

| 12-27 | К |
| --- | --- |

3

3

7

10

11

18

28

33

48

49

67

65

85

79

90

88

95

93

100

| 100 |
| --- |
| 7. Производство | Мощность, тыс. т/год: |
| капролактама | 50 | 34 | 3 |

20

| 13-32 | К |
| --- | --- |

2

1

4

5

11

13

26

28

45

46

63

64

76

77

85

84

89

89

93

92

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 80 | 45 | 5 |

28

| 16-43 | К |
| --- | --- |

2

4

4

9

6

14

9

19

13

25

22

33

32

42

43

52

54

62

65

72

75

80

85

87

93

93

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 8*. Производство соли АГ | Мощность 20 тыс. т/год | 39 | 5 |

17

| 20-36 | К |
| --- | --- |

3

2

6

4

10

9

15

16

21

25

27

34

35

44

45

54

58

65

72

77

87

88

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 9*. Производство метанола М-400 | Мощность 400 тыс. т/год | 30 | 3 |

13

| 16-28 | К |
| --- | --- |

2

3

6

9

10

17

14

25

20

37

37

51

54

66

79

82

95

95

100

| 100 |
| --- |
| Основная химия |
| 10*. | Мощность, тыс. т/год: |
| Производство жидких | 660 (97,2 на 100% P2O5) | 16 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

13

8

28

21

56

50

83

81

98

98

100

| 100 |
| --- |
| комплексных удобрений | 130 на 100% P2O5 | 18 | 3 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

12

7

25

18

47

40

71

67

90

89

100

| 100 |
| --- |
| 11. Завод сложных удобрений | Мощность, тыс. т/год: серной кислоты - 360; нитроаммофоски - 130 в пересчете на 100% P2O5 | 42 | 5 |

27

| 14-40 | К |
| --- | --- |

2

3

5

6

8

10

11

14

19

20

27

28

35

36

44

45

53

54

65

63

77

74

87

84

95

93

100

| 100 |
| --- |
| (нитроаммофос-ка) |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

50

48

50

48

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

5

6

8

10

11

14

19

20

27

28

35

36

44

45

53

54

65

63

77

74

37

36

45

| 45 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство серной кислоты мощностью 360 тыс. т/год |

34

| 1-34 | 5 |
| --- | --- |

18

| 14-31 | К |
| --- | --- |

4

6

9

12

16

20

23

28

37

42

49

51

60

60

71

69

82

78

90

87

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс. Производство нитроаммофоски мощностью 130 тыс. т/год с производством экстракционной фосфорной кислоты мощностью 110 тыс. т/год |

26

| 17-42 | - |
| --- | --- |

12

| 29-40 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

6

11

13

19

21

30

32

45

45

62

60

79

75

93

91

100

| 100 |
| --- |
| 12. Производство аммофоса с производством экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Каратау на базе неупаренной фосфорной кислоты | Мощность 700 тыс. т/год (100-130 тыс. т/год на 100% P2O5) | 35 | 5 |

14

| 20-33 | К |
| --- | --- |

3

3

6

8

10

15

18

26

27

37

37

49

51

61

66

71

78

80

90

88

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 13*. | Мощность, тыс. т/год: |
| Производство серной кислоты | 500 | 25 | 3 |

14

| 10-23 | К |
| --- | --- |

3

2

6

11

10

19

30

33

52

49

76

68

95

86

99

97

100

| 100 |
| --- |
|  | из серы | 700 | 29 | 4 |

17

| 11-27 | К |
| --- | --- |

2

3

6

7

10

12

16

20

30

32

47

47

63

62

76

75

92

91

100

| 100 |
| --- |
| 14*. | Мощность, тыс. т/год: |
| Производство серной кислоты | 300-360 | 34 | 5 |

16

| 17-32 | К |
| --- | --- |

4

4

8

10

12

18

19

28

27

40

38

53

52

65

66

77

82

87

92

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
| из колчедана | 600 | 40 | 6 |

20

| 19-38 | К |
| --- | --- |

3

3

7

8

10

14

15

22

21

31

28

41

37

52

49

63

61

73

74

82

86

89

93

95

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 15. Производство фосфорных солей | Мощность 120 тыс. т/год без производства фосфора и фосфорной кислоты | 24 | 3 |

7

| 14-20 | К |
| --- | --- |

7

10

14

21

21

32

29

44

57

60

85

77

94

91

100

| 100 |
| --- |
| 16*. Производство высокопрочного гипсового вяжущего | Мощность 400 тыс. т/год | 24 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

4

5

10

11

18

19

33

30

54

53

72

73

90

91

100

| 100 |
| --- |
| 17*. Производство удобрения фосфорно-кальциевого | Мощность 160 тыс. т/год | 42 | 6 |

24

| 14-37 | К |
| --- | --- |

2

1

5

2

9

9

12

16

22

26

31

33

41

42

51

51

60

60

68

69

77

79

87

89

95

97

100

| 100 |
| --- |
| Фосфорная промышленность |
| 18. Производство триполифосфата | Мощность 120 тыс. т/год | 25 | 2 |

12

| 13-24 | К |
| --- | --- |

4

4

7

8

10

13

20

20

42

37

65

57

86

81

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | натрия и термической |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

59

59

100

| 100 |
| --- |
|  | фосфорной кислоты |
|  | З |

4

4

7

8

10

13

20

20

42

37

65

57

86

81

39

| 39 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т/год |

23

| 1-23 | 2 |
| --- | --- |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

6

6

11

13

17

22

34

33

61

53

79

71

93

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т/год |

13

| 13-25 | - |
| --- | --- |

7

| 18-24 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14

14

47

37

75

68

98

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Горнохимическая промышленность |
| 19*. Обогатительная фабрика фосфоритной руды | В составе: корпусов приема руды, рудомойки, обогащения (флотации), сушки, размола и складирования. Мощность, млн. т/год, сырой руды: |
|  | 3 | 30 | 5 |

9

| 20-28 | К |
| --- | --- |

4

5

14

16

23

26

33

36

43

45

56

57

70

71

85

85

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 5,9 | 42 | 6 |

15

| 24-38 | К |
| --- | --- |

6

7

13

14

17

19

20

25

36

37

43

45

50

53

55

60

67

70

76

78

85

86

90

95

95

98

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству соды |
| 20. Производство белой сажи | Мощность 20 тыс. т/год | 29 | 3 |

14

| 15-28 | К |
| --- | --- |

4

6

9

13

16

23

24

35

32

48

49

61

81

75

92

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству химических волокон |
| 21. Производство полиэфирного волокна | Мощность 50 тыс. т/год | 39 | 3 |

14

| 22-35 | К |
| --- | --- |

2

3

3

5

4

7

6

11

8

15

12

22

18

28

35

40

62

58

87

73

93

87

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 22. Производство капроновой | Мощность 50 тыс. т/год | 48 | 6 |

28

| 19-46 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

6

10

9

14

14

22

21

30

32

38

43

47

52

56

61

65

69

74

78

82

85

87

91

92

97

96

100

| 100 |
| --- |
| технической нити |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

56

55

56

55

56

55

56

55

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

4

6

6

10

9

14

14

22

21

30

32

38

43

47

52

56

61

65

69

74

22

27

29

32

35

37

41

| 41 | - |
| --- | --- |

1-я очередь

Мощность 25 тыс. т/год

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

15

| 19-33 | К |
| --- | --- |

3

6

7

12

12

19

17

26

26

39

38

52

54

64

70

75

80

82

90

89

98

94

100

100

2-я очередь

Мощность 25 тыс. т/год

29

20-48

2

20-21

13

| 34-46 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

5

9

13

17

24

25

35

36

47

51

60

66

71

81

82

93

93

100

| 100 |
| --- |
| 23. Производство сероуглерода из метана и серы | Мощность 60 тыс. т/год | 24 | 3 |

13

| 9-21 | К |
| --- | --- |

8

11

14

22

28

34

46

47

65

63

84

78

95

92

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них |
| 24. Завод по производству труб и деталей трубопроводов из поливинилхлори-да | Мощность 25 тыс. т/год. Производственный корпус площадью 7870 м2, объемом 67425 м3, оснащенный грузовыми лифтами | 20 | 2 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

2

6

5

13

15

28

59

59

95

85

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 25. Завод по производству изделий из пенополиуретана и пенополистирола | Мощность 10 тыс. т/год. Главный корпус площадью 39964 м2, объемом 380703 м3, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью 2 и 1,2 т и мостовым краном 5 т | 39 | 6 |

11

| 28-38 | К |
| --- | --- |

2

2

3

4

5

7

7

10

10

17

16

27

22

40

28

55

33

66

52

77

70

87

89

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 26. Завод по производству пленки из полиэтилена | Мощность 20 тыс. т пленки в год. Главный производственный корпус площадью 18206 м3, объемом 130530 м3 | 48 | 4 |

34

| 14-47 | К |
| --- | --- |

2

2

5

5

7

9

10

14

14

20

19

27

24

35

31

43

38

52

45

60

54

69

66

78

81

86

93

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 27. Производство полимерных пленок из полиолефинов | Мощность 20 тыс. т/год | 17 | 3 |

5

| 12-16 | К |
| --- | --- |

4

8

11

24

39

43

79

66

96

90

100

| 100 |
| --- |
| 28. Производство листов из полистирола и полиэтилена | Мощность 10 тыс. т/год | 12 | 1 |

3

| 9-11 | К |
| --- | --- |

9

21

76

46

88

72

100

| 100 |
| --- |
| 29. Производство труб из полиэтилена | Мощность 25 тыс. т/год | 20 | 3 |

4

| 17-20 | К |
| --- | --- |

1

5

7

19

13

33

19

49

86

64

99

94

100

| 100 |
| --- |
|  | Специализированные предприятия по производству синтетических смол и пластических масс |
| 30*. | Мощность, тыс. т/год: |
| Производство карбамидных | 60 | 18 | 2 |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

9

14

17

29

29

46

59

68

94

91

100

| 100 |
| --- |
| смол | 80 | 19 | 2 |

7

| 12-18 | К |
| --- | --- |

8

12

15

26

24

40

48

52

90

83

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 31*. | Мощность, тыс. т/год: |
| Производство пластификаторов | 30 | 20 | 2 |

6

| 13-18 | К |
| --- | --- |

6

10

12

22

19

34

36

46

86

74

98

96

100

| 100 |
| --- |
| 45 | 22 | 3 |

6

| 14-19 | К |
| --- | --- |

4

5

10

16

18

29

30

44

61

67

85

87

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 | 23 | 3 |

6

| 15-20 | К |
| --- | --- |

4

5

10

16

18

29

28

44

51

64

79

83

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 32. Производство ионообменных | Мощность 15 тыс. т/год | 33 | 5 |

16

| 15-30 | К |
| --- | --- |

5

6

11

13

17

21

25

30

36

41

50

54

65

68

81

81

90

90

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | смол |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

70

71

100

100

З

5

6

11

13

17

21

25

30

36

41

50

54

65

68

81

81

90

90

28

| 26 | - |
| --- | --- |
| 1-й пусковой комплекс. Производство катионов мощностью 10 тыс. т/год |

29

| 1-29 | 5 |
| --- | --- |

12

| 15-26 | К |
| --- | --- |

7

9

16

18

22

27

29

36

41

46

57

59

72

72

87

90

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс. Производство анионов мощностью 5 тыс. т/год |

26

| 8-33 | 2 |
| --- | --- |

10

| 21-30 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

8

16

20

25

32

34

44

49

57

66

70

81

80

92

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 33. Производство ацетилцеллюлозы | Мощность 15 тыс. т/год | 29 | 3 |

13

| 13-25 | К |
| --- | --- |

5

7

10

15

15

23

24

32

44

47

61

61

84

76

94

88

97

94

100

| 100 |
| --- |
| 34. Производство фенолформальде-гидных смол и пресспорошка | Мощность, тыс. т/год: смол - 20, пресспорошка - 40 | 22 | 2 |

10

| 8-17 | К |
| --- | --- |

7

8

15

17

30

26

55

46

77

69

89

84

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 35. Производство полипропилена | Мощность 100 тыс. т/год | 45 | 6 |

28

| 15-42 | К |
| --- | --- |

2

3

4

8

7

11

10

16

16

22

25

32

34

40

45

50

54

59

63

67

72

75

80

83

89

90

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 36. Производство ударопрочного полистирола | Мощность 110 тыс. т/год | 28 | 3 |

12

| 15-26 | К |
| --- | --- |

2

4

4

10

8

19

13

30

27

43

49

60

72

75

93

89

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 37. Производство фенолформальде-гидных смол | Мощность 100 тыс. т/год | 24 | 4 |

8

| 15-22 | К |
| --- | --- |

3

4

9

13

16

23

28

33

48

46

74

66

92

88

100

| 100 |
| --- |
| 38. Производство карбамидных смол | Мощность 200 тыс. т/год | 19 | 2 |

7

| 12-18 | К |
| --- | --- |

5

9

11

19

17

29

57

45

83

72

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 39. Производство полиформальде-гида | Мощность 20 тыс. т/год | 21 | 4 |

7

| 14-20 | К |
| --- | --- |

2

3

7

10

16

23

35

38

64

60

91

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 40. Производство формалина | Мощность 120 тыс. т/год | 15 | 2 |

6

| 7-12 | К |
| --- | --- |

7

12

30

31

70

66

94

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 41. Производство полиэтилена низкого давления | Мощность 200 тыс. т/год | 27 | 4 |

11

| 15-25 | К |
| --- | --- |

1

3

4

10

8

20

12

31

25

41

58

60

90

76

96

90

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству лаков и красок |
| 42. Завод лаков и красок | Мощность, тыс. т/год: лаков - 40; эмалей на конденсационных смолах - 30 | 24 | 4 |

10

| 12-21 | К |
| --- | --- |

8

9

16

20

25

32

40

44

58

58

76

74

94

90

100

| 100 |
| --- |
| 43. Производство эмалей на конденсационных смолах | Мощность 50 тыс. т/год | 18 | 3 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

3

7

10

20

21

42

76

67

95

91

100

| 100 |
| --- |
| 44. Производство лаков и эмалей | Мощность 50 тыс. т/год, лаков и эмалей на полимеризационных смолах | 36 | 6 |

24

| 12-35 | К |
| --- | --- |

2

3

5

8

8

12

16

17

28

31

42

46

58

62

74

74

85

86

93

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 45. Производство водоэмульсион-ных красок | Мощность 50 тыс. т/год | 14 | 2 |

5

| 8-12 | К |
| --- | --- |

2

7

7

24

71

59

98

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству синтетических красителей |
| 46. Производство малеинового ангидрида | Мощность 40 тыс. т/год | 22 | 3 |

12

| 9-20 | К |
| --- | --- |

3

9

8

20

27

35

49

49

82

76

95

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 47. Производство анилина | Мощность 50 тыс. т/год | 30 | 3 |

18

| 11-28 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

10

15

21

26

37

43

56

60

73

75

87

87

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 48. Производство | Мощность, тыс. т/год: |
| фталевого ангидрида | 24 | 24 | 3 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

6

12

12

25

19

38

44

52

70

60

90

79

95

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 | 30 | 4 |

18

| 11-28 | К |
| --- | --- |

1

5

4

14

8

20

22

31

37

44

54

58

71

71

88

84

98

94

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза |
| 49*. Производство жидкого хлора | Мощность 100 тыс. т/год | 19 | 2 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

11

15

25

31

39

48

60

65

84

82

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 50. Производство окиси этилена | Мощность 200 тыс. т/год | 33 | 3 |

21

| 11-31 | К |
| --- | --- |

3

8

6

13

10

18

20

27

33

37

47

49

62

61

76

73

90

84

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 51. Производство нитрилакриловой кислоты | Мощность 150 тыс. т/год | 36 | 3 |

20

| 15-34 | К |
| --- | --- |

2

4

5

9

9

14

13

21

22

29

34

39

48

52

52

66

77

80

88

89

97

97

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия бытовой химии |
| 52. Завод бытовой химии | Мощность, млн. руб. товаров бытовой химии в год: |
|  | 13 | 20 | 2 |

4

| 13-16 | К |
| --- | --- |

9

12

19

25

30

39

45

55

78

74

94

90

100

| 100 |
| --- |
| 24 | 20 | 2 |

5

| 12-16 | К |
| --- | --- |

7

12

14

25

24

39

58

56

90

76

94

90

100

| 100 |
| --- |
| 33 | 24 | 3 |

6

| 15-20 | К |
| --- | --- |

6

10

14

22

23

34

34

47

58

62

82

76

93

90

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству продуктов разделения воздуха |
| 53. Производство продуктов | Мощность (по азотному режиму): |
| разделения воздуха | кислород - 13,5 млн. м3/год жидкий азот - 14,5 тыс. т аргон - 0,44 млн. м3/год | 18 | 2 |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

6

10

14

21

26

38

56

63

89

87

100

100

кислород - 27 млн. м3/год жидкий азот - 29 тыс. т

| аргон - 0,88 млн. м3/год | 20 | 2 |
| --- | --- | --- |

6

| 13-18 | К |
| --- | --- |

5

9

14

21

24

36

49

54

83

75

95

94

100

100

кислород - 36 млн. м3/год жидкий азот - 56 тыс. т

| аргон - 1,25 млн. м3/год | 22 | 3 |
| --- | --- | --- |

8

| 13-20 | К |
| --- | --- |

8

5

10

15

19

27

41

45

70

66

91

86

99

98

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству химических реактивов |
| 54. Производство | Мощность, т/год: |
| малотоннажных органических | до 500 | 20 | 2 |

5

| 10-14 | К |
| --- | --- |

11

13

22

26

36

39

58

53

76

71

90

88

100

| 100 |
| --- |
|  | реактивов и препаратов | св. 500 | 24 | 3 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

9

12

19

25

29

39

49

52

74

65

84

78

92

89

100

| 100 |
| --- |
| 55. Производство крупнотоннаж-ных органических химических реактивов и препаратов | Мощность 500 т/год крупнотоннажных органических реактивов и препаратов до 5 наименований | 17 | 2 |

5

| 9-13 | К |
| --- | --- |

10

13

25

33

54

55

81

75

93

90

100

| 100 |
| --- |
| 56. Магазин химических реактивов со складской площадкой | Мощность 300 т единовременного хранения | 9 | 1 |

1

| 8 | К |
| --- | --- |

22

27

62

71

100

| 100 |
| --- |
|  | Нефтехимические производства оргсинтеза |
| 57. Комплекс производства этилена и пропилена пиролизом бензина (ЭП-300) | Мощность 300 тыс. т/год по этилену (продукт) | 36 | 4 |

22

| 9-30 | К |
| --- | --- |

1

2

3

6

10

14

25

26

36

35

46

45

58

57

70

69

86

84

98

97

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 58. Комплекс производства фенола и ацетона | Мощность 120 тыс. т/год по фенолу (продукт) | 38 | 4 |

9

| 24-32 | К |
| --- | --- |

1

1

2

5

7

11

15

18

25

30

37

42

51

56

68

68

82

80

87

88

93

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 59. Комплекс производства | Мощность по пропилену (сырье), тыс. т/год: |
| масляных альдегидов, | 60 | 33 | 5 |

17

| 12-28 | К |
| --- | --- |

2

4

5

12

21

25

39

39

55

58

69

69

76

76

83

89

95

96

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | бутиловых спиртов и дваэтилгексанола | 120 | 36 | 6 |

20

| 11-30 | К |
| --- | --- |

1

1

2

4

8

11

25

25

48

45

64

61

78

75

85

84

92

92

95

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 60*. Комплекс производства | Мощность по этилену (продукт), тыс. т/год: |
| ацетальдегида прямым окислением этилена | 90 | 24 | 3 |

19

| 8-22 | К |
| --- | --- |

8

9

16

21

32

33

52

51

77

66

87

80

93

93

100

| 100 |
| --- |
| Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей |
| 61*. Комплекс производства первичных жирных спиртов (ПЖС) методом гидрирования метиловых эфиров синтетических жирных кислот (СЖК) | Мощность 24 тыс. т/год сырья | 37 | 2 |

25

| 11-35 | К |
| --- | --- |

2

5

5

10

9

18

17

29

29

41

40

55

48

61

58

66

68

76

78

81

89

90

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 62*. Комплекс производства очищенных СЖК | Мощность 16,5 тыс. т/год сырья | 31 | 2 |

17

| 13-29 | К |
| --- | --- |

4

5

9

12

16

21

26

34

43

49

59

64

70

74

80

82

90

90

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 63. Комплекс извлечения сульфата натрия из сточных вод СЖК | Мощность 70 тыс. т/год сырья | 14 | 1 |

5

| 7-11 | К |
| --- | --- |

10

13

21

28

57

62

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 64. Комплекс установки 70%-ного концентрата низкомолекуляр-ных кислот (КНМК) | Мощность 12,5 тыс. т/год сырья | 13 | 1 |

6

| 5-10 | К |
| --- | --- |

7

17

55

54

78

77

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству синтетического каучука, продуктов органического синтеза |
| 65. Производство бутадиенового каучука СКД | Мощность 120 тыс. т/год | 46 | 6 |

30

| 15-44 | К |
| --- | --- |

1

1

3

4

6

9

9

14

13

19

18

24

24

32

31

39

39

47

49

56

63

67

77

78

88

88

96

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 66*. Производство изопренового каучука СКИ | Мощность 120 тыс. т/год | 42 | 3 |

27

| 13-39 | К |
| --- | --- |

4

6

9

13

15

20

22

29

31

39

40

49

50

57

60

65

69

72

77

78

84

84

90

90

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 67. Производство бутилкаучука | Мощность 60 тыс. т/год | 40 | 6 |

29

| 10-38 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

8

12

13

18

19

26

27

34

40

44

55

56

70

88

83

79

90

87

96

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 68. Производство этилен-пропиленового каучука СКЭПТ | Мощность 60 тыс. т/год | 36 | 4 |

27

| 8-34 | К |
| --- | --- |

4

5

8

10

14

17

20

25

31

35

45

47

62

61

75

73

87

83

92

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 69. Производство статических каучуков | Мощность 60 тыс. т/год | 33 | 4 |

24

| 8-31 | К |
| --- | --- |

4

5

8

12

14

19

21

29

34

40

52

54

72

68

87

82

93

90

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 70. Производство полиизобутилена методом низкотемпературной полимеризации изобутилена | Мощность 15 тыс. т/год | 32 | 4 |

23

| 8-30 | К |
| --- | --- |

4

5

8

12

16

20

27

29

40

40

56

54

72

67

84

78

91

88

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Латексы |
| 71. Производство | Мощность, тыс. т/год: |
| бутадиенстироль-ного латекса | 16 | 24 | 4 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

2

3

7

10

19

13

43

44

70

61

87

79

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 | 30 | 4 |

14

| 15-28 | К |
| --- | --- |

2

4

5

7

6

10

10

15

41

53

63

67

79

80

92

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
| Мономеры |
| 72. Производство стирола с окисью пропилена | Мощность 140 тыс. т/год | 34 | 6 |

20

| 13-32 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

12

17

21

28

34

40

50

54

68

68

84

80

91

88

96

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 73. Производство | Мощность, тыс. т/год: |
| бутадиена одностадийным | 90 | 39 | 6 |

28

| 10-37 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

8

12

13

18

19

24

31

34

45

44

62

57

76

70

87

82

93

91

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | дегидрированием нормального бутана под вакуумом | 180 | 44 | 6 |

33

| 10-42 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

7

11

11

16

16

23

25

31

35

40

47

51

61

63

77

75

87

85

93

90

96

95

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 74. Производство бутадиена из пиролизной фракции C4 | Мощность 120 тыс. т/год | 28 | 3 |

20

| 7-26 | К |
| --- | --- |

5

8

13

19

24

32

40

45

60

61

79

75

90

87

96

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 75*. Производство изопрена из изобутилена и формальдегида | Мощность 120 тыс. т/год | 48 | 6 |

36

| 10-45 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

7

10

10

15

17

22

25

30

34

38

44

47

54

56

64

64

72

71

80

77

86

83

92

89

97

95

100

| 100 |
| --- |
| 76. Производство формалина каталитическим окислением метанола | Мощность 120 тыс. т/год | 23 | 3 |

15

| 7-21 | К |
| --- | --- |

5

7

12

16

26

29

56

47

76

65

87

82

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 77. Производство этилбензола | Мощность 160 тыс. т/год | 23 | 3 |

15

| 7-21 | К |
| --- | --- |

4

7

9

14

25

26

64

43

78

64

90

83

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 78. Производство стирола | Мощность 120 тыс. т/год | 22 | 3 |

14

| 7-20 | К |
| --- | --- |

4

7

9

17

29

30

62

46

80

65

89

81

97

94

100

| 100 |
| --- |
| 79. Производство изобутилен-изобутановой фракции из изобутана | Мощность 80 тыс. т/год | 29 | 4 |

20

| 8-27 | К |
| --- | --- |

4

5

10

13

16

23

32

34

53

49

75

67

89

84

96

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 80. Производство изобутилена из пиролизной фракции C4 | Мощность 80 тыс. т/год | 28 | 3 |

20

| 7-26 | К |
| --- | --- |

6

7

13

18

22

30

38

44

61

60

80

74

90

87

96

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 81. Центральная газофракциони-рующая установка (без установки по осушке и сероочистке сырья и товарной фракции) ЦГФУ | Мощность 3000 тыс. т/год | 41 | 4 |

32

| 8-39 | К |
| --- | --- |

2

3

6

8

10

14

16

22

24

31

48

41

53

51

65

61

76

71

85

79

91

87

96

94

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 82. Цех изомеризации нормального пентана | Мощность 300 тыс. т/год | 21 | 2 |

14

| 7-20 | К |
| --- | --- |

3

10

13

25

35

40

71

61

93

79

98

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 83. Цех получения концентрирован-ного изобутилена на ионообменном катализаторе | Мощность 80 тыс. т/год | 21 | 1 |

12

| 8-19 | К |
| --- | --- |

6

11

15

29

55

47

82

68

93

87

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Катализаторы |
| 84. Цех получения катализаторов двухстадийного дегидрирования парафиновых углеводородов в олефиновые углеводороды | Мощность 10 тыс. т/год | 20 | 1 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

8

13

18

32

43

52

86

72

95

90

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | Шинная промышленность |
| 85. Шиноремонтный | Мощность 120 тыс. ремонтов в год | 24 | 3 |

15

| 9-23 | К |
| --- | --- |

7

10

18

26

33

42

48

58

64

68

79

80

94

92

100

| 100 |
| --- |
| завод | Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из сборных железобетонных конструкций | 27 | 3 |

17

| 9-25 | К |
| --- | --- |

6

9

16

23

30

38

43

52

57

61

71

72

84

83

92

92

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из легких металлических конструкций комплектной поставки | 24 | 3 |

15

| 9-22 | К |
| --- | --- |

4

6

13

17

26

32

44

51

63

70

80

86

97

97

100

| 100 |
| --- |
| Производство технического углерода |
| 86. Завод по производству технического | Мощность производства технического углерода, тыс. т/год: ПМ-70 - 40, ПМ-50 - 48 | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

2

4

8

16

28

33

51

45

76

70

94

90

100

| 100 |
| --- |
|  | углерода | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство технического углерода, тыс. т/год: ПМ-70 - 20, ПМ-50 - 24 |

20

| 1-20 | 3 |
| --- | --- |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

2

5

10

19

34

38

72

62

81

75

90

88

100

100

2-й пусковой комплекс. Дооборудование цехов на полную проектную мощность

8

| 14-21 | - |
| --- | --- |

5

| 15-19 | К | - | - | - | - | 33 | 66 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ) |
| 87. Цех по производству резиновых смесей | Мощность 100 т/сут. Общая площадь 13 тыс. м2, объем 125 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

5

8

11

18

19

30

30

45

53

60

80

75

94

90

100

| 100 |
| --- |
| 88. Цех по производству конвейерных лент | Мощность 1 млн. м2 ленты в год. Общая площадь 18 тыс. м2, объем 200 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

4

9

8

19

14

32

20

47

49

62

74

77

96

90

100

| 100 |
| --- |
| 89. Цех по производству формовых | Мощность 3 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

4

10

9

22

15

37

21

53

52

70

88

88

100

| 100 |
| --- |
|  | изделий | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

4

9

9

19

14

32

21

47

56

62

85

77

96

90

100

| 100 |
| --- |
| 90. Цех по производству неформовых изделий | Мощность 100 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

6

10

13

22

21

37

31

53

57

70

86

80

100

| 100 |
| --- |
| Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

6

9

12

19

20

32

29

47

56

62

75

77

92

90

100

| 100 |
| --- |
| 91. Цех по производству клиновых ремней | Мощность 100 млн. усл. ед/год. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 200 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

4

9

8

19

14

32

20

47

49

62

71

77

96

90

100

| 100 |
| --- |
| 92. Цех по производству рукавов | Мощность 10 млн. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

4

10

11

22

19

37

27

53

57

70

88

88

100

| 100 |
| --- |
| Здание многоэтажное. Общая площадь 17 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

5

9

11

19

18

32

26

47

47

62

71

77

95

90

100

| 100 |
| --- |
| 93. Цех по производству инженерного | Мощность заданная. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс. м2, объем 150 тыс. м3 | 21 | 2 |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

4

10

9

22

15

37

21

53

52

70

88

88

100

| 100 |
| --- |
|  | имущества и несерийных РТИ | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс. м2, объем 100 тыс. м3 | 24 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

4

9

9

19

14

32

21

47

56

62

85

77

97

90

100

| 100 |
| --- |
| 94. Главный производствен- ный корпус завода РТИ | В составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн. усл. ед/год, рукавов - мощность 10 млн. м/год, | 36 | 3 |

14

| 15-21 | К |
| --- | --- |

2

6

5

13

7

21

10

29

26

42

44

55

63

67

67

79

77

85

89

91

99

96

100

| 100 |
| --- |
|  | формовых РТИ - мощность 6 тыс. т/год, неформовых РТИ - |
|  | 27-33 | В | - | - | - | - | - | - | - |

60

60

60

60

60

60

60

60

100

| 100 |
| --- |
|  | мощность 10 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 50,5 тыс. м2, объем 485 тыс. м3 |
| З |

2

6

5

13

7

21

10

29

26

42

44

55

63

67

7

19

17

25

29

31

39

| 36 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе производств: клиновых ремней -мощность 5 млн. усл. ед/год, формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс. м2/год, объем 150 тыс. м3 |

24

| 1-24 | 3 |
| --- | --- |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

4

10

8

21

12

35

17

48

40

63

68

78

97

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс. т/год, рукавов - мощность 10 млн. т/год. Общая площадь 35 тыс. м2, объем 335 тыс. м3 |

24

| 13-36 | 2 |
| --- | --- |

7

| 27-33 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

10

7

20

12

33

17

48

42

63

72

78

97

90

100

| 100 |
| --- |
|  | В составе производств: формовых РТИ - мощность 3 | 36 | 3 |

10

| 13-17 | К |
| --- | --- |

4

8

8

17

13

27

17

37

39

47

52

56

56

63

59

71

63

79

74

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | тыс. т/год, неформовых РТИ - мощность 6 тыс. т/год, рукавов |
|  | 30-34 | В | - | - | - | - | - | - |

53

57

53

57

53

57

53

57

53

57

100

| 100 |
| --- |
|  | - мощность 6 млн. м/год, несерийных РТИ - мощность заданная. Здание многоэтажное, площадь 39,5 тыс. м2, объем 234 тыс. м3 |
| З |

4

8

8

17

13

27

17

37

39

47

52

56

3

6

6

14

10

22

21

31

44

| 38 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс. т/год, несерийных РТИ - мощность заданная, площадь 26 тыс. м2, объем 153 тыс. м3 |

19

| 1-19 | 2 |
| --- | --- |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

8

15

15

30

24

47

33

65

73

82

99

98

100

100

2-й пусковой комплекс в составе производств: неформовых РТИ - мощность 6 тыс. т/год, рукавов - мощность 6 млн. усл. м/год, площадь 13,5 тыс. м2, объем 81 тыс. м3

18

| 19-36 | 1 |
| --- | --- |

5

| 30-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

15

14

32

22

52

45

72

94

88

100

100

10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общие указания*

1. Нормами учтено строительство собственных подвалов двойного назначения, собственных очистных сооружений, литейных, штамповочных, прессовых или других заготовительных производств.

2. Для отраслей приборостроения, средств автоматизации и систем управления нормы продолжительности строительства предусматривают в составе завода сдвоенные (одно- или многоэтажные) главные корпуса.

При одиночных главных корпусах продолжительность строительства завода сокращается на 20%.

3. В целях ритмичного ввода в действие пусковых комплексов, очередей и отдельных зданий и сооружений завода, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг, в нормах предусмотрен промежуточный ввод в действие основных фондов, состав которых в каждом конкретном случае должны определять заказчик и подрядчик при согласовании внутрипостроечного титульного списка и плана по товарной строительной продукции.

4. При отсутствии норм конкретных объектов в подотрасли могут быть использованы нормы аналогичных объектов других подотраслей машиностроения.

Тяжелое и транспортное машиностроение*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
|  | 1*. Завод металлургического оборудования | Высота корпуса до 20 м, грузоподъемность мостовых кранов до 250 т. Мощность, тыс. т продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (90) | 31 | 5 |

17

| 13-29 | К |
| --- | --- |

4

4

10

10

20

20

30

30

43

41

58

53

70

64

80

75

90

87

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 100 (220) | 36 | 7 |

21

| 14-34 | К |
| --- | --- |

2

2

4

5

7

10

11

16

18

24

30

35

42

48

60

60

80

85

93

96

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

57

56

57

56

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

2

4

5

7

10

11

16

18

24

30

35

42

48

60

66

80

85

36

40

40

| 42 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 120 тыс. м2. В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других частично |

30

| 1-30 | 7 |
| --- | --- |

15

| 14-28 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

12

18

18

26

28

35

44

47

56

59

75

76

93

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных цехов 100 тыс. м2. В составе: сталелитейного, кузнечно-прессового цехов, цеха металлоконструкций и механосборочного цеха |

25

| 12-36 | - |
| --- | --- |

12

| 23-34 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

5

10

12

19

23

34

40

54

62

72

83

90

93

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Высота корпуса более 20 м, грузоподъемность мостовых кранов | 40 | 8 |

24

| 15-38 | К |
| --- | --- |

3

4

5

6

8

9

11

13

17

20

24

28

34

37

52

57

67

69

79

81

88

90

92

94

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 250 т. Мощность 150 тыс. т продукции в год. Общая площадь |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

58

60

58

60

58

60

100

| 100 |
| --- |
|  | производственных корпусов 300 тыс. м2 |
| З |

3

4

5

6

8

9

11

13

17

20

24

28

34

37

52

57

67

69

79

81

30

30

34

34

39

| 38 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 120 тыс. м2. В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других частично |

32

| 1-32 | 8 |
| --- | --- |

16

| 15-30 | К |
| --- | --- |

5

6

9

10

13

15

17

19

25

28

35

38

50

58

73

74

88

86

96

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 180 тыс. м2. В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других

30

| 11-40 | - |
| --- | --- |

17

| 22-38 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

5

8

8

13

12

18

22

31

39

44

56

59

72

74

82

84

92

95

100

| 100 |
| --- |
| 2*. Завод горно-шахтного оборудования | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 50 (100) | 31 | 5 |

18

| 12-29 | К |
| --- | --- |

4

4

9

10

16

18

28

29

42

40

56

51

69

62

79

74

88

85

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 100 (150) | 33 | 6 |

20

| 12-31 | К |
| --- | --- |

3

4

8

10

15

17

27

28

43

41

59

54

73

68

80

77

87

86

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод тепловозостроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность 1000 секций в год. Общая площадь производственных корпусов 330 тыс. м2 | 42 | 8 |

30

| 11-40 | К |
| --- | --- |

1

1

2

2

4

11

9

20

15

29

22

39

31

49

43

59

57

68

71

77

89

86

94

93

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 4*. Завод грузового вагоностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, тыс. ед. вагонов (в 4-осном исполнении) в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 10 (115) | 33 | 5 |

20

| 12-31 | К |
| --- | --- |

4

4

9

10

16

18

28

29

42

40

56

51

69

67

79

74

88

85

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 25 (200) | 36 | 6 |

21

| 14-34 | К |
| --- | --- |

4

5

8

10

12

15

19

20

26

28

36

38

46

48

56

60

70

72

83

84

94

95

100

| 100 |
| --- |
| 5*. Завод пассажирского вагоностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, тыс. шт. вагонов в год (общая площадь всех производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 1 (60) | 28 | 4 |

15

| 12-26 | К |
| --- | --- |

4

5

12

13

22

23

35

35

48

48

61

63

74

76

86

87

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 3 (150) | 33 | 5 |

18

| 14-31 | К |
| --- | --- |

4

4

9

10

16

18

28

29

42

40

56

51

69

63

79

74

88

85

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Завод дизелестроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность 515 тыс. кВт (700 тыс. л. с.) в год. Общая площадь производственных корпусов 105 тыс. м2. Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 250 т; мощность, тыс. кВт (тыс. л. с.) в год; (общая площадь всех производственных корпусов, тыс. м2): | 32 | 5 |

19

| 12-30 | К |
| --- | --- |

4

4

9

10

16

18

28

29

42

40

56

51

69

62

79

74

88

85

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 1103 (1500); (170) | 37 | 6 |

22

| 14-35 | К |
| --- | --- |

3

4

7

8

11

15

17

22

26

31

36

41

45

50

55

59

66

70

77

80

87

89

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 2574 (3500); (240) | 44 | 7 |

28

| 15-42 | К |
| --- | --- |

1

2

3

4

5

7

8

11

14

19

23

29

32

41

42

54

53

66

63

77

74

87

84

92

92

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

53

57

53

57

53

57

100

100

З

1

2

3

4

5

7

8

11

14

19

23

29

32

41

42

54

53

66

68

77

74

87

31

35

39

39

45

| 42 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1103 тыс. кВт (1500 тыс. л. с.). Общая площадь производственных корпусов 170 тыс. м2. В составе: заготовительного, сборочно-сварочного, литейного, механосборочного и других цехов частично |

36

| 1-36 | 7 |
| --- | --- |

20

| 15-34 | К |
| --- | --- |

2

3

5

6

10

13

15

20

24

31

37

44

50

57

63

70

75

80

86

90

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1471 тыс. кВт (2000 тыс. л. с.) в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. В составе: заготовительного, сборочно-сварочного, литейного, механосборочного и других цехов |

32

| 13-44 | - |
| --- | --- |

11

| 32-42 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

6

10

12

20

20

32

28

46

36

60

50

71

67

82

84

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 7*. Завод подъемно-транспортного машиностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
|  | 20 (40) | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

8

14

17

26

31

50

50

84

79

94

93

100

| 100 |
| --- |
| 30 (60) | 26 | 4 |

11

| 14-24 | К |
| --- | --- |

6

9

14

17

22

28

30

35

46

48

63

63

80

78

95

94

100

| 100 |
| --- |
| Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 70 (115) | 33 | 5 |

20

| 12-31 | К |
| --- | --- |

4

4

8

10

16

19

28

29

42

40

56

51

69

62

79

74

88

85

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 120 (200) | 35 | 6 |

21

| 13-33 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

13

16

20

22

28

30

39

41

51

53

64

65

76

77

86

87

94

95

100

| 100 |
| --- |
| 8*. Завод средств механизации и автоматизации технологических процессов специализированного оборудования и | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
| технологической оснастки | 30 (60) | 28 | 4 |

15

| 12-26 | К |
| --- | --- |

4

5

11

13

22

23

35

35

48

48

61

63

74

76

86

87

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 70 (150) | 33 | 6 |

20

| 12-31 | К |
| --- | --- |

3

4

8

10

15

17

27

28

43

41

59

54

73

69

80

78

87

86

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 9. Сборочный корпус с испытательной станцией | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 200 т. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
|  | 45 | 26 | 3 |

15

| 10-24 | К |
| --- | --- |

5

6

10

12

16

25

34

40

53

56

71

70

88

82

95

93

100

| 100 |
| --- |
| 160 | 40 | 5 |

21

| 18-38 | К |
| --- | --- |

2

3

4

10

7

18

10

26

16

34

24

43

34

53

46

66

61

77

74

85

85

92

96

96

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 10*. Кузнечный корпус | Мощность 100 тыс. т поковок в год. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 400 т. Общая площадь корпуса 110 тыс. м2 | 40 | 7 |

23

| 16-38 | К |
| --- | --- |

3

4

7

8

13

15

20

24

28

35

43

50

60

65

68

73

76

80

82

85

86

90

92

95

96

98

100

| 100 |
| --- |
| 11. Механический корпус | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
|  | 30 | 14 | 3 |

7

| 7-13 | К |
| --- | --- |

8

11

28

34

66

63

93

87

100

| 100 |
| --- |
| 135 | 33 | 5 |

22

| 10-31 | К |
| --- | --- |

2

2

4

6

11

17

22

29

33

41

54

55

68

68

82

80

95

90

98

97

100

| 100 |
| --- |
| Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 600 т. Общая площадь корпуса 190 тыс. м2 | 48 | 8 |

22

| 25-46 | К |
| --- | --- |

1

1

2

5

5

11

8

18

12

27

16

35

20

45

25

55

32

63

44

71

56

78

69

85

80

92

91

96

97

99

100

| 100 |
| --- |
| 12. Корпус металлоконструк-ций | Мощность 135 тыс. т конструкций в год. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 100 тыс. м2 | 40 | 6 |

16

| 23-38 | К |
| --- | --- |

1

1

2

4

7

12

13

22

21

35

29

44

38

56

48

67

62

77

78

87

88

94

95

97

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 13. Корпус мелкого литья со складом формовочных материалов и огнеупоров | Мощность 40 тыс. т литья в год развесом до 5 т. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 76 тыс. м2 | 34 | 5 |

13

| 20-32 | К |
| --- | --- |

1

1

4

7

9

16

17

28

25

42

33

58

43

70

59

81

76

90

90

96

97

99

100

| 100 |
| --- |
| 14*. Корпус крупного литья | Мощность 90 тыс. т литья в год развесом от 5 до 150 т. Высота корпуса более 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов более 250 т. Общая площадь корпуса 133 тыс. м2 | 41 | 6 |

22

| 18-39 | К |
| --- | --- |

1

1

2

4

7

12

13

20

20

33

27

44

35

54

45

64

60

73

71

81

80

86

87

93

94

97

100

| 100 |
| --- |
| 15. Корпус вспомогательных цехов | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 80 тыс. м2 | 28 | 4 |

10

| 17-26 | К |
| --- | --- |

2

3

6

9

14

22

25

35

37

50

55

65

72

79

88

90

96

97

100

| 100 |
| --- |
| 16*. Металлургический комплекс | Мощность 27 тыс. т стального литья и 116 тыс. т слитков в год. Высота производственных корпусов более 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 140 т. Общая площадь производственных корпусов 220 тыс. м2 | 36 | 7 |

20

| 15-34 | К |
| --- | --- |

2

2

5

6

7

10

12

18

19

29

31

41

45

58

66

71

77

82

85

90

93

96

100

100

Энергетическое машиностроение*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

подготовите-

| льный период | монтаж оборудования |
| --- | --- |
|  | 1. Корпус газовых турбин | Мощность 800 тыс. кВт турбин в год общей массой 4320 т. Корпус в составе: отделений сборки и механообработки, подпольного хозяйства, транспортных коммуникаций. Общая площадь корпуса 53 тыс. м2, высота до низа ферм 18 и 29,1 м. Грузоподъемность мостовых кранов 250/32 т | 18 | 2 |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

8

12

15

19

28

31

50

56

73

85

100

| 100 |
| --- |
| 2. Корпус турбин для атомных электростанций | Мощность турбин 6000 тыс. кВт в год. Общая площадь корпуса 75 тыс. м2, высота до низа ферм 21,6 и 29,1 м. Грузоподъемность мостовых кранов 200/32 т | 22 | 3 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

4

9

9

25

19

49

26

64

38

78

72

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 3. Обрубной корпус чугунолитейного цеха | Общая площадь корпуса 12100 м2, высота до низа ферм 11,6 м. Грузоподъемность мостовых кранов 30 т | 10 | 1 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

5

6

30

50

90

94

100

| 100 |
| --- |
| 4. Чугунолитейный цех | Мощность 9900 т чугунного литья в год. Полезная площадь цеха 10 тыс. м2, высота до низа ферм 18 и 22 м. Грузоподъемность мостовых кранов 30/5 т | 12 | 2 |

4

| 7-10 | К |
| --- | --- |

8

15

31

66

75

90

100

| 100 |
| --- |
| 5. Кузнечно-прессовый цех | Мощность 80 тыс. т поковок в год. Общая площадь цеха 100 тыс. м2, высота до низа ферм 16 и 32 м. Грузоподъемность мостовых кранов 700 т | 36 | 6 |

20

| 15-34 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

11

14

18

19

25

27

35

37

45

47

55

59

69

71

82

83

93

94

100

| 100 |
| --- |
| 6. Обдирочно-термический корпус | Общая площадь корпуса 100 тыс. м2, высота до низа ферм 24 и 18 м. Грузоподъемность мостовых кранов 500/50 т | 34 | 5 |

14

| 19-32 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

9

16

17

28

26

43

35

59

44

71

59

81

76

89

89

95

96

98

100

100

Электротехническая промышленность*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| Тяжелое электромашиностроение |
| 1. Завод турбогидро-генераторов и крупных электрических машин | Главный корпус высотой до 40 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью | 33 | 6 |

16

| 16-31 | К |
| --- | --- |

3

5

6

12

9

19

12

28

19

38

34

53

48

63

74

76

87

90

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | до 500 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

52

53

52

53

52

53

100

| 100 |
| --- |
|  | корпусов производственного назначения, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2 |
| З |

3

5

6

12

9

19

12

28

19

38

34

53

48

63

22

23

35

37

43

| 42 | - |
| --- | --- |
|  | 60; 100; 60 |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 21 млн. руб/год; общая площадь 35 тыс. м2 |

22

| 1-22 | 6 |
| --- | --- |

6

| 16-21 | К |
| --- | --- |

6

10

11

23

17

36

23

52

37

71

62

88

82

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб/год; общая площадь 65 тыс. м2

17

| 17-33 | - |
| --- | --- |

10

| 22-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

15

12

28

45

49

73

70

96

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 162; 270; 150 | 45 | 7 |

24

| 19-42 | К |
| --- | --- |

1

2

3

4

5

8

8

14

13

23

18

32

29

45

41

56

52

65

63

73

77

81

86

88

93

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

66

68

66

68

66

68

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

1

2

3

4

5

8

8

14

13

23

18

32

29

45

41

56

52

65

63

73

77

81

20

20

27

25

32

| 29 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб/год; общая площадь 100 тыс. м2 |

36

| 1-36 | 7 |
| --- | --- |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

2

2

4

6

7

10

11

19

18

30

25

43

41

58

56

71

69

80

81

88

94

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 102 млн. руб/год; общая площадь 170 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

13

| 30-42 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

4

4

8

7

14

13

22

19

30

27

39

44

51

60

62

78

77

93

92

100

| 100 |
| --- |
| Транспортное электромашиностроение |
| 2. Завод тягового и кранового электрооборудования | Главный корпус одноэтажный высотой до 10 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь корпусов производственного назначения, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 26; - ; 30 | 15 | 3 |

6

| 8-13 | К |
| --- | --- |

9

10

24

25

52

57

86

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 60; 70; 50 | 20 | 4 |

9

| 11-19 | К |
| --- | --- |

6

7

14

15

26

35

48

53

76

79

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 102; 120; 80 | 24 | 5 |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

5

7

12

18

23

32

41

48

61

66

78

80

93

95

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

68

70

100

100

З

5

7

12

18

23

32

41

48

61

66

78

80

25

| 25 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 57 млн. руб/год; общая площадь 80 тыс. м2 |

19

| 1-19 | 5 |
| --- | --- |

6

| 13-18 | К |
| --- | --- |

8

10

18

25

34

45

57

66

79

85

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

14

| 11-24 | - |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

8

22

23

41

43

79

82

100

| 100 |
| --- |
| 163; 190; 125 | 30 | 6 |

16

| 13-28 | К |
| --- | --- |

4

5

10

14

20

25

35

38

54

56

67

70

78

83

89

93

98

99

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

68

70

100

100

З

4

5

10

14

20

25

35

38

54

56

67

70

78

83

89

93

30

| 29 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 92 млн. руб/год; общая площадь 125 тыс. м2 |

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

6

7

15

20

30

35

48

50

70

71

83

85

91

93

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 71 млн. руб/год; общая площадь 65 тыс. м2 |

19

| 12-30 | - |
| --- | --- |

9

| 20-28 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

11

20

20

32

35

51

60

71

80

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод напольного транспорта (грузоподъемностью до 5 т) | Корпуса одноэтажные высотой до 10,8 м, оснащенные кранами | 24 | 4 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

6

6

13

16

30

31

47

48

63

64

79

80

96

97

100

| 100 |
| --- |
| грузоподъемностью до 20 т. Мощность 58 млн. руб/год. Общая площадь |
| В | - | - | - | - | - | - |

69

70

100

100

производственных корпусов 60 тыс. м2; площадь главного корпуса 20 тыс. м2

З

6

6

13

16

30

31

47

48

63

64

79

80

27

| 27 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 34 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

19

| 1-19 | 4 |
| --- | --- |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

8

8

19

23

39

40

58

58

75

75

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

16

| 9-24 | - |
| --- | --- |

6

| 17-22 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

11

11

23

25

38

38

55

56

89

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Завод электровозо-строения | Корпуса одноэтажные высотой до 18 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 100; 165; 30 | 34 | 6 |

20

| 13-32 | К |
| --- | --- |

4

6

8

11

14

17

23

26

32

35

44

46

56

59

69

72

81

83

93

94

97

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

60

62

60

62

100

100

З

4

6

8

11

14

17

23

26

32

35

43

46

56

59

69

72

81

83

33

32

37

| 36 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб/год; общая площадь 90 тыс. м2 |

29

| 1-29 | 6 |
| --- | --- |

15

| 13-27 | К |
| --- | --- |

7

9

14

17

23

27

33

36

43

46

55

57

67

69

78

81

89

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб/год; общая площадь 75 тыс. м2

27

| 8-34 | - |
| --- | --- |

13

| 20-32 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

4

4

8

9

16

18

25

28

39

42

55

58

70

71

83

85

92

95

100

| 100 |
| --- |
| 150; 250; 50 | 36 | 7 |

23

| 12-34 | К |
| --- | --- |

1

2

3

5

7

15

13

25

21

37

29

49

43

60

59

71

76

84

90

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

64

60

100

100

З

1

2

3

5

7

15

13

25

21

37

29

49

43

60

59

71

76

84

90

92

34

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 85 млн. руб/год; общая площадь 150 тыс. м2 |

33

| 1-33 | 7 |
| --- | --- |

20

| 12-31 | К |
| --- | --- |

2

3

5

9

9

21

15

34

24

48

33

60

48

71

64

81

79

89

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 65 млн. руб/год; общая площадь 100 тыс. м2 |

29

| 8-36 | - |
| --- | --- |

14

| 21-34 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

5

6

10

12

16

21

23

32

35

43

51

57

70

76

82

87

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Трансформаторостроение |
| 5. Завод силовых трансформаторов | Главный корпус одноэтажный высотой до 28,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 500 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 38; 50; - | 24 | 4 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

5

7

9

18

16

32

36

48

58

66

77

80

96

92

100

| 100 |
| --- |
| 78; 100; 70 | 30 | 5 |

14

| 15-28 | К |
| --- | --- |

4

6

7

14

11

23

24

33

39

46

54

59

69

73

82

89

94

95

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

67

71

67

71

100

100

З

4

6

7

14

11

23

24

33

39

46

54

59

69

73

15

18

27

| 24 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб/год; общая площадь 65 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 4 |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К |
| --- | --- |

7

9

11

20

18

32

36

46

55

61

73

75

90

88

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб/год; общая площадь 35 тыс. м2

18

| 13-30 | - |
| --- | --- |

7

| 22-28 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

11

16

21

28

35

46

63

83

84

100

| 100 |
| --- |
| 176; 220; 140 | 42 | 5 |

26

| 15-40 | К |
| --- | --- |

1

3

3

6

6

10

13

17

20

24

30

34

40

44

51

54

60

63

70

72

79

82

86

88

94

94

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

66

68

66

68

66

68

100

100

З

1

3

3

6

6

10

13

17

20

24

30

34

40

44

51

54

60

63

70

72

13

14

20

20

28

| 26 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 66 млн. руб/год; общая площадь 140 тыс. м2 |

33

| 1-33 | 5 |
| --- | --- |

17

| 15-31 | К |
| --- | --- |

2

4

5

9

10

15

20

25

31

35

43

47

57

60

70

73

81

84

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 110 млн. руб/год; общая площадь 80 тыс. м2 |

27

| 16-42 | - |
| --- | --- |

16

| 25-40 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

6

7

9

13

14

20

20

28

28

40

44

58

63

83

82

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры |
| 6. Завод по производству высоковольтной аппаратуры | Главный корпус одноэтажный высотой до 28,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 26; 40; 20 | 18 | 3 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

7

8

18

23

45

49

73

74

93

91

100

| 100 |
| --- |
| 52; 80; 60 | 24 | 5 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

5

6

10

17

22

31

41

47

61

63

83

81

96

93

100

| 100 |
| --- |
| 76; 120; 80 | 27 | 5 |

12

| 14-25 | К |
| --- | --- |

4

6

9

17

17

28

30

40

50

56

67

71

83

83

95

93

100

| 100 |
| --- |
| 7. Завод комплектных трансформаторных подстанций (КТП) мощностью до1600 кВ·А | Главный корпус одноэтажный высотой 9,6 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 61; 35; 15 | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

8

13

17

26

31

50

50

84

79

94

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 105; 60; 40 | 24 | 3 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

6

8

12

17

20

28

31

41

52

56

76

73

93

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Завод комплектных распределительных устройств до 10 кВ | Главный корпус одноэтажный высотой до 9,6 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 22; 35; 15 | 21 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

6

8

8

17

32

31

59

50

80

79

96

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 40; 65; 30 | 24 | 3 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

5

7

9

19

19

32

39

49

59

65

77

80

95

98

100

| 100 |
| --- |
| 60; 100; 60 | 27 | 4 |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

5

6

11

15

19

27

30

40

43

52

56

65

75

80

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

76

88

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

6

11

15

19

27

30

40

43

52

56

65

75

80

18

| 7 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб/год; общая площадь 75 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 4 |
| --- | --- |

12

| 12-23 | К |
| --- | --- |

6

7

15

18

25

33

39

48

56

63

78

77

92

91

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб/год; общая площадь 25 тыс. м2

12

| 16-27 | - |
| --- | --- |

6

| 20-25 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

8

22

28

75

72

100

| 100 |
| --- |
| 9. Завод силовых конденсаторов | Корпуса одноэтажные высотой до 7,2 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 29; 40; 20 | 21 | 4 |

9

| 11-19 | К |
| --- | --- |

4

5

8

11

21

31

58

51

84

71

94

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 46; 65; 30 | 24 | 4 |

14

| 9-22 | К |
| --- | --- |

2

3

6

12

17

27

38

46

61

69

81

87

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Аккумуляторная промышленность |
| 10. Завод свинцовых аккумуляторов | Корпуса одноэтажные высотой до 10 м и многоэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 38; 35; - | 24 | 4 |

9

| 14-22 | К |
| --- | --- |

5

7

11

17

19

28

26

40

49

56

75

76

95

93

100

| 100 |
| --- |
| 70; 65; - | 30 | 6 |

15

| 14-28 | К |
| --- | --- |

4

5

8

13

15

23

25

35

40

48

57

63

72

75

86

85

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 91; 85; 50 | 33 | 6 |

18

| 15-32 | К |
| --- | --- |

2

2

9

9

18

19

30

33

47

50

65

68

80

83

92

93

96

97

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

78

79

78

79

78

79

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

2

9

9

18

19

30

33

47

50

65

68

80

83

14

14

18

18

21

| 20 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 37 млн. руб/год; общая площадь 35 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

10

| 15-24 | К |
| --- | --- |

3

2

11

11

22

24

38

41

59

61

81

82

94

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 54 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2

24

| 10-33 | - |
| --- | --- |

11

| 22-32 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

5

7

13

17

31

36

63

67

81

84

95

97

100

| 100 |
| --- |
| 11. Завод щелочных аккумуляторов | Корпуса одноэтажные и двухэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |
| 21; 35 | 21 | 4 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

6

8

11

17

29

33

52

53

78

77

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 40; 65 | 24 | 5 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

5

7

11

17

19

28

26

40

49

56

75

76

95

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Завод гальванических элементов | Корпуса одно- и двухэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |
| 28; 30 | 18 | 3 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

5

8

10

19

30

34

62

62

90

89

100

| 100 |
| --- |
| 58; 65 | 24 | 4 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

7

10

17

24

28

44

40

67

56

87

76

96

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Светотехническая промышленность |
| 13. Завод электроламп накаливания (ЛОН, миниатюрных, автомобильных, кино- и др.) | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 21; 40; 20 | 20 | 4 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

9

15

21

26

35

48

53

79

81

96

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 51; 100; 60 | 24 | 4 |

13

| 11-23 | К |
| --- | --- |

2

2

9

11

21

26

39

44

61

63

78

79

91

91

100

| 100 |
| --- |
| 70; 140; 80 | 30 | 5 |

17

| 12-28 | К |
| --- | --- |

4

5

10

12

18

21

28

32

40

45

53

56

70

72

86

86

95

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

61

61

81

84

100

100

З

4

5

10

12

18

21

28

32

40

45

53

56

70

72

25

25

14

| 12 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 9 млн. руб/год; общая площадь 58,8 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

7

8

17

20

30

34

44

50

60

67

76

80

92

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 52 млн. руб/год; общая площадь 41,2 тыс. м2

18

| 10-27 | - |
| --- | --- |

8

| 19-26 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

9

16

18

31

31

61

59

88

81

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 9 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

12

| 19-30 | - |
| --- | --- |

3

| 26-28 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

14

39

43

75

75

100

| 100 |
| --- |
|  | 14. Завод люминесцентных ламп | Корпуса одно- и многоэтажные с вакуумной гигиеной. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 23; 40; 20 | 20 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

4

7

12

22

22

37

40

55

62

76

85

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 34; 60; 35 | 24 | 5 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

8

4

9

15

16

24

29

39

49

59

72

79

96

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

76

71

100

100

З

8

4

9

15

16

24

29

39

49

59

72

79

20

| 27 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

4

6

11

21

20

34

36

51

57

72

78

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

14

| 11-24 | - |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

11

26

29

52

56

84

84

100

| 100 |
| --- |
| 45,5; 80; 55 | 27 | 5 |

17

| 10-26 | К |
| --- | --- |

1

2

8

10

18

22

36

41

56

61

74

77

89

90

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

55

60

55

60

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

1

2

8

10

18

22

36

41

56

61

74

77

34

30

43

| 38 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 15,5 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

3

3

14

17

33

37

55

60

76

79

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

16

| 12-27 | - |
| --- | --- |

6

| 21-26 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12

13

31

34

53

54

76

74

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 15. Завод ламп газоразрядных высокого давления | Корпуса одно- и многоэтажные с ртутными залами и корпусом кварцевого стекла. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 29; 40; 20 | 20 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

4

8

12

22

22

37

40

55

62

76

85

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 43; 60; 30 | 24 | 5 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

3

4

9

15

16

24

29

39

49

59

72

79

96

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

76

71

100

100

З

3

4

9

15

16

24

29

39

49

59

72

79

20

| 27 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб/год; общая площадь 23 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

4

6

11

21

20

34

36

51

57

72

78

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 33 млн. руб/год; общая площадь 37 тыс. м2 |

14

| 11-24 | - |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

11

26

29

52

56

84

84

100

| 100 |
| --- |
| 88; 100; 55 | 27 | 5 |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

1

2

7

10

18

21

30

35

47

52

66

69

81

82

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

54

58

54

58

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

1

2

7

10

18

21

30

35

47

52

66

69

27

24

38

| 34 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 43 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

8

| 12-19 | К |
| --- | --- |

3

3

14

17

33

37

55

60

76

79

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2 |

15

| 13-37 | - |
| --- | --- |

7

| 19-25 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13

14

35

36

58

58

82

80

100

| 100 |
| --- |
| 16. Завод светотехнической арматуры (светильников) | Корпуса одноэтажные бескрановые. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2 |
| 41; 35 | 16 | 3 |

6

| 9-14 | К |
| --- | --- |

9

11

25

30

53

54

83

79

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 59; 50 | 18 | 3 |

7

| 10-16 | К |
| --- | --- |

7

9

18

23

38

43

66

64

89

85

100

| 100 |
| --- |
| 70; 60 | 20 | 3 |

7

| 12-18 | К |
| --- | --- |

6

9

13

20

25

37

51

56

79

76

96

94

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству электродвигателей |
| 17. Завод электродвигателей синхронных мощностью до 100 кВт | Главный корпус одноэтажный, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 40; 50; - | 21 | 3 |

13

| 8-20 | К |
| --- | --- |

4

5

10

17

20

34

39

58

62

76

83

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 94; 70; 45 | 24 | 4 |

14

| 9-22 | К |
| --- | --- |

3

4

7

14

13

25

31

47

51

67

72

82

87

94

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

45

56

45

56

100

100

З

3

4

7

14

13

25

31

47

51

67

27

26

42

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 59 млн. руб/год; общая площадь 56 тыс. м2 |

18

| 1-18 | 4 |
| --- | --- |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

6

7

15

25

28

41

62

71

90

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб/год; общая площадь 14 тыс. м2

18

| 7-24 | - |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

1

3

6

15

18

31

49

58

77

87

100

| 100 |
| --- |
| 200; 150; 100 | 36 | 7 |

20

| 15-34 | К |
| --- | --- |

2

2

3

5

6

9

12

18

18

31

29

48

43

66

59

77

69

85

81

91

94

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

53

64

53

64

72

90

100

100

З

2

2

3

5

6

9

12

18

18

31

29

48

43

66

59

77

16

21

28

27

22

| 6 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 55 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

11

| 15-25 | К |
| --- | --- |

4

4

7

7

10

12

16

20

26

35

44

55

64

78

89

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 53 млн. руб/год; общая площадь 44 тыс. м2 |

24

| 10-33 | - |
| --- | --- |

12

| 20-31 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

16

22

31

37

46

53

61

67

75

80

88

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 92 млн. руб/год; общая площадь 56 тыс. м2 |

12

| 25-36 | - |
| --- | --- |

7

| 28-34 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

19

36

59

79

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 18. Завод электродвига-телей мощностью свыше 100 кВт | Главный корпус высотой до 10,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 35; 70; 40 | 24 | 4 |

14

| 9-22 | К |
| --- | --- |

3

4

7

14

13

25

31

47

51

67

72

82

87

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 19. Завод электродвига-телей взрывозащищенных | Корпуса одноэтажные высотой до 8,4 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 29; 30; 15 | 15 | 3 |

5

| 10-14 | К |
| --- | --- |

6

9

13

25

34

56

74

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 39; 40; 20 | 18 | 3 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

5

7

13

20

23

44

55

75

89

92

100

| 100 |
| --- |
| 47; 50; 25 | 20 | 3 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

5

7

12

20

27

44

55

67

81

87

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 67; 70; 40 | 23 | 4 |

12

| 9-20 | К |
| --- | --- |

5

6

11

16

24

32

45

62

76

80

92

94

99

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 20. Завод электробуров и погружных электродвигателей | Корпуса одноэтажные высотой до 10,8 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 9; 20; 20 | 14 | 2 |

7

| 7-13 | К |
| --- | --- |

7

10

17

34

49

70

90

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 15; 30; 20 | 15 | 3 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

7

10

14

27

37

60

75

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 28; 50; 25 | 18 | 3 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

7

9

13

20

20

32

46

52

75

78

100

| 100 |
| --- |
| 39; 70; 50 | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

4

7

8

14

15

23

30

39

58

68

83

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 54; 90; 50 | 24 | 4 |

14

| 10-23 | К |
| --- | --- |

4

5

8

12

16

22

31

36

51

57

69

74

88

88

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

52

57

52

57

100

100

З

4

5

8

12

16

22

31

36

51

57

17

17

36

| 31 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 22 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

18

| 1-18 | 4 |
| --- | --- |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

7

10

15

21

30

38

60

64

87

86

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2

12

| 13-24 | - |
| --- | --- |

6

| 18-23 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12

18

35

39

78

72

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству электроагрегатов |
| 21. Завод электродвига-телей малой мощности | Корпуса одноэтажные бескрановые. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2: |
| 8; 11 | 15 | 2 |

5

| 9-13 | К |
| --- | --- |

7

8

21

32

51

56

82

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 22; 30 | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

10

12

20

25

36

40

55

77

76

96

95

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству специального технологического оборудования |
| 22. Завод нестандарти-зированного специального оборудования, технологической оснастки и инструмента | Главный корпус одноэтажный, высотой до 10,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 17; 35; - | 30 | 5 |

19

| 10-28 | К |
| --- | --- |

4

8

11

19

20

31

33

43

44

53

57

66

71

78

78

84

90

92

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

62

68

62

68

62

68

100

100

З

4

8

11

19

20

31

33

43

44

53

57

66

9

10

16

16

28

| 24 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. руб/год; общая площадь 14 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

7

12

18

28

33

45

53

63

71

78

87

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб/год; общая площадь 21 тыс. м2 |

15

| 16-30 | - |
| --- | --- |

9

| 20-28 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

15

23

32

41

50

74

76

100

| 100 |
| --- |
| 24; 50; 30 | 32 | 5 |

18

| 13-30 | К |
| --- | --- |

4

6

8

15

16

25

25

36

35

47

48

58

61

70

74

81

82

86

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

58

67

58

67

58

67

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

6

8

15

16

25

25

36

35

47

48

58

61

70

16

14

24

19

33

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

7

10

14

23

27

38

45

54

61

70

76

81

89

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2

18

| 15-32 | - |
| --- | --- |

8

| 23-30 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

10

23

26

37

42

56

59

79

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 51; 110; 70 | 38 | 6 |

24

| 13-36 | К |
| --- | --- |

3

3

4

4

5

10

6

17

21

32

31

41

41

51

51

60

62

70

82

86

96

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

42

53

42

53

81

85

81

85

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

3

4

4

5

10

6

17

21

32

31

41

41

51

51

60

21

17

40

33

15

11

18

| 14 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 9 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

14

| 13-26 | К |
| --- | --- |

4

5

7

8

11

19

15

32

50

61

72

78

90

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2 |

16

| 17-32 | - |
| --- | --- |

8

| 24-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

9

7

25

25

53

54

84

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

10

| 29-38 | - |
| --- | --- |

6

| 31-36 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

37

34

79

74

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 65; 140; 90 | 41 | 7 |

26

| 14-39 | К |
| --- | --- |

3

3

4

5

5

9

8

14

17

26

23

33

32

48

42

51

57

62

68

73

78

84

87

91

96

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

32

43

32

43

32

43

76

80

76

80

100

100

З

3

3

4

5

5

9

8

14

17

26

23

33

32

48

42

51

25

19

36

30

46

41

11

11

20

| 17 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 11 млн. руб/год; общая площадь 50 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

12

| 14-25 | К |
| --- | --- |

6

5

11

12

16

20

24

32

53

61

72

77

89

91

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн. руб/год; общая площадь 55 тыс. м2 |

16

| 20-35 | - |
| --- | --- |

10

| 25-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

8

25

24

56

50

77

80

97

98

100

100

3-й пусковой комплекс мощностью 28 млн. руб/год; общая площадь 35 тыс. м2

11

| 31-41 | - |
| --- | --- |

6

| 34-39 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14

23

47

56

83

83

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству электротермического оборудования |
| 23. Завод электротерми-ческого оборудования | Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 100 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 16; 16; - | 18 | 3 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

6

11

18

28

39

47

66

70

88

89

100

| 100 |
| --- |
| 75; 75; 40 | 21 | 3 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

6

7

22

23

39

40

62

60

79

78

90

89

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству электросварочного оборудования |
| 24. Завод электросвароч-ного оборудования | Главный корпус одноэтажный, высотой до 15 м, оснащенный мостовыми кранами до 50 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 37; 20; - | 16 | 3 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

9

11

24

30

47

55

75

79

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 46; 55; - | 17 | 3 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

7

8

17

26

48

54

77

79

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 55; 65; - | 19 | 4 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

7

10

13

23

27

37

51

57

79

83

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 72; 85; 50 | 28 | 6 |

12

| 16-27 | К |
| --- | --- |

4

5

10

11

18

19

29

29

40

39

53

52

67

66

78

77

89

88

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

57

57

57

57

57

57

100

100

З

4

5

10

11

18

19

29

29

40

39

53

52

10

9

21

20

32

| 31 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 34 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2 |

19

| 1-19 | 6 |
| --- | --- |

3

| 16-18 | К |
| --- | --- |

7

8

18

19

32

33

51

51

71

69

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 38 млн. руб/год; общая площадь 45 тыс. м2 |

12

| 17-28 | - |
| --- | --- |

3

| 25-27 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

23

21

49

47

75

73

100

| 100 |
| --- |
|  | 25. Завод лазерного оборудования | Корпуса одноэтажные, оснащенные кранами грузоподъемностью до 5 т. Мощность 10 млн. руб/год; общая площадь всех корпусов 11 тыс. м2 | 21 | 4 |

7

| 14-20 | К |
| --- | --- |

6

7

11

21

20

38

45

60

70

80

91

93

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству преобразовательной техники |
| 26. Завод по производству силовых полупроводниковых преобразователей мощностью 5 кВт и выше | Корпуса одно- и многоэтажные бескрановые. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 41; 35; - | 27 | 4 |

11

| 15-25 | К |
| --- | --- |

4

6

7

14

14

27

21

40

31

55

50

68

72

81

94

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 64; 55; 20 | 30 | 5 |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

3

5

6

11

12

21

18

36

25

50

40

62

58

71

75

81

90

91

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

70

75

70

75

100

100

З

3

5

6

11

12

21

18

36

25

50

40

62

58

71

5

6

20

| 16 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб/год; общая площадь 37 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

4

6

9

15

17

28

26

48

35

66

57

83

83

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб/год; общая площадь 17 тыс. м2

9

| 22-30 | - |
| --- | --- |

5

| 25-29 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

23

66

63

100

| 100 |
| --- |
|  | 27. Завод силовых полупроводниковых приборов | Корпуса одно- и многоэтажные с вакуумной гигиеной. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 50; 35; - | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

7

10

20

21

36

36

55

56

75

84

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 80; 55; 20 | 24 | 4 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

4

5

8

16

15

29

28

45

42

63

62

80

88

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству низковольтной аппаратуры |
| 28. Завод низковольтной аппаратуры (комплектные устройства) | Главный корпус одноэтажный, высотой до 10 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 30; 30; 20 | 18 | 3 |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

7

9

15

25

29

44

57

67

86

87

100

| 100 |
| --- |
| 40; 40; 30 | 21 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

6

8

14

22

24

40

49

60

75

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 60; 60; 35 | 27 | 4 |

15

| 11-25 | К |
| --- | --- |

4

7

10

18

20

30

32

43

45

56

58

66

74

78

90

91

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - |

43

55

43

55

43

55

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

7

10

18

20

30

32

43

45

56

15

11

31

23

47

| 36 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

17

| 1-17 | 4 |
| --- | --- |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

10

13

24

33

46

54

70

75

92

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб/год; общая площадь 40 тыс. м2

17

| 11-27 | - |
| --- | --- |

8

| 18-25 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

4

10

10

26

24

55

52

82

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 70; 70; 40 | 30 | 5 |

16

| 13-28 | К |
| --- | --- |

4

5

7

14

11

25

22

36

33

48

47

61

61

72

76

83

95

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

36

48

36

48

71

75

71

75

100

100

З

4

5

7

14

11

25

22

36

33

48

11

13

25

24

5

8

24

| 21 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

18

| 1-18 | 5 |
| --- | --- |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

8

11

19

30

38

50

63

70

86

89

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2

12

| 13-24 | - |
| --- | --- |

7

| 17-23 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12

14

37

38

82

83

100

100

3-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2

8

| 23-30 | - |
| --- | --- |

4

| 25-28 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19

22

51

59

100

| 100 |
| --- |
| 80; 80; 50 | 32 | 5 |

17

| 14-30 | К |
| --- | --- |

2

3

4

8

7

14

13

20

23

29

34

41

50

53

64

64

81

76

88

83

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

31

40

31

40

62

65

62

65

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

4

8

7

14

13

20

23

29

34

41

19

13

33

24

19

11

26

| 18 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

6

| 14-19 | К |
| --- | --- |

7

8

14

20

24

34

43

50

66

68

86

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2 |

15

| 13-27 | - |
| --- | --- |

7

| 20-26 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

8

25

23

62

51

83

78

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 33 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2 |

10

| 23-32 | - |
| --- | --- |

4

| 27-30 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18

12

40

27

68

51

100

| 100 |
| --- |
| 29. Завод низковольтной аппаратуры (аппаратура россыпью) | Главный корпус одноэтажный, высотой до 7,2 м, оснащенные кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 19; 20; 10 | 16 | 2 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

6

11

18

30

39

52

70

77

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 29; 30; 25 | 18 | 3 |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

6

10

15

27

29

44

57

57

86

88

100

| 100 |
| --- |
| 48; 50; 30 | 22 | 4 |

11

| 11-21 | К |
| --- | --- |

5

8

12

21

24

35

41

51

59

67

77

82

94

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

57

66

57

66

100

100

З

5

8

12

21

24

35

41

51

59

67

20

16

37

| 30 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

17

| 1-17 | 4 |
| --- | --- |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

9

12

22

32

43

53

66

74

90

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2

16

| 7-22 | - |
| --- | --- |

7

| 15-21 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

3

8

8

18

19

47

47

85

87

100

| 100 |
| --- |
| 67; 70; 45 | 30 | 5 |

17

| 12-28 | К |
| --- | --- |

3

5

11

14

22

36

34

48

47

61

61

72

76

83

89

91

97

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

36

48

36

48

36

48

71

75

100

100

З

3

5

11

14

22

36

34

48

47

61

25

24

40

35

53

43

26

| 23 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

18

| 1-18 | 5 |
| --- | --- |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

8

11

19

30

38

50

63

70

86

89

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2

15

| 13-27 | - |
| --- | --- |

7

| 19-25 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

9

26

27

57

58

89

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 27 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

10

| 21-30 | - |
| --- | --- |

6

| 23-28 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

16

55

55

91

92

100

| 100 |
| --- |
| 77; 80; 50 | 32 | 5 |

17

| 14-30 | К |
| --- | --- |

3

3

8

9

13

15

22

30

33

40

46

54

59

65

73

74

85

84

98

99

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

31

40

31

40

62

65

62

65

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

3

8

9

13

15

22

30

33

40

46

54

28

25

42

34

23

19

36

| 34 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 19 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

7

| 14-20 | К |
| --- | --- |

7

7

14

20

24

34

43

50

66

67

86

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн. руб/год; общая площадь 35 тыс. м2 |

17

| 11-27 | - |
| --- | --- |

8

| 19-26 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

8

20

20

43

40

88

82

92

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб/год; общая площадь 25 тыс. м2 |

11

| 22-32 | - |
| --- | --- |

6

| 25-30 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

10

37

25

77

58

100

| 100 |
| --- |
| Кабельная промышленность |
| 30. Завод по производству проводов и кабелей: неизолированных, устано-вочных, осветительных, автопроводов, слаботочных шнуров, судовых, шланговых, управления радиочастотных, город-ской, дальней связи, | Корпуса одно- и многоэтажные с техническим подвалом, оснащенные кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
|  | эмалированных, авиационных, монтажных, | 32; 30; 25 | 17 | 3 |

10

| 6-15 | К |
| --- | --- |

2

4

21

23

42

44

67

71

89

92

100

| 100 |
| --- |
|  | в том числе с радиационной | 36; 55; 45 | 19 | 4 |

10

| 7-16 | К |
| --- | --- |

2

3

15

17

37

40

60

63

82

84

96

97

100

| 100 |
| --- |
| модифицированной изоляцией, бронекабелей | 64; 90; 80 | 24 | 5 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

3

3

8

8

18

18

34

36

53

53

70

70

87

87

100

| 100 |
| --- |
| 108; 160; 140 | 32 | 6 |

22

| 10-31 | К |
| --- | --- |

1

2

2

4

11

15

22

27

37

42

54

59

71

76

87

91

93

95

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

68

75

68

75

68

75

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

1

2

2

4

11

15

22

27

37

42

54

59

71

76

19

16

25

20

29

| 23 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 80 млн. руб/год; общая площадь 115 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

16

20

32

36

49

52

67

69

84

85

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 28 млн. руб/год; общая площадь 45 тыс. м2

20

| 13-32 | - |
| --- | --- |

8

| 24-31 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12

13

27

28

43

47

61

66

77

81

91

94

100

| 100 |
| --- |
| 31. Завод по производству световых (волоконно-оптических кабелей) | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 50; 20; 10 | 16 | 3 |

9

| 6-14 | К |
| --- | --- |

7

8

21

26

45

50

73

78

94

99

100

| 100 |
| --- |
| 110; 45; 30 | 19 | 4 |

10

| 8-17 | К |
| --- | --- |

2

2

15

16

36

40

56

65

80

89

96

99

100

| 100 |
| --- |
| Прочие подотрасли и направления |
| 32. Завод электроизоляци-онных материалов | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 52; 40; 30 | 18 | 4 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

10

14

22

30

39

49

66

74

93

95

100

| 100 |
| --- |
| 85; 65; 50 | 24 | 5 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

8

11

17

25

27

36

43

54

67

75

88

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 33. Завод электроизоляци-онных трубок | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 20; 20; - | 23 | 4 |

10

| 12-21 | К |
| --- | --- |

3

4

9

11

20

23

34

39

56

60

75

79

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 34. Завод фарфоровых изоляторов | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн. руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс. м2; площадь главного корпуса, тыс. м2: |
| 11,5; 50; - | 21 | 4 |

12

| 9-20 | К |
| --- | --- |

8

14

24

30

43

49

63

69

84

87

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - |

68

71

68

71

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

8

14

24

30

43

49

63

69

16

16

26

| 24 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3,5 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

15

| 1-15 | 4 |
| --- | --- |

6

| 9-14 | К |
| --- | --- |

12

20

36

42

59

65

82

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 8,0 млн. руб/год; общая площадь 30 тыс. м2 |

15

| 7-21 | - |
| --- | --- |

7

| 14-20 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

7

10

24

30

50

56

81

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 18,5; 80; 65 | 24 | 4 |

14

| 9-22 | К |
| --- | --- |

5

11

16

24

27

38

40

54

55

70

72

82

87

94

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - |

45

56

45

56

45

56

100

100

З

5

11

16

24

27

38

40

54

10

14

27

26

42

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3,5 млн. руб/год; общая площадь 20 тыс. м2 |

15

| 1-15 | 4 |
| --- | --- |

6

| 9-14 | К |
| --- | --- |

12

20

36

42

59

65

82

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб/год; общая площадь 60 тыс. м2 |

18

| 7-24 | - |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

1

3

6

15

18

31

49

60

77

87

100

100

Химическое и нефтяное машиностроение*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1. Завод по производству крупногабаритной и толстостенной | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 150 | 36 | 7 |

22

| 13-34 | К |
| --- | --- |

2

3

9

10

16

20

24

30

35

41

46

51

57

62

72

76

85

83

91

89

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | химической аппаратуры | тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 30 |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

62

65

62

65

62

65

62

65

100

100

м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 320 т

З

2

3

9

10

16

20

24

30

35

41

46

51

57

62

10

11

23

18

29

24

34

| 30 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 |

23

| 1-23 | 7 |
| --- | --- |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

4

4

14

16

26

31

39

47

56

63

74

79

89

90

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс. м2

17

| 20-36 | - |
| --- | --- |

13

| 22-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

10

26

32

60

52

77

70

89

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Завод по производству химической аппаратуры | Мощность завода 60 млн. руб. продукции в год. Общая площадь | 34 | 5 |

22

| 11-32 | К |
| --- | --- |

1

2

4

7

8

13

20

29

33

45

47

60

58

74

68

79

78

84

88

90

96

96

100

| 100 |
| --- |
| производственных корпусов 80 тыс. м2. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой 20 |
| В | - | - | - | - | - | - |

50

57

50

57

50

57

50

57

50

57

100

100

м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т

З

1

2

4

7

8

13

20

29

33

45

47

60

8

17

18

22

28

27

38

33

46

| 39 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

9

| 11-19 | К |
| --- | --- |

2

3

7

13

15

22

38

49

62

68

83

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 |

25

| 10-34 | - |
| --- | --- |

15

| 18-32 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

4

15

9

27

16

40

36

52

56

64

76

76

92

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод по производству оборудования для переработки полимерных материалов | Мощность 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 100 т | 31 | 5 |

18

| 12-29 | К |
| --- | --- |

4

5

10

13

16

21

24

29

33

39

42

50

56

61

71

72

84

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 4. Завод по производству нефтегазодобывающего оборудования | Мощность 70 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 | 36 | 5 |

22

| 13-34 | К |
| --- | --- |

4

6

8

11

12

18

18

25

25

32

33

39

44

46

56

56

69

67

88

83

98

98

100

| 100 |
| --- |
| тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 20 |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

51

54

51

100

100

м, оснащенный кранами грузоподъемностью 50 т

З

4

6

8

11

12

18

18

25

25

32

33

39

44

46

56

56

69

67

34

32

44

| 42 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 |

28

| 1-28 | 5 |
| --- | --- |

14

| 13-26 | К |
| --- | --- |

7

11

14

22

23

35

33

49

46

63

59

73

76

82

86

89

95

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс. м2

21

| 16-36 | - |
| --- | --- |

12

| 23-34 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

4

7

9

21

22

40

38

73

66

96

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 5. Завод по производству нефтегазоперерабатываю-щего реакторного | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 | 42 | 5 |

28

| 12-39 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

8

12

13

17

22

26

33

38

45

50

55

55

65

62

74

69

83

78

91

88

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | крупноблочного оборудования и | тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 50 |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

42

47

42

47

42

47

42

47

42

47

42

47

100

| 100 |
| --- |
|  | аппаратов | м, оснащенный грузоподъем-ностью 250 т |
| З |

2

3

5

7

8

12

13

17

22

26

33

38

45

50

13

8

23

15

32

21

41

31

49

41

55

| 50 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 25 тыс. м2 |

22

| 1-22 | 5 |
| --- | --- |

10

| 12-21 | К |
| --- | --- |

4

6

12

15

20

25

31

36

49

52

71

72

92

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2

30

| 13-42 | - |
| --- | --- |

22

| 18-39 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

4

6

8

10

12

22

16

40

29

56

42

71

58

85

77

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Завод по производству трубопроводной арматуры из углеродис- | Мощность 40 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 | 34 | 5 |

18

| 15-32 | К |
| --- | --- |

2

4

4

8

8

16

13

23

19

31

25

40

36

50

52

62

74

74

87

86

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | той и нержавеющей стали Dy до 300 мм с заготови- | тыс. м2. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой 15 |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

64

65

64

65

100

| 100 |
| --- |
|  | тельным производством | м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т |
| З |

2

4

4

8

8

16

13

23

19

31

25

40

36

50

52

62

74

74

23

21

32

| 31 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год, в том числе 6 тыс. т штамповок и поковок в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 |

28

| 1-28 | 5 |
| --- | --- |

12

| 15-26 | К |
| --- | --- |

3

6

7

13

13

24

21

35

29

47

39

60

53

74

73

86

96

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб.; площадь главного корпуса 20 тыс. м2

17

| 18-34 | - |
| --- | --- |

10

| 23-32 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

6

7

14

17

35

34

63

59

90

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. Завод по производству трубопроводной арматуры из | Мощность 120 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 150 | 42 | 7 |

28

| 13-40 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

9

13

14

20

19

29

26

37

34

45

45

55

57

65

69

75

82

83

94

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | углеродистой стали Dy=300-1400 мм | тыс. м2. Главный корпус площадью 45 тыс. м2, высотой 20 |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

43

49

43

49

43

49

43

49

100

100

м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 250 т

З

3

4

6

8

9

13

14

20

19

29

26

37

34

45

45

55

57

65

26

26

39

34

51

42

56

| 50 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 70 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 25 тыс. м2 |

30

| 1-30 | 7 |
| --- | --- |

17

| 13-29 | К |
| --- | --- |

6

8

13

17

21

27

32

41

43

55

54

67

65

78

81

88

95

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб.; площадь главного корпуса 20 тыс. м2

28

| 15-42 | - |
| --- | --- |

15

| 26-40 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

5

7

10

14

18

23

28

32

46

50

68

67

89

83

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Завод по производству электропроводов к запорной промышленной | Мощность 70 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 110- | 39 | 5 |

23

| 15-37 | К |
| --- | --- |

2

3

4

6

8

11

13

17

21

26

31

38

42

50

53

62

69

77

81

89

90

94

97

98

100

| 100 |
| --- |
| арматуре из углеродистой стали с заготовительным | 120 тыс. м2. Площадь блока цехов (главного корпуса) 64 тыс. м2. |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

60

68

60

68

60

68

100

| 100 |
| --- |
| производством | Мостовые краны грузоподъемностью до 10 т |
| З |

2

3

4

6

8

11

13

17

21

26

31

38

42

50

53

62

69

77

21

21

30

26

37

| 30 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год, в том числе 6 тыс. т алюминиевого литья в год; площадь блока цехов 36 тыс. м2 |

30

| 1-30 | 5 |
| --- | --- |

15

| 15-29 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

13

16

21

25

35

38

50

53

65

67

79

81

91

91

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб. продукции в год; площадь блока цехов 28 тыс. м2

22

| 18-39 | - |
| --- | --- |

13

| 25-37 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

9

7

14

16

22

34

46

53

65

76

81

93

93

100

| 100 |
| --- |
| 9. Завод по производству холодильного оборудования | Мощность 55 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 75 | 34 | 6 |

18

| 15-32 | К |
| --- | --- |

2

2

7

8

16

17

26

27

38

43

48

58

58

70

68

78

78

86

88

92

95

97

100

| 100 |
| --- |
| тыс. м2. Главный корпус площадью 35 тыс. м2, высотой 15 |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

56

58

56

58

56

58

56

58

100

100

м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 5 и 10 т

З

2

2

7

8

16

17

26

27

38

43

48

58

58

70

12

20

22

28

32

34

39

| 39 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 |

23

| 1-23 | 6 |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К |
| --- | --- |

3

3

12

13

29

30

46

47

63

64

77

81

89

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс. м2

23

| 12-34 | - |
| --- | --- |

12

| 21-32 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

7

15

11

26

18

37

27

48

50

67

73

81

89

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 10. Завод по производству компрессорного оборудования | Мощность 55 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 | 34 | 6 |

20

| 13-32 | К |
| --- | --- |

4

7

9

16

14

25

24

34

38

45

55

58

65

68

74

78

83

85

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, высотой 20 |
| В | - | - | - | - | - | - |

49

53

49

53

49

53

49

53

49

53

100

100

м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т

З

4

7

9

16

14

25

24

34

38

45

55

58

16

15

25

25

34

32

43

39

49

| 45 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2 |

20

| 1-20 | 6 |
| --- | --- |

6

| 13-18 | К |
| --- | --- |

18

14

18

30

28

47

49

64

74

82

95

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 |

20

| 15-34 | - |
| --- | --- |

15

| 18-32 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

4

15

19

31

34

49

54

67

68

85

82

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 11. Завод по производству криогенного оборудования | Мощность предприятия 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных | 44 | 5 |

6

19-21

| 40-42 | К |
| --- | --- |

4

5

7

9

12

15

17

21

26

30

34

39

43

46

50

53

57

60

64

67

73

80

85

83

91

90

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | корпусов 100 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

42

43

42

43

42

43

42

43

42

43

42

43

42

43

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т |
| З |

4

5

7

9

12

15

17

21

26

30

34

39

43

46

8

10

15

17

22

24

31

37

43

40

49

47

53

| 54 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 17 тыс. м2 |

22

| 1-22 | 5 |
| --- | --- |

3

| 19-21 | К |
| --- | --- |

9

11

17

21

29

35

41

50

63

70

78

85

92

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 33 тыс. м2

29

| 16-44 | - |
| --- | --- |

3

| 40-42 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

7

8

13

18

26

30

39

42

54

65

74

70

84

83

92

94

100

| 100 |
| --- |
| 12. Завод по производству насосов | Мощность завода 40 млн. руб. продукции в год. Общая площадь | 42 | 7 |

25

| 17-41 | К |
| --- | --- |

2

3

4

5

8

10

12

16

16

23

22

32

28

41

39

51

53

68

70

76

79

84

88

91

95

96

100

| 100 |
| --- |
| всех производственных корпусов 105 тыс. м2. Главный корпус |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

45

61

45

61

45

61

45

61

100

100

площадью 50 тыс. м2, высотой 24 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 150 т

З

2

3

4

5

8

10

12

16

16

23

22

32

28

41

39

51

53

68

25

15

34

23

43

30

50

| 35 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год, в том числе 3 тыс. т стального литья в год; площадь главного корпуса 30 тыс. м2 |

28

| 1-28 | 7 |
| --- | --- |

12

| 17-28 | К |
| --- | --- |

4

5

9

9

17

17

26

27

35

38

48

52

62

66

84

82

96

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс. м2

24

| 19-42 | - |
| --- | --- |

17

| 25-41 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

2

3

18

20

45

39

62

60

79

76

91

90

100

100

Станкостроительная и инструментальная промышленность*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |

Станкостроение, производство кузнечно-прессовых машин, производство деревообрабатывающего оборудования,

| оборудования для литейного производства и производство роботов |
| --- |
| 1. Заводы по производству серийных, специальных и | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех | 24 | 5 |

13

| 11-23 | К |
| --- | --- |

3

4

5

8

12

17

24

31

40

49

63

71

87

90

100

| 100 |
| --- |
| агрегатных металлорежущих станков-роботов, кузнечно- | производственных корпусов 65 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. |
| В | - | - | - | - | - |

16

23

16

23

100

| 100 |
| --- |
| прессовых машин, автоматов и полуавтоматов механообработ- | м2, высотой до низа ферм 10,6 м, грузоподъемность кранов10-30 т |
| З |

3

4

5

8

12

17

24

31

40

49

47

48

71

| 67 | - |
| --- | --- |
| ки, кузнечно-прессовых и | В том числе: |
| других автоматических линий, деревообрабатывающего и литейного оборудования | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. руб. продукции в год. В составе: экспериментального цеха, корпуса вспомогательных цехов (КВЦ), бытового корпуса, столовой и частично энергохозяйства |

18

| 1-18 | 5 |
| --- | --- |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

16

18

33

36

50

54

69

72

88

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского корпуса, гаража |

16

| 7-22 | - |
| --- | --- |

5

| 16-20 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

7

10

19

22

37

42

63

69

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса |

14

| 11-24 | - |
| --- | --- |

3

| 21-23 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

15

18

32

44

54

72

78

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех | 30 | 6 |

15

| 14-28 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

11

14

19

26

35

40

52

56

69

72

85

86

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | производственных корпусов 120 тыс. м2. Главный корпус площадью 80 тыс. |
| В | - | - | - | - | - | - |

41

46

41

46

78

79

100

| 100 |
| --- |
|  | м2, высотой до низа ферм 12,6 м, грузоподъемность кранов 30-50 т |
| З |

3

4

6

8

11

14

19

26

35

40

52

56

28

26

44

40

19

| 17 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, экспериментального цеха, корпуса вспомогательных цехов (КВЦ), бытового корпуса, столовой, частично энергохозяйства, складского корпуса, гаража и очистных сооружений |

21

| 1-21 | 6 |
| --- | --- |

6

| 14-19 | К |
| --- | --- |

6

8

13

17

23

28

40

49

68

68

90

89

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства

19

| 9-27 | - |
| --- | --- |

7

| 19-25 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3

4

7

10

15

19

27

31

51

54

80

83

100

100

3-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса

17

| 14-30 | - |
| --- | --- |

6

| 23-28 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

8

23

21

41

38

63

60

85

82

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 80 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех | 34 | 8 |

17

| 16-32 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

11

14

17

22

24

30

35

41

46

53

59

65

73

77

86

88

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 95 тыс. |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

34

38

64

63

72

73

100

| 100 |
| --- |
|  | м2, высотой до низа ферм 12,6 м, грузоподъемность кранов 30-50 т |
| З |

3

4

6

8

11

14

17

22

24

30

35

41

46

53

59

65

39

39

22

25

26

| 25 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, экспериментального цеха, КВЦ, частично энергохозяйства, бытового корпуса, столовой и очистных сооружений |

27

| 1-27 | 8 |
| --- | --- |

10

| 16-25 | К |
| --- | --- |

9

10

18

21

27

33

38

48

50

62

65

75

77

86

89

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, гаража

24

| 7-30 | - |
| --- | --- |

11

| 18-28 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

7

14

17

23

29

39

49

57

66

75

82

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского корпуса |

16

| 16-31 | - |
| --- | --- |

5

| 26-30 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

19

20

35

40

65

70

93

90

100

100

4-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса

16

| 19-34 | - |
| --- | --- |

7

| 26-32 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

7

11

15

25

33

54

59

93

93

100

| 100 |
| --- |
| Заводы инструментальной и технологической оснастки |
| 2. Заводы по производству металлообрабатывающего | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех | 23 | 7 |

11

| 11-21 | К |
| --- | --- |

4

7

9

15

18

27

31

42

56

65

81

84

96

97

100

| 100 |
| --- |
| инструмента (в том числе прецизионного), по | производственных корпусов 40 тыс. м2. Главный корпус площадью 30 тыс. |
| В | - | - | - | - | - |

42

52

42

52

100

| 100 |
| --- |
| производству технологической оснастки | м2, высотой до низа ферм 6,4 м, грузоподъемность кранов до 5 т |
| З |

4

7

9

15

18

27

31

42

56

65

39

32

54

| 45 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского хозяйства, бытового хозяйства, столовой, очистных сооружений и гаража |

18

| 1-18 | 7 |
| --- | --- |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

9

13

21

20

38

47

61

69

89

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 13 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, инженерно-лабораторного корпуса |

17

| 7-23 | - |
| --- | --- |

8

| 14-21 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

4

6

10

14

33

38

68

68

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 40 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех | 29 | 9 |

15

| 13-27 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

12

17

18

30

35

50

56

68

75

83

87

92

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 55 тыс. |
| В | - | - | - | - | - | - |

26

38

68

75

68

75

100

| 100 |
| --- |
|  | м2, высотой до низа ферм 8,4 м, грузоподъемность кранов до 5 т |
| З |

3

4

7

10

12

17

18

30

35

50

56

68

49

45

19

17

28

| 22 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, бытового корпуса, столовой, складского корпуса, очистных сооружений |

19

| 1-19 | 9 |
| --- | --- |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

10

10

20

20

31

33

49

54

74

72

92

89

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, гаража

20

| 4-23 | - |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К | - |
| --- | --- | --- |

4

6

9

13

19

24

32

53

62

73

91

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса |

19

| 11-29 | - |
| --- | --- |

6

| 22-27 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

8

15

20

31

34

52

59

69

88

86

100

| 100 |
| --- |
| Абразивное производство |
| 3. Заводы по производству абразивного инструмента, | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производ- | 33 | 6 |

23

| 9-31 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

16

19

33

35

53

56

67

68

77

79

86

87

93

94

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | инструмента из твердых материалов, производство | ственных корпусов 40 тыс. м2. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

45

46

45

46

100

| 100 |
| --- |
|  | шлифовальной шкурки | высотой до низа ферм 10,8 м, грузоподъемность кранов 10 т |
| З |

3

4

7

9

16

19

33

35

53

56

67

68

77

79

86

87

48

48

52

| 51 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, бытового корпуса, столовой, складского корпуса, очистных сооружений |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

17

| 9-25 | К |
| --- | --- |

6

8

13

17

20

26

36

39

62

61

75

74

84

87

93

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, инженерно-лабораторного корпуса, гаража

28

| 6-33 | - |
| --- | --- |

11

| 21-31 | К |
| --- | --- |

1

2

13

13

30

32

45

52

59

63

71

72

80

81

88

89

95

95

100

100

Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |
|  | Предприятия по производству заготовок |
| 1. Завод по производству цветного литья | Мощность 35 тыс. т литья в год. Общая площадь производственных корпусов 30 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 18 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. | 38 | 5 |

16

| 21-36 | К |
| --- | --- |

1

2

3

4

7

9

13

18

20

30

31

44

44

56

59

68

72

78

82

86

91

94

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Завод по производству | Мощность 150 тыс. т литья в год. Общая площадь производственных | 44 | 7 |

25

| 18-42 | К |
| --- | --- |

1

2

3

5

5

9

9

15

13

21

19

29

27

37

36

45

46

55

56

65

67

74

78

83

88

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | чугунного литья | корпусов 175 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 20 м, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

59

63

59

63

59

63

59

63

100

100

оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т.

З

1

2

3

5

5

9

9

15

13

21

19

29

27

37

36

45

46

55

56

65

8

11

19

20

29

29

39

| 35 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т литья в год; общая площадь производственных корпусов 100 тыс. м2 |

32

| 1-32 | 7 |
| --- | --- |

13

| 18-30 | К |
| --- | --- |

2

3

5

8

9

14

15

23

23

34

32

46

46

59

61

72

76

83

90

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 90 тыс. т литья в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

20

| 25-44 | - |
| --- | --- |

10

| 33-42 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

7

8

15

19

31

46

54

72

78

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод по производству | Мощность 40 тыс. т стального и 100 тыс. т чугунного литья в год. Общая | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

1

2

2

4

4

8

7

12

10

17

14

23

19

30

27

38

37

46

47

56

58

66

67

76

75

83

83

90

93

96

100

| 100 |
| --- |
| стального и чугунного литья | площадь производственных корпусов 160 тыс. м2. Корпуса одноэтажные |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

60

63

60

63

60

63

60

63

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой до 20 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т. |
| З |

1

2

2

4

4

8

7

12

10

17

14

23

19

30

27

38

37

46

47

56

58

66

7

13

15

20

23

27

33

| 33 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс 20 тыс. т стального и 50 тыс. т чугунного литья в год; общая площадь производственных корпусов 95 тыс. м2 |

35

| 1-35 | 7 |
| --- | --- |

14

| 22-35 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

7

12

12

19

17

27

23

37

32

48

45

60

62

72

76

83

90

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс 20 тыс. т стального и 50 тыс. т чугунного литья в год; общая площадь производственных корпусов 65 тыс. м2 |

22

| 27-48 | - |
| --- | --- |

11

| 36-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

5

9

11

19

18

34

37

54

58

74

83

90

100

| 100 |
| --- |
| 4. Завод по производству | Мощность 10 тыс. т изделий из металлопорошков в год. Общая | 36 | 4 |

17

| 18-34 | К |
| --- | --- |

1

2

3

6

5

14

10

24

15

34

26

44

42

55

58

67

73

80

82

88

91

94

100

| 100 |
| --- |
| изделий из металлопорошков | площадь производственного корпуса 25 тыс. м2. Корпус одноэтажный |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

67

65

67

65

67

65

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой до 15 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. |
| З |

1

2

3

6

5

14

10

24

15

34

26

44

42

55

58

67

6

15

15

23

24

| 29 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т изделий из металлопорошков в год; общая площадь производственного корпуса 15 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 4 |
| --- | --- |

9

| 18-26 | К |
| --- | --- |

1

3

4

10

8

22

15

37

22

52

39

68

60

79

81

90

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т изделий из металлопорошков в год; общая производственная площадь 10 тыс. м2

18

| 19-36 | - |
| --- | --- |

8

| 27-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

9

10

24

19

44

44

65

74

83

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения |
| 5. Завод по производству | Мощность (250 тыс. шт.) 60 млн. руб. продукции в год. Общая | 33 | 6 |

17

| 15-31 | К |
| --- | --- |

1

2

4

8

7

14

12

22

19

33

32

45

49

59

68

74

77

84

88

93

100

| 100 |
| --- |
|  | редукторов (вариаторов и приводов) | площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

62

68

62

68

62

68

100

100

мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т

З

1

2

4

8

7

14

12

22

19

33

32

45

49

59

6

6

15

16

26

| 25 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 33 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 48 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К |
| --- | --- |

1

2

6

11

12

20

20

33

30

48

50

64

77

83

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 27 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 22 тыс. м2 |

17

| 17-33 | - |
| --- | --- |

7

| 25-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

3

3

7

15

19

38

49

69

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Завод по производству гидроаппаратуры | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м с мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т. | 34 | 5 |

14

| 19-32 | К |
| --- | --- |

1

2

6

9

11

19

16

29

21

40

26

50

38

61

54

71

70

81

86

89

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 7. Завод по производству пневмоаппаратуры | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных цехов 70 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м с электрическими кранами грузоподъемностью до 5 т. | 32 | 5 |

12

| 19-30 | К |
| --- | --- |

1

2

6

11

11

21

17

31

24

41

31

52

43

63

58

73

76

84

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Завод по производству | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Общая площадь | 32 | 5 |

13

| 18-30 | К |
| --- | --- |

1

2

4

7

8

12

14

21

20

32

32

45

51

59

73

76

84

86

92

95

100

| 100 |
| --- |
|  | смазочного оборудования | производственных корпусов 75 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

67

65

67

65

67

65

100

100

15 м, оснащенные подвесными электрическими кранами грузоподъемностью до 5 т.

З

1

2

4

7

8

12

14

21

20

32

32

45

51

59

6

11

17

21

25

| 30 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 40 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

7

| 18-24 | К |
| --- | --- |

1

2

6

10

12

19

21

33

30

49

46

65

72

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

16

| 17-32 | - |
| --- | --- |

6

| 25-30 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

9

10

18

17

31

53

61

77

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 9. Завод по производству фильтров и фильтроэлементов | Мощность 32 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные кран-балкой грузоподъемностью до 1 т. | 31 | 4 |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

4

4

9

12

15

22

21

33

28

45

39

57

51

68

66

78

83

88

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству формовочных материалов |
| 10. Обогатительная фабрика формовочных песков | Мощность 600 тыс. т формовочных песков в год. Общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2. Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. | 21 | 3 |

6

| 14-19 | К |
| --- | --- |

5

5

13

18

24

31

36

48

59

67

80

86

100

100

Приборостроение

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
|  | Предприятия по производству средств вычислительной техники |
| 1. Завод по производству средств вычислительной техники | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству приборов для физических исследований |
| 2. Завод по производству приборов для физических исследований | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству средств телемеханики |
| 3. Завод по производству средств телемеханики | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов |
| 4. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2) |
|  | 20 (35) | 36 | 5 |

17

| 18-34 | К |
| --- | --- |

4

5

7

8

12

17

18

27

24

37

31

48

42

59

55

69

67

78

80

87

93

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

35

50

35

50

35

50

35

50

35

50

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

7

8

12

17

18

27

24

37

31

48

7

9

20

19

32

28

45

37

58

| 45 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

3

| 18-20 | К |
| --- | --- |

11

10

20

16

35

33

50

50

68

67

78

84

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 16 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2

27

| 10-36 | - |
| --- | --- |

13

| 22-34 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

4

2

7

4

12

10

18

30

38

49

56

69

74

89

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
| 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 5. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

60

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - III группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (35) | 30 | 5 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

5

10

11

17

20

25

29

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 42 | 7 |

24

| 18-41 | К |
| --- | --- |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

54

61

66

71

78

81

88

88

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

24

21

36

31

48

41

58

48

65

53

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 7 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 55 тыс. м2 |

30

| 13-42 | - |
| --- | --- |

19

| 22-40 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

14

16

23

24

34

36

51

52

69

69

83

80

93

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 7. Завод по выпуску химико-лабораторной посуды | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 | 36 | 6 |

11

| 24-34 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

13

17

20

25

30

35

41

45

52

56

63

67

74

80

86

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов |
| 8. Завод по выпуску электроизмеритель-ных приборов - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

91

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

53

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

80

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 9. Завод по выпуску электроизмеритель-ных приборов - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (35) | 30 | 5 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

5

10

11

17

20

25

29

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 42 | 7 |

24

| 18-41 | К |
| --- | --- |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

54

61

66

71

78

81

88

88

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

24

21

36

31

48

41

58

48

65

53

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 7 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 |

30

| 13-42 | - |
| --- | --- |

19

| 23-41 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

14

16

23

24

34

36

51

52

69

69

83

80

93

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 10. Завод по выпуску электроизмеритель-ных приборов - III группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (35) | 30 | 5 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

5

10

11

17

20

25

29

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 42 | 7 |

24

| 18-41 | К |
| --- | --- |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

54

61

66

71

78

81

88

88

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

24

21

36

31

48

41

58

48

65

53

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 7 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 |

30

| 13-42 | - |
| --- | --- |

19

| 23-41 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

14

16

23

24

34

36

51

52

69

69

83

80

93

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству приборов для измерения механических величин |
| 11. Завод по производству приборов для измерения механических величин - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (35) | 36 | 5 |

16

| 19-34 | К |
| --- | --- |

4

5

7

12

11

21

15

31

20

41

27

51

40

61

54

71

68

82

82

91

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
| 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 12. Завод по производству приборов для измерения механических величин - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (35) | 30 | 5 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

5

11

11

17

20

25

29

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 42 | 7 |

24

| 18-41 | К |
| --- | --- |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

54

61

66

71

78

81

88

88

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

24

21

36

31

48

41

58

48

65

53

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 7 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 |

30

| 13-42 | - |
| --- | --- |

19

| 23-41 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

14

16

23

24

34

36

51

52

69

69

83

80

93

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 13. Завод по производству приборов для измерения механических величин – III группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства; инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (35) | 30 | 5 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

5

10

11

17

20

25

29

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (70) | 42 | 7 |

24

| 18-41 | К |
| --- | --- |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

54

61

66

71

78

81

88

88

95

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

6

7

9

13

12

19

20

29

30

39

42

50

24

21

36

31

48

41

58

48

65

53

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 7 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 |

30

| 13-42 | - |
| --- | --- |

19

| 23-41 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

8

14

16

23

24

34

36

51

52

69

69

83

80

93

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 (100) | 48 | 7 |

25

| 22-46 | К |
| --- | --- |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

49

58

59

66

68

75

77

84

86

89

94

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

30

35

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

5

8

9

11

13

14

18

20

28

29

38

39

48

19

23

29

31

38

40

47

49

56

54

64

59

68

| 63 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

9

6

17

13

27

24

37

36

47

51

57

66

77

81

97

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс. м2

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

20

| 27-46 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

9

15

14

23

27

35

41

48

54

62

67

75

80

83

92

91

98

97

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда |
| 14. Завод по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

97

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству приборов для научных исследований |
| 15. Завод по производству приборов для научных исследований | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 67 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Ювелирная промышленность |
| 16. Завод по производству бриллиантов | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 35 (25) | 24 | 4 |

7

| 17-23 | К |
| --- | --- |

6

7

12

16

22

29

35

45

56

62

77

80

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 70 (35) | 30 | 5 |

14

| 16-29 | К |
| --- | --- |

4

5

7

11

13

20

20

29

30

38

45

54

63

69

81

85

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

7

11

13

20

20

29

30

38

45

54

33

29

51

45

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

5

| 16-20 | К |
| --- | --- |

12

12

23

27

34

42

47

57

65

71

98

97

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2

24

| 7-30 | - |
| --- | --- |

9

| 21-29 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

4

5

9

9

14

17

21

25

47

48

73

75

98

95

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов |
| 17. Завод по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 24 | 4 |

7

| 17-23 | К |
| --- | --- |

6

7

12

16

22

29

35

45

56

62

77

80

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (35) | 30 | 5 |

14

| 16-29 | К |
| --- | --- |

4

5

7

11

13

20

20

29

30

38

45

54

63

69

81

85

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

30

40

30

40

30

40

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

7

11

13

20

20

29

30

38

45

54

33

29

51

45

68

| 57 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 5 |
| --- | --- |

5

| 16-20 | К |
| --- | --- |

12

12

23

27

34

42

47

57

65

71

98

97

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2

24

| 7-30 | - |
| --- | --- |

9

| 21-29 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

4

5

9

9

14

17

21

25

47

48

73

75

98

95

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству приборов времени |
| 18. Завод по производству изделий часовой промышленности - I группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

23

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 19. Завод по производству изделий часовой промышленности - II группа сложности | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 20 (25) | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 (50) | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 60 (70) | 45 | 7 |

22

| 22-43 | К |
| --- | --- |

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

53

60

65

69

77

79

89

88

94

93

98

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

З

3

2

5

7

8

12

12

18

17

25

22

33

29

42

41

51

18

20

30

29

42

39

54

48

59

53

63

| 57 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К |
| --- | --- |

8

7

14

17

24

30

33

44

43

55

53

68

65

82

86

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс. м2

33

| 13-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

6

10

10

15

17

22

28

33

46

49

65

65

83

80

91

88

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики |
| 20. Завод по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 20 тыс. м2 | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

55

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования |
| 21. Завод (цех) по производству специального технологического оборудования | Мощность 30 млн. руб. продукции в год. В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и | 39 | 6 |

20

| 18-37 | К |
| --- | --- |

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

57

64

68

74

80

83

92

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
| многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

100

100

энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2

З

3

2

7

7

10

13

18

24

26

34

34

44

46

54

22

24

33

34

45

43

57

52

63

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

9

5

19

18

29

32

39

46

51

60

67

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

10

12

16

17

22

24

31

33

40

51

56

69

72

87

87

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Специализированные комплексы (цехи) |
| 22. Завод по производству изделий и узлов микроэлектроники | Мощность 40 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства; общая площадь производственных корпусов 25 тыс. м2 | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 23. Заводы по производству: плат печатного монтажа; изделий из пластмасс, футляров, крепежа, разъемов, оснастки, нестандартизированного оборудования; оптических деталей, трансформаторов, нормализованных деталей и узлов специализированных конструкций ГПС | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс. м2. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства | 30 | 5 |

10

| 20-29 | К |
| --- | --- |

5

5

10

11

17

20

25

29

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 24. Цех литья | В составе: стержневого, смесеприготовительного, формовочного, формовочно-выбивного и плавильного отделений (участков), лабораторий, бытовых помещений, вспомогательных служб. Мощность, тыс. т. литья в год (общая площадь цеха, тыс. м2): |
|  | 1 (5,5) | 18 | 3 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

6

7

18

22

43

39

70

65

90

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 2 (6) | 20 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

5

6

16

19

36

34

59

55

80

75

94

91

100

| 100 |
| --- |
| 3 (7) | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

6

4

15

17

25

31

40

49

59

71

83

93

100

| 100 |
| --- |
| 5 (10) | 24 | 4 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

5

3

12

13

20

24

30

37

44

53

60

72

85

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 8 (15) | 28 | 5 |

14

| 13-26 | К |
| --- | --- |

4

2

10

10

16

19

23

28

32

40

44

53

57

69

73

84

88

94

100

| 100 |
| --- |
| Специализированные комплексы (корпуса) |
| 25*. Инженерно-лабораторный корпус с вычислительным центром | В составе: заводоуправления, лабораторий, вычислительного центра, служебно-бытовых помещений. Общая площадь, тыс. м2: |
|  | 10 | 26 | 4 |

6

| 20-25 | К |
| --- | --- |

6

5

12

12

21

26

35

40

52

57

69

71

82

83

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 36 | 6 |

12

| 24-35 | К |
| --- | --- |

4

5

8

9

13

15

19

23

25

32

36

46

48

51

60

72

71

81

82

90

93

97

100

| 100 |
| --- |
| 26*. Корпус покрытий | Многоэтажный; общая площадь, тыс. м2: |
|  | 15 | 27 | 3 |

4

| 23-26 | К |
| --- | --- |

4

4

7

13

11

24

16

36

36

51

56

66

77

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 25 | 32 | 4 |

6

| 26-31 | К |
| --- | --- |

4

5

7

11

13

20

20

29

30

38

45

54

63

69

81

85

97

95

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Заводы по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики |
| 27*. Заводы медицинской техники | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн. руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс. м2): |
|  | 10 (18) | 24 | 5 |

7

| 17-23 | К |
| --- | --- |

4

3

10

10

23

20

41

40

59

67

82

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 20 (22) | 30 | 6 |

9

| 20-28 | К |
| --- | --- |

4

3

9

10

16

18

26

26

36

35

47

47

62

62

81

76

96

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 (28) | 36 | 6 |

16

| 19-34 | К |
| --- | --- |

4

2

8

8

12

15

21

28

30

41

42

55

54

66

67

74

78

82

89

90

97

95

100

100

АВТОМОБИЛЬНАЯ И ПОДШИПНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |
| Автомобильная промышленность |
| 1. Завод по производству прицепов и полуприцепов | Выпуск 50 тыс. прицепов грузоподъемностью 4,5 т и 10 тыс. полуприцепов грузоподъемностью 6 т в год. | 39 | 6 |

20

| 19-38 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

8

13

13

21

18

31

29

42

43

54

61

66

77

77

87

86

93

92

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Общая площадь производственных корпусов 300 тыс. м2. Главный корпус |
| В | - |

9

9

9

9

9

9

100

| 100 |
| --- |
|  | площадью 120 тыс. м2, высотой 10,8 м. оснащенный мостовыми кранами грузо- |
| З |

2

3

4

7

8

13

13

21

18

31

29

42

43

54

61

66

77

77

78

77

84

83

88

| 88 | - |
| --- | --- |
|  | подъемностью 10 т. В составе завода литейное производство |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс: корпус вспомогательных цехов, объекты энергетического хозяйства и инженерные сети (частично) |

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

11

| 19-29 | К |
| --- | --- |

5

6

12

14

20

24

26

32

38

47

52

65

71

80

85

90

95

96

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. прицепов и 10 тыс. полуприцепов в год

39

| 1-39 | 6 |
| --- | --- |

20

| 19-38 | К |
| --- | --- |

1

3

3

6

7

12

11

20

17

29

27

40

41

51

60

63

75

75

86

84

93

91

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 2. Завод по производству двигателей | Мощность 160 тыс. двигателей в год. Общая площадь корпуса 300 тыс. м2. Главный корпус | 39 | 6 |

20

| 19-38 | К |
| --- | --- |

2

5

4

11

7

19

10

27

14

35

23

44

33

53

47

63

63

75

79

82

91

90

98

98

100

| 100 |
| --- |
| мощностью до 73,5 кВт (100 л.с.) | площадью 98 тыс. м2 высотой 10,8 м, оснащенный мостовыми кранами |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

14

22

14

22

100

| 100 |
| --- |
|  | грузоподъемностью 10 т. В составе завода литейное производство |
| З |

2

5

4

11

7

19

10

27

14

35

23

44

33

53

47

63

63

75

79

82

77

68

84

| 76 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс: литейный корпус мощностью 60 тыс. т литья в год, объекты энергохозяйства и инженерные сети (частично) |

33

| 1-33 | 6 |
| --- | --- |

14

| 19-32 | К |
| --- | --- |

4

8

13

21

22

33

31

47

39

61

45

70

57

79

72

87

85

92

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 160 тыс. двигателей в год |

39

| 1-39 | 6 |
| --- | --- |

20

| 19-38 | К |
| --- | --- |

1

4

3

9

5

15

6

21

12

28

19

36

29

46

43

56

60

67

76

70

90

87

98

95

100

| 100 |
| --- |
| 3. Завод по производству | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Общая | 45 | 6 |

26

| 19-44 | к |
| --- | --- |

4

5

8

11

13

18

20

27

29

37

38

48

49

58

60

68

69

75

77

82

85

90

91

94

96

97

99

99

100

| 100 |
| --- |
| автомобильных агрегатов | площадь корпусов 250 тыс. м2. Главный корпус площадью 83 |
| В | - |

27

32

27

32

27

32

75

73

75

73

75

73

100

| 100 |
| --- |
|  | тыс. м2, высотой 8,4 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т. В составе завода литейное производство |
| З |

4

5

8

11

13

18

20

27

29

37

38

48

49

58

60

68

42

43

50

50

58

58

16

21

21

24

24

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь |
| Мощность 50 млн. руб. продукции в год. В составе: |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

17

| 19-35 | к |
| --- | --- |

5

8

10

15

17

25

26

38

38

51

51

65

65

79

79

92

85

93

91

95

96

97

100

| 100 |
| --- |
| главного корпуса площадью 128 тыс. м2, литейного корпуса и цеха вкладышей – частично, |
| В | - |

35

44

35

44

35

44

100

100

объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично

З

5

8

10

15

17

25

26

38

38

51

51

65

65

79

79

92

50

49

56

51

61

| 53 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс: корпус вспомогательных цехов, объекты энергохозяйства и инженерные сети - частично |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

8

| 19-26 | К |
| --- | --- |

6

7

14

14

25

28

40

42

56

58

73

74

87

88

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. руб. продукции в год. В составе: литейного корпуса, главного корпуса и цеха вкладышей – частично |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

5

8

8

16

13

23

19

35

28

46

39

58

53

73

69

88

78

89

86

91

94

95

100

100

2-я очередь

Мощность 50 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса и цеха вкладышей - окончание, административного корпуса

21

25-45

19

| 26-44 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18

26

38

47

53

65

66

76

81

89

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 4. Завод по производству электрооборудования и приборов | Мощность 130-150 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 250 тыс. м2. Главный | 45 | 8 |

26

| 19-44 | К |
| --- | --- |

3

5

7

12

12

16

19

23

28

31

39

40

48

49

60

59

70

68

78

78

86

84

91

91

95

95

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | корпус площадью 104 тыс. м2, высотой 7,2 м, оснащенный |
| В | - |

23

26

23

26

76

69

76

69

76

69

100

| 100 |
| --- |
|  | подвесными кранами грузоподъемностью 5 т. В составе завода литейный корпус |
| З |

3

5

7

12

12

16

19

23

28

31

39

40

48

49

60

59

70

68

55

52

62

58

15

22

19

26

22

| 29 | - |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь |
| Мощность 65-70 млн. руб. продукции в год. В составе: |

35

| 1-35 | 8 |
| --- | --- |

16

| 19-34 | К |
| --- | --- |

4

7

9

15

15

23

25

34

37

46

50

57

65

72

78

86

87

92

92

96

96

97

100

| 100 |
| --- |
| главного корпуса площадью 73 тыс. м2, корпуса цинкового |
| В | - |

30

38

30

38

100

100

литья, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично

З

4

7

9

15

15

23

25

34

37

46

50

57

65

72

78

86

87

92

62

58

66

| 59 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс в составе: корпуса цинкового литья, объектов энергохозяйства и инженерных сетей – частично |

30

| 1-30 | 8 |
| --- | --- |

11

| 19-29 | К |
| --- | --- |

6

9

14

19

22

29

30

41

45

53

59

66

74

78

85

90

96

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 65-70 млн. руб. продукции в год

35

| 1-35 | 8 |
| --- | --- |

16

| 19-34 | К |
| --- | --- |

3

6

7

12

12

20

22

31

33

41

45

54

60

69

76

86

85

90

90

93

96

95

100

100

2-я очередь

Мощность 65 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса - окончание строительства, административно-инженерного корпуса

21

25-45

19

| 26-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

16

30

36

47

56

61

69

78

82

91

93

100

| 100 |
| --- |
| 5. Завод по производству топливной аппаратуры | Мощность 100 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 140 тыс. м2. Главный | 33 | 6 |

17

| 16-32 | К |
| --- | --- |

3

6

6

12

11

21

17

31

30

42

46

54

64

67

81

79

94

89

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | корпус площадью 107 тыс. м2, высотой 8,4 м, оснащенный |
| В | - |

81

83

81

83

100

| 100 |
| --- |
|  | подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т. В составе завода литейное производство |
| З |

3

6

6

12

11

21

17

31

30

42

46

54

64

67

81

79

13

6

17

| 13 | - |
| --- | --- |
|  | 1-я очередь |
| Мощность 50 млн. руб. продукции в год. В составе: главного корпуса площадью 75 тыс. м2, корпуса вспомогательных производств, объектов энергохозяйства |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

11

| 16-26 | К |
| --- | --- |

4

7

8

14

14

26

21

38

37

51

58

65

78

80

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-я очередь |
| Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус - окончание строительства |

12

22-33

10

| 23-32 | К |
| --- | --- |

44

12

66

36

88

75

100

| 100 |
| --- |
| Подшипниковая промышленность |
| 6. Завод по производству подшипников | Мощность 60 млн. подшипников в год. Общая площадь производственных | 42 | 6 |

17

| 25-41 | К |
| --- | --- |

2

5

5

11

9

20

16

29

27

38

38

47

48

56

60

65

70

73

80

81

88

88

95

94

99

97

100

| 100 |
| --- |
| корпусов 200 тыс. м2. Главный корпус площадью 153 тыс. м2, |
| В | - |

78

82

78

82

100

100

высотой 10,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, подвал площадью 10 тыс. м2

З

2

5

5

11

9

20

16

29

27

38

38

47

48

56

60

65

70

73

80

81

88

88

17

12

21

| 15 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. подшипников в год. В составе: главного корпуса – частично, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

11

| 25-35 | К |
| --- | --- |

3

6

7

14

12

25

21

35

34

47

49

58

63

68

76

79

84

83

90

89

96

93

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. подшипников в год

17

26-42

15

| 27-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

20

33

43

50

60

65

77

67

93

86

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 100 млн. подшипников в год. Общая площадь производственных | 40 | 6 |

21

| 19-39 | К |
| --- | --- |

3

5

6

11

11

17

17

25

26

35

37

45

50

56

63

67

73

75

84

84

92

90

96

95

99

98

100

100

корпусов 200 тыс. м2. Главный корпус площадью 75 тыс. м2, высотой 10,8 м, оснащенный

В

22

26

22

26

61

65

61

65

61

65

100

100

мостовыми кранами грузоподъемностью до 16 т; подвал площадью 10 тыс. м2. Площадь корпуса спецподшипников 60 тыс. м2

З

3

5

6

11

11

17

17

25

26

35

37

45

50

56

63

67

51

49

62

58

31

25

35

30

38

| 33 | - |
| --- | --- |
| 1-я очередь |
| Мощность 50 млн. подшипников в год. В составе: корпуса спецподшипников |

32

| 1-32 | 6 |
| --- | --- |

13

| 19-31 | К |
| --- | --- |

5

7

11

16

18

26

28

38

42

50

56

63

70

74

84

85

91

92

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | площадью 52,5 тыс. м2, корпуса вспомогательных |
| В | - |

37

40

37

40

100

| 100 |
| --- |
|  | цехов, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично |
| З |

5

7

11

16

18

26

28

38

42

50

56

63

70

74

84

85

54

52

59

| 55 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс в составе: корпуса вспомогательных цехов, объектов энергохозяйства и инженерных сетей - частично |

25

| 1-25 | 6 |
| --- | --- |

6

| 19-24 | К |
| --- | --- |

6

9

15

20

27

35

43

51

59

66

77

80

87

91

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. подшипников в год |

32

| 1-32 | 6 |
| --- | --- |

13

| 19-31 | К |
| --- | --- |

3

6

8

14

12

21

19

29

31

41

43

51

59

63

75

76

85

86

93

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-я очередь |
| Мощность 50 млн. подшипников в год. Главный корпус, корпус спецподшипников – окончание строительства |

28

13-40

14

| 26-39 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

5

7

16

17

21

31

30

48

44

67

63

81

73

93

87

98

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Мотовелопромышленность |
| 7. Завод по производству велосипедов | Мощность 1 млн. велосипедов в год. Общая площадь производственных корпусов 70 | 22 | 4 |

9

| 13-21 | К |
| --- | --- |

10

10

22

23

34

37

49

50

64

65

80

81

93

97

100

| 100 |
| --- |
| тыс. м2. Главный корпус площадью 26 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - |

71

70

71

70

100

100

высотой 7,2 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т

З

10

10

22

23

34

37

49

50

64

65

9

11

22

| 27 | - |
| --- | --- |
| 1-я очередь |
| Мощность 500 тыс. велосипедов в год. В составе: главного корпуса площадью 18 тыс. м2, корпуса № 2 (частично), объектов энергохозяйства и инженерных сетей (частично) |

17

| 1-17 | 4 |
| --- | --- |

4

| 13-16 | К |
| --- | --- |

14

14

32

35

49

51

68

70

87

86

100

100

2-я очередь

Мощность 500 тыс. велосипедов в год. В составе: главного корпуса и корпуса № 2 (окончание строительства), корпуса складов

10

13-22

8

| 14-21 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

11

31

33

78

77

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств |
| 8. Спецавтоцентр и станция технического обслуживания легковых автомобилей | Мощность 50 постов. Общая площадь 10-13 тыс. м2, высота 7,2 м, оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью до 5 т | 14 | 2 |

5

| 9-13 | К |
| --- | --- |

18

20

35

45

56

65

85

86

100

| 100 |
| --- |
| 9. Ремонтно-подшипниковый завод | Мощность 3 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 7 тыс. м2 высотой 7,2 м | 15 | 3 |

5

| 10-14 | К |
| --- | --- |

17

17

32

37

58

67

94

90

100

| 100 |
| --- |
| 10. Завод по капитальному ремонту двигателей | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 25 тыс. м2, высотой 8,4 м, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т | 36 | 5 |

16

| 18-33 | К |
| --- | --- |

5

7

10

13

16

21

23

30

34

44

46

57

56

65

66

73

76

80

86

87

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Отдельные цехи, корпуса и здания |
| 11. Кузнечный цех | Одноэтажный, высотой 20 м, без подвала, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т поковок в год: |
| 20 | 16 | 2 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

13

16

30

33

53

53

77

73

94

93

100

| 100 |
| --- |
| 30 | 18 | 3 |

7

| 10-16 | К |
| --- | --- |

11

13

24

27

39

45

70

66

90

87

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 21 | 3 |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

11

13

22

27

40

43

65

60

78

76

91

92

100

| 100 |
| --- |
| 12. Корпус литейного производства | Одно- и двухэтажный. Мощность, тыс. т литья в год: |
| 10 | 12 | 2 |

5

| 6-10 | К |
| --- | --- |

13

13

50

42

85

82

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 19 | 2 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

5

4

14

14

33

34

60

65

82

84

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 | 22 | 5 |

8

| 13-20 | К |
| --- | --- |

4

4

12

16

30

38

55

60

71

82

85

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 26 | 5 |

11

| 14-24 | К |
| --- | --- |

3

3

7

7

13

13

40

36

58

54

71

70

86

86

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 | 30 | 6 |

13

| 16-28 | К |
| --- | --- |

3

3

6

9

19

26

40

45

53

56

66

66

78

76

80

85

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 13. Универсальный корпус (механосборочный для производства изделий высокой точности, | Одноэтажный, с техническими подвальными этажами и подвесными потолками. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
|  | подшипников, топливной аппаратуры | 25 | 18 | 3 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

6

6

13

13

28

31

50

50

79

78

100

| 100 |
| --- |
|  | и др.) | 35 | 20 | 3 |

8

| 12-19 | К |
| --- | --- |

8

8

14

18

29

32

50

50

73

72

96

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 | 22 | 4 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

6

8

12

16

26

29

45

45

65

63

84

82

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 14.Универсальный корпус (механосборочный, вспомогательный | Одноэтажный, бескрановый, высотой 10 м, без подвала. Общая площадь корпуса, тыс. м3: |
|  | сварочно-сборочный для автомобильного производства, | 20 | 12 | 2 |

6

| 5-10 | К |
| --- | --- |

18

18

55

52

87

84

100

100

мотовелопроизводства, производства двигателей, запасных частей, автоэлектро-

| оборудования и др.) | 40 | 17 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

10

| 7-16 | К |
| --- | --- |

8

9

20

25

45

47

70

70

90

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 15. Универсальный корпус (для прессового, тяжелого механосборочного, | Высота 20 м, без подвала. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
|  | сборочного, штамповочно- | 10 | 14 | 2 |

7

| 6-12 | К |
| --- | --- |

8

8

27

28

61

60

92

90

100

| 100 |
| --- |
| механического, ремонтно- | 20 | 18 | 3 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

7

7

18

22

43

39

70

65

90

85

100

| 100 |
| --- |
|  | механического цехов) | 40 | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

6

11

13

24

27

45

45

68

70

86

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 | 23 | 4 |

11

| 11-21 | К |
| --- | --- |

4

5

9

12

21

23

40

40

60

63

77

78

92

93

100

| 100 |
| --- |
| 60 | 26 | 4 |

13

| 12-24 | К |
| --- | --- |

4

5

8

11

15

22

29

37

48

53

68

69

88

86

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 70 | 27 | 4 |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

4

5

10

10

21

22

40

40

55

58

69

72

81

83

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 105 | 31 | 5 |

16

| 14-29 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

13

16

20

29

33

42

47

55

60

67

73

79

95

90

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 16. Инженерный корпус | В составе: заводоуправления, лабораторий, конструкторского отдела. Общая площадь, тыс. м2: |
| 3 | 8 | 2 | - | К |

27

27

79

78

100

| 100 |
| --- |
|  | 5 | 9 | 2 | - | К |

25

25

73

70

100

| 100 |
| --- |
|  | 10 | 10 | 2 | - | К |

18

21

51

61

93

94

100

| 100 |
| --- |
| 15 | 12 | 2 | - | К |

16

17

42

43

79

82

100

| 100 | ^ |
| --- | --- |
|  | 20 | 14 | 2 | - | К |

15

16

37

44

67

72

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 | 16 | 2 | - | К |

12

13

29

34

52

58

75

78

94

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 17. Лабораторно-экспериментальный | Многоэтажный. Общая площадь, тыс. м2: |
|  | корпус | 12 | 16 | 3 |

5

| 11-15 | К |
| --- | --- |

8

7

14

16

30

32

67

67

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 25 | 23 | 5 |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

6

5

10

11

18

20

30

32

58

58

81

80

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 18. Производственно-бытовой корпус | Многоэтажный, высота первого этажа 6 м, с подвалом двойного назначения. Общая площадь, тыс. м2: |
| 15 | 18 | 3 |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

14

13

26

26

38

42

50

55

75

76

100

| 100 |
| --- |
| 21 | 22 | 4 |

9

| 13-21 | К |
| --- | --- |

6

7

12

16

22

29

35

45

56

62

75

80

92

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 19. Инженерно-лабораторный корпус | Многоэтажный, с подвалом двойного назначения. Общая площадь 25 тыс. м2 | 24 | 5 |

7

| 17-23 | К |
| --- | --- |

5

5

9

9

14

13

21

30

47

52

73

75

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 20. Склад закрытый | Одноэтажный. Общая площадь, тыс. м2: |
| 3 | 5 | 1 | - | К |

76

65

100

| 100 |
| --- |
| 5 | 6 | 1 | - | К |

46

56

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 8 | 2 | - | К |

33

34

80

76

100

100

ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |
|  | Тракторостроение |
| Заводы по производству тракторов |
| 1. Завод по производству тракторов тягового | Мощность 90 млн. руб. продукций в год, в том числе: тракторы и орудия к ним 15 | 36 | 6 |

22

| 14-35 | К |
| --- | --- |

3

3

7

8

13

16

20

25

29

37

42

50

55

62

68

74

80

86

87

93

94

97

100

| 100 |
| --- |
| класса 1,96-5,88 кН (0,2-0,6 тс) и машин для горного | тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 130 тыс. м2. Главный корпус |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

56

63

56

63

56

63

100

| 100 |
| --- |
| земледелия (без заготовительных цехов) | площадью 120 тыс. м2, высотой 16 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т |
| З |

3

3

7

8

13

16

20

25

29

37

42

50

55

62

68

74

24

23

31

30

38

| 34 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

12

| 14-25 | К |
| --- | --- |

5

5

12

13

23

24

35

39

49

57

65

72

80

84

94

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2

24

| 13-36 | - |
| --- | --- |

12

| 24-35 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

1

12

10

25

25

39

42

54

60

75

90

94

92

100

| 100 |
| --- |
| Заводы по производству двигателей |
| 2.Завод по производству тракторных | Мощность 270 млн. руб. продукции в год, в том числе двигателей 80 тыс. шт. Общая | 42 | 7 |

23

| 19-41 | К |
| --- | --- |

1

2

3

5

6

9

9

14

15

21

23

29

34

40

46

53

59

66

73

78

85

89

94

97

98

99

100

| 100 |
| --- |
| двигателей мощностью до 110 кВт (150 л.с.) без | площадь производственных корпусов - 260 тыс. м2. Главный корпус площадью 100 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

65

75

65

75

100

| 100 |
| --- |
| заготовительных цехов | высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 15 т |
| З |

1

2

3

5

6

9

9

14

15

21

23

29

34

40

46

53

59

66

73

78

85

89

29

22

33

| 24 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 160 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 200 тыс. м2 |

36

| 1-36 | 7 |
| --- | --- |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

2

2

4

5

7

10

11

16

19

24

29

34

41

47

54

60

68

73

82

84

92

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 110 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 60 тыс. м2 |

24

| 19-42 | - |
| --- | --- |

16

| 26-41 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

4

13

15

23

29

39

44

57

60

74

77

90

91

100

| 100 |
| --- |
| 3. Завод по производству тракторных гидроагрегатов (без заготовительных цехов) | Мощность 90 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 72 тыс. м2. Главный корпус площадью 70 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 27 | 4 |

12

| 14-25 | К |
| --- | --- |

3

2

6

13

12

26

29

41

46

58

67

77

84

88

99

97

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 195 млн. руб. продукции в год, в том числа гидростатические трансмиссии | 39 | 5 |

23

| 16-38 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

9

14

13

20

19

28

27

38

37

48

49

59

62

71

74

80

86

89

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 150 тыс. шт., масляные насосы НШ - 1300 тыс. шт., гидромоторы шестеренные 75 тыс. шт. Общая площадь |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

58

54

58

54

58

54

58

100

100

производственных корпусов 230 тыс. м2. Главный корпус площадью 105 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т

З

2

3

5

7

9

14

13

20

19

28

27

38

37

48

49

59

8

13

20

22

32

31

42

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 90 тыс. м2 |

27

| 1-27 | 5 |
| --- | --- |

11

| 16-26 | К |
| --- | --- |

3

4

8

11

14

21

24

34

38

49

57

64

78

80

95

94

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 135 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 140 тыс. м2

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

13

| 26-38 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

3

5

9

15

19

28

32

43

46

63

65

80

81

94

94

98

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Завод по производству топливной аппаратуры | Мощность 100 млн. руб. продукции в год, в том числе топливные насосы 300 тыс. шт., форсунки 4000 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 80 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т | 36 | 6 |

24

| 12-35 | К |
| --- | --- |

3

4

5

12

8

20

20

30

33

40

47

50

60

60

72

71

82

81

91

89

98

95

100

| 100 |
| --- |
| Заводы по производству запасных частей |
| 5. Завод по производству запасных частей к тракторам | Мощность 120 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2. Главный корпус площадью 70 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 27 | 4 |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

2

2

5

10

9

19

26

33

47

52

69

72

86

87

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Сельскохозяйственное машиностроение |
| Заводы по производству сельскохозяйственных машин |
| 6. Завод по производству машин для | Мощность 50 млн. руб. продукции в год, в том числе машины для внесения | 26 | 4 |

11

| 14-24 | К |
| --- | --- |

3

3

5

8

11

18

20

35

42

52

62

68

81

83

96

93

100

| 100 |
| --- |
|  | внесения в почву минеральных удобрений | удобрений 2 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 51 тыс. м2. Главный |
| В | - | - | - | - | - | - |

29

35

29

35

100

100

корпус площадью 36 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 15 т

З

3

3

5

8

11

18

20

35

42

52

62

68

52

48

67

| 58 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. руб. продукции в год; общая площадь всех производственных корпусов 35 тыс. м2 |

21

| 1-21 | 4 |
| --- | --- |

7

| 14-20 | К |
| --- | --- |

6

6

18

19

36

32

55

50

72

70

87

85

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 16 тыс. м2

18

| 9-26 | - |
| --- | --- |

6

| 19-24 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

27

30

42

52

58

73

74

94

89

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 100 млн. руб. продукции в год, в том числе машины для внесения пылевидных удобрений 35 тыс. | 48 | 9 |

27

| 21-47 | К |
| --- | --- |

2

2

5

6

11

11

17

17

24

25

33

34

44

43

56

54

66

64

75

74

80

79

85

84

89

89

93

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | шт. Общая площадь производственных корпусов 287 тыс. м2. Главный корпус |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

62

60

62

60

62

60

62

60

62

60

62

60

100

| 100 |
| --- |
|  | площадью 132 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т |
| З |

2

2

5

5

11

11

17

l7

24

25

33

34

44

43

56

54

66

64

13

14

18

19

23

24

27

29

31

33

35

| 37 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 130 тыс. м2 |

30

| 1-30 | 9 |
| --- | --- |

9

| 21-29 | К |
| --- | --- |

3

3

8

9

17

18

27

28

39

40

53

54

67

67

80

79

91

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 157 тыс. м2 |

33

| 16-48 | - |
| --- | --- |

19

| 29-47 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

2

8

6

18

16

28

26

37

35

49

48

61

60

72

72

82

83

92

93

100

| 100 |
| --- |
| 7. Завод по производству машин для | Мощность 145 млн. руб. продукции в год, в том числе машины для внесения в почву | 39 | 6 |

19

| 19-37 | К |
| --- | --- |

3

3

6

6

12

12

19

20

27

29

38

40

49

51

60

63

71

74

82

84

88

90

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | внесения в почву пылевидных удобрений | удобрений РУМ-5 - 20 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 128 тыс. м2. Главный корпус |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

61

54

61

54

61

100

100

площадью 107 тыс. м2, высотой до 16 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т

З

3

3

6

6

12

12

19

20

27

29

38

40

49

51

60

63

71

74

28

23

34

29

41

| 35 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 70 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 70 тыс. м2 |

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

11

| 19-29 | К |
| --- | --- |

5

5

11

10

22

20

34

33

46

46

58

58

70

70

81

82

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 75 млн. руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 58 тыс. м2 |

30

| 10-39 | - |
| --- | --- |

15

| 23-37 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

4

7

7

16

14

26

22

37

33

48

45

61

59

75

76

90

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Завод по производству дисковых машин и комбинированных агрегатов | Мощность 121 млн. руб. продукции в год, в том числе лущильники дисковые 15 тыс. шт., комбинированные агрегаты 22 тыс. шт., бороны дисковые тяжелые 19 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 210 тыс. м2. Главный корпус площадью 180 тыс. м2, высотой до 16 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 40 | 7 |

24

| 16-39 | К |
| --- | --- |

2

2

4

7

7

14

11

21

16

29

25

38

41

50

58

63

72

75

84

84

93

91

98

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 9. Завод по производству плугов | Мощность 100 млн. руб. продукции в год, в том числе плуги 75 тыс. шт. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс. м2. Главный корпус площадью 130 тыс. м2, высотой до 16 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т | 29 | 5 |

14

| 14-27 | К |
| --- | --- |

3

3

8

12

14

21

21

33

38

48

55

63

73

77

88

89

98

96

100

| 100 |
| --- |
| Заводы по производству запасных частей к комбайнам |
| 10. Завод по производству запасных частей к комбайнам | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 34 тыс. м2. Главный корпус площадью 20 тыс. м2, высотой до 15 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т | 19 | 3 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

5

4

12

17

36

39

68

61

89

82

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Отдельные цехи, корпуса |
| 11. Литейные цехи отливок из серого и модифицирован-ного чугуна и | Корпус одно-, двухэтажный с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т/год (площадь цеха, тыс. м2) : |
| стальных отливок | 25 (25) | 19 | 2 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

6

4

14

14

33

34

60

65

82

84

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 35 (35) | 22 | 5 |

8

| 13-20 | К |
| --- | --- |

5

4

12

16

30

38

55

60

71

82

85

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 (50) | 26 | 5 |

11

| 14-24 | К |
| --- | --- |

5

3

9

7

13

13

40

36

58

54

71

70

86

86

90

92

100

| 100 |
| --- |
| 75 (75) | 28 | 5 |

12

| 15-26 | К |
| --- | --- |

5

3

8

6

13

12

32

30

52

48

66

63

79

72

88

89

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 (100) | 30 | 6 |

13

| 16-28 | К |
| --- | --- |

5

3

10

9

19

26

40

45

53

56

66

66

78

76

80

85

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 150 (150) | 35 | 6 |

15

| 17-31 | К |
| --- | --- |

4

3

9

7

15

19

28

34

44

48

55

58

66

66

76

75

80

83

87

90

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 12. Литейные цехи отливок из алюминиевых сплавов | Корпус двухэтажный с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т литья в год (площадь цеха, тыс. м2): |
|  | 10 (35) | 30 | 5 |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

6

5

10

11

17

20

25

20

33

39

48

54

65

69

82

89

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 (50) | 32 | 5 |

14

| 18-31 | К |
| --- | --- |

6

5

11

10

16

18

23

27

31

36

43

49

58

63

74

79

89

93

99

98

100

| 100 |
| --- |
| 20 (60) | 34 | 6 |

17

| 17-33 | К |
| --- | --- |

4

4

9

10

14

20

21

30

28

40

39

50

51

60

63

70

75

80

86

89

98

99

100

| 100 |
| --- |
|  | 25 (70) | 36 | 6 |

19

| 17-35 | К |
| --- | --- |

4

4

7

9

13

18

19

28

26

37

35

46

46

56

57

65

69

75

79

84

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 (85) | 37 | 6 |

19

| 18-36 | К |
| --- | --- |

2

2

3

5

5

8

13

15

18

25

29

37

39

50

56

62

68

72

77

81

83

90

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 13. Литейные цехи по выплавляемым моделям | Корпус двухэтажный с кранами грузоподъемностью 30 т. Мощность, тыс. т литья в год (площадь цеха, тыс. м2); |
|  | 3 (21) | 12 | 4 |

5

| 7-11 | К |
| --- | --- |

15

14

42

50

73

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 4 (28) | 13 | 4 |

6

| 7-12 | К |
| --- | --- |

11

10

31

38

64

74

92

96

100

| 100 |
| --- |
| 5 (35) | 16 | 4 |

8

| 8-15 | К |
| --- | --- |

9

8

22

27

45

53

71

79

92

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 6 (42) | 19 | 4 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

8

7

16

20

32

39

55

64

75

83

93

96

100

| 100 |
| --- |
| 8 (56) | 25 | 5 |

12

| 13-24 | К |
| --- | --- |

4

3

7

10

14

25

20

43

36

61

56

76

77

88

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 14. Кузнечно-штамповочные цехи с заготовительным отделением и | Корпус одноэтажный с подвалами, с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т штамповок в год (площадь цеха, тыс. м2): |
| складом металла | 20 (15) | 16 | 2 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

15

16

30

33

53

53

77

73

94

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 (20) | 18 | 3 |

7

| 10-16 | К |
| --- | --- |

13

13

24

27

39

45

70

66

90

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 (35) | 24 | 3 |

12

| 13-24 | К |
| --- | --- |

8

9

13

19

21

30

30

43

45

56

80

82

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 75 (45) | 30 | 6 |

16

| 14-29 | К |
| --- | --- |

3

3

6

8

13

14

21

24

36

38

52

55

68

69

83

83

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 (60) | 37 | 6 |

21

| 15-35 | К |
| --- | --- |

4

7

6

11

10

15

24

29

30

38

36

44

44

52

55

65

76

82

88

90

94

95

98

99

100

| 100 |
| --- |
| 120 (70) | 42 | 8 |

25

| 16-40 | К |
| --- | --- |

2

2

3

4

5

7

10

14

15

22

26

33

37

45

49

57

60

66

68

74

75

82

87

91

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 15. Универсальный корпус (механосборочный, вспомогательный, | Корпус одноэтажный, бескрановый, высотой до 15 м, с подвалами. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
| сварочно-сборочный и т. д. | 20 | 17 | 2 |

8

| 8-15 | К |
| --- | --- |

9

8

20

22

42

45

73

71

94

93

100

| 100 |
| --- |
| для тракторного производства, | 50 | 21 | 3 |

10

| 10-19 | К |
| --- | --- |

5

5

10

13

24

28

49

51

74

75

94

91

100

| 100 |
| --- |
|  | двигателей, запасных частей и | 75 | 27 | 4 |

13

| 11-23 | К |
| --- | --- |

3

4

10

10

21

21

37

36

53

53

69

70

82

85

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | др.) | 120 | 30 | 4 |

16

| 13-28 | К |
| --- | --- |

4

5

7

11

14

21

24

33

39

46

55

59

72

72

88

85

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 16. Универсальный корпус (для прессово-заготовительного, штамповочно- | Корпус одноэтажный, высотой до 20 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т, с подвалами. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
| механического, механосборочного | 50 | 22 | 4 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

6

8

11

16

26

29

45

45

65

63

84

82

98

17

100

| 100 |
| --- |
| и других цехов) | 75 | 27 | 4 |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

4

5

10

10

21

22

40

40

55

58

69

72

81

83

91

93

100

| 100 |
| --- |
| 120 | 36 | 6 |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

2

2

3

8

5

12

10

24

17

38

28

52

41

66

55

75

69

83

87

91

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 190 | 48 | 8 |

23

| 25-47 | К |
| --- | --- |

2

1

3

2

7

7

14

13

21

19

26

27

33

35

40

45

47

56

57

66

69

74

78

82

86

89

94

94

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 17. Инженерно-лабораторный корпус | Корпус многоэтажный с подвалами. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
|  | 10 | 16 | 3 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

14

17

30

33

49

52

75

79

96

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 | 19 | 3 |

8

| 11-18 | К |
| --- | --- |

12

14

27

31

47

51

68

70

81

86

97

98

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 22 | 4 |

8

| 14-21 | К |
| --- | --- |

5

5

9

11

14

15

29

32

50

55

73

75

97

99

100

| 100 |
| --- |
| 18. Опытно-экспериментальная | Корпус одноэтажный. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
| база | 10 | 15 | 3 |

5

| 10-14 | К |
| --- | --- |

15

17

40

43

66

70

89

92

100

| 100 |
| --- |
| 15 | 18 | 3 |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

12

12

31

35

55

59

74

76

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 20 | 20 | 4 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

4

6

11

17

29

35

51

55

73

75

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 19. Инженерный корпус | Корпус многоэтажный. Общая площадь корпуса, тыс. м2 |
|  | 5 | 9 | 2 | - | К |

25

25

73

70

100

| 100 |
| --- |
| 15 | 12 | 2 | - | К |

15

17

42

43

79

82

100

| 100 |
| --- |
| 20. Эксперименталь- | Корпус одноэтажный. Общая площадь корпуса, тыс. м2: |
| ный цех | 10 | 14 | 3 |

6

| 8-13 | К |
| --- | --- |

14

14

41

44

69

71

87

89

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 18 | 4 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

11

11

28

31

50

53

71

73

85

87

100

100

МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производство машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства |

1. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности:

граблей, косилок тракторных, установок для вентиляции сена, оборудования для внесения консервантов;

раздатчиков-смесителей стационарных и раздатчиков кормов стационарных;

стойлового оборудования для крупного рогатого скота, станочного оборудования для свиней;

автопоилок индивидуальных и групповых водораздатчиков;

| транспортеров и скреперных установок для уборки навоза, оборудования микроклимата | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой до 15 м | 19 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

11

| 8-18 | К |
| --- | --- |

5

6

12

17

30

36

52

55

75

75

97

97

100

100

2. Завод по производству машин и оборудования II группы сложности:

пресс-подборщиков стоговозов и стогообразователей, прицелов для перевозки измельченной массы;

дробилок, измельчителей, смесителей, раздатчиков-смесителей мобильных, раздатчиков кормов мобильных;

клеточного и напольного оборудования для содержания и выращивания птицы, оборудования овцеферм, инкубаторов;

оборудования для перекачки и переработки навоза, биоэнергетических установок, машин для внесения удобрений;

доильных установок, резервуаров-охладителей молока, агрегатов для приготовления заменителей молока;

| теплогенераторов, котлов-парообразователей, оборудования для водоснабжения ферм | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой до 15 м | 20 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

11

| 9-19 | К |
| --- | --- |

5

5

12

17

30

36

52

55

73

73

95

95

100

100

3. Завод по производству машин и оборудования III группы сложности:

прицепных и самоходных кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок-плющилок;

агрегатов для приготовления витаминизированной травяной муки, термобарохимической обработки и измельчения соломы, комплектов для приготовления кормосмесей, оборудования комбикормовых цехов;

| погрузчиков сельскохозяйственного и специального назначения | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 40 тыс. м2, высотой до 15 м | 20 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

11

| 9-19 | К |
| --- | --- |

5

6

12

17

30

36

52

55

73

73

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 4. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. | 27 | 4 |

15

| 11-25 | К |
| --- | --- |

3

4

8

13

16

28

36

47

61

67

80

84

90

92

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | Главный корпус площадью 75 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - |

50

60

50

60

50

60

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой до 15 м |
| З |

3

4

8

13

16

28

36

47

61

67

30

24

40

32

48

| 38 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

18

| 1-18 | 4 |
| --- | --- |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

6

7

16

22

32

46

63

72

91

91

100

100

2-й пусковой комплекс, мощность по проекту

18

10-37

8

| 18-25 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

10

31

30

60

60

80

80

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 5. Завод по производству машин и оборудования II и III групп | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. | 27 | 4 |

16

| 11-26 | К |
| --- | --- |

3

4

8

13

16

28

36

47

61

67

80

84

88

90

95

95

100

| 100 |
| --- |
| сложности | Главный корпус площадью 75 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - |

50

60

50

60

50

60

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой до 15 м |
| З |

3

4

8

13

16

28

36

47

61

67

30

24

38

30

45

| 35 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

18

| 1-18 | 4 |
| --- | --- |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

6

7

16

22

32

46

63

72

91

91

100

100

2-й пусковой комплекс, мощность по проекту

18

| 10-27 | - |
| --- | --- |

9

| 18-26 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

10

31

32

60

60

76

75

90

88

100

| 100 |
| --- |
| 6. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. | 32 | 4 |

19

| 11-29 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

14

23

29

36

42

50

56

64

75

78

88

88

96

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | Главный корпус площадью 130 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - | - |

50

55

50

55

70

70

70

70

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой до 20 м |
| З |

3

4

7

10

14

23

29

36

42

50

56

64

25

23

38

33

26

26

29

| 29 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

21

| 1-21 | 4 |
| --- | --- |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

6

7

14

18

28

42

67

65

80

88

93

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

15

| 13-27 | - |
| --- | --- |

5

| 19-23 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

30

60

60

90

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

15

| 18-32 | - |
| --- | --- |

7

| 23-29 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

21

41

47

64

70

84

87

94

97

100

| 100 |
| --- |
| 7. Завод по производству машин и оборудования II и III групп | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. | 33 | 4 |

20

| 11-30 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

14

23

29

36

42

50

56

64

75

78

88

88

93

93

96

96

100

| 100 |
| --- |
| сложности | Главный корпус площадью 130 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - | - |

50

55

50

55

70

70

70

70

100

| 100 |
| --- |
|  | высотой до 20 |
| З |

3

4

7

10

14

23

29

36

42

50

56

64

25

23

38

33

23

23

26

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

21

| 1-21 | 4 |
| --- | --- |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

6

7

14

18

28

42

58

65

81

88

92

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

12

| 13-24 | - |
| --- | --- |

5

| 19-23 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

30

60

60

90

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

15

| 18-32 | - |
| --- | --- |

7

| 24-30 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

21

44

46

67

69

77

77

87

86

100

| 100 |
| --- |
| 8. Завод по производству машин и оборудования I группы сложности | Мощность 200 млн. руб. продукции в год. | 34 | 6 |

22

| 10-31 | К |
| --- | --- |

3

4

5

8

10

17

20

27

35

42

51

57

66

72

78

82

87

90

94

95

99

99

100

| 100 |
| --- |
| Главный корпус площадью 180 тыс. м2, высотой до 20 м |
| В | - | - | - | - | - | - |

40

43

61

61

75

75

75

75

75

75

100

100

З

3

4

5

8

10

17

20

27

35

42

51

57

26

29

17

21

12

15

19

20

24

| 24 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

21

| 1-21 | 6 |
| --- | --- |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

8

9

13

18

25

39

46

59

74

83

89

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

15

| 10-24 | - |
| --- | --- |

4

| 20-23 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

30

50

60

80

80

100

100

3-й пусковой комплекс, мощность по проекту

15

| 13-27 | - |
| --- | --- |

4

| 23-26 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

30

40

60

70

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 4-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

19

| 16-34 | - |
| --- | --- |

6

| 26-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

14

25

29

40

48

60

76

80

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 9. Завод по производству машин и оборудования II и III групп | Мощность 200 млн. руб. продукции в год. | 35 | 6 |

23

| 10-32 | К |
| --- | --- |

3

4

5

8

10

17

20

27

35

42

51

57

66

72

78

82

86

88

93

93

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | сложности | Главный корпус площадью 180 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - | - | - |

40

43

61

61

75

75

75

75

75

75

100

100

высотой до 20 м

З

3

4

5

8

10

17

20

27

38

42

51

57

26

29

17

21

11

13

18

18

23

| 23 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

21

| 1-21 | 6 |
| --- | --- |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

8

9

13

18

25

39

46

59

74

83

89

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

15

| 10-24 | - |
| --- | --- |

4

| 20-23 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

30

50

60

80

80

100

100

3-й пусковой комплекс, мощность по проекту

15

| 13-27 | - |
| --- | --- |

4

| 23-26 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

6

20

30

40

60

70

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 4-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

19

| 16-35 | - |
| --- | --- |

7

| 26-32 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

11

14

25

29

39

44

52

72

72

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 10. Производственный корпус | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. Площадь 15 тыс. м2, высота до 15 м | 17 | 2 |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

12

10

29

29

56

56

81

81

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Производство деталей и сборочных единиц к машинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства и технологической оснастки |
| 11. Завод по производству деталей и сборочных единиц I группы сложности – прессов, грануляторов, матриц для гранулирования | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, высотой до 15 м | 17 | 3 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

4

5

10

15

35

50

65

69

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Завод по производству деталей и сборочных единиц II группы сложности - редукторов, пневмотормозной аппаратуры и инструмента, гидроаппаратуры, техоснастки | Мощность 25 млн. руб. продукции в год. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, высотой до 15 м | 17 | 3 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

4

5

10

15

35

50

65

69

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 13. Завод по производству деталей и сборочных единиц I и II групп | Мощность 50 млн. руб. продукции в год. | 24 | 4 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

3

5

12

16

30

39

58

67

80

84

90

92

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | сложности | Главный корпус площадью 70 тыс. м2, |
| В | - | - | - | - |

60

60

60

60

60

60

100

100

высотой до 15 м

З

3

5

12

16

30

39

58

67

20

24

30

32

36

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

15

| 1-15 | 4 |
| --- | --- |

2

| 10-11 | К |
| --- | --- |

5

8

20

26

42

56

76

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс, мощность по проекту |

18

| 7-24 | - |
| --- | --- |

8

| 15-22 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

12

15

30

40

50

60

75

80

90

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 14. Производственный корпус | Мощность 5 млн. руб. продукции в год. Площадь 8 тыс. м2, высота до 15 м | 14 | 2 |

4

| 10-13 | К |
| --- | --- |

12

10

32

32

68

68

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. Площадь 15 тыс. м2, высота до 15 м | 17 | 2 |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

10

8

30

30

60

60

80

80

95

95

100

100

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том число |
|  | подготовительный | монтаж оборудо- |
|  | период | вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Заводы по производству строительных, дорожных и коммунальных машин на базе тракторов и | Главный корпус высотой до 13,2 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
| автомобилей | 50 (30) | 24 | 4 |

16

| 8-23 | К |
| --- | --- |

5

6

9

14

18

26

31

43

53

60

78

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 (50) | 27 | 4 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

11

15

24

27

42

43

59

60

72

78

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 150 (70) | 29 | 4 |

19

| 10-28 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

17

23

30

39

45

56

62

72

80

84

93

93

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 2. Заводы по производству самоходных строительных, дорожных и коммунальных машин на спецшасси, пневмоколес- | Главный корпус высотой до 14,4 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
| ном и гусеничном ходу | 50 (40) | 27 | 4 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

11

15

24

27

42

43

59

60

72

78

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 100 (70) | 30 | 5 |

23

| 7-29 | К |
| --- | --- |

3

4

6

10

14

22

25

40

39

55

53

66

69

76

85

86

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 200 (110) | 33 | 5 |

25

| 8-32 | К |
| --- | --- |

3

3

6

9

13

20

23

36

35

53

47

69

61

81

76

90

86

96

95

98

100

| 100 |
| --- |
| 300 (130) | 35 | 5 |

28

| 7-34 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

13

16

21

25

32

34

43

44

55

54

68

64

79

75

88

85

96

95

100

| 100 |
| --- |
| 3. Заводы по производству строительных машин, навесного оборудования, пневмотранспорта, машин и оборудования для | Главный корпус высотой до 14,4 м, с кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
| промышленности строительных материалов, | 50 (50) | 27 | 4 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

11

15

24

27

42

43

59

60

72

78

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | цементной промышленности, | 100 (70) | 30 | 5 |

23

| 7-29 | К |
| --- | --- |

3

4

6

10

14

22

25

40

39

55

53

66

69

76

85

86

95

95

100

| 100 |
| --- |
| сборного железобетона | 150 (90) | 32 | 4 |

20

| 12-31 | К |
| --- | --- |

2

2

6

7

14

15

25

27

36

39

54

56

70

72

83

85

92

93

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Заводы по производству оборудования для прачечных и предприятий химчистки, противопожарного | Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
| оборудования, грузовых и пассажирских лифтов | 50 (30) | 21 | 3 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

6

7

11

17

25

40

60

62

82

78

95

92

100

| 100 |
| --- |
| 100 (30) | 24 | 4 |

16

| 8-23 | К |
| --- | --- |

5

6

9

13

17

25

30

42

52

60

74

78

94

94

100

| 100 |
| --- |
| 5. Заводы по производству оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции | Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
|  | 50 (50) | 24 | 4 |

16

| 8-23 | К |
| --- | --- |

5

6

9

13

17

25

30

42

52

60

74

80

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 (70) | 27 | 4 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

11

15

24

27

42

43

59

60

72

78

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 150 (90) | 29 | 4 |

20

| 9-28 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

13

16

25

27

40

42

55

57

72

72

88

88

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 6. Заводы по производству строительно-монтажного механизированного инструмента (МИ) и строительно-отделочных | Главный корпус высотой до 8,4 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
| машин (СОМ) | 10 МИ (30) | 21 | 3 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

6

7

11

27

25

40

60

62

82

78

95

92

100

| 100 |
| --- |
| 20 СОМ (30) | 21 | 3 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

6

7

11

17

25

40

60

62

82

78

95

92

100

| 100 |
| --- |
| 40 СОМ (60) | 27 | 4 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

11

15

24

27

42

43

59

60

72

78

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. Заводы по производству узлов и агрегатов для строительных, дорожных и коммунальных машин | Главный корпус высотой до 10,8 м, с кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, тыс. т продукции в год (площадь главного корпуса, тыс. м2): |
|  | 100 (60) | 27 | 4 |

19

| 8-26 | К |
| --- | --- |

3

4

7

11

15

24

27

42

43

59

60

72

78

83

95

94

100

| 100 |
| --- |
| 150 (80) | 29 | 4 |

19

| 10-28 | К |
| --- | --- |

4

4

8

9

16

20

29

38

43

56

58

71

75

84

91

93

99

99

100

100

МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показа-тель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период |

монтаж оборудо-

| вания |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Заводы первой группы | Мощность 30 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс. м2. Главный корпус площадью 30 тыс. м2, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т | 18 | 3 |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

8

12

16

24

28

40

59

61

83

82

100

| 100 |
| --- |
| 2*. Заводы второй группы | Мощность 60 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс. м2. Главный корпус площадью 50 тыс. м2, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами грузоподъемностью 10-20 т | 22 | 4 |

8

| 14-21 | К |
| --- | --- |

3

5

9

15

17

28

30

48

56

70

77

84

96

98

100

| 100 |
| --- |
| 3*. Заводы третьей группы | Мощность 100 млн. руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов до 150 тыс. м2. Главный корпус | 29 | 5 |

17

| 12-28 | К |
| --- | --- |

3

4

10

13

17

26

30

39

45

58

59

77

76

87

88

94

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | площадью до 100 тыс. м2, оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т и мостовыми кранами |
| В | - | - | - | - | - |

28

36

28

36

68

75

68

75

100

| 100 |
| --- |
|  | грузоподъемностью 10-20 т |
| З |

3

4

10

13

17

26

30

39

46

58

31

41

48

51

20

19

29

| 23 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год. В составе: корпуса вспомогательных цехов и экспериментального производства, бытового корпуса, столовой, отдельных объектов складского хозяйства и энергохозяйства, очистных сооружений |

18

| 1-18 | 5 |
| --- | --- |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

10

11

23

25

41

48

61

68

92

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 50 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса объектов складского хозяйства, гаража и объектов энергохозяйства и транспортного хозяйства |

19

| 6-24 | - |
| --- | --- |

8

| 16-23 | К | - |
| --- | --- | --- |

9

11

16

22

29

33

40

52

62

78

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью до 40 млн. руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса и других вспомогательных зданий и сооружений |

19

| 11-29 | - |
| --- | --- |

7

| 22-28 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

10

16

20

42

36

60

64

76

91

91

100

100

Примечания*:

1. К первой и второй группам относятся заводы по производству: технологического оборудования для текстильной, хлопкоочистительной, кожевенно-обувной, швейной, трикотажной промышленности; оборудования красильно-отделочного и для производства химических волокон; запасных частей для оборудования предприятий легкой промышленности; технологического оборудования для пищевой промышленности (сахарной, хлебопекарной, консервной, кондитерской, крахмало-паточной, винодельческой, чайной, табачной), мясной и молочной промышленности, для мельниц, элеваторов и зернохранилищ; оборудования холодильного для предприятий торговли и общественного питания, теплового (плит ресторанных, котлов пищеварочных, сковород, жаровен, фритюрниц пищеварочных, жарочных автоматов), механического (машин по переработке овощей, мяса, теста, посудомоечных машин, расфасовочно-упаковочного оборудования и автоматических линий, торговых автоматов); холодильных агрегатов для холодильного оборудования предприятий торговли и общественного питания; электробытовых приборов и машин.

2. К третьей группе относятся заводы по производству оборудования для текстильной промышленности, электробытовых машин и приборов.

11*. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
|  | Судостроительный завод |
| 1. Судостроительные заводы | В составе: корпусов основного, заготовительного и вспомогательного производств, | 48 | 10 |

27

| 21-47 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

9

10

13

14

16

18

20

26

28

29

35

37

45

46

57

58

67

68

79

80

88

89

93

94

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | гидротехнических сооружений, энергетических, транспортных, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

57

56

57

56

57

56

57

56

100

| 100 |
| --- |
|  | административных и других объектов, зданий и сооружений, обеспечивающих постройку судов со спусковой массой от 3,5 до 7,0 тыс. т. Общая площадь 150 тыс. м2 |
| З |

2

3

5

7

9

10

13

14

16

18

20

23

28

29

35

37

45

46

57

58

67

68

22

24

31

33

36

38

40

| 42 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс. В составе: корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов и участков (обеспечивающих насыщение судна механизмами, системами и оборудованием), стапелей и энергообъектов |

36

| 1-36 | 10 |
| --- | --- |

15

| 21-35 | К |
| --- | --- |

4

5

8

11

14

17

21

24

28

32

36

41

46

50

57

59

71

71

84

84

93

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс. В составе: спускового сооружения, достроечной набережной, цехов и участков, акватории, оградительных сооружений и энергообъектов, обеспечивающих спуск, достройку, испытание и сдачу судов |

30

| 19-48 | - |
| --- | --- |

18

| 30-47 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

3

6

8

11

14

20

23

32

36

50

52

68

70

82

85

94

95

100

100

Отдельные корпуса (цехи), здания и сооружения судостроительных и судоремонтных заводов

2. Корпус судосборочного производства (эллинг), корпус модульно-

Одноэтажный, многопролетный:

| с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 28-36 м, с кранами грузоподъемностью 30-50 т. Общая площадь 20 тыс. м2 | 24 | 4 |
| --- | --- | --- |

9

| 15-23 | К |
| --- | --- |

8

9

16

18

25

29

36

42

49

57

69

75

92

95

100

| 100 |
| --- |
| агрегатной сборки | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 46 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 25 тыс. м2 | 27 | 5 |

9

| 18-26 | К |
| --- | --- |

7

8

15

17

23

26

31

36

40

46

53

61

71

78

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Корпус корпусообрабатывающего производства, |

Одноэтажный, многопролетный:

| с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 18 м, с кранами грузоподъемностью 30-50 | 19 | 4 |
| --- | --- | --- |

7

| 12-18 | К |
| --- | --- |

10

12

21

25

36

42

56

63

79

84

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | корпус сборочно-сварочного производства |

т. Общая площадь 15 тыс. м2

| с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 100 т. Общая площадь 25 тыс. м2 | 22 | 4 |
| --- | --- | --- |

8

| 14-21 | К |
| --- | --- |

9

10

18

21

27

34

40

52

56

72

79

89

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 35 тыс. м2 | 24 | 5 |

8

| 16-23 | К |
| --- | --- |

8

9

16

19

25

29

40

46

57

66

77

84

95

97

100

| 100 |
| --- |
| 4. Корпус слесарно-корпусного производства, корпус механосборочного производства, корпус трубообрабатывающего производства | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 8 т. Общая площадь 10 тыс. м2 | 13 | 3 |

3

| 10-12 | К |
| --- | --- |

15

23

34

54

60

80

90

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 5. Корпус электромонтажного производства, корпус деревообрабатывающего производства, корпус малярно-изоляционного производства, корпус производства спецпокрытий | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 5 т. Общая площадь 5 тыс. м2 | 13 | 3 |

3

| 10-12 | К |
| --- | --- |

18

26

42

54

75

80

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Блок цехов агрегатирования механизмов | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 30 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 25 тыс. м2 | 19 | 3 |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

14

16

29

37

44

60

62

79

88

90

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. Комплекс гидротехнических сооружений с передаточным плавдоком | Плавучий док грузоподъемностью 15 тыс. т, причал длиной 125 м при глубине у кордона 10 м | 22 | 3 | - | К |

11

14

22

29

34

42

46

55

58

69

70

83

82

95

100

| 100 |
| --- |
| 8. Набережная | Длина 200 м при глубине у кордона 6 м, с портальными кранами грузоподъемностью 10 т | 14 | 2 |

2

| 11-12 | К |
| --- | --- |

14

12

28

27

49

47

88

87

100

| 100 |
| --- |
| Длина 300 м при глубине у кордона 8 м, с портальными кранами грузоподъемностью 30 т | 16 | 2 |

2

| 13-14 | К |
| --- | --- |

13

11

28

29

44

49

63

70

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | Длина 400 м при глубине у кордона 11 м, с портальными кранами грузоподъемностью 80 т | 24 | 4 |

3

| 20-22 | К |
| --- | --- |

9

8

16

15

25

25

36

37

49

54

66

74

88

88

100

| 100 |
| --- |
| 9. Склад | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 15 м, с кранами грузоподъемностью 10 т. Общая площадь 6,5 тыс. м2 | 10 | 2 |

2

| 8-9 | К |
| --- | --- |

30

37

58

74

89

95

100

100

12. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Лесозаготовительные предприятия |
| 1*. Лесозаготовительные предприятия (без переработки древесины) |

Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб/год.

| Поселок лесозаготовительного предприятия на 630 жителей, | 42 | 6 |
| --- | --- | --- |

33

| 9-41 | К |
| --- | --- |

3

4

7

8

11

12

18

20

28

30

35

33

44

42

52

51

60

59

68

66

76

74

83

82

93

92

100

100

общей площадью 8500 м2.

| Заготовка леса, вывозка, разделка |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

68

69

68

69

68

69

100

100

на нижнем складе и отгрузка. Мощность по вывозке древесины 200 тыс. м3/год

З

3

4

7

8

11

12

18

20

28

30

35

33

44

42

52

51

60

59

68

66

8

5

15

13

25

| 23 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |

1-й пусковой комплекс. Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб/год.

Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 м2.

Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. м3/год

33

| 1-33 | 6 |
| --- | --- |

24

| 9-32 | К |
| --- | --- |

5

5

11

11

16

18

26

30

40

43

50

48

63

62

74

74

85

86

97

97

100

100

2-й пусковой комплекс. Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 м2.

Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. м3/год

12

| 31-42 | - |
| --- | --- |

9

| 33-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19

18

44

43

75

76

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Лесосплавное предприятие | Мощность в навигационный период сплава древесины, тыс. м3/год: |
| 500 | 12 | 3 |

7

| 5–11 | К |
| --- | --- |

11

12

37

47

82

82

100

| 100 |
| --- |
| 1000 | 18 | 3 |

13

| 5–17 | К |
| --- | --- |

9

10

25

25

43

45

60

65

88

85

100

| 100 |
| --- |
| 2000 | 21 | 3 |

16

| 5–20 | К |
| --- | --- |

7

6

15

16

27

33

45

50

70

67

90

84

100

| 100 |
| --- |
| 3. Лесоперевалочное предприятие | В составе: рейда, цехов шпалопиления, тарного, окорки, разделки руддолготья и других объектов. Мощность, тыс. м3/год: |
| 250 | 20 | 3 |

10

| 10–19 | К |
| --- | --- |

7

6

19

25

33

44

58

65

78

80

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 500 | 29 | 3 |

18

| 11–28 | К |
| --- | --- |

4

4

14

18

26

32

47

49

57

57

63

70

84

83

94

93

97

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

64

60

64

60

64

60

100

100

З

4

4

14

18

26

32

47

49

57

57

63

70

20

23

30

33

33

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс. м3/год |

21

| 1-21 | 3 |
| --- | --- |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

6

6

22

30

40

53

70

78

80

86

90

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200 тыс. м3/год |

19

| 11–29 | - |
| --- | --- |

10

| 19–28 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

6

15

16

30

33

54

58

78

82

92

95

100

| 100 |
| --- |
| 1000 | 33 | 3 |

22

| 11–32 | К |
| --- | --- |

5

5

9

10

17

17

20

24

28

35

43

48

60

62

75

75

86

88

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

50

48

50

48

50

48

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

5

9

10

17

17

20

24

28

35

43

48

60

62

25

27

36

40

45

| 48 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. м3/год |

24

| 1-24 | 3 |
| --- | --- |

13

| 11-23 | К |
| --- | --- |

8

10

17

21

32

34

40

49

50

64

72

79

90

91

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. м3/год

21

| 13–33 | - |
| --- | --- |

13

| 20–32 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

14

17

29

32

51

54

73

76

88

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2000 | 41 | 4 |

29

| 11–39 | К |
| --- | --- |

3

3

12

11

18

17

25

24

31

31

39

39

48

49

58

57

68

69

76

76

85

85

90

90

96

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

50

48

50

48

50

48

50

48

50

48

100

100

З

3

3

12

11

18

17

25

24

31

31

39

39

48

49

58

57

18

21

26

28

35

37

40

42

46

| 48 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3/год |

27

| 1-27 | 4 |
| --- | --- |

16

| 11-26 | К |
| --- | --- |

6

6

22

22

36

36

50

50

62

64

75

77

85

87

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3/год |

26

| 16-41 | - |
| --- | --- |

20

| 20-39 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

3

10

12

22

24

35

37

52

54

69

71

81

83

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 4*. Лесопильно-деревообрабатываю-щее предприятие | В составе: производственных цехов и объектов вспомогательного назначения. Мощность 150-180 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 150-180 тыс. м3/год) и 48-65 тыс. м3/год технологической щепы | 25 | 5 |

15

| 9-23 | К |
| --- | --- |

5

4

10

8

17

14

29

26

43

40

60

58

80

78

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 5*. Лесопильно-деревообрабатываю-щий комбинат | В составе: производства пиломатериалов, производства древесно-волокнистых плит, | 37 | 6 |

26

| 10-35 | К |
| --- | --- |

3

3

6

6

14

15

24

25

34

36

46

49

57

62

67

73

74

78

85

87

93

95

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | объектов вспомогательного назначения. Мощность 280-300 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 280-300 тыс. м3/год), |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

47

49

47

49

47

49

47

49

100

| 100 |
| --- |
|  | 100-150 тыс. м3/год технологической щепы и 20-40 млн. м2/год древесно-волокнистых плит |
| З |

3

3

6

6

14

15

24

25

34

36

46

49

57

62

67

73

27

29

38

38

46

46

51

| 49 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс: 280-300 тыс. м3/год пиломатериалов, 100-150 тыс. м3/год технологической щепы |

25

| 1-25 | 5 |
| --- | --- |

15

| 9-23 | К |
| --- | --- |

6

5

13

12

27

26

39

38

53

52

70

69

85

84

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс: 20-40 млн. м2/год древесно-волокнистых плит |

31

| 7-37 | - |
| --- | --- |

19

| 17-35 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3

5

10

12

17

20

24

30

32

40

40

51

50

57

72

75

87

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В составе: производства пиломатериалов, древесно-стружечных плит, объектов | 45 | 6 |

37

| 14–43 | К |
| --- | --- |

2

1

6

7

12

15

19

24

26

33

34

42

43

52

52

64

62

73

74

81

82

87

88

91

93

95

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | вспомогательного назначения. Мощность 450 тыс. м3/год пиломатериалов (сушка 450 тыс. |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

63

71

63

71

63

71

63

71

100

| 100 |
| --- |
|  | м3/год), 150-225 тыс. м3/год технологической щепы, 200-250 тыс. м3/год древесно-стружечных плит |
| З |

2

1

6

7

12

15

19

24

26

33

34

42

43

52

52

64

62

73

74

81

19

16

25

20

30

24

34

| 27 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 450 тыс. м3/год пиломатериалов, 150-225 тыс. м3/год технологической щепы |

32

| 1-32 | 6 |
| --- | --- |

19

| 12–30 | К |
| --- | --- |

3

2

10

10

20

22

30

34

41

45

52

57

63

69

74

80

85

88

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200-250 тыс. м3/год древесно-стружечных плит |

30

| 16-45 | - |
| --- | --- |

14

| 30-43 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

4

8

12

15

22

25

32

38

44

52

58

67

70

80

82

90

91

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей, древесных плит, комплектов деревянной тары |
| 6*. Производство стандартных деревянных домов на действующем предприятии | В составе: цеха домостроения из легких металлических конструкций с комплектом оборудования для выпуска полносборных деревянных панельных домов заводской готовности с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, объектов по утилизации отходов, инженерному обеспечению. Мощность 250 тыс. м2 общей площади в год | 33 | 5 |

16

| 17-32 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

9

13

14

21

21

29

32

39

46

52

59

65

72

77

86

89

100

| 100 |
| --- |
| 7*. Завод оконных и балконных дверных блоков | В составе: главного корпуса с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов; объектов по утилизации отходов; инженерного и транспортного обеспечения. Мощность 250 тыс. м2/год | 18 | 3 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

7

10

16

25

30

45

58

65

83

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 8*. Завод твердых древесно-волокнистых плит | В составе: цеха древесно-волокнистых плит, производимых сухим способом с отделением приготовления щепы и складом готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, складов сырья, административно-бытового корпуса, локальных очистных сооружений, объектов по инженерному и транспортному обеспечению. |
| Мощность, млн. м2 твердых плит в год |
| 13 | 26 | 4 |

13

| 13–25 | К |
| --- | --- |

4

4

8

11

13

22

26

37

42

54

61

68

80

81

93

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 17 | 29 | 5 |

14

| 15–28 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

12

18

21

32

34

46

51

61

67

72

83

83

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 9*. Цех по производству твердых древесно-волокнистых плит на действующем предприятии | Один пусковой комплекс: цеха древесно-волокнистых плит, производимых сухим способом с отделением приготовления щепы. Мощность 13 млн. м2 твердых плит в год | 24 | 3 |

12

| 12-23 | К |
| --- | --- |

6

7

14

19

23

32

37

45

56

61

75

77

93

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 10*. Предприятия по производству комплектов деревянной тары | В составе: цеха по производству комплектов деталей деревянных ящиков и объектов вспомогательного назначения. Мощность 10 тыс. м3 тарных комплектов в год | 12 | 2 |

7

| 5-11 | К |
| --- | --- |

22

22

46

50

78

79

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству древесно-стружечных плит |
| 11*. Завод древесно-стружечных плит | В составе: участка подготовки сырья с учетом сушки, производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей коммуникаций. Мощность, тыс. м3 плит в год: |
| 30 | 19 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

2

2

6

7

14

22

24

43

48

64

77

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 110 | 30 | 5 |

16

| 14–29 | К |
| --- | --- |

4

5

11

14

18

24

24

34

37

45

52

58

67

71

82

83

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 12*. Цех древесно-стружечных плит в составе действующего предприятия | В составе: участков подготовки сырья, приготовления стружки, сушки и производственного корпуса. Мощность, тыс. м3 плит в год: |
| 110 | 26 | 4 |

10

| 15–24 | К |
| --- | --- |

7

8

14

18

22

28

30

40

41

53

59

66

77

80

95

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 | 18 | 2 |

9

| 8–16 | К |
| --- | --- |

4

5

13

22

24

43

48

64

77

84

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству фанеры |
| 13*. Предприятия по производству клееной фанеры | В составе: окорочно-распиловочного отделения, бассейна для хранения и обработки сырья, главного производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность 100-120 тыс. м3 клееной фанеры в год | 26 | 5 |

13

| 12-24 | К |
| --- | --- |

6

7

13

17

21

27

29

39

40

52

58

65

76

79

94

92

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия мебельной промышленности |
| 14*. Отделочно-сборочное предприятие по выпуску корпусной мебели | В составе: отделочно-сборочного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. руб/год: |
| 18,5 | 24 | 4 |

9

| 14–22 | К |
| --- | --- |

9

9

19

20

32

34

45

48

60

64

76

80

93

93

100

| 100 |
| --- |
| 37,0 | 33 | 6 |

14

| 18–31 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

14

19

19

27

26

37

35

47

49

59

64

71

81

82

94

93

100

| 100 |
| --- |
| 15*. Отделочно-сборочный корпус по выпуску корпусной | В составе: отделочно-сборочного корпуса. Мощность, млн. руб/год: |
|  | мебели | 18,5 | 18 | 2 |

9

| 8–16 | К |
| --- | --- |

4

5

13

22

24

43

48

64

77

84

100

| 100 |
| --- |
| 37,0 | 26 | 4 |

13

| 13–24 | К |
| --- | --- |

8

9

14

18

20

28

30

40

42

55

64

70

80

85

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 16*. Комбинат мебельных деталей (КМД) по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и | В составе: главного корпуса, цеха изготовления строганого шпона и объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. м2 щитовых деталей в год: |
|  | синтетическим шпоном | 3,6 | 24 | 3 |

10

| 13–22 | К |
| --- | --- |

4

4

9

14

16

28

32

44

52

60

74

76

90

90

100

| 100 |
| --- |
| 5,4 | 27 | 4 |

10

| 16–25 | К |
| --- | --- |

7

9

13

18

20

28

28

40

38

55

57

70

78

85

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 17*. Производственный | Мощность, млн. м2 щитовых деталей в год: |
|  | корпус по выпуску щитовых деталей, облицованных | 3,6 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

5

5

11

16

19

30

45

51

71

73

88

88

100

| 100 |
| --- |
| строганым и синтетическим шпоном | 5,4 | 24 | 4 |

10

| 13–22 | К |
| --- | --- |

4

4

9

14

16

28

32

44

52

60

74

76

90

90

100

100

13*. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Завод товарной сульфатной небеленой целлюлозы | Мощность 290 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 39 | 8 |

23

| 15-37 | К |
| --- | --- |

4

3

7

6

11

12

17

21

26

28

33

35

42

44

53

55

64

65

75

77

86

86

95

96

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 580 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, | 45 | 9 |

26

| 18-43 | К |
| --- | --- |

1

1

4

4

8

8

12

13

18

19

24

25

31

32

38

39

46

47

54

56

62

65

72

75

83

86

94

97

100

| 100 |
| --- |
| оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

67

67

67

67

67

67

100

| 100 |
| --- |
| производительностью 900 т/сут; |
| З | 1 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 31 | 33 | 46 | 54 | 62 | 5 | 16 | 27 | - |
| двух сушильных машин обрезной шириной 6400 мм |
|  | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 25 | 32 | 39 | 47 | 56 | 65 | 8 | 19 | 30 |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год |

36

| 1-36 | 9 |
| --- | --- |

19

| 16-34 | К |
| --- | --- |

3

3

7

8

12

13

19

21

28

30

38

40

50

52

61

63

71

74

81

84

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год |

24

| 22-45 | - |
| --- | --- |

16

| 28-43 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

1

4

4

7

7

13

15

25

27

46

54

76

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Завод товарной сульфатной беленой целлюлозы | Мощность 125 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 140-160 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 30 | 7 |

15

| 14-23 | К |
| --- | --- |

5

4

8

8

15

17

25

27

37

43

55

58

72

73

86

86

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 250 тыс. т/год. В составе: технологической линии производительностью 280-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 45 | 8 |

27

| 17-43 | К |
| --- | --- |

3

3

6

7

8

10

12

15

15

21

22

29

28

37

38

45

45

53

54

61

63

69

72

83

83

85

93

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод товарной сульфатной вискозной целлюлозы | Мощность 200 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 230-240 тыс. т/год сульфатной предгидролизной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 700 т/сут (или комплектом котлов периодического действия); одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 45 | 8 |

25

| 19–43 | К |
| --- | --- |

2

1

4

5

7

9

12

14

17

19

23

25

30

32

37

39

45

47

54

55

65

66

73

74

82

83

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Фабрика газетной бумаги | Мощность 370 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по | 42 | 8 |

24

| 17-40 | К |
| --- | --- |

1

1

3

5

7

10

12

14

18

21

24

28

32

37

42

46

52

55

62

66

73

76

86

86

98

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

68

70

68

70

68

70

100

| 100 |
| --- |
|  | обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс. т/год (в составе действующего комбината) |
| З |

1

1

3

5

7

10

12

14

18

21

24

28

32

37

42

46

52

55

62

66

5

6

18

16

30

| 24 |
| --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм |

33

| 1-33 | 8 |
| --- | --- |

16

| 17–32 | К |
| --- | --- |

2

2

7

7

10

14

19

21

26

28

39

42

52

56

66

67

80

79

88

89

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм

23

| 20-42 | - |
| --- | --- |

14

| 27-40 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

3

7

7

13

13

19

19

31

31

51

51

79

79

100

| 100 |
| --- |
| 5. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод) газетной бумаги | Мощность 370 тыс. т/год газетной бумаги и 90 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы. В составе: одной технологической линии производительностью 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной | 45 | 8 |

27

| 17-43 | К |
| --- | --- |

1

2

5

6

10

11

15

16

20

22

25

28

31

34

37

40

45

50

59

62

69

73

78

82

86

89

93

94

100

| 100 |
| --- |
| сушки целлюлозы производительностью 100 тыс. т/год; двух технологических линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоде- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

59

54

59

54

59

54

59

100

100

лательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс. т/год

З

1

2

5

6

10

11

15

16

20

22

25

28

31

34

37

40

45

50

58

62

15

14

24

23

32

30

39

| 35 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии полубеленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм |

33

| 1-33 | 8 |
| --- | --- |

16

| 17-32 | К |
| --- | --- |

5

5

11

11

18

18

27

27

35

35

45

46

55

56

66

67

77

78

87

86

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм

24

| 22-45 | - |
| --- | --- |

13

| 31-43 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

5

10

13

18

22

32

35

47

50

65

68

86

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод писчей и печатной бумаги) | Мощность 345 тыс. т/год бумаги, в том числе: писчей или печатной № 1 - 160 тыс. т/год, писчей № 2 - 185 тыс. т/год, целлюлозы сульфатной беленой - 25 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 | 48 | 9 |

30

| 17-46 | К |
| --- | --- |

2

1

5

2

7

8

9

13

16

18

23

25

30

32

34

40

35

47

47

56

61

64

69

72

77

80

84

87

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | тыс. т/год; одной технологической линии производительностью 85-100 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

72

70

72

70

72

70

100

| 100 |
| --- |
|  | бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью 160 и 185 тыс. т/год |
| З |

2

1

5

2

7

8

9

13

16

18

23

25

30

32

34

40

35

47

47

56

61

64

69

72

5

10

12

17

21

| 24 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 160 тыс. т/год (писчей или печатной бумаги № 1). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм |

39

| 1-39 | 9 |
| --- | --- |

21

| 17-37 | К |
| --- | --- |

2

2

6

6

8

12

15

19

23

26

32

33

42

42

52

51

61

59

71

69

81

81

91

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год (писчей № 2). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной технологической линии производства беленой древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм

27

| 22-48 | - |
| --- | --- |

18

| 29-46 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

4

5

6

9

9

13

17

22

27

30

36

40

74

75

100

| 100 |
| --- |
| 7. Целлюлозно-бумажный комбинат (завод оберточной бумаги) | Мощность 230 тыс. т/год оберточной бумаги, в том числе машинной гладкости 140 тыс. т/год, односторонней гладкости 90 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой или беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной бумагодела- | 39 | 8 |

22

| 16-37 | К |
| --- | --- |

1

2

5

6

10

12

16

18

23

25

32

34

40

44

50

54

60

63

70

73

81

84

91

94

100

| 100 |
| --- |
| тельной машины обрезной шириной 8400 мм, производительностью 140 тыс. т/год; двух бумагоделательных |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

65

66

65

66

65

66

100

100

машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год

З

1

2

5

6

10

12

16

18

23

25

32

34

40

44

50

54

60

63

5

7

16

18

26

| 28 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины производительностью 140 тыс. т/год, обрезной шириной 8400 мм |

30

| 1-30 | 8 |
| --- | --- |

14

| 16-29 | К |
| --- | --- |

2

4

8

10

16

19

26

30

38

43

52

57

67

72

80

83

91

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной полубеленой целлюлозы; одной установки аэрофонтанной сушки; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год |

18

| 22-39 | - |
| --- | --- |

10

| 28-37 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

14

17

24

29

35

42

61

65

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Целлюлозно-бумажный комбинат мешочной бумаги | Мощность 140 тыс. т/год мешочной бумаги, бумаги – основы для гофрирования 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 145-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной | 39 | 7 |

22

| 16-37 | К |
| --- | --- |

1

1

4

5

10

11

15

18

22

25

29

32

37

41

46

50

59

62

71

74

82

85

93

94

100

| 100 |
| --- |
| производительностью 450 т/сут; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 145 тыс. |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

57

57

57

57

57

57

57

57

100

100

т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 165 тыс. т/год

З

1

1

4

5

10

11

15

18

22

25

29

32

37

41

46

50

2

5

14

17

25

28

36

| 37 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 145 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм |

27

| 1-27 | 7 |
| --- | --- |

14

| 13–26 | К |
| --- | --- |

1

2

8

9

17

20

29

34

42

46

56

62

72

74

88

87

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства полуцеллюлозы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 6300 мм

15

| 25-39 | - |
| --- | --- |

10

| 28–37 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

6

12

20

27

30

70

74

100

| 100 |
| --- |
|  | 9. Бумажная фабрика | Мощность 60 тыс. т/год бумаги перфокарточной и 60 тыс. т/год бумаги для оргтехники. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год каждая (в составе действующего комбината или на привозных полуфабрикатах) | 30 | 5 |

14

| 15-28 | К |
| --- | --- |

6

7

12

13

24

25

37

34

54

52

68

66

83

82

91

87

98

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 36 тыс. т/год бумаги- основы для парафинирования. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 18 тыс. т/год каждая (на привозных полуфабрикатах) | 24 | 4 |

13

| 11-23 | К |
| --- | --- |

6

7

14

15

24

26

34

35

56

57

74

75

90

91

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 240 тыс. т/год двухслойной обойной бумаги для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 459 т/cут; | 39 | 8 |

21

| 17-37 | К |
| --- | --- |

4

2

6

6

8

10

13

18

25

26

35

36

43

43

54

54

65

66

76

77

84

85

92

98

100

| 100 |
| --- |
| одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; двух технологических линий для приготовления макулатурной массы |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

67

67

67

67

67

67

100

100

производительностью по 60 тыс. т/год; четырех бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60 тыс. т/год

З

4

2

6

6

8

10

13

18

25

26

35

36

43

43

54

54

65

66

9

10

17

18

25

| 31 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы, одной комплектной установки аэрофонтанной сушки, одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60 тыс. т/год |

30

| 1-30 | 8 |
| --- | --- |

12

| 17-23 | К |
| --- | --- |

5

5

8

10

12

16

19

24

35

37

49

51

62

62

74

74

86

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год |

18

| 22-39 | - |
| --- | --- |

11

| 27-37 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

5

11

11

16

16

47

48

76

77

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 80 тыс. т/год бумаги двухслойной обойной для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 20 тыс. т/год обесцвеченной макулатурной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительной 80 тыс. т/год | 21 | 3 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

10

11

19

27

30

41

42

58

63

70

81

84

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 50 тыс. т/год туалетной бумаги. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 60 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 50 тыс. т/год (на привозной макулатуре) | 21 | 3 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

10

11

19

27

30

41

42

58

68

70

81

84

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 50 тыс. т/год салфеточной бумаги и 50 тыс. т/год бумаги туалетной. В составе: двух технологических линий приготовления макулатурной массы производительностью 70 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 50 тыс. т/год | 27 | 5 |

15

| 13-27 | К |
| --- | --- |

4

6

9

14

21

23

34

32

50

47

66

60

80

75

93

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 10. Обойная фабрика | Мощность 30 млн. усл. кусков обоев в год (глубокая печать). В составе: трех обоепечатных машин обрезной шириной 1200 мм; шести линий раскатки и упаковки рулончиков | 21 | 4 |

8

| 13-20 | К |
| --- | --- |

5

6

13

19

25

35

38

48

52

62

74

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 11. Картонная фабрика | Мощность 100 тыс. т/год коробочного картона или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 100-110 тыс. т/год; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 100-120 тыс. т/год | 21 | 3 |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

13

14

19

29

30

42

38

57

65

75

85

91

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 200 тыс. т/год картона коробочного или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: двух | 27 | 5 |

15

| 12-26 | К |
| --- | --- |

4

4

9

14

16

27

36

43

55

60

71

75

80

82

93

92

100

| 100 |
| --- |
| технологических линий приготовления макулатурной массы производительностью по 100-110 тыс. т/год; двух |
| В | - | - | - | - | - |

70

70

70

70

70

70

100

100

картоноделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 100-120 тыс. т/год

З

4

4

9

14

16

27

36

43

55

60

1

5

10

12

23

| 22 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм |

18

| 1-18 | 5 |
| --- | --- |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

6

7

16

23

31

43

44

55

63

73

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм |

15

| 13-27 | - |
| --- | --- |

6

| 21-26 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

6

23

22

30

39

61

60

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Фабрика тары из гофрированно-го картона | Мощность 120 млн. м2/год гофрированного картона, 110 млн. м2/год ящиков из гофрированного картона. В составе: двух линий производства гофрированного картона обрезной шириной 2100 мм; шести линий по производству ящиков из гофрированного картона | 24 | 4 |

12

| 12-23 | К |
| --- | --- |

6

7

15

16

24

26

34

35

56

37

73

74

90

91

100

| 100 |
| --- |
| 13. Фабрика картонных ящиков | Мощность 20 млн. м2/год ящиков из сплошного склеенного картона. В составе: одной линии по производству сплошного склеенного картона; двух линий по производству ящиков из сплошного склеенного картона | 21 | 5 |

8

| 13-20 | К |
| --- | --- |

5

6

13

19

25

35

38

48

52

62

74

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 14. Фабрика по производству пергамента | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий по производству основы для пергамента производительностью по 30 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм | 24 | 5 |

10

| 14-23 | К |
| --- | --- |

8

9

17

19

26

28

33

37

43

48

62

64

92

94

100

| 100 |
| --- |
| 15. Завод товарной древесной массы | Мощность 200 тыс. т/год термомеханической массы. В составе: двух технологических линий производства беленой термомеханической массы производительностью по 100 тыс. т/год | 30 | 5 |

14

| 15-28 | К |
| --- | --- |

6

7

12

13

24

25

37

34

54

52

68

66

83

82

91

87

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 200 тыс. т/год химико-термомеханической беленой древесной массы. В составе: двух технологических линий производства беленой химико-термомеханической древесной массы производительностью по 100 тыс. т/год | 39 | 6 |

18

| 20-37 | К |
| --- | --- |

2

2

4

6

13

14

20

21

30

33

39

43

52

55

65

68

76

81

83

87

90

91

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 16. Завод товарной макулатурной массы | Мощность 20 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства обесцвеченной макулатурной массы производительностью 20 тыс. т/год; одной обезвоживающей машины производительностью 20 тыс. т/год | 18 | 3 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

6

7

16

23

31

43

46

56

63

73

100

| 100 |
| --- |
| 17. Лесопромыш-ленный комплекс | Мощность 300 тыс. м3/год пиломатериалов, 165 тыс. м3/год технологической щепы, 250 тыс. т/год сульфатной целлюлозы. В составе: производства пиломатериалов мощностью 300 тыс. м3/год, технологической щепы | 45 | 9 |

28

| 16-43 | К |
| --- | --- |

1

2

5

6

10

11

15

16

20

22

25

28

31

34

37

40

45

50

58

62

69

73

78

92

86

89

93

94

100

| 100 |
| --- |
| 165 тыс. м3/год и двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной целлюлозы, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

57

54

57

54

57

54

57

54

57

100

100

оборудованных варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 4200 мм

З

1

2

5

6

10

11

15

16

20

22

25

28

31

34

37

40

45

50

4

5

15

16

24

25

32

32

39

| 37 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: производства пиломатериалов 300 тыс. м3/год; технологической щепы 165 тыс. м3/год и одной технологической линии производства целлюлозы производительностью 140-150 тыс. т/год по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм |

30

| 1-30 | 9 |
| --- | --- |

14

| 16-29 | К |
| --- | --- |

5

5

12

12

20

20

28

28

40

41

50

51

63

64

75

75

86

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производительностью 140-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 150 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм |

21

| 25-45 | - |
| --- | --- |

12

| 32-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

5

12

15

24

27

39

42

60

63

83

85

100

100

14*. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Общие указания

Нормы продолжительности строительства баз технического обслуживания и ремонта строительных машин (поз. 31) действительны и для баз со смешанной номенклатурой обслуживания, включающей строительную технику и автотранспорт, при суммарном показателе мощности - числе обслуживаемых строительных машин и автомобилей.

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| Общая | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

подготовите-

| льный период | монтаж оборудования |
| --- | --- |
|  | Промышленность строительных конструкций и деталей |
| 1. Завод железобетонных конструкций | В составе: производственного и административного корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий и сооружений, сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |
|  | 50 | 18 | 2 |

8

| 9–16 | К |
| --- | --- |

6

9

18

21

35

40

56

58

81

81

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

5

7

13

21

29

36

51

55

72

75

91

92

100

| 100 |
| --- |
| 200 | 27 | 4 |

12

| 14–25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

14

17

26

29

37

50

50

62

68

75

89

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Завод крупнопанельного домостроения | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 общей площади в год: |
|  | 30 | 15 | 2 |

6

| 8–13 | К |
| --- | --- |

9

10

30

32

48

56

81

81

100

| 100 |
| --- |
| 60 | 18 | 2 |

8

| 9–16 | К |
| --- | --- |

6

8

23

19

40

41

63

66

95

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 140 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

6

5

14

16

33

33

58

58

79

79

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 280 | 27 | 4 |

12

| 14–25 | К |
| --- | --- |

5

4

11

12

18

21

33

33

47

46

58

58

79

78

93

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод сборных железобетонных конструкций для производственного и культурно-бытового строительства на | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |
| селе | 50 | 18 | 2 |

8

| 9–16 | К |
| --- | --- |

6

8

20

24

42

46

67

71

87

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 70 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

7

8

18

20

32

25

53

55

80

76

94

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Завод объемно-блочного домостроения | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 общей площади в год: |
|  | 50 | 18 | 2 |

8

| 9–16 | К |
| --- | --- |

8

10

23

25

35

43

55

60

86

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 110 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

4

7

13

18

28

33

50

51

72

70

92

87

100

| 100 |
| --- |
| 150 | 27 | 4 |

12

| 14–25 | К |
| --- | --- |

3

5

8

13

17

24

32

37

47

52

65

69

86

84

96

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 5. Завод железобетонных конструкций для крупнопанельного строительства объектов соцкультбыта | Мощность 130 тыс. м2 общей площади в год | 18 | 3 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

10

12

24

26

42

44

62

64

81

82

100

| 100 |
| --- |
| 6. Цех железобетонных конструкций | В составе: производственного корпуса, складов, открытых складских площадок и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. м3/год: |
|  | 25 | 15 | 2 |

6

| 8–13 | К |
| --- | --- |

7

9

24

30

58

63

89

91

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 18 | 2 |

8

| 9–16 | К |
| --- | --- |

4

8

10

26

40

47

66

71

88

90

100

| 100 |
| --- |
| 7. Цех объемных | Мощность, тыс. шт/год: |
| санитарно-технических кабин | 3 | 9 | 1 |

4

| 5–8 | К |
| --- | --- |

22

32

71

71

100

| 100 |
| --- |
| 6 | 12 | 2 |

4

| 7–10 | К |
| --- | --- |

19

24

54

56

85

88

100

| 100 |
| --- |
| Производство стеновых панелей и элементов перегородок на основе гипса и цемента |
| 8. Завод цементно-стружечных плит | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |
|  | 25 | 18 | 2 |

8

| 9–16 | К |
| --- | --- |

4

9

12

22

28

43

50

65

84

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 | 24 | 4 |

10

| 12–21 | К |
| --- | --- |

5

7

9

21

20

36

36

56

61

74

93

92

94

95

100

| 100 |
| --- |
| 9. Цех по | Мощность, тыс. м3/год: |
| производству арболита | 12 | 12 | 2 |

4

| 7–10 | К |
| --- | --- |

11

11

41

50

81

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 24 | 15 | 2 |

6

| 8–13 | К |
| --- | --- |

9

9

24

29

46

52

77

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 10. Цех индустриальных крупнопанельных перегородок: |
|  | железобетонных | В составе: производственного корпуса, складов заполнителей, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. м2/год: |
|  | 100 | 9 | 1 |

4

| 5–8 | К |
| --- | --- |

24

32

76

83

100

| 100 |
| --- |
| 300 | 11 | 2 |

4

| 7–10 | К |
| --- | --- |

19

18

55

54

88

84

100

| 100 |
| --- |
| гипсобетонных | В составе: производственного корпуса, цеха гипса, складов заполнителей и гипса, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность 600 тыс. м2 панелей и 55 тыс. т гипса в год | 18 | 2 |

8

| 9-16 | К |
| --- | --- |

11

13

23

25

44

46

66

68

83

84

100

| 100 |
| --- |
| Производство строительных металлоконструкций |
| 11. Завод строительных стальных конструкций | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |
|  | 20 | 18 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

10

12

28

29

41

45

65

65

86

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 | 21 | 3 |

10

| 11–20 | К |
| --- | --- |

6

8

15

19

29

35

46

54

69

74

86

90

100

| 100 |
| --- |
| 90 | 27 | 4 |

13

| 14–26 | К |
| --- | --- |

2

4

9

12

17

23

25

34

35

46

53

55

73

79

90

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Завод легких металлических конструкций | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2 (тыс. т) в год: |
|  | 500 (10) | 18 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

8

9

22

25

41

41

63

60

84

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 1000 (20) | 21 | 3 |

10

| 11–20 | К |
| --- | --- |

4

7

13

16

28

29

50

47

74

67

92

87

100

| 100 |
| --- |
| 1500 (30) | 27 | 4 |

13

| 14–26 | К |
| --- | --- |

3

4

10

11

20

22

31

34

45

45

60

57

73

69

87

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 13. Завод алюминиевых строительных конструкций и изделий | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, склада и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |
|  | 5 | 21 | 3 |

10

| 11–20 | К |
| --- | --- |

7

9

18

22

35

38

54

54

78

74

93

92

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 27 | 4 |

13

| 14–26 | К |
| --- | --- |

6

8

13

16

23

26

39

40

56

59

71

74

82

84

92

92

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 30 | 4 |

16

| 14–29 | К |
| --- | --- |

2

3

7

8

12

14

20

26

32

42

47

59

64

71

78

81

90

91

100

| 100 |
| --- |
| Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок |
| 14. Завод электромонтажных заготовок | Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

12

20

34

39

59

59

84

81

100

| 100 |
| --- |
|  | 15. Завод санитарно-технических заготовок | Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

14

15

33

36

56

57

84

81

100

| 100 |
| --- |
|  | 16. Завод монтажных заготовок и трубных узлов | Мощность 22 тыс. т. изделий в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 18 | 2 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

12

16

30

35

52

55

70

78

91

91

100

| 100 |
| --- |
| 17. Завод вентиляционных заготовок | Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

11

15

34

38

59

58

84

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 18. Завод изделий КИП и автоматики | Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 15 | 2 |

7

| 8-14 | К |
| --- | --- |

13

15

33

36

58

60

83

82

100

| 100 |
| --- |
|  | Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений |
| 19. Завод по производству металлоформ, оснастки и инвентаря | Мощность 20 тыс. т/год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 21 | 3 |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

4

6

12

14

26

28

46

48

71

63

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 20. Завод инвентарных зданий контейнерного типа | Мощность 140 тыс. м2 общей площади в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения | 21 | 3 |

9

| 11-19 | К |
| --- | --- |

6

7

14

18

31

33

45

48

66

64

86

82

100

| 100 |
| --- |
|  | Производство деревянных изделий |
| 21. Завод клееных деревянных конструкций | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |
|  | 15 | 15 | 2 |

6

| 8–13 | К |
| --- | --- |

9

12

26

30

51

54

76

77

100

| 100 |
| --- |
| 30 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

6

8

16

21

33

39

53

56

73

75

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 22. Завод столярных изделий (оконные и дверные блоки) | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м2/год: |
|  | 100 | 15 | 2 |

6

| 8–13 | К |
| --- | --- |

9

10

28

30

55

60

90

86

100

| 100 |
| --- |
| 250 | 18 | 2 |

7

| 10–16 | К |
| --- | --- |

8

10

25

27

50

55

80

75

95

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 500 | 21 | 3 |

9

| 11–19 | К |
| --- | --- |

8

10

20

23

32

37

46

51

64

66

81

83

100

100

| Строительство |
| --- |
| Централизованное производство полуфабрикатов для строительства |
| 23. Стационарный бетонный завод | В составе: бетоносмесительного отделения, административно-бытового корпуса, складов заполнителей и цемента, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. м3/год: |
|  | 60 | 6 | 1 |

4

| 2–5 | К |
| --- | --- |

43

50

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 | 9 | 1 |

5

| 4–8 | К |
| --- | --- |

11

12

84

76

100

| 100 |
| --- |
| 300 | 11 | 1 |

6

| 5–10 | К |
| --- | --- |

16

13

69

65

87

84

100

| 100 |
| --- |
| 24. Стационарный асфальтобетонный завод | В составе: цехов смесительных, помольных и камнедробильных, административно-бытового корпуса, складов, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |
|  | 50 | 9 | 1 |

5

| 4–8 | К |
| --- | --- |

28

33

78

70

100

| 100 |
| --- |
| 100 | 12 | 2 |

6

| 5–10 | К |
| --- | --- |

25

29

54

57

81

81

100

| 100 |
| --- |
| Производственные базы строительных организаций и предприятия в составе производственных баз |
| 25. Пионерная база строительной организации для малообжитых районов строительства | Мощность 3-5 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в год. В составе: производственной базы, баз строительных машин и механизмов, автотранспортных средств, базового поселка пионерного состава. Производственные здания сборно-разборные, комплектно-блочные; вахтовый жилой поселок – блок-контейнеры | 6 | 1 |

6

| 1-6 | К |
| --- | --- |

50

50

100

| 100 |
| --- |
| 26. Мобильная инвентарная производственная база строительной организации | В составе: бетоносмесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения. Мощность, объем строительно-монтажных работ, млн. руб/год: |
|  | 3-5 | 4 | 1 |

4

| 1–4 | К |
| --- | --- |

79

79

100

| 100 |
| --- |
|  | 7-10 | 6 | 1 |

6

| 1–6 | К |
| --- | --- |

59

59

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 | 9 | 1 |

9

| 1–9 | К |
| --- | --- |

47

47

80

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 27. Производственная база строительной организации для неосвоенных районов строительства | Мощность 30-40 млн. руб. строительно-монтажных работ в год. В составе: бетоносмесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения | 24 | 4 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

5

6

17

19

34

37

51

57

75

76

90

90

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 28. База по сварке, термообработке и изоляции труб | Мощность 200 км труб (2000 т трубных узлов) в год. В составе: цехов сварки и термообработки трубных узлов и заготовок, изоляции с линией ПТЛ-2, цеха по ремонту и изготовлению нагревателей, административно-бытового корпуса, складов и других вспомогательных зданий и сооружений | 13 | 2 |

6

| 7-12 | К |
| --- | --- |

10

15

31

43

70

79

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | Производство полуфабрикатов для строительства |
| 29. Инвентарный бетонорастворный узел | Мощность 30 тыс. м3/год. В составе: бетоносмесительной установки со складом цемента и инертных заполнителей, с устройством подачи заполнителей | 4 | 1 |

4

| 1-4 | К |
| --- | --- |

67

69

100

| 100 |
| --- |
| 30. Инвентарный асфальтобетонный завод | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: асфальтобетонного смесительного отделения, битумно-плавильной установки, складов заполнителей, минерального порошка, битумохранилища, административно-бытовых помещений | 6 | 1 |

6

| 1-6 | К |
| --- | --- |

44

46

100

100

| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин и автотранспорта |
| --- |
| 31. База по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число обслуживаемых машин в год: |
|  | 75 | 12 | 1 |

6

| 6–11 | К |
| --- | --- |

15

17

46

47

74

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 150 | 14 | 2 |

6

| 8–13 | К |
| --- | --- |

8

9

32

36

61

64

88

87

100

| 100 |
| --- |
| 250 | 15 | 2 |

6

| 9–14 | К |
| --- | --- |

4

5

30

32

61

60

86

83

100

| 100 |
| --- |
| 450 | 18 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

10

13

28

29

49

48

73

70

84

86

100

| 100 |
| --- |
| 32. Автотранспортные предприятия | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число автомобилей: |
|  | 150 | 15 | 2 |

7

| 8–14 | К |
| --- | --- |

19

24

43

51

70

78

91

92

100

| 100 |
| --- |
| 250 | 18 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

14

17

33

40

53

62

79

81

92

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 450 | 21 | 3 |

10

| 11–20 | К |
| --- | --- |

12

16

31

34

48

53

61

68

71

78

84

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 33. Завод по капитальному ремонту строительных и дорожных машин | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, млн. руб. продукции в год: |
|  | 3 | 15 | 2 |

7

| 8–14 | К |
| --- | --- |

12

16

40

41

61

66

83

86

100

| 100 |
| --- |
| 4-5 | 18 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

10

13

28

29

49

48

73

70

84

86

100

| 100 |
| --- |
|  | 6-10 | 21 | 3 |

10

| 11–20 | К |
| --- | --- |

5

6

20

23

42

43

60

64

79

81

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Склады и базы |
| 34. Автоматизирован-ный притрассовый склад цемента: |
|  | в блочном исполнении | Вместимость складов, т: |
|  | 480 | 4 | 1 |

3

| 2–4 | К |
| --- | --- |

60

65

100

| 100 |
| --- |
|  | 750 | 5 | 1 |

4

| 2–5 | К |
| --- | --- |

55

60

100

| 100 |
| --- |
| стационарный | В составе четырех железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т: |
|  | 1100 | 5 | 1 |

4

| 2–5 | К |
| --- | --- |

58

60

100

| 100 |
| --- |
|  | 2500 | 6 | 2 |

5

| 2–6 | К |
| --- | --- |

58

45

100

| 100 |
| --- |
|  | В составе шести железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т: |
|  | 1700 | 6 | 1 |

5

| 2–6 | К |
| --- | --- |

58

45

100

| 100 |
| --- |
|  | 4000 | 8 | 1 |

7

| 2–8 | К |
| --- | --- |

32

38

87

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 35. | Вместимость складов, тыс. м3: |
| Автоматизирован- ный притрассовый | 3 | 5 | 1 |

4

| 2–5 | К |
| --- | --- |

38

45

100

| 100 |
| --- |
| склад заполнителей | 6 | 8 | 1 |

7

| 2–8 | К |
| --- | --- |

22

26

87

85

100

| 100 |
| --- |
| 9 | 9 | 1 |

8

| 2–9 | К |
| --- | --- |

19

22

75

70

100

| 100 |
| --- |
|  | 36. База производственно-технологической комплектации | В составе: производственного корпуса с навесом, складов и площадок складирования, вспомогательных зданий и сооружений подсобного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, объем строительно-монтажных работ, млн. руб/год (площадь базы, тыс. м2): |
|  | 10 (4) | 10 | 1 |

4

| 6–9 | К |
| --- | --- |

15

17

61

67

94

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 (6) | 12 | 2 |

5

| 7–11 | К |
| --- | --- |

8

9

45

51

86

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 25 (10) | 15 | 2 |

7

| 8–14 | К |
| --- | --- |

7

8

39

46

74

82

86

92

100

| 100 |
| --- |
| 30 (14) | 16 | 2 |

8

| 8–15 | К |
| --- | --- |

8

10

28

32

49

53

76

78

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 40 (20) | 18 | 2 |

9

| 9–17 | К |
| --- | --- |

6

7

24

27

41

47

62

67

88

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 (42) | 21 | 3 |

10

| 11–20 | К |
| --- | --- |

17

21

32

36

47

52

61

68

79

85

96

99

100

100

15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цементная промышленность |
| 1*. Цементный завод | Мощность 2300 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий | 41 | 8 |

30

| 10-39 | К |
| --- | --- |

3

2

5

6

9

13

15

20

21

27

29

36

38

47

47

58

59

69

73

81

84

89

89

93

93

97

100

| 100 |
| --- |
| сухого способа производства мощностью по 3000 т клинкера в сутки |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

55

65

55

65

55

65

55

65

100

100

З

3

2

5

6

9

13

15

20

21

27

29

36

38

47

47

58

59

69

18

16

29

24

34

28

38

| 32 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии |

30

| 1-30 | 8 |
| --- | --- |

19

| 10-28 | К |
| --- | --- |

5

3

10

10

17

20

28

30

39

42

52

56

64

68

76

80

88

90

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год

24

| 18-41 | - |
| --- | --- |

13

| 27-39 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

7

8

12

18

24

30

40

45

65

70

75

80

85

90

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 3400 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий | 45 | 9 |

33

| 12-44 | К |
| --- | --- |

3

2

5

6

10

12

15

18

22

24

28

32

37

42

46

52

56

63

67

73

81

85

89

91

92

94

96

97

100

| 100 |
| --- |
|  | сухого способа производства мощностью по 5000 т клинкера в сутки |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

65

70

65

70

65

70

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

2

5

6

10

12

15

18

22

24

28

32

37

42

46

52

56

63

67

73

81

85

24

21

27

24

31

| 27 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 1700 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии |

34

| 1-34 | 9 |
| --- | --- |

22

| 12-33 | К |
| --- | --- |

4

3

8

8

15

17

23

25

33

34

43

46

54

58

65

69

75

79

86

88

97

97

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год

25

| 21-45 | - |
| --- | --- |

19

| 26-44 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

11

16

20

26

33

38

51

56

66

71

77

82

89

91

100

| 100 |
| --- |
| Промышленность нерудных строительных материалов |
| 2. Щебеночный завод с карьером для месторождений | В составе: дробильно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения и канализации. Мощность в год: |
|  | изверженных пород, | 700 тыс. м3 щебня и 80 тыс. м3 песка | 24 | 6 |

9

| 15-23 | К |
| --- | --- |

5

4

11

10

19

20

31

34

46

51

61

68

77

84

100

| 100 |
| --- |
|  | разрабатываемых экскаваторами | 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка | 30 | 6 |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

5

4

10

9

16

16

25

26

35

38

48

50

60

63

73

76

86

89

100

| 100 |
| --- |
| Две технологические линии, мощность в год 2000 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 | 42 | 6 |

19

| 23-41 | К |
| --- | --- |

4

2

7

5

12

11

18

18

25

27

33

36

41

46

50

56

60

66

70

76

80

86

90

94

95

96

100

| 100 |
| --- |
| песка |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

89

93

89

93

100

100

З

4

2

7

5

12

11

18

18

25

27

33

36

41

46

50

56

60

66

70

76

80

86

1

1

6

| 3 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка в год |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

13

| 23-35 | К |
| --- | --- |

4

2

8

6

13

12

20

20

28

29

37

39

46

49

56

60

67

71

78

81

88

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка в год

7

| 36-42 | - |
| --- | --- |

5

| 37-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

5

50

45

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Щебеночный завод с карьером для месторождений | Две технологические линии, мощность в год: 1500 тыс. м3 щебня и 200 тыс. м3 песка или 1500 тыс. м3 щебня и 300 тыс. т известняковой муки. В составе: | 36 | 6 |

18

| 18-35 | К |
| --- | --- |

6

5

11

10

18

19

26

28

37

40

47

50

57

61

67

72

77

83

89

92

93

96

100

| 100 |
| --- |
|  | карбонатных пород | дробильно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

88

91

88

91

100

100

объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации

З

6

5

11

10

18

19

26

28

37

40

47

50

57

61

67

72

77

83

1

1

5

| 5 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс. В составе одной технологической линии, мощность в год: 750 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка или 750 тыс. м3 щебня и 150 тыс. т известняковой муки |

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

7

5

13

11

21

21

30

31

41

43

53

55

65

67

76

79

86

90

100

100

2-й пусковой комплекс, мощность в год: 750 тыс. м3 щебня и 100 тыс. м3 песка или 750 тыс. м3 щебня и 150 тыс. т известняковой муки

7

| 30-36 | - |
| --- | --- |

5

| 31-35 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

10

40

50

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Гравийно-песчаный завод с карьером для месторождений, разрабатываемых экскаваторам | В составе: гравийно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения, водоснабжения и канализации. Мощность в год, тыс. м3 щебня, гравия и песка: |
| 700 | 18 | 4 |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

7

6

18

19

35

38

57

59

78

80

100

| 100 |
| --- |
| 1400 | 27 | 6 |

11

| 16-26 | К |
| --- | --- |

5

4

10

9

20

21

34

39

51

56

69

74

88

90

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

87

89

87

89

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

4

10

9

20

21

34

39

51

56

69

74

1

1

7

| 6 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. м3 щебня, гравия и песка в год |

21

| 1-21 | 6 |
| --- | --- |

5

| 16-20 | К |
| --- | --- |

5

4

11

10

23

23

39

43

59

62

79

82

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. м3 щебня, гравия и песка в год |

7

| 21-27 | - |
| --- | --- |

5

| 22-26 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

10

47

51

100

| 100 |
| --- |
| Промышленность пористых заполнителей |
| 5. Предприятие керамзитового гравия | В составе: цеха керамзита, склада и других сооружений. Мощность, тыс. м3 гравия в год: |
| 100 | 15 | 3 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

6

10

16

25

38

45

70

65

100

| 100 |
| --- |
|  | 200 | 18 | 4 |

10

| 8-17 | К |
| --- | --- |

9

12

20

27

35

46

60

55

83

84

100

| 100 |
| --- |
|  | Промышленность стеновых материалов |
| 6. Производство мелких стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона | Мощность 80 млн. шт. условного кирпича в год. Общая площадь цеха 7 тыс. м2. В составе: главного корпуса, отделения подготовки сырьевых материалов, склада готовой продукции, склада цемента, административно-бытового корпуса и других сооружений | 24 | 4 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

6

9

14

20

23

31

37

47

56

65

74

80

90

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 7*. Цех изделий из ячеистых бетонов | Мощность 50 тыс. м3 в год | 14 | 2 |

5

| 8-12 | К |
| --- | --- |

14

16

26

35

55

63

89

92

100

| 100 |
| --- |
| 8*. Цех бескаркасных асбестоцемент-ных панелей | Мощность 200 тыс. м2 в год | 9 | 1 |

4

| 5-8 | К |
| --- | --- |

24

32

76

83

100

| 100 |
| --- |
| 9. Завод гипсокартонных плит | В составе: цеха гипсокартонных листов, цеха гипсового вяжущего, складов, административно-бытового корпуса, РМЦ и других подсобных зданий и сооружений. Мощность, млн. м2 плит в год: |
| 5,0 | 27 | 3 |

10

| 17-26 | К |
| --- | --- |

5

6

11

15

22

26

35

42

53

56

73

71

88

87

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 10,8 | 36 | 5 |

12

| 21-32 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

11

13

18

21

25

31

37

45

50

60

63

71

76

81

85

86

93

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 10. Завод силикатного кирпича | Мощность 120 млн. шт. условного кирпича в год. В составе: главного производственного корпуса, склада готовой продукции, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса и других сооружений | 24 | 4 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

6

8

14

17

25

35

40

49

57

63

76

77

92

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 11. Завод керамических стеновых материалов | В составе: главного производственного корпуса, отделения приготовления добавок, склада готовой продукции, котельной, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса, карьера глины и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций. Мощность, млн. шт. условного кирпича в год: |
| 60 | 24 | 4 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

4

7

9

16

19

30

36

46

55

63

75

79

92

93

100

| 100 |
| --- |
| 75 | 30 | 6 |

12

| 17-28 | К |
| --- | --- |

2

1

7

7

15

18

25

33

39

53

57

68

74

80

90

90

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | Промышленность местных вяжущих материалов |
| 12. Завод известняковой муки с карьером | В составе: производственного корпуса, дробильного отделения, карьера, склада готовой продукции, газоочистки и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. т известняковой муки в год: |
| 600 | 18 | 3 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

1

1

6

8

28

36

62

67

86

86

100

| 100 |
| --- |
| 1200 | 30 | 4 |

21

| 8-28 | К |
| --- | --- |

1

1

13

9

24

20

37

34

52

50

69

69

82

82

92

92

99

99

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

86

86

86

86

100

100

З

1

1

13

9

24

20

37

34

52

50

69

69

82

82

6

6

13

| 13 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки в год в составе одной технологической линии |

24

| 1-24 | 4 |
| --- | --- |

16

| 8-23 | К |
| --- | --- |

1

1

15

10

27

22

41

37

56

54

76

75

89

89

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки в год

15

| 16-30 | - |
| --- | --- |

8

| 22-29 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

15

32

30

53

50

89

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 13*. Известковый цех | Мощность 65 тыс. т извести в год. В составе: отделения обжига с двумя шахтными печами производительностью по 100 т/сут, печного отделения, дозаторной установки, отделений приема сырья и грохочения КИП и бытовых помещений | 15 | 2 |

6

| 9-14 | К |
| --- | --- |

16

15

32

30

53

50

89

85

100

| 100 |
| --- |
| Промышленность теплоизоляционных материалов |
| 14*. Завод минераловатных изделий | В составе: производственного корпуса, складов сырья и готовой продукции, инженерных сетей. Мощность тыс. м3 условной ваты в год: |
| 230 | 12 | 2 |

4

| 8-11 | К |
| --- | --- |

11

14

33

43

71

77

100

| 100 |
| --- |
| 460 | 30 | 5 |

18

| 11-28 | К |
| --- | --- |

9

10

19

23

29

34

39

45

45

59

58

70

67

80

75

87

93

95

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

67

70

67

70

100

100

З

9

10

19

23

29

34

39

45

45

59

58

70

67

80

8

17

26

| 25 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. м3 условной ваты в год в составе одной технологической линии |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

11

13

24

29

37

42

45

59

61

73

72

83

91

93

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. м3 условной ваты в год в составе одной технологической линии

12

| 19-30 | - |
| --- | --- |

6

| 23-28 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

14

33

43

71

77

100

| 100 |
| --- |
|  | Промышленность строительных материалов из пластмасс |
| 15*. Производство поливинилхлори-дного линолеума | Мощность 3 млн. м2/год | 17 | 3 |

5

| 12-16 | К |
| --- | --- |

5

8

11

24

39

43

79

66

96

90

100

| 100 |
| --- |
|  | на теплозвуковой изолирующей подоснове (деколин) | В составе двух технологических линий. Мощностью 6 млн. м2/год | 22 | 3 |

7

| 15-21 | К |
| --- | --- |

5

7

13

17

28

28

52

49

73

69

89

84

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 16*. Производство поливинилхлори-дного линолеума | Мощность 6 млн. м2/год | 21 | 3 |

7

| 14-20 | К |
| --- | --- |

3

6

6

13

15

28

40

57

86

83

96

95

100

| 100 |
| --- |
| на тканевой подоснове (промазной) | В составе двух технологических линий. Мощность 12 млн. м2/год | 26 | 4 |

8

| 18-25 | К |
| --- | --- |

2

3

5

10

9

20

16

31

30

46

56

62

80

78

94

92

100

| 100 |
| --- |
| 17*. Производство поливинилхлори-дной прозрачной пленки с печатным рисунком, толщина пленки 0,2 мм | Мощность 20 млн. м2/год. В составе производственного корпуса со смесительным отделением | 23 | 4 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

4

5

10

16

22

31

31

47

55

66

79

83

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 18*. Производство мастик для приклеивания линолеума | Мощность 5 тыс. т/год | 18 | 3 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

4

7

12

20

26

42

67

67

93

91

100

100

16*. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции |
| 1. | Мощность, тыс. прядильных мест: |
|  | Хлопкопрядильная фабрика кардного | 12 | 18 | 2 |

2

| 16-17 | К |
| --- | --- |

7

12

15

33

37

52

63

71

89

93

100

| 100 |
| --- |
|  | прядения | 20 | 22 | 3 |

3

| 19-21 | К |
| --- | --- |

5

6

11

13

18

21

28

35

44

51

68

77

93

97

100

| 100 |
| --- |
| 40 | 25 | 4 |

5

16-18

| 23-24 | К |
| --- | --- |

2

5

6

13

13

21

27

39

48

61

67

73

78

89

98

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

68

82

68

82

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

5

6

13

13

21

27

39

48

61

67

73

10

7

30

| 13 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. прядильных мест |

19

| 1-19 | 4 |
| --- | --- |

3

| 16-18 | К |
| --- | --- |

3

6

8

15

17

25

39

48

70

74

94

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. прядильных мест |

10

| 16-25 | - |
| --- | --- |

2

| 23-24 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

11

25

37

78

81

100

| 100 |
| --- |
| 2. Хлопкопрядильная фабрика гребенного | Мощность 60 тыс. прядильных веретен | 25 | 3 |

6

17-19

| 22-24 | К |
| --- | --- |

3

6

6

11

12

22

24

38

41

55

59

68

73

83

86

95

100

| 100 |
| --- |
| прядения |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

62

70

62

70

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

6

6

11

12

22

24

38

41

55

59

68

11

13

24

| 25 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен |

20

| 1-20 | 3 |
| --- | --- |

3

| 17-19 | К |
| --- | --- |

5

8

11

16

21

32

39

54

67

78

89

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен |

10

| 16-25 | - |
| --- | --- |

3

| 22-24 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

13

31

42

75

84

100

| 100 |
| --- |
| 3. Ткацкая фабрика | Мощность, ткацких станков: |
|  | по производству хлопчатобумажных | 500 | 20 | 2 |

3

| 17-19 | К |
| --- | --- |

6

9

12

17

22

31

41

55

67

79

89

94

100

| 100 |
| --- |
| тканей | 1000 | 26 | 4 |

6

17-19

| 23-25 | К |
| --- | --- |

2

5

7

11

15

21

25

40

43

55

58

70

74

85

92

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

60

70

60

70

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

5

7

11

15

21

25

40

43

55

58

70

14

15

32

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков |

20

| 1-20 | 4 |
| --- | --- |

3

| 17-19 | К |
| --- | --- |

4

7

13

17

25

31

40

55

69

78

90

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков |

10

| 17-26 | - |
| --- | --- |

3

| 23-25 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

15

33

45

79

85

100

| 100 |
| --- |
| 4. Отделочная фабрика | Мощность, млн. м2 готовых тканей в год: |
|  | хлопчатобумажных платьевых тканей | 100 | 28 | 4 |

8

20-23

| 24-27 | К |
| --- | --- |

2

5

5

11

8

19

18

33

24

44

31

59

49

75

73

89

97

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

62

75

62

75

100

100

З

2

5

5

11

8

19

18

33

24

44

31

59

49

75

11

14

35

| 21 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. м2 готовых тканей в год |

24

| 1-24 | 4 |
| --- | --- |

4

| 20-23 | К |
| --- | --- |

3

7

9

14

15

25

27

45

36

60

47

79

74

91

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. м2 тканей в год

10

| 19-28 | - |
| --- | --- |

4

| 24-27 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

21

35

59

94

85

100

| 100 |
| --- |
| 200 | 38 | 5 |

14

23-29

| 30-36 | К |
| --- | --- |

2

4

4

8

7

14

11

22

17

33

23

46

36

59

45

68

62

74

75

80

84

92

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

60

75

60

75

60

75

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

4

4

8

7

14

11

22

17

33

23

46

36

59

45

68

62

74

15

5

24

17

35

| 21 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. м2 готовых тканей в год |

30

| 1-30 | 5 |
| --- | --- |

7

| 23-29 | К |
| --- | --- |

3

5

7

12

12

19

19

30

29

44

33

61

51

79

75

90

96

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. м2 готовых тканей в год

14

| 25-38 | - |
| --- | --- |

7

| 30-36 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14

19

38

52

61

79

92

93

100

| 100 |
| --- |
| 5. Прядильно-ниточная фабрика | Мощность 160 млн. условных катушек в год | 28 | 4 |

12

14-19

| 22-27 | К |
| --- | --- |

3

6

8

14

15

23

29

31

40

43

54

63

69

81

81

87

94

93

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - |

65

80

65

80

65

80

100

100

З

3

6

8

14

15

23

29

31

40

43

54

63

4

1

16

7

29

| 13 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс. Прядильное производство 50 тыс. веретен |

20

| 1-20 | 4 |
| --- | --- |

6

| 14-19 | К |
| --- | --- |

5

8

11

17

24

29

43

39

58

51

84

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс. Крутильно-ниточное производство 28 тыс. крутильных веретен |

12

| 17-28 | - |
| --- | --- |

6

| 22-27 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12

10

45

32

85

64

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Фабрика гигроскопической | Мощность 5 тыс. т гигроскопической ваты в год | 22 | 3 |

10

| 12-16 | К |
| --- | --- |

4

9

11

20

21

31

37

50

60

72

84

88

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | ваты смешанного ассортимента |
|  | В | - | - | - | - | - |

64

73

64

73

100

100

З

4

9

11

20

21

31

37

50

60

72

20

15

30

| 23 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 2,5 тыс. т ваты в год |

17

| 1-17 | 3 |
| --- | --- |

5

| 12-16 | К |
| --- | --- |

7

13

18

29

30

42

49

62

80

85

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 2,5 тыс. т ваты в год

13

| 10-22 | - |
| --- | --- |

5

| 17-21 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16

21

29

37

56

61

85

84

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству продукции из шелка |
| 7. Шелкомотальная фабрика с цехом первичной обработки коконов | Мощность 3600 ловителей | 18 | 2 |

6

| 12-17 | К |
| --- | --- |

10

17

21

30

36

45

52

67

81

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Прядильная фабрика штапельной | Мощность, тыс. прядильных веретен: |
|  | пряжи | 30 | 27 | 3 |

8

18-21

| 23-26 | К |
| --- | --- |

3

6

7

13

14

23

25

37

34

51

49

65

68

83

92

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

65

78

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

6

7

13

14

23

25

37

34

51

49

65

68

83

27

| 18 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен |

22

| 1-22 | 3 |
| --- | --- |

4

| 18-21 | К |
| --- | --- |

5

8

11

17

21

30

37

48

52

65

72

79

86

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен

11

| 17-27 | - |
| --- | --- |

4

| 23-26 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

11

33

48

80

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 60 | 36 | 5 |

14

19-25

| 28-34 | К |
| --- | --- |

2

4

5

9

9

15

15

25

20

36

28

43

40

62

61

78

82

90

92

95

98

98

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

59

72

59

72

59

72

100

100

З

2

4

5

9

9

15

15

25

20

36

28

43

40

62

61

78

23

18

33

23

39

| 26 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен |

27

| 1-27 | 5 |
| --- | --- |

7

| 19-25 | К |
| --- | --- |

3

5

7

12

13

20

23

33

32

52

44

60

67

82

84

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен |

17

| 20-36 | - |
| --- | --- |

7

| 28-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

14

27

42

55

67

81

85

99

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 9. Ткацкая фабрика | Мощность, ткацких станков: |
|  | по производству шелковых тканей | 500 | 20 | 2 |

3

| 17-19 | К |
| --- | --- |

3

9

13

24

26

39

47

58

71

76

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 1000 | 26 | 4 |

6

19-21

| 23-25 | К |
| --- | --- |

3

4

6

10

11

16

18

25

28

40

50

63

70

83

90

93

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

58

67

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

4

6

10

11

16

18

25

28

40

50

63

70

83

32

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков |

22

| 1-22 | 4 |
| --- | --- |

3

| 19-21 | К |
| --- | --- |

5

6

11

14

18

23

29

36

46

60

79

85

93

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков

10

| 17-26 | - |
| --- | --- |

3

| 23-25 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

17

38

51

75

80

100

| 100 |
| --- |
| 10. Ткацкая фабрика по производству шелковых ворсовых тканей | Мощность 200 ткацких станков | 18 | 2 |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

2

3

11

13

26

29

47

56

84

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 11. Отделочная фабрика ворсовых шелковых тканей | Мощность 15 млн. м2 готовых тканей в год | 28 | 4 |

9

17-21

| 23-26 | К |
| --- | --- |

3

5

8

10

13

20

22

30

35

46

49

60

59

78

82

88

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | (бархат, мех) |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

60

70

60

70

100

100

З

3

5

8

10

13

20

22

30

35

46

49

60

59

78

22

18

36

| 28 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. м2 готовых тканей в год |

22

| 1-22 | 4 |
| --- | --- |

5

| 17-21 | К |
| --- | --- |

5

7

11

13

19

28

38

42

60

65

79

86

92

99

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. м2 готовых тканей в год

11

| 18-28 | - |
| --- | --- |

4

| 23-26 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

30

55

60

93

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 12. Фабрика объемной пряжи | Мощность 40 тыс. прядильных веретен с цехом крашения | 26 | 4 |

8

| 18-25 | К |
| --- | --- |

1

2

6

9

14

19

27

31

40

49

54

60

69

77

88

92

100

| 100 |
| --- |
| Предприятие по производству продукции из шерсти |
| 13. Фабрика валяной обуви с цехом обрезинивания | Мощность 1 млн. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год | 32 | 4 |

10

21-25

| 26-30 | К |
| --- | --- |

2

5

6

11

10

19

16

29

24

41

34

57

52

65

69

78

85

90

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

69

77

69

77

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

5

6

11

10

19

16

29

24

41

34

57

52

65

69

78

16

13

25

| 13 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год |

26

| 1-26 | 4 |
| --- | --- |

5

| 21-25 | К |
| --- | --- |

4

7

8

15

15

25

24

38

36

55

51

74

75

84

92

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год |

11

| 22-32 | - |
| --- | --- |

5

| 26-30 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

20

25

52

54

80

82

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции |
| 14. Льночесальная | Мощность, агрегатов: |
|  | фабрика | 8 | 12 | 1 |

4

| 8-11 | К |
| --- | --- |

8

13

36

54

73

80

100

| 100 |
| --- |
| 16 | 16 | 2 |

5

| 11-15 | К |
| --- | --- |

6

10

21

32

41

59

58

70

87

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 15. Льнопрядильная фабрика | Мощность, тыс. прядильных веретен: |
| 10 | 19 | 2 |

3

| 16-18 | К |
| --- | --- |

6

9

14

20

27

33

39

47

58

70

86

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 25 | 22 | 2 |

7

15-17

| 18-21 | К |
| --- | --- |

4

8

10

18

22

37

33

53

57

75

77

91

94

96

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - |

64

80

64

80

100

100

З

4

8

10

18

22

37

33

53

57

75

13

11

30

| 16 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 10 тыс. прядильных веретен |

18

| 1-18 | 2 |
| --- | --- |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

7

10

17

21

30

46

51

66

82

90

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен

10

| 13-22 | - |
| --- | --- |

4

| 18-21 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

17

31

57

77

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 16. Ткацкая фабрика | Мощность, ткацких станков: |
|  | по производству льняных тканей | 450 | 14 | 1 |

3

| 11-13 | К |
| --- | --- |

6

8

24

40

50

66

86

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 900 | 22 | 3 |

6

11-13

| 19-21 | К |
| --- | --- |

3

6

10

22

28

43

45

56

62

70

74

80

88

93

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - |

54

62

54

62

54

62

100

100

З

3

6

10

22

28

43

45

56

8

8

17

18

34

| 31 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 450 ткацких станков |

14

| 1-14 | 3 |
| --- | --- |

3

| 11-13 | К |
| --- | --- |

5

8

20

36

52

69

83

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 450 ткацких станков |

12

| 11-22 | - |
| --- | --- |

3

| 19-21 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18

21

41

44

74

81

100

| 100 |
| --- |
|  | 17. Отделочная фабрика по выпуску | Мощность, млн. м2 готовых тканей в год: |
|  | льняных тканей бытового назначения | 12,5 | 22 | 3 |

5

| 17-21 | К |
| --- | --- |

2

3

7

13

23

29

36

42

56

62

78

81

96

98

100

| 100 |
| --- |
| 25 | 28 | 4 |

8

| 20-27 | К |
| --- | --- |

3

5

8

12

20

28

34

44

50

60

64

76

80

86

90

92

97

99

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству нетканых материалов |
| 18. Фабрика нетканых | Мощность, млн. м2 нетканых материалов в год |
|  | материалов, вырабатываемых механическим | 20 | 26 | 3 |

8

12-15

| 21-24 | К |
| --- | --- |

2

5

7

14

22

30

33

46

48

65

66

80

84

93

98

99

100

| 100 |
| --- |
| способом (вязально- прошивным, |
|  | В | - | - | - | - | - |

52

69

52

69

52

69

100

| 100 |
| --- |
| нитепрошивным, холстопрошивным, |
|  | З |

2

5

7

14

22

30

33

46

48

65

14

11

32

24

46

| 30 | - |
| --- | --- |
| иглопробивным) | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. м2 нетканых материалов в год |

18

| 1-18 | 3 |
| --- | --- |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

4

7

12

21

42

43

64

67

89

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. м2 нетканых материалов в год

13

| 14-26 | - |
| --- | --- |

4

| 21-24 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

6

29

37

66

77

96

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 35 | 32 | 4 |

11

| 20-30 | К |
| --- | --- |

1

2

6

9

11

17

18

28

26

37

35

48

56

68

72

81

83

89

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - |

55

68

55

68

55

68

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

1

2

6

9

11

17

18

28

26

37

35

48

56

68

17

13

28

21

40

| 29 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. м2 нетканых материалов в год |

23

| 1-23 | 4 |
| --- | --- |

3

| 20-22 | К |
| --- | --- |

2

4

10

13

20

25

33

41

46

55

63

70

89

92

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. м2 нетканых материалов в год

15

| 18-32 | - |
| --- | --- |

8

| 23-30 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

17

37

42

63

67

91

92

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству трикотажной и текстильно-галантерейной продукции |
| 19. Фабрика чулочно-носочных | Мощность, млн. пар изделий смешанного ассортимента в год: |
|  | изделий | 15 | 24 | 4 |

8

| 16-23 | К |
| --- | --- |

2

5

7

10

15

27

29

41

47

69

71

85

93

95

100

| 100 |
| --- |
| 30 | 27 | 4 |

10

| 17-26 | К |
| --- | --- |

5

9

10

17

20

29

31

40

45

57

69

75

85

83

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 50 | 33 | 4 |

11

| 23-32 | К |
| --- | --- |

2

3

5

9

9

15

14

25

20

36

27

46

39

59

57

72

77

84

92

90

100

| 100 |
| --- |
| 20. Фабрика бельевого трикотажа | Мощность 9 млн. изделий бельевого трикотажа в год | 24 | 4 |

7

| 16-22 | К |
| --- | --- |

4

6

13

18

25

31

40

45

55

59

70

74

87

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 21. Фабрика верхнего трикотажа | Мощность 3 млн. изделий верхнего трикотажа в год | 20 | 3 |

5

| 14-18 | К |
| --- | --- |

5

6

11

16

23

31

45

53

66

75

93

91

100

| 100 |
| --- |
| 22. Фабрика трикотажного полотна | Мощность 5 тыс. т трикотажного полотна в год | 24 | 3 |

9

| 15-23 | К |
| --- | --- |

5

6

11

14

20

27

35

40

50

60

70

75

85

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 23. Швейно-трикотажная | Мощность, млн. изделий бельевого трикотажа в год: |
|  | фабрика | 5 | 21 | 3 |

4

| 16-19 | К |
| --- | --- |

3

8

13

22

26

38

46

58

70

75

90

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 15 | 24 | 4 |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

4

6

13

18

25

31

40

45

55

59

70

74

87

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 24. Лентоткацкая фабрика | Мощность 600 лентоткацких станков | 27 | 4 |

12

| 15-20 | К |
| --- | --- |

5

8

12

21

30

42

47

68

62

80

79

89

89

95

96

98

100

| 100 |
| --- |
| 21-26 | В | - | - | - | - | - | - |

72

84

72

84

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

8

12

21

30

42

47

68

62

80

79

89

17

11

24

| 14 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 300 лентоткацких станков |

21

| 1-21 | 4 |
| --- | --- |

6

| 15-20 | К |
| --- | --- |

8

10

18

25

42

50

66

81

82

90

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 лентоткацких станков |

13

| 15-27 | - |
| --- | --- |

6

| 21-26 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13

28

38

57

62

73

87

92

100

| 100 |
| --- |
| 25. Фабрика по производству технических перчаток | Мощность 15 млн. пар технических перчаток в год | 24 | 3 |

5

| 18-22 | К |
| --- | --- |

2

4

7

12

25

30

42

48

64

65

88

79

94

89

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству швейной продукции |
| 26. Швейная фабрика | Мощность, млн. руб. продукции в год (в НСО-73): |
| 0,5 | 18 | 2 |

4

| 13-16 | К |
| --- | --- |

2

3

12

13

25

29

46

54

80

82

100

| 100 |
| --- |
| 1,0 | 22 | 3 |

6

| 15-20 | К |
| --- | --- |

5

6

11

13

18

21

28

35

44

51

68

77

93

97

100

| 100 |
| --- |
| 1,5 | 24 | 3 |

7

| 16-22 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

15

19

23

28

32

39

50

56

80

82

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции |
| 27. Завод первичной обработки кожевенного сырья | Мощность 1200 тыс. условных единиц крупного кожевенного сырья в год | 15 | 2 |

4

| 10-13 | К |
| --- | --- |

10

13

25

30

55

60

85

80

100

| 100 |
| --- |
| 28. Кожевенный завод по производству | Мощность, млн. дм2 мягких кож в год, в том числе спилок кожевенный: |
|  | хромовых кож | 250 | 31 | 4 |

11

| 18-28 | К |
| --- | --- |

2

4

5

9

9

16

15

25

23

35

33

47

45

61

65

75

85

88

98

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 500 | 43 | 5 |

16

| 25-40 | К |
| --- | --- |

1

3

3

7

7

12

13

19

20

25

28

33

35

42

43

50

50

58

58

64

65

74

80

82

94

91

99

99

100

| 100 |
| --- |
| 29. Обувная фабрика | Мощность, млн. пар обуви в год: |
| 0,5 | 16 | 2 |

5

| 10-14 | К |
| --- | --- |

12

15

26

32

42

50

60

70

93

90

100

| 100 |
| --- |
| 1,0 | 18 | 2 |

6

| 11-16 | К |
| --- | --- |

11

14

24

29

38

45

55

65

75

83

100

| 100 |
| --- |
| 2,0 | 22 | 2 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

7

9

15

19

25

30

37

43

52

58

81

75

95

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 30. Кожевенно-галантерейная фабрика | Мощность 10 млн. руб. готовой продукции в год (по реализации) | 18 | 2 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

10

15

20

30

35

45

50

65

80

85

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов |
| 31. Завод по производству синтетической кожи | Мощность 10 млн. м2 синтетической кожи в год | 33 | 4 |

14

18-24

| 26-31 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

7

12

11

21

22

31

36

47

53

63

68

74

79

86

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - |

76

82

76

82

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

4

7

7

12

11

21

22

31

36

47

53

63

68

74

3

4

19

| 14 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. м2 синтетической кожи в год |

26

| 1-26 | 4 |
| --- | --- |

7

| 18-24 | К |
| --- | --- |

2

4

5

9

9

15

14

25

29

38

48

56

68

78

86

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. м2 синтетической кожи в год |

12

| 22-23 | - |
| --- | --- |

6

| 26-31 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

6

12

15

75

80

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству товаров народного потребления |
| 32. Ковровый комбинат по производству | Мощность 6 млн. м2 ковровых изделий в год | 40 | 6 |

16

21-28

| 31-38 | К |
| --- | --- |

2

4

4

8

7

16

12

29

18

42

25

53

30

62

36

67

48

73

62

81

74

87

89

93

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | вязально- прошивных |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

57

75

57

75

57

75

57

75

100

| 100 |
| --- |
|  | ковровых изделий "Лирофлор" |
|  | З |

2

4

4

8

7

16

12

29

18

42

25

53

30

63

36

67

48

73

5

6

17

12

32

18

42

| 23 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. м2 ковровых изделий в год |

30

| 1-30 | 5 |
| --- | --- |

8

| 21-28 | К |
| --- | --- |

3

6

7

13

13

21

21

39

32

56

43

71

53

84

63

90

80

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. м2 ковровых изделий в год

16

| 25-40 | - |
| --- | --- |

8

| 31-38 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

10

15

25

40

48

75

72

98

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 33. Меховая фабрика (сырейно-красильное производство) | Мощность 2 млн. шт. меховой овчины в год | 23 | 3 |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

4

7

8

14

18

28

30

41

53

63

80

80

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 34. Завод по производству фарфоровых изделий | Мощность 7,5 млн. изделий в условных единицах в год | 22 | 3 |

5

| 17-21 | К |
| --- | --- |

6

8

14

19

26

34

37

48

52

61

72

79

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 35. Завод по выпуску металлических и пластмассовых молний | Мощность 15 млн. руб. в год товарной продукции | 19 | 2 |

5

| 14-18 | К |
| --- | --- |

12

19

28

31

47

49

65

67

84

86

90

98

100

100

17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сахарные предприятия |
| 1. Сахарный завод | В составе: блока производственных отделений и цехов в двух корпусах, складов (комплексно-механизированного хранения свеклы, бестарного хранения сахара-песка), комплекса сооружений биологической очистки сточных вод, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки свеклы в сутки: |
| 3 | 28 | 5 |

18

| 10-27 | К |
| --- | --- |

5

6

10

13

16

21

26

31

38

44

56

61

74

78

88

91

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 6 | 38 | 6 |

25

| 12-36 | К |
| --- | --- |

5

6

10

12

16

18

22

25

29

32

36

40

45

48

54

57

65

66

75

77

87

88

96

96

100

| 100 |
| --- |
| Кондитерские фабрики |
| 2*. Кондитерская фабрика | В составе: производственного корпуса со складской, подсобной и бытовой частями, склада бестарного хранения муки, автовесов, распределительного устройства, котельной, резервуара для воды, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность тыс. т/год: |
| 2 | 18 | 2 |

12

| 6-17 | К |
| --- | --- |

2

3

9

13

28

31

68

72

89

89

100

| 100 |
| --- |
| 5 | 22 | 3 |

12

| 10-21 | К |
| --- | --- |

2

4

7

10

17

23

32

35

60

66

75

79

89

92

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 25 | 3 |

16

| 9-24 | К |
| --- | --- |

2

4

5

8

11

16

20

27

37

46

58

64

80

81

97

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 24-30 | 30 | 3 |

20

| 10-29 | К |
| --- | --- |

3

5

8

12

13

19

22

29

34

43

50

58

70

74

86

86

97

96

100

| 100 |
| --- |
| 34 | 32 | 3 |

22

| 10-31 | К |
| --- | --- |

3

5

7

11

12

18

20

27

30

32

44

53

62

67

78

80

91

91

98

98

100

| 100 |
| --- |
| Пищеконцентратные предприятия |
| 3*. Пищеконцентратный комбинат | В составе: производственного корпуса, автовесов, хранилища, инженерных сетей и коммуникаций, котельной, благоустройства. Мощность, тыс. т пищеконцентратов в год: |
| 2 | 16 | 2 |

9

| 7-15 | К |
| --- | --- |

10

13

26

29

44

46

71

72

96

97

100

| 100 |
| --- |
| 5 | 19 | 3 |

10

| 9-18 | К |
| --- | --- |

8

10

21

24

34

36

52

54

77

78

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 10 | 22 | 3 |

12

| 10-21 | К |
| --- | --- |

6

8

17

20

28

31

40

41

59

62

82

82

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 15 | 24 | 3 |

13

| 10-22 | К |
| --- | --- |

5

7

14

17

24

27

34

39

48

54

69

69

89

89

100

| 100 |
| --- |
| 25 | 30 | 4 |

16

| 13-28 | К |
| --- | --- |

5

7

12

15

20

24

32

34

46

46

60

61

75

75

87

87

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству картофелепродуктов и быстрозамороженной продукции |
| 4*. Комбинат по производству картофелепро-дуктов | В составе: главного производственного корпуса, АБК, склада бестарного хранения, картофелехранилища, автовесов, котельной, очистных сооружений, градирни, канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год: |
| 8 | 36 | 5 |

17

| 18-34 | К |
| --- | --- |

7

10

16

20

27

33

39

45

54

60

67

71

78

80

86

88

92

94

96

97

98

98

100

| 100 |
| --- |
| 12 | 42 | 6 |

21

| 20-40 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

13

17

22

28

32

38

43

50

52

62

67

71

77

80

86

88

92

94

96

97

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 5*. Комбинат по производству картофелепро-дуктов (завод быстрозаморо-женной продукции) | В составе: главного производственного корпуса, административного корпуса, холодильно-компрессорной станции, котельной, станции предварительной очистки промстоков, канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год: |
| 2 | 24 | 3 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

8

9

18

20

30

31

42

43

55

56

76

81

89

91

100

| 100 |
| --- |
| 5 | 30 | 4 |

11

| 18-28 | К |
| --- | --- |

4

6

7

10

13

19

21

30

35

42

51

56

70

72

86

85

94

94

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 40 | 6 |

20

| 19-38 | К |
| --- | --- |

3

4

6

9

14

18

24

30

34

40

47

54

60

66

71

75

82

84

89

92

96

96

97

98

99

99

100

| 100 |
| --- |
|  | Маслодобывающие, маргариновые и парфюмерно-косметические предприятия |
| 6. Маслоэкстрак-ционный завод | Мощность 1000-1200 т/сут переработки масличных культур. В составе: главного производственного, административно-бытового, вспомогательного корпусов, цеха расфасовки масла, элеваторов семян и шрота, котельной, приемных железнодорожных путей и автодорожных устройств, складских сооружений, инженерных сетей, сооружений и дорог, благоустройства | 42 | 6 |

29

| 13-41 | К |
| --- | --- |

3

3

6

6

8

10

15

15

22

23

30

31

40

40

49

50

59

62

69

72

80

81

89

96

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. Маргариновый | Мощность 70 тыс. т маргариновой продукции и 15 тыс. т майонеза в год | 42 | 6 |

26

| 15-40 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

7

12

12

18

18

25

26

33

35

41

46

50

58

61

68

71

77

81

86

88

93

94

100

| 100 |
| --- |
|  | завод |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

72

74

72

74

100

100

З

2

3

4

7

7

12

12

18

18

25

26

33

35

41

46

50

58

61

68

71

77

81

14

14

21

| 20 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 70 тыс. т маргариновой продукции в год. В составе: главного, административно-бытового корпусов, складских и вспомогательных зданий и сооружений, котельной, механической мастерской, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |

34

| 1-34 | 6 |
| --- | --- |

19

| 15-33 | К |
| --- | --- |

3

4

5

9

10

16

17

24

25

34

36

44

49

55

64

68

80

82

93

95

96

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. т майонеза в год. В составе: корпуса майонеза, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства

10

| 33-42 | - |
| --- | --- |

6

| 35-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

21

51

54

75

77

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Парфюмерно-косметическая фабрика | Мощность 100 млн. руб. в год парфюмерно-косметических изделий. В составе: производственного, вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной, спиртохранилища с насосной станцией и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций, благоустройства | 32 | 6 |

16

| 15-30 | К |
| --- | --- |

2

4

5

10

9

16

16

23

28

33

42

44

56

59

70

74

86

88

95

96

100

| 100 |
| --- |
| Чайные предприятия |
| 9. Чайная фабрика | Мощность 90 т переработки зеленого чайного листа в сутки. В составе: главного производственного, административно-бытового корпусов, котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций, благоустройства | 21 | 3 |

9

| 10-18 | К |
| --- | --- |

10

14

21

28

34

42

52

58

75

80

95

90

100

| 100 |
| --- |
| 10. Чаеразвесочная фабрика | Мощность 5-15 тыс. т расфасовки чая в год. В составе: главного производственного, административно-бытового, подсобного корпусов, котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 24 | 3 |

5

| 19-23 | К |
| --- | --- |

6

8

16

20

26

35

42

50

60

65

76

80

88

90

100

| 100 |
| --- |
|  | Винодельческие предприятия |

11. Винодель-

| ческий завод по переработке винограда | В составе: блока основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки винограда в сезон (т/сут): |
| --- | --- |
| 10 (500) | 21 | 2 |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

6

7

14

18

26

32

56

60

85

85

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 20 (1000) | 27 | 3 |

17

| 10-26 | К |
| --- | --- |

4

4

9

11

16

23

28

36

40

51

63

73

84

85

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

66

70

66

70

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

4

9

11

16

23

28

36

40

51

63

73

18

15

31

| 27 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс 10 (500). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей, благоустройства |

21

| 1-21 | 3 |
| --- | --- |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

6

6

13

16

24

33

42

51

61

73

88

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс 10 (500). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, благоустройства |

11

| 17-27 | - |
| --- | --- |

8

| 19-26 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

20

58

50

95

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 (1500) |
| В том числе: |
| 1-я очередь 12 (600). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 600 т/сут, аппаратного отделения, котельной, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 23 | 3 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

6

8

14

18

29

33

45

50

61

68

81

85

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 2-я очередь 18 (900). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 900 т/сут, благоустройства | 22 | 2 |

12

| 10-21 | К |
| --- | --- |

6

7

14

17

25

30

43

47

59

66

79

84

97

97

100

100

12. Винодель-

| ческий завод по розливу вин | Мощность 3 млн. дал вина в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 30 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

15

| 15-29 | К |
| --- | --- |

2

2

11

13

21

26

32

34

43

45

57

57

69

69

79

79

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 13. Завод шампанских вин | Мощность 10 млн. бутылок шампанского в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства | 30 | 3 |

18

| 12-29 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

13

18

21

30

36

42

52

57

67

71

81

84

94

94

100

| 100 |
| --- |
|  | Пивоваренные предприятия |
| 14. Пивоваренный завод | Мощность 2 млн. дал пива, 0,5 дал безалкогольных напитков, 20 млн. бутылок минеральной воды в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобных корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. | 24 | 3 |

13

| 11-23 | К |
| --- | --- |

5

7

11

15

20

26

35

41

54

58

74

77

94

95

100

| 100 |
| --- |
| В составе: главного, административно-бытового, силосного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал пива в год: |
| 4 | 30 | 4 |

16

| 13-28 | К |
| --- | --- |

7

9

13

18

21

28

31

38

42

48

55

59

69

71

84

86

96

97

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 38 | 4 |

18

| 20-37 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

10

12

16

22

25

33

38

47

51

60

61

70

70

79

79

86

88

92

98

97

100

| 100 |
| --- |
| 15. Солодовенный завод | В составе: солодовенного корпуса с замочным отделением, силосного корпуса, рабочей башни, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т солода в год: |
| 20 | 24 | 3 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

7

9

15

19

29

32

46

50

66

73

82

88

92

96

100

| 100 |
| --- |
| 40 | 32 | 3 |

16

| 16-31 | К |
| --- | --- |

5

5

10

11

16

18

23

26

32

36

44

48

62

65

78

80

89

90

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

74

75

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

5

10

11

16

18

23

26

32

36

44

48

62

65

78

80

89

90

24

| 23 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс 20 тыс. т солода в год |

28

| 1-28 | 3 |
| --- | --- |

12

| 16-27 | К |
| --- | --- |

6

6

13

14

21

24

31

35

44

48

59

64

74

78

87

90

95

96

100

100

2-й пусковой комплекс 20 тыс. т солода в год

14

| 19-32 | - |
| --- | --- |

12

| 20-31 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

28

27

52

51

72

72

92

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 80 | 45 | 5 |

26

| 19-44 | К |
| --- | --- |

4

5

9

10

14

16

20

23

26

30

32

37

40

44

47

52

53

58

64

69

77

80

86

90

92

95

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

70

74

70

74

70

74

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

9

10

14

16

20

23

26

30

32

37

40

44

47

52

53

58

64

69

77

80

16

16

22

21

27

| 24 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год |

35

| 1-35 | 5 |
| --- | --- |

16

| 19-34 | К |
| --- | --- |

6

7

13

14

20

22

28

31

37

40

46

50

57

60

67

70

76

79

85

87

95

96

100

100

2-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год

17

| 29-45 | - |
| --- | --- |

17

| 29-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15

17

33

37

53

62

74

80

90

93

100

| 100 |
| --- |
| Предприятие по производству безалкогольных напитков |
| 16. Завод безалкогольных напитков | В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал в год: |
| 1 | 24 | 3 |

16

| 7-22 | К |
| --- | --- |

5

8

11

15

20

26

35

40

50

55

65

70

90

95

100

| 100 |
| --- |
| 2,5 | 30 | 4 |

17

| 12-28 | К |
| --- | --- |

5

5

11

13

18

22

28

33

42

48

58

65

73

81

86

89

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 17. Завод по розливу минеральных вод | В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. Мощность, млн. бутылок в год: |
| 20 | 21 | 3 |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

13

14

27

28

45

47

66

71

82

85

92

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 100 | 24 | 3 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

8

12

17

24

24

37

42

54

64

74

80

84

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | Табачные предприятия |
| 18. Табачно-ферментацион-ный завод | В составе: главного, административно-бытового корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т ферментации табака в год: |
| 5 | 18 | 3 |

9

| 8-16 | К |
| --- | --- |

8

10

23

25

43

45

67

67

90

90

100

| 100 |
| --- |
| 10 | 24 | 3 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

4

5

12

14

23

24

39

41

60

62

79

80

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятие по производству дрожжей |
| 19. Дрожжевой завод | Мощность 6000 т пекарных дрожжей в год | 33 | 3 |

18

| 14-31 | К |
| --- | --- |

3

5

7

10

10

15

20

25

30

35

46

45

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

18. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Предприятия мясной промышленности |

1. Мясо-

| комбинат | Мощность 30 т мяса в смену с холодильником вместимостью 1200 т. Переработка 15 т мяса и | 32 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

22

| 10-31 | К |
| --- | --- |

2

3

7

9

14

16

26

28

41

45

57

61

68

72

79

81

90

90

97

96

100

| 100 |
| --- |
| выработка 5 т колбасных изделий в смену |
| В | - | - | - | - | - | - |

39

41

39

41

74

75

74

75

100

100

З

2

3

7

9

14

16

26

28

41

45

57

61

29

31

40

40

16

15

23

| 21 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 1200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника |

19

| 1-19 | 3 |
| --- | --- |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

6

7

19

20

32

35

51

55

73

76

93

94

100

100

2-й пусковой комплекс Мощность 30 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, корпуса предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота

19

| 8-26 | - |
| --- | --- |

6

| 18-23 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

4

5

15

15

32

36

50

54

69

73

85

89

100

100

3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 15 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений

19

| 14-32 | - |
| --- | --- |

6

| 26-31 | К | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

5

14

16

24

29

39

42

62

61

88

85

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 50-60 т мяса в смену с холодильником вместимостью 2000 | 36 | 3 |

26

| 9-34 | К |
| --- | --- |

2

3

8

9

14

16

26

29

40

43

53

58

64

70

75

77

83

84

90

90

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | т. Переработка 23 т мяса в смену, выработка 5 т колбасных изделий в |
| В | - | - | - | - | - | - |

41

43

41

43

73

74

73

74

73

74

100

| 100 |
| --- |
|  | смену |
| З |

2

3

8

9

14

16

26

29

40

43

53

58

23

27

34

34

10

10

17

16

22

| 21 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 2000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника |

19

| 1-19 | 3 |
| --- | --- |

9

| 9-17 | К |
| --- | --- |

6

7

19

21

32

34

51

55

73

76

93

94

100

100

2-й пусковой комплекс Мощность 50-60 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной обработки скота

19

| 9-27 | - |
| --- | --- |

7

| 20-26 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3

4

15

15

32

37

51

54

69

73

85

89

100

100

3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 23 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений

19

| 18-36 | - |
| --- | --- |

7

| 28-34 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

4

12

15

21

25

35

38

57

61

82

81

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 100-120 т мяса в смену с холодильником вместимостью 4000 | 40 | 6 |

27

| 12-38 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

11

13

17

18

24

27

37

42

49

52

58

62

67

70

76

80

83

88

90

93

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | т. Переработка 28 т мяса в смену, выработка 10 т колбасных изделий в |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

31

33

31

33

68

71

68

71

68

71

68

71

100

| 100 |
| --- |
|  | смену |
| З |

3

4

6

8

11

13

17

18

24

27

37

42

49

52

27

29

36

37

8

9

15

17

22

22

27

| 26 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 4000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов, обеспечивающих работу холодильника |

24

| 1-24 | 6 |
| --- | --- |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

8

10

18

21

32

34

47

49

63

69

79

81

90

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 100-120 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота |

20

| 10-29 | - |
| --- | --- |

7

| 21-27 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

5

13

17

25

30

36

44

57

61

85

84

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 28 т мяса в смену. Выработка 10 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений |

25

| 16-40 | - |
| --- | --- |

13

| 26-38 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

4

6

8

12

19

27

33

44

55

60

76

76

92

89

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 150 т мяса в смену с холодильником вместимостью 6200 | 48 | 6 |

22

| 25-46 | К |
| --- | --- |

1

1

3

4

8

9

13

14

18

19

23

26

30

35

39

44

48

53

57

61

65

69

73

77

81

85

89

91

95

96

100

| 100 |
| --- |
|  | т. Переработка 45 т мяса в смену, выработка 15 т колбасных изделий в |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

51

53

51

53

76

78

76

78

100

| 100 |
| --- |
|  | смену |
| З |

1

1

3

4

8

9

13

14

18

19

23

26

30

35

39

44

48

53

57

61

65

69

22

24

30

32

13

13

19

| 18 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 6200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов и коммуникаций, обеспечивающих работу холодильника |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

10

| 25-34 | К |
| --- | --- |

2

3

6

8

15

17

24

26

34

35

44

48

58

64

70

77

80

86

88

92

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 150 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота |

24

| 18-41 | - |
| --- | --- |

12

| 28-39 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

5

10

13

20

24

31

36

46

51

67

72

87

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность переработки 45 т мяса в смену. Выработка 15 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений |

28

| 21-48 | - |
| --- | --- |

11

| 36-46 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

1

2

2

7

8

13

16

21

25

31

35

42

46

60

61

80

81

100

| 100 |
| --- |
| 2. Мясохладо-бойня | Мощность по выработке 10 т мяса в смену с холодильником вместимостью 200 т | 24 | 3 |

6

| 18-23 | К |
| --- | --- |

6

6

14

16

24

27

35

40

52

56

76

80

92

94

100

| 100 |
| --- |
| 3. Мясоперерабатывающий завод | Мощность переработки 20 т мяса в смену с холодильником вместимостью 660 т. Выработка 5,5 т колбасных изделий в смену | 21 | 3 |

9

| 12-20 | К |
| --- | --- |

7

8

16

19

29

34

45

49

68

69

85

88

100

| 100 |
| --- |
| Мощность переработки 40 т мяса в смену с холодильником вместимостью 950 т. Выработка 10 т колбасных изделий в смену | 24 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

5

6

14

16

24

27

35

40

54

58

74

78

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность переработки 90 т мяса в смену с холодильником вместимостью 3400 т. Выработка 60 т колбасных изделий в смену | 36 | 3 |

16

| 19-34 | К |
| --- | --- |

5

6

10

13

15

19

20

25

28

33

38

42

48

51

58

60

68

70

79

80

90

90

100

| 100 |
| --- |
| 4. Птицецех | Мощность переработки 10 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью 600 т | 14 | 2 |

6

| 8-13 | К |
| --- | --- |

19

18

43

46

67

72

87

90

100

| 100 |
| --- |
| Мощность переработки 20 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью 600 т | 18 | 3 |

7

| 11-17 | К |
| --- | --- |

11

15

25

35

51

55

75

75

93

90

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия молочной промышленности |
| 5. Городской молочный завод | Мощность переработки молока 35 т в смену. Выработка 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 20 | 2 |

9

| 11-19 | К |
| --- | --- |

6

6

15

19

19

43

50

55

79

78

95

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Молочный комбинат | Мощность переработки молока 65 т в смену. Выработка 50 т цельномолочной продукции, 1,6 т масла сливочного в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов, других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 24 | 3 |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

3

3

6

6

14

20

37

40

62

63

81

78

93

90

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность переработки молока 160 т в смену. Выработка 100 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 5,8 т сливочного масла и 3,6 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 34 | 3 |

22

| 11-32 | К |
| --- | --- |

3

2

6

4

9

10

18

18

29

28

41

38

53

48

65

60

79

76

88

85

95

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность переработки молока 230 т в смену. Выработка 150 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 8 т сливочного масла и 5 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, конденсаторной, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 36 | 3 |

25

| 10-34 | К |
| --- | --- |

2

2

4

5

8

12

18

19

28

27

39

38

52

49

64

60

75

71

85

81

93

91

100

| 100 |
| --- |
| 7. Сыродельный | Мощность по выработке сыра 2,5-2,8 т , 5 т цельномолочной продукции, | 32 | 3 |

19

| 13-31 | К |
| --- | --- |

3

3

6

8

12

18

27

29

41

40

61

51

71

63

82

75

91

85

96

94

100

| 100 |
| --- |
|  | комбинат | 0,6 т молочного сахара, 1,9 т масла сливочного в смену |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

91

93

100

100

З

3

3

6

8

12

18

27

29

41

40

61

51

71

63

82

75

91

85

5

| 1 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 2,5-2,8 т сыра и 1,9 т масла в смену. В составе: производственного и вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений |

28

| 1-28 | 3 |
| --- | --- |

16

| 11-26 | К |
| --- | --- |

3

3

6

9

12

19

30

30

45

44

63

60

75

75

92

89

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 0,6 т молочного сахара и 5 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций |

6

| 27-32 | - |
| --- | --- |

3

| 29-31 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

10

40

60

100

| 100 |
| --- |
| Мощность по выработке 5-6,5 т сыра, 3 т заменителя цельного | 36 | 4 |

24

| 11-34 | К |
| --- | --- |

3

2

4

7

9

16

20

25

31

34

44

43

62

54

72

65

81

74

88

83

95

91

100

| 100 |
| --- |
|  | молока, 3,4 т сгущенной сыворотки, 10 т цельномолочной продукции и |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

81

80

81

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 3,7 т масла сливочного в смену |
| З |

3

2

4

7

9

16

20

25

31

34

44

43

62

54

72

65

81

74

7

3

14

| 11 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 5-6,5 т сыра и 3,7 т масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений |

28

| 1-28 | 4 |
| --- | --- |

16

| 11-26 | К |
| --- | --- |

2

4

5

9

10

19

25

35

42

52

62

69

78

78

85

86

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки и 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций |

15

| 22-36 | - |
| --- | --- |

8

| 27-34 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

14

34

35

75

58

89

85

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность по выработке 10-12 т сыра, 6 т заменителя цельного | 48 | 4 |

35

| 12-46 | К |
| --- | --- |

3

3

6

8

9

14

18

20

25

26

33

32

42

38

52

45

62

52

69

59

78

67

87

75

90

82

93

89

96

95

100

| 100 |
| --- |
|  | молока, 6,8 т сгущенной сыворотки, 25 т цельномолочной продукции и |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

72

74

72

74

72

74

72

74

100

| 100 |
| --- |
|  | 7,4 т сливочного масла в смену |
| З |

3

3

6

8

9

14

18

20

25

26

33

32

42

38

52

45

62

52

69

59

78

67

15

1

18

8

21

15

24

| 21 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс Производство сыров, мощность 10-12 т и 7,4 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной, мазутного хозяйства и других вспомогательных зданий и сооружений |

36

| 1-36 | 4 |
| --- | --- |

23

| 12-34 | К |
| --- | --- |

2

3

4

7

9

16

20

25

31

34

44

43

62

54

72

65

81

74

88

83

95

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки и 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций к ним |

17

| 32-48 | - |
| --- | --- |

9

| 38-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

9

34

39

60

68

77

80

95

97

100

| 100 |
| --- |
| 8. Маслодель-ный комбинат | Мощность 2,5-3 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 5 т цельномолочной продукции, 1,2 т сливочного масла в смену | 21 | 2 |

9

| 11-19 | К |
| --- | --- |

7

10

17

19

28

29

44

45

73

73

95

93

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или | 32 | 4 |

16

| 15-30 | К |
| --- | --- |

5

5

10

13

17

21

25

29

36

38

47

48

60

59

72

70

86

82

97

95

100

| 100 |
| --- |
| заменителя цельного молока, 10 т цельномолочной продукции, 7,5 т |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

93

90

100

100

сливочного масла в смену

З

5

5

10

13

17

21

25

29

36

38

47

48

60

59

72

70

86

82

4

| 5 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 7,5 т сливочного масла в смену. В составе: производственного корпуса с административно-бытовой пристройкой, вспомогательного корпуса, блока складов и других вспомогательных сооружений |

28

| 1-28 | 4 |
| --- | --- |

12

| 15-26 | К |
| --- | --- |

5

6

11

14

19

25

29

34

41

43

54

55

68

67

82

80

98

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций |

6

| 27-32 | - |
| --- | --- |

4

| 27-30 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

10

40

60

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельномолочной | 36 | 4 |

15

19-28

| 30-34 | К |
| --- | --- |

2

2

8

10

13

19

18

25

28

33

40

41

52

50

58

60

76

71

84

82

96

91

100

| 100 |
| --- |
|  | продукции, 25 т цельномолочной продукции, 15 т сливочного масла в |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

92

88

100

| 100 |
| --- |
|  | смену |
| З |

2

2

8

10

13

19

18

25

28

33

40

41

52

50

58

60

76

71

84

82

4

| 3 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 15 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, приемно-моечного отделения, гаража, вспомогательных сооружений |

30

| 1-30 | 4 |
| --- | --- |

10

| 19–28 | К |
| --- | --- |

3

3

10

12

16

21

22

30

34

39

48

49

62

60

70

72

91

83

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций |

9

| 28-36 | - |
| --- | --- |

5

| 30–34 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

30

40

65

70

100

| 100 |
| --- |
| 9. Цех сухого обезжиренно- | Мощность 2,5-3 т в смену. В составе производственного корпуса | 14 | 1 |

9

| 5-13 | К |
| --- | --- |

12

12

35

35

75

58

89

85

100

| 100 |
| --- |
|  | го молока или заменителя | Мощность 6-7 т в смену. В составе производственного корпуса | 16 | 1 |

9

| 6-14 | К |
| --- | --- |

9

9

36

39

61

68

77

80

95

97

100

| 100 |
| --- |
| цельного молока | Мощность 12-14 т в смену. В составе производственного корпуса | 18 | 2 |

11

| 6–16 | К |
| --- | --- |

10

10

30

30

50

50

66

70

80

89

100

| 100 |
| --- |
| 10. Молокоприемный пункт | Мощность 10-20 т молока в смену. В составе производственного корпуса | 6 | 1 |

2

| 4-5 | К |
| --- | --- |

36

40

100

100

19*. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты товарного рыбоводства |
| 1. Полносистемное | Площадь, га: | 21 | 3 | - | К | 6 | 17 | 34 | 51 | 68 | 84 | 100 |
|  | прудовое рыбоводное | 500 |
| В | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 100 |
|  | хозяйство по |
|  | З | 6 | 17 | 34 | 12 | 29 | 45 | - |
|  | выращиванию товарной | В том числе: |
| рыбы | 1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 75 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр |

12

| 1-12 | 3 | - | К | 15 | 37 | 69 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 425 га |

16

| 6-21 | - | - | К | - | 4 | 11 | 19 | 48 | 74 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 30 | 3 | - | К | 6 | 15 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | 100 |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 100 |
|  | З | 6 | 15 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 40 | 51 | - |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 150 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр |

24

| 1-24 | 3 | - | К | 15 | 32 | 45 | 57 | 67 | 78 | 89 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 850 га |

26

| 5-30 | - | - | К | - | 4 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | 65 | 83 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нагульное прудовое рыбоводное хозяйство | Площадь 200 га | 18 | 3 | - | К | 10 | 28 | 47 | 68 | 83 | 100 |
| 3. Прудовый | Площадь, га: |
| рыбопитомник | 200 | 21 | 3 | - | К | 6 | 18 | 34 | 56 | 74 | 90 | 100 |
| 500 | 27 | 6 | - | К | 6 | 13 | 26 | 39 | 54 | 69 | 80 | 90 | 100 |
|  | 4. Тепловодное бассейновое и садковое | Мощность, т товарной рыбы в год: |
| хозяйство по выращиванию товарной | 500 | 21 | 3 | - | К | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
|  | рыбы | 2000 | 30 | 6 | - | К | 4 | 11 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 80 | 90 | 100 |
| Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов |
| 5. Лососевый рыбоводный завод | Мощность 30 млн. шт. молоди дальневосточного лосося в год | 28 | 4 | - | К | 8 | 16 | 25 | 36 | 47 | 59 | 71 | 84 | 96 | 100 |
| 6. Осетровый рыбоводный завод | Мощность 3 млн. шт. молоди за один цикл | 24 | 6 | - | К | 7 | 17 | 31 | 44 | 58 | 74 | 89 | 100 |
| Предприятия по переработке рыбной продукции |
| 7. Рыбообрабатывающее предприятие | Мощность, т готовой продукции в сутки: |
|  | 5 | 11 | 2 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

8

11

62

43

86

81

100

| 100 |
| --- |
|  | 10 | 17 | 2 |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

7

7

16

21

46

40

77

67

93

89

100

| 100 |
| --- |
| 8. Комбинат рыбной гастрономии | Мощность 20 т готовой продукции в сутки с холодильником вместимостью 5 тыс. т | 30 | 4 |

7

19-20

| 24-28 | К |
| --- | --- |

2

3

5

6

14

15

28

31

42

48

58

64

73

75

84

85

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - |

39

43

39

43

39

43

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

3

5

6

14

15

28

31

42

48

58

64

34

32

45

42

56

| 52 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс. Холодильник вместимостью 5 тыс. т |

21

| 1-21 | 4 |
| --- | --- |

2

| 19-20 | К |
| --- | --- |

5

6

13

15

28

29

48

47

71

71

91

92

100

100

2-й пусковой комплекс. Корпус производительностью 20 т готовой продукции в сутки

24

| 7-30 | - |
| --- | --- |

5

| 24-28 | К | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

5

6

13

20

23

32

38

44

56

57

74

70

92

93

100

100

20*. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Завод кормовых дрожжей | В составе: биржи, склада подготовки сырья, главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского хозяйства, коммуникаций, цеха утилизации отходов, очистных сооружений. Мощность, тыс. т кормовых дрожжей в год: |
|  | 10 | 21 | 3 |

12

| 9-20 | К |
| --- | --- |

7

8

19

20

40

55

65

77

87

87

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 50 | 39 | 6 |

28

| 12-37 | К |
| --- | --- |

2

4

7

10

13

21

21

32

29

42

39

54

52

68

70

75

80

82

86

87

92

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

70

72

70

72

70

72

70

72

100

100

З

2

4

7

10

13

21

21

32

29

42

39

54

52

68

70

75

10

10

16

15

22

21

27

| 25 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. т кормовых дрожжей в год |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

3

5

10

14

19

29

30

44

42

59

55

75

74

95

94

98

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. т кормовых дрожжей в год

20

| 20-39 | - |
| --- | --- |

14

| 24-37 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13

15

33

34

53

54

73

75

90

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Завод фурфурольно-дрожжевой | Мощность 38 тыс. т дрожжей и 12 тыс. т фурфурола в год. В составе: главного корпуса, | 39 | 6 |

24

| 14-37 | К |
| --- | --- |

2

4

7

11

14

19

21

29

28

40

39

52

59

62

71

72

81

81

90

90

95

94

98

98

100

| 100 |
| --- |
| складского и энергетического хозяйств, коммуникаций и |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

67

60

67

60

67

60

67

60

100

100

очистных сооружений

З

2

4

7

11

14

19

21

29

28

40

39

52

59

62

71

72

14

21

23

30

28

34

31

| 38 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т фурфурола в год |

27

| 1-27 | 6 |
| --- | --- |

12

| 14-25 | К |
| --- | --- |

3

7

10

18

21

32

31

48

42

67

58

87

83

95

98

99

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т дрожжей и 6 тыс. т фурфурола в год

21

| 19-39 | - |
| --- | --- |

12

| 26-37 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

12

15

32

42

52

71

74

86

86

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Завод белково-витаминных концентратов (БВК) | В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т БВК в год: |
|  | 120 | 42 | 8 |

26

| 15-40 | К |
| --- | --- |

5

6

10

15

17

24

27

34

37

44

47

54

57

63

67

71

76

78

83

84

89

90

95

95

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

78

79

78

79

78

79

78

79

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

5

6

10

15

17

24

27

34

37

44

47

54

57

63

67

71

76

78

5

5

11

11

17

16

20

| 19 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год |

30

| 1-30 | 8 |
| --- | --- |

14

| 15-28 | К |
| --- | --- |

6

8

13

19

22

31

34

43

47

56

60

68

73

80

86

90

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год: |

18

| 25-42 | - |
| --- | --- |

11

| 30-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

8

24

26

50

52

76

78

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 200 | 48 | 6 |

31

| 16-46 | К |
| --- | --- |

3

4

6

8

11

15

16

23

22

31

32

41

43

51

53

58

60

65

66

70

72

75

78

80

84

85

89

90

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

69

70

69

70

69

70

69

70

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

4

6

8

11

15

16

23

22

31

32

41

43

51

53

58

60

65

66

70

72

75

9

10

15

15

20

20

25

| 25 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

18

| 16-33 | К |
| --- | --- |

4

5

9

12

16

22

23

33

32

44

46

58

62

73

77

83

87

93

94

96

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год |

21

| 28-48 | - |
| --- | --- |

13

| 34-46 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

9

16

20

30

35

48

50

65

68

81

84

100

| 100 |
| --- |
| 4. Цех премиксов | Мощность 36 тыс. т премиксов в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций | 24 | 3 |

14

| 10-23 | К |
| --- | --- |

5

7

16

20

31

39

52

63

70

77

83

87

95

95

100

| 100 |
| --- |
| 5. Завод по производству аминокислот | Мощность 10 тыс. т/год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического | 42 | 8 |

28

| 14-41 | К |
| --- | --- |

2

4

7

10

12

18

18

26

26

34

36

44

47

54

56

62

65

70

74

78

83

87

90

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

74

78

74

78

74

78

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

4

7

10

12

18

18

26

26

34

36

44

47

54

56

62

65

70

74

78

9

9

16

15

23

| 19 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год |

33

| 1-33 | 8 |
| --- | --- |

17

| 14-30 | К |
| --- | --- |

3

5

9

13

16

23

25

33

35

44

49

56

63

69

75

79

88

90

95

95

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год

15

| 28-42 | - |
| --- | --- |

11

| 31-41 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

20

30

41

62

69

88

88

100

| 100 |
| --- |
| 6. Завод по производству | Мощность 600 т антибиотиков в год. В составе: главного корпуса, | 39 | 6 |

26

| 13-38 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

10

12

15

17

22

25

30

36

38

47

46

58

69

76

82

86

90

92

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | антибиотиков для ветеринарных | складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

56

62

56

62

56

62

100

| 100 |
| --- |
|  | целей | очистных сооружений |
| З |

2

3

5

7

10

12

15

17

22

25

30

36

38

47

46

58

69

76

26

24

34

30

41

| 35 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год |

29

| 1-29 | 6 |
| --- | --- |

16

| 13-28 | К |
| --- | --- |

3

5

9

12

17

19

26

28

39

41

54

58

68

75

83

93

94

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год |

15

| 25-39 | - |
| --- | --- |

10

| 29-38 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

36

41

59

63

78

79

93

91

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. Завод по производству антибиотиков для кормовых целей | В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, т антибиотиков в год: |
|  | 100 | 27 | 5 |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

7

5

14

11

24

19

36

28

48

39

68

52

82

69

92

85

100

| 100 |
| --- |
| 200 | 39 | 12 |

18

| 18-35 | К |
| --- | --- |

2

3

7

9

13

17

20

25

28

33

36

41

44

49

53

58

63

69

73

80

86

89

95

97

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Завод по производству бактериальных средств защиты растений (СЗР) | В составе: главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т/год: |
|  | 5 | 36 | 9 |

19

| 17-35 | К |
| --- | --- |

3

5

8

12

14

21

20

30

28

40

37

51

50

63

62

73

74

82

94

91

94

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 10 | 44 | 9 |

17

| 24-41 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

16

18

23

26

30

35

38

45

46

56

55

65

64

72

74

78

83

83

90

88

94

93

98

97

100

100

21*. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1. Механизиро-

| ванная пекарня | Мощность до 10 т хлебобулочных изделий в сутки | 8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

20

28

80

71

100

| 100 |
| --- |
| 2. Хлебозавод | Мощность, т хлебобулочных изделий в сутки: |
| 20 | 12 | 1 |

6

| 6-11 | К |
| --- | --- |

14

20

38

50

74

80

100

| 100 |
| --- |
| 30 | 14 | 2 |

7

| 7-13 | К |
| --- | --- |

11

15

25

33

54

60

82

85

100

| 100 |
| --- |
|  | 45 | 16 | 2 |

7

| 9-15 | К |
| --- | --- |

9

12

23

32

43

62

69

76

91

96

100

| 100 |
| --- |
| 65 | 18 | 2 |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

10

13

21

30

38

50

62

70

83

87

100

| 100 |
| --- |
| 100 | 21 | 3 |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

8

11

18

26

29

40

45

57

65

74

86

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 135 | 24 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

7

10

16

22

25

35

35

50

53

65

70

77

86

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. | Мощность, т изделий в сутки: |
|  | Хлебокомбинат |

хлебобулочных – 30

| кондитерских - 1 | 18 | 2 |
| --- | --- | --- |

11

| 7-17 | К |
| --- | --- |

8

12

20

28

40

48

66

72

86

88

100

100

хлебобулочных – 45

кондитерских – 2

бараночных – 4

| сухарных - 5,4 | 21 | 3 |
| --- | --- | --- |

11

| 10-20 | К |
| --- | --- |

7

10

17

23

29

40

48

57

67

73

86

90

100

100

хлебобулочных – 65

кондитерских – 2

бараночных – 4

| сухарных - 5,4 | 24 | 3 |
| --- | --- | --- |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

6

9

14

20

24

34

35

45

51

63

69

77

88

91

100

100

хлебобулочных – 100

бараночных – 4

| сухарных - 5,4 | 27 | 3 |
| --- | --- | --- |

21

| 6-26 | К |
| --- | --- |

5

7

12

17

21

29

30

42

43

55

59

67

75

80

91

92

100

| 100 |
| --- |
| 4. | Мощность, т изделий в сутки: |
|  | Кондитерский цех |

кондитерских – 2

бараночных – 4

| сухарных - 5,4 | 9 | 1 |
| --- | --- | --- |

6

| 4-9 | К |
| --- | --- |

15

22

69

67

100

| 100 |
| --- |
| 5. Макаронный цех | Мощность до 10 тыс. т макаронных изделий в год | 12 | 2 |

5

| 7-11 | К |
| --- | --- |

10

15

34

45

72

75

100

| 100 |
| --- |
|  | 6. Макаронная фабрика | Мощность, тыс. т макаронных изделий в год: |
| 12 | 15 | 2 |

8

| 7-14 | К |
| --- | --- |

8

12

22

32

50

56

78

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 16 | 18 | 3 |

8

| 10-17 | К |
| --- | --- |

8

11

20

29

35

49

59

69

82

86

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 21 | 3 |

10

| 11-20 | К |
| --- | --- |

7

10

16

22

27

37

45

55

66

72

86

87

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 | 30 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

5

8

14

20

24

34

36

50

53

64

71

78

89

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. | Мощность, т переработки зерна в сутки: |
|  | Мукомольный завод | 100 – 140 | 21 | 3 |

8

| 13-20 | К |
| --- | --- |

5

10

11

25

18

40

26

60

59

75

84

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 250 | 36 | 5 |

11

| 19-35 | К |
| --- | --- |

3

7

7

15

12

25

17

35

21

45

26

55

40

65

53

72

67

80

80

88

93

95

100

| 100 |
| --- |
| 500 | 42 | 6 |

20

| 22-41 | К |
| --- | --- |

2

6

5

12

9

20

13

28

17

36

21

44

25

54

37

62

50

70

62

78

73

84

84

90

93

96

100

| 100 |
| --- |
| 250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс. т | 36 | 5 |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

3

5

7

12

13

21

19

32

26

43

34

53

46

65

58

72

72

81

84

89

94

96

100

| 100 |
| --- |
| 500 с элеватором вместимостью 41-60 тыс. т | 42 | 6 |

20

| 22-41 | К |
| --- | --- |

2

4

6

10

11

17

16

25

21

34

28

43

36

54

46

63

56

72

67

80

78

86

87

91

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 500 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т | 45 | 6 |

23

| 22-44 | К |
| --- | --- |

2

4

6

9

10

15

14

22

19

30

25

38

32

47

41

56

51

64

61

71

71

78

81

85

90

92

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

90

88

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

2

4

6

9

10

15

14

22

19

30

25

38

32

47

41

56

51

64

61

71

71

78

81

85

90

92

7

| 9 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |

1-й пусковой комплекс:

мельзавод – 500

элеватор - 41-60

42

| 1-42 | 6 |
| --- | --- |

20

| 22-41 | К |
| --- | --- |

2

4

6

9

11

17

16

25

21

34

28

43

36

54

46

63

56

72

67

80

78

86

87

91

95

96

100

100

2-й пусковой комплекс:

силосный корпус - 25-40

15

| 31-45 | - |
| --- | --- |

5

| 40-44 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

13

25

33

40

53

70

73

100

| 100 |
| --- |
| 8. Крупоцех | Мощность, т переработки зерна в сутки: |
| 100-120 | 30 | 5 |

14

| 16-29 | К |
| --- | --- |

3

5

9

13

17

23

25

35

35

48

52

63

69

77

82

87

93

95

100

| 100 |
| --- |
| 150-180 | 33 | 5 |

16

| 17-32 | К |
| --- | --- |

3

4

8

11

15

21

24

34

34

47

46

59

59

69

72

79

84

88

94

96

100

| 100 |
| --- |
| 9. Крупяной | Мощность, т переработки зерна в сутки: |
|  | завод | 250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс. т | 36 | 6 |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

3

5

8

11

13

19

20

28

27

38

35

49

49

61

61

72

74

81

85

89

95

96

100

| 100 |
| --- |
| 300 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т | 39 | 6 |

19

| 20-38 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

15

19

22

27

29

36

37

46

46

56

58

66

69

75

79

83

88

90

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 10. Комбикормовой | Мощность, т производства комбикормов в сутки: |
|  | завод | 200 | 24 | 3 |

11

| 13-23 | К |
| --- | --- |

7

8

16

20

26

33

37

47

54

62

73

78

89

91

100

| 100 |
| --- |
| 250-320 | 30 | 5 |

15

| 15-29 | К |
| --- | --- |

6

7

12

15

18

23

27

33

37

45

53

59

67

72

80

83

92

93

100

| 100 |
| --- |
| 650 | 39 | 6 |

18

| 21-38 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

15

19

22

27

29

36

37

46

46

56

58

66

69

75

79

83

88

90

96

96

100

| 100 |
| --- |
| 11. Элеватор | Из железобетонных конструкций, вместимостью тыс. т хранения зерна: |
| 25-40 | 27 | 4 |

8

| 19-26 | К |
| --- | --- |

6

7

12

14

20

24

30

35

44

50

59

65

73

80

90

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 41-60 | 30 | 5 |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

5

6

12

15

19

24

30

37

41

50

55

66

69

77

82

86

94

95

100

| 100 |
| --- |
| 61-80 | 33 | 6 |

15

| 18-32 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

15

18

23

28

31

38

42

50

55

61

69

73

82

85

94

95

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

76

75

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

9

11

15

18

23

28

31

38

42

50

55

61

69

73

82

85

18

| 20 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |

1-й пусковой комплекс:

элеватор - 41-60

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

5

6

12

16

19

24

30

37

41

51

55

66

69

77

82

86

94

95

100

100

2-й пусковой комплекс:

силосный корпус - 25-40

15

| 19-23 | - |
| --- | --- |

5

| 28-32 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11

13

27

33

44

53

77

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 81-100 | 36 | 6 |

18

| 18-35 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

14

17

21

26

29

35

39

46

51

57

64

68

76

78

86

88

95

95

100

100

В том числе:

1-й пусковой комплекс:

элеватор - 41-60

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

5

7

12

16

20

24

30

38

41

51

55

67

70

78

82

87

95

96

100

100

2-й пусковой комплекс:

силосный корпус - 41-60

18

| 19-36 | - |
| --- | --- |

8

| 28-35 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

25

33

40

54

60

83

85

100

| 100 |
| --- |
| 101-130 | 39 | 6 |

21

| 18-38 | К |
| --- | --- |

3

4

7

8

11

13

16

20

22

27

30

35

39

44

51

54

63

66

74

76

86

87

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

54

53

54

53

77

77

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

3

4

7

8

11

13

16

20

22

27

30

35

39

44

51

54

63

66

20

23

33

34

19

| 19 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |

1-й пусковой комплекс:

элеватор - 41-60

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

5

7

12

16

20

24

30

38

41

51

55

67

70

78

82

87

95

96

100

| 100 | - |
| --- | --- |

2-й пусковой комплекс:

силосный корпус - 41-60

18

| 19-36 | - |
| --- | --- |

8

| 28-35 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

25

33

40

54

60

83

85

100

100

3-й пусковой комплекс:

силосный корпус - 41-60

18

| 22-39 | - |
| --- | --- |

8

| 31-38 | К | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

10

20

25

33

40

54

60

83

85

100

| 100 |
| --- |
| 12. Силосный корпус | Сборный железобетонный, вместимость, тыс. т: |
| 18 | 10 | 2 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

17

22

42

50

90

90

100

| 100 |
| --- |
| 27 | 14 | 2 |

4

| 10-13 | К |
| --- | --- |

15

17

32

37

54

80

81

85

100

| 100 |
| --- |
|  | Монолитный железобетонный, вместимость, тыс. т: |
| 12 | 10 | 2 |

2

| 8-9 | К |
| --- | --- |

22

28

46

59

90

90

100

| 100 |
| --- |
| 25 | 14 | 2 |

4

| 10-13 | К |
| --- | --- |

13

16

29

36

54

61

82

86

100

| 100 |
| --- |
| 13. Группа силосов | Металлические, диаметром 15 - 18 м, вместимость, тыс. т: |
| 10 | 6 | 1 |

4

| 3-6 | К |
| --- | --- |

43

45

100

| 100 |
| --- |
| 20 | 8 | 1 |

6

| 3-8 | К |
| --- | --- |

33

35

75

75

100

| 100 |
| --- |
|  | 30 | 10 | 1 |

3

| 3-10 | К |
| --- | --- |

25

30

62

65

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 14. Приемно-отгрузочное | С одним вагоноразгрузчиком, производительность, 150 т/ч | 9 | 2 |

4

| 6-9 | К |
| --- | --- |

20

22

65

69

100

| 100 |
| --- |
| устройство на железной дороге | С двумя вагоноразгрузчиками, производительность, 300 т/ч | 12 | 2 |

6

| 7-12 | К |
| --- | --- |

15

18

42

45

72

75

100

| 100 |
| --- |
|  | 15. Устройство для приема | На два проезда, производительность, 180 т/ч | 4 | 1 |

3

| 2-4 | К |
| --- | --- |

80

86

100

| 100 |
| --- |
|  | зерна с автотранспорта | На четыре проезда, производительность 360 т/ч | 6 | 1 |

4

| 3-6 | К |
| --- | --- |

40

45

100

| 100 |
| --- |
|  | 16. Комбинат хлебопродуктов | Мукомольный завод мощностью 250 т/сут, комбикормовый завод мощностью | 42 | 6 |

23

| 19-41 | К |
| --- | --- |

2

4

5

8

10

15

15

22

20

29

25

36

36

45

48

55

62

66

76

76

88

85

92

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
| 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

70

68

70

68

100

100

З

2

4

5

8

10

15

15

22

20

29

25

36

36

45

48

55

62

66

76

76

88

85

22

25

27

| 29 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мукомольный завод – 250 т/сут, элеватор - 25-40 т/сут |

36

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |

17

| 19-35 | К |
| --- | --- |

3

5

7

12

13

21

19

32

26

43

34

53

46

63

58

72

72

81

84

89

94

96

100

100

2-й пусковой комплекс комбикормовый завод – 250 т/сут

23

| 20-42 | - |
| --- | --- |

13

| 29-41 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

9

14

20

24

34

38

49

56

63

74

77

90

91

100

| 100 |
| --- |
| Комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т | 27 | 4 |

13

| 14-26 | К |
| --- | --- |

6

8

14

17

22

28

33

41

48

56

63

70

78

82

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Комбикормовый завод мощностью 630 т/сут, элеватор вместимостью 61-80 тыс. | 39 | 6 |

21

| 18-38 | К |
| --- | --- |

4

5

9

11

14

18

22

27

28

35

38

46

47

55

53

63

69

72

78

80

87

88

95

95

100

| 100 |
| --- |
|  | т |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

31

31

31

31

31

31

100

| 100 |
| --- |
|  | З |

4

5

9

11

14

18

22

27

28

35

38

46

47

55

53

63

69

72

47

49

56

57

64

| 64 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |

1-й пусковой комплекс:

элеватор - 41-60 тыс. т

30

| 1-30 | 6 |
| --- | --- |

12

| 18-29 | К |
| --- | --- |

5

6

12

15

19

24

30

37

41

50

55

66

69

77

82

86

94

95

100

100

2-й пусковой комплекс:

комбикормовый завод мощностью 630 т/сут, силосные корпуса вместимостью 25-40 тыс. т

39

| 1-39 | - |
| --- | --- |

18

| 21-38 | К |
| --- | --- |

3

4

7

9

12

15

18

22

23

29

30

37

38

45

47

53

57

62

67

71

80

83

93

93

100

100

22*. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Предприятия химико-фармацевтической промышленности |
| 1. Завод синтетических | Мощность 2000 т продукции в год: крупнотоннажной 1000 т, | 51 | 5 |

36

| 14-49 | К |
| --- | --- |

1

2

2

4

6

7

10

12

15

18

26

29

36

41

46

51

53

57

60

63

67

69

74

75

81

81

87

87

92

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
| препаратов | среднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. Площадь |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

35

40

35

40

35

40

57

62

57

62

57

62

80

82

80

82

80

82

100

| 100 |
| --- |
|  | объектов основного назначения 70 тыс. м2 |
| З |

1

2

2

4

6

7

10

12

15

18

26

29

36

41

11

11

18

17

25

23

10

7

17

18

24

19

7

5

12

11

17

| 15 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |

24

| 1-24 | 5 |
| --- | --- |

9

| 14-22 | К |
| --- | --- |

3

4

7

10

17

17

30

30

42

46

69

62

85

85

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 400 т продукции в год

18

| 16-33 | - |
| --- | --- |

9

| 23-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

14

29

32

48

50

78

68

98

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 600 т продукции в год |

18

| 25-42 | - |
| --- | --- |

9

| 32-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

8

12

16

45

37

70

58

89

80

100

100

4-й пусковой комплекс мощностью 800 т продукции в год

18

| 34-51 | - |
| --- | --- |

9

| 41-49 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

6

20

19

35

20

60

63

86

86

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 1000 т продукции в год: среднетоннажной 850 т, | 42 | 4 |

28

| 13-40 | К |
| --- | --- |

1

2

4

5

7

9

12

14

20

23

28

32

37

41

46

51

60

63

75

76

84

85

92

92

97

98

100

| 100 |
| --- |
| малотоннажной 150 т. Площадь объектов основного назначения |
| В | - | - | - | - | - | - |

30

36

30

36

30

36

30

36

30

36

68

69

68

69

100

100

50 тыс. м2

З

1

2

4

5

7

9

12

14

20

23

28

32

7

5

16

15

30

27

45

40

54

49

24

23

29

| 29 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |

21

| 1-21 | 4 |
| --- | --- |

7

| 13-19 | К |
| --- | --- |

3

5

12

14

22

24

39

38

65

63

85

83

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 т продукции в год |

21

| 13-33 | - |
| --- | --- |

13

| 19-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

15

16

42

45

70

72

91

90

97

97

100

100

3-й пусковой комплекс мощностью 500 т продукции в год

18

| 25-42 | - |
| --- | --- |

10

| 31-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

11

30

33

52

56

75

75

91

93

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 500 т продукции в год: крупнотоннажной и | 36 | 4 |

24

| 11-34 | К |
| --- | --- |

2

3

7

10

14

20

24

30

35

40

47

52

59

64

79

82

87

90

93

93

97

97

100

| 100 |
| --- |
| среднетоннажной 400 т, малотоннажной 100 т. Площадь |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

56

60

56

60

56

60

56

60

100

100

объектов основного назначения 30 тыс. м2

З

2

3

7

10

14

20

24

30

35

40

47

52

59

64

23

22

31

30

37

33

41

| 37 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |

24

| 1-24 | 4 |
| --- | --- |

12

| 11-22 | К |
| --- | --- |

4

5

13

17

25

33

42

50

63

66

77

78

90

90

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 300 т продукции в год

19

| 18-36 | - |
| --- | --- |

12

| 23-34 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

12

20

24

52

54

71

75

84

86

92

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Завод готовых лекарственных | Мощность упаковок ГЛС 350 млн. шт., ампул 200 млн. шт. в | 42 | 4 |

28

| 13-40 | К |
| --- | --- |

1

2

5

7

9

12

14

18

22

26

31

36

42

47

54

60

64

69

73

78

83

85

90

92

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | средств (ГЛС) | год. Площадь объектов основного назначения 55 тыс. м2 |
| В | - | - | - | - | - | - | - |

44

48

44

48

44

48

65

70

65

70

65

70

100

100

З

1

2

5

7

9

12

14

18

22

26

31

36

42

47

10

12

20

21

29

30

18

15

25

22

32

| 28 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 350 млн. упаковок в год |

24

| 1-24 | 4 |
| --- | --- |

10

| 13-22 | К |
| --- | --- |

3

5

11

15

20

25

32

38

49

55

68

71

84

86

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год

18

| 16-33 | - |
| --- | --- |

10

| 22-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

10

22

25

49

53

78

76

91

92

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год |

18

| 25-42 | - |
| --- | --- |

10

| 31-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

15

30

34

51

53

72

74

92

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Производство ГЛС | Мощность упаковок ГЛС 150 млн. шт., ампул 100 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. м2 | 24 | 4 |

11

| 12-22 | К |
| --- | --- |

4

5

10

14

16

23

41

43

62

64

82

81

91

93

100

| 100 |
| --- |
|  | 4. Производство одного антибиотика с | Мощность 400 т продукции в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. м2 | 36 | 4 |

23

| 12-34 | К |
| --- | --- |

3

4

9

11

15

19

29

29

40

39

51

49

61

59

71

73

82

84

95

93

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | высокоактивной культурной |
|  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

67

67

67

67

100

| 100 |
| --- |
|  | жидкостью и многостадийным |
|  | З |

3

4

9

11

15

19

29

29

40

39

51

49

61

59

71

73

82

84

28

26

32

| 31 | - |
| --- | --- |
|  | технологическим | В том числе: |
|  | процессом или фермента на мощность | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |

30

| 1-30 | 4 |
| --- | --- |

17

| 12-28 | К |
| --- | --- |

4

6

13

17

22

28

43

43

60

58

76

73

88

84

94

92

97

97

100

| 100 |
| --- |
|  | того же порядка | 2-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |

16

| 21-36 | - |
| --- | --- |

6

| 29-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

8

25

33

51

57

84

78

96

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 5. Завод и комплекс по | Мощность 500 т витаминов в год. Площадь объектов | 51 | 5 |

38

| 12-49 | К |
| --- | --- |

1

2

3

4

6

7

9

11

14

16

19

21

26

29

34

42

49

56

63

69

73

79

79

84

85

88

90

92

95

96

99

99

100

| 100 |
| --- |
| производству отдельных | основного назначения 70 тыс. м2 |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

34

40

34

40

34

40

60

68

60

68

80

85

80

85

80

85

100

| 100 |
| --- |
| многотоннажных витаминов |
|  | З |

1

2

3

4

6

7

9

11

14

16

19

21

26

29

34

42

15

16

29

29

39

39

19

16

25

20

10

7

15

11

19

| 14 | - |
| --- | --- |
| химическим | В том числе: |
|  | синтезом | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т витаминов в год |

27

| 1-27 | 5 |
| --- | --- |

14

| 12-25 | К |
| --- | --- |

2

5

8

11

17

18

26

28

40

39

55

52

74

69

88

90

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год |

18

| 19-36 | - |
| --- | --- |

9

| 22-34 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

5

14

21

50

60

78

75

95

95

100

100

3-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год

18

| 25-42 | - |
| --- | --- |

10

| 31-40 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

12

45

50

70

70

87

86

95

97

100

100

4-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год

16

| 36-51 | - |
| --- | --- |

9

| 41-49 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

11

28

28

51

48

75

71

96

94

100

| 100 |
| --- |
| 6. Комплекс по многотон- | Мощность 2000 т витаминов крупнотоннажного | 45 | 5 |

29

| 15-43 | К |
| --- | --- |

5

6

9

12

14

18

20

24

26

31

37

44

49

59

57

67

65

75

72

81

79

86

86

90

92

94

97

97

100

| 100 |
| --- |
| нажному производству | производства в год. Площадь объектов основного назначения |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - |

42

46

42

46

67

78

67

78

84

86

84

86

100

| 100 |
| --- |
| синтетических витаминов с | 65 тыс. м2 |
| З |

5

6

9

12

14

18

20

24

26

31

37

44

49

59

57

67

23

29

30

35

12

8

19

12

8

8

13

| 11 | - |
| --- | --- |
| непрерывны- | В том числе: |
|  | ми процессами производства | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т/год |

27

| 1-27 | 5 |
| --- | --- |

13

| 15-27 | К |
| --- | --- |

11

13

21

26

33

39

47

53

62

68

84

87

94

95

97

98

100

| 100 |
| --- |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 400 т/год |

18

| 16-33 | - |
| --- | --- |

8

| 24-31 | К | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

12

42

48

65

70

86

87

93

96

100

| 100 |
| --- |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 600 т/год |

15

| 25-39 | - |
| --- | --- |

8

| 30-37 | К | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

11

40

44

62

72

86

88

100

| 100 |
| --- |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 800 т/год |

15

| 31-45 | - |
| --- | --- |

8

| 36-43 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

12

23

33

53

55

84

78

100

| 100 |
| --- |
| 7. Малотоннаж- | Мощность 90 т витаминов малотоннажного производства в | 36 | 3 |

30

| 6-35 | К |
| --- | --- |

4

5

12

14

21

25

35

38

48

50

62

60

70

69

78

78

86

85

93

92

99

98

100

| 100 |
| --- |
|  | ное производство | год. Площадь объектов основного назначения 22 тыс. |
| В | - | - | - |

13

15

13

15

13

15

13

15

71

69

71

69

71

69

71

69

100

| 100 |
| --- |
|  | синтетических витаминов | м2 |
| З |

4

5

12

14

21

25

22

23

35

35

49

45

57

54

7

9

15

16

22

23

28

| 29 | - |
| --- | --- |
| В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс мощностью 10 т витаминов в год |

12

| 1-12 | 3 |
| --- | --- |

6

| 6-11 | К |
| --- | --- |

13

18

44

56

91

87

100

100

2-й пусковой комплекс мощностью 30 т витаминов в год

24

| 1-24 | - |
| --- | --- |

15

| 9-23 | К |
| --- | --- |

4

5

10

12

18

23

38

43

61

64

85

83

95

96

100

100

3-й пусковой комплекс мощностью 50 т витаминов в год

16

| 21-36 | - |
| --- | --- |

8

| 28-35 | К | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

7

24

29

50

50

76

73

97

95

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Опытно-наработочный цех | Опытно-наработочный цех малотоннажного производства площадью 10 тыс. м2 | 27 | 4 |

13

| 13-25 | К |
| --- | --- |

4

6

9

13

16

22

30

34

49

47

63

60

76

77

89

90

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс |
| 9. Завод медицинского стекла и пластических | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 26 тыс. м2 | 32 | 5 |

19

| 14-31 | К |
| --- | --- |

2

3

5

7

11

14

24

23

49

37

55

55

69

69

80

80

90

90

97

98

100

| 100 |
| --- |
| масс | Мощность 15 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 20 тыс. м2 | 27 | 4 |

17

| 10-26 | К |
| --- | --- |

3

5

9

11

21

19

35

29

53

44

68

63

80

77

90

91

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 16 тыс. м2 | 24 | 4 |

16

| 7-22 | К |
| --- | --- |

4

4

11

14

24

26

41

40

62

60

79

74

92

87

100

100

23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

Продолжительность строительства и заделы в строительстве устанавливаются:

для типографий, книжных, книжно-журнальных и газетно-журнальных предприятий, предприятий по выпуску книжной, журнальной и изобразительной продукции, книжных баз и складов бумаги - по нормам настоящего раздела;

для заводов полиграфических красок - по нормам для предприятий лакокрасочной промышленности и красителей раздела "Химическая и нефтехимическая промышленность" в соответствии с производственной мощностью этих предприятий;

для книжных магазинов, Домов книги, библиотечных коллекторов - по нормам раздела "Строительство предприятий торговли и общественного питания" в соответствии с площадью и грузооборотом этих предприятий.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

Нормы задела в строительстве по кварталам,

| % сметной стоимости |
| --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Типография районная, газетно-бланочная (печать | Мощность, млн. краско-оттисков в год (общая площадь здания, тыс. м2): |
|  | высокая) | 3,5 (1,4) | 9 | 1 |

3

| 6-8 | К |
| --- | --- |

13

23

70

74

100

| 100 |
| --- |
|  | 5 (1,58) | 10 | 1 |

3

| 7-9 | К |
| --- | --- |

12

21

67

55

94

89

100

| 100 |
| --- |
|  | 2. Типография городская, газетно-бланочная (печать высокая) | Мощность 10-15 млн. краско-оттисков в год. Здание общей площадью 2,75 тыс. м2 | 12 | 1 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

12

21

63

50

88

80

100

| 100 |
| --- |
|  | 3. Типография областная, выпуск газет, бланков, этикеток (печать высокая и офсетная) | Мощность 130-150 млн. краско-оттисков в год. Здание общей площадью 8,31 тыс. м2 | 15 | 1 |

7

| 7-13 | К |
| --- | --- |

8

14

34

35

71

61

91

84

100

| 100 |
| --- |
| 4*. Типография газетно-журнальная (печать высокая и офсетная) | Мощность 885,5 млн. краско-оттисков в год. В составе корпусов: редакционно-издательского, производственного, бытового и других вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 8,5 тыс. м2 | 24 | 3 |

8

| 15-22 | К |
| --- | --- |

3

6

7

17

29

33

55

50

80

68

93

83

97

93

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 1523,4 млн. краско-оттисков в год. В составе корпусов: редакционно-издательского, | 32 | 4 |

11

| 20-30 | К |
| --- | --- |

2

4

5

12

15

22

31

33

50

45

69

57

81

70

86

81

95

90

98

94

100

| 100 |
| --- |
|  | газетного, журнального, административно-бытового и других вспомогательных зданий и |
| В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

77

72

100

| 100 |
| --- |
|  | сооружений |
| З |

2

4

5

12

15

22

31

33

50

45

69

57

81

70

86

81

95

90

21

| 22 | - |
| --- | --- |
|  | В том числе: |
| 1-й пусковой комплекс. Мощность 1243,9 млн. краско-оттисков в год. В составе: газетного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Газетный корпус общей площадью 7,74 тыс. м2 |

30

| 1-30 | 4 |
| --- | --- |

9

| 20-28 | К |
| --- | --- |

3

6

7

16

19

30

40

44

64

58

83

71

92

83

96

90

98

96

100

100

2-й пусковой комплекс. Мощность 279,5 млн. краско-оттисков в год. В составе: журнального, редакционно-издательского корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Журнальный корпус общей площадью 11 тыс. м2. Редакционно-издательский корпус общей площадью 7,6 тыс. м2.

22

| 11-32 | - |
| --- | --- |

6

| 25-30 | К | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2

4

6

11

22

21

43

38

66

57

83

76

93

90

100

| 100 |
| --- |
| 5. Предприятие книжное, печатно-отделочное (печать офсетная) | Мощность 350 млн. краско-оттисков в год. В составе: производственного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 14,8 тыс. м2 | 20 | 3 |

7

| 12-18 | К |
| --- | --- |

3

7

8

13

30

36

58

57

90

78

97

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 1000 млн. краско-оттисков в год. В составе: производственного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 18,3 тыс. м2 | 33 | 4 |

12

| 21-32 | К |
| --- | --- |

2

4

4

10

14

20

26

32

42

46

61

60

81

72

93

82

96

90

98

96

100

| 100 |
| --- |
| 6*. Корпус редакционно-издательский | Здание каркасное кирпичное общей площадью 9,2 тыс. м2 | 16 | 2 | - | К |

7

9

22

27

51

50

78

76

95

94

100

| 100 |
| --- |
|  | 7. База книжная с библиотечным коллектором | Годовой товарооборот 7900 т. Здание каркасно-панельное общей площадью 4,81 тыс. м2 | 12 | 2 |

3

| 9-11 | К |
| --- | --- |

23

21

51

49

87

78

100

| 100 |
| --- |
|  | 8. Склад бумаги прирельсовый | Хранение 500 т бумаги. Здание одноэтажное, каркасно-панельное общей площадью 0,89 тыс. м2 | 8 | 1 | - | К |

43

38

87

80

100

| 100 |
| --- |
| 9. Склад бумаги базисный прирельсовый | Хранение 7,5 тыс. т бумаги. Здание двухэтажное каркасно-панельное общей площадью 8,8 тыс. м2 | 12 | 2 | - | К |

22

24

58

48

87

75

100

100

24*. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объект

| Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- |

Пока-

| затель | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
| --- | --- |
| общая | в том числе |
|  | подготовительный период | монтаж оборудо-вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности |
| 1. Предприятие по производству | Мощность 1600 тыс. руб/год. В составе: производственного корпуса площадью 1100 м2 (трубные изделия) | 14 | 2 |

3

| 11-13 | К |
| --- | --- |

14

17

34

39

58

65

91

91

100

| 100 |
| --- |
| металлоизделий | Мощность 1450 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 4000 м2 и административно-бытового корпусов (замочно-скобяные изделия) | 15 | 2 |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

14

16

32

37

52

61

89

89

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 2500 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3900 м2 и административно-бытового корпусов (замочно-скобяные изделия) | 17 | 3 |

4

| 12-15 | К |
| --- | --- |

13

14

28

33

47

53

70

76

90

92

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности |
| 2. Предприятие по производству корпусной мебели | Мощность 4600 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 5000 м2 и административно-бытового корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (корпусная мебель) | 19 | 3 |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

10

10

22

24

42

46

63

68

83

86

96

98

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия легкой промышленности |
| 3. Предприятие по производству швейных изделий | Мощность 2300 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3185 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (швейные изделия - надомный труд) | 12 | 1 |

3

| 8-10 | К |
| --- | --- |

18

24

41

47

74

84

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 3500 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 1500 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (строче-вышивальные изделия) | 16 | 2 |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

5

8

14

20

36

41

70

77

98

98

100

| 100 |
| --- |
| Мощность 12900 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 6500 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (швейные изделия) | 19 | 3 |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

10

12

21

26

39

47

72

80

87

93

95

99

100

| 100 |
| --- |
| 4. Предприятие по производству валенок | Мощность 8500 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 6912 м2 и административно-бытового корпусов, складов | 19 | 3 |

5

| 13-17 | К |
| --- | --- |

5

6

11

16

23

31

45

53

75

75

93

91

100

| 100 |
| --- |
| 5. Предприятие по производству обуви | Мощность 1400 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 2200 м2 и административно-бытового корпусов, складов | 14 | 2 |

4

| 9-12 | К |
| --- | --- |

10

13

25

30

55

50

85

80

100

| 100 |
| --- |
| Предприятия по производству игрушек |
| 6. Предприятие по производству деревянной игрушки | Мощность 1300 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3500 м2, административно-бытового и раскройно-сушильного корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (деревянная игрушка) | 14 | 2 |

3

| 10-12 | К |
| --- | --- |

15

18

35

40

55

65

89

90

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 2800 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3600 м2 и административно-бытового корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (набивная игрушка) | 16 | 3 |

3

| 12-14 | К |
| --- | --- |

12

17

27

37

44

59

66

81

98

98

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия по производству народных художественных промыслов |
| 7. Предприятие по производству художественной керамики | Мощность 630 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 2500 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (художественная керамика) | 13 | 2 |

2

| 11-12 | К |
| --- | --- |

14

17

33

41

57

70

96

96

100

| 100 |
| --- |
|  | Мощность 2100 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3650 м2 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (художественный фарфор) | 18 | 3 |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

16

17

27

29

42

46

66

70

92

93

100

| 100 |
| --- |
|  | Предприятия музыкальной промышленности |
| 8. Предприятие по производству электромузыкальных инструментов | Мощность 1000 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 6250 м2 и административно-бытового корпусов | 14 | 2 |

2

| 12-13 | К |
| --- | --- |

10

11

33

36

76

80

95

97

100

| 100 |
| --- |
| 9. Предприятие по производству клавишных музыкальных инструментов | Мощность 3500 тыс. руб/год. В составе: производственного корпуса площадью 6350 м2 с административно-бытовой частью и вспомогательными зданиями | 18 | 3 |

3

| 15-17 | К |
| --- | --- |

10

12

25

28

40

44

55

62

75

83

100

100

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

Приложение 1. Расчет продолжительности строительства объектов методами интерполяции и экстраполяции

Приложение 2. Расчет задела в строительстве

Приложение 3. Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм в СНиП 1.04.03-85*

Приложение 4. Методика нормирования продолжительности завершения строительства расконсервированных строек и объектов

Приложение 5. Расчет продолжительности строительства объектов, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек

А. Промышленное строительство

1. Электроэнергетика

2. Нефтедобывающая промышленность

3. Нефтеперерабатывающая промышленность

4. Газовая промышленность

5*. Угольная промышленность (включая сланцевую)

6. Торфяная промышленность

7*. Черная металлургия

8. Цветная металлургия

9. Химическая и нефтехимическая промышленность

10. Машиностроение

Тяжелое и транспортное машиностроение*

Энергетическое машиностроение*

Электротехническая промышленность

Химическое и нефтяное машиностроение*

Станкостроительная и инструментальная промышленность

Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения*

Приборостроение

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства*

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

11*. Судостроительная промышленность

12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

13*. Целлюлозно-бумажная промышленность

14*. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей

15. Промышленность строительных материалов

16*. Легкая промышленность

17. Пищевая промышленность

18. Мясная и молочная промышленность

19*. Рыбная промышленность

20*. Микробиологическая промышленность

21*. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

22*. Медицинская промышленность

23. Полиграфическая промышленность

24*. Местная промышленность